## MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO 3 — MATRIZ DE RIESGOS ¦ CONVOCATORIA PÚBLICA CON-INV-004-2026
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA CON-INV-003-2026, CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE MAYAPO, EL PÁJARO Y MANAURE, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. ¦ E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ — NIT 825.000.147-7
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Calificación | ¿A quién se asigna? | Tratamiento / controles a implementar | Responsable del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1 | Operacional | Interno | Ejecución | General | Dispersión geográfica de los tres frentes de obra (Mayapo, El Pájaro y la cabecera del municipio de Manaure), que se ejecutan de manera simultánea durante los cuatro meses del plazo. | Rotación del equipo durante la ejecución; vigilancia discontinua y detección tardía de desviaciones de calidad o de cantidad. | Alta | Mayor | Alto | Contratista | El equipo mínimo exigible comprende tres (3) residentes de tiempo completo, uno por sede, y un director con dedicación agregada del noventa y dos por ciento (92 %). El contratista presentará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio, un plan de visitas con presencia efectiva de cada residente en su sede, acreditada con bitácora firmada y registro fotográfico fechado. Toda sustitución de personal requiere autorización escrita previa del supervisor y perfil igual o superior. | Contratista / Supervisor de la Entidad | Verificación mensual del plan de visitas por el supervisor; requisito de pago.
2 | Operacional | Externo | Ejecución | General | Prórroga o suspensión del contrato de obra que extienda el período de vigilancia más allá de los cuatro (4) meses presupuestados. | Costo de personal no previsto; solicitud de adición por parte del interventor. | Media | Mayor | Alto | Compartido | El contratista asume la extensión hasta por quince (15) días calendario sin costo adicional. A partir de ese término, la Entidad reconocerá el valor proporcional de los costos de personal efectivamente acreditados, dentro del límite de adición del cincuenta por ciento (50 %) del artículo 35 del Estatuto de Contratación y previa disponibilidad presupuestal. La suspensión reprograma las actas de pago sin generar mora de la Entidad. Las suspensiones imputables al contratista no generan reconocimiento alguno. | Entidad / Contratista | Actas de suspensión y reinicio; concepto previo del supervisor.
3 | Regulatorio | Externo | Precontractual | General | Participación de un proponente que no sea independiente de la Entidad contratante o del contratista de obra, en contravención del parágrafo 3 del artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, modificado por el artículo 1 de la Resolución 1440 de 2024 y por el artículo 1 de la Resolución 2053 del 2 de octubre de 2025. | Nulidad del contrato de interventoría; observación de los órganos de control; pérdida de la finalidad de la vigilancia. | Media | Catastrófico | Alto | Entidad | Los términos de condiciones exigen declaración juramentada de independencia (Formato 6) respecto de la Entidad, del adjudicatario de la Convocatoria Pública CON-INV-003-2026, de sus socios, administradores y revisor fiscal, y de quienes intervinieron en la estructuración o evaluación de cualquiera de los dos procesos. La falta de independencia material es causal de rechazo y no es subsanable. La Entidad verifica de oficio contra el certificado de existencia y representación legal del contratista de obra y el Registro Único Empresarial. | Entidad / Comité de apoyo | Verificación en la evaluación jurídica y antes de la suscripción del contrato.
4 | Operacional | Externo | Ejecución | General | Condiciones de acceso, orden público, vías y clima en el municipio de Manaure y sus corregimientos que dificulten el desplazamiento del equipo entre las tres sedes. | Incumplimiento del plan de visitas; mayor costo de desplazamiento no previsto. | Media | Moderado | Medio | Contratista | El contratista declara conocer las condiciones de acceso con la presentación de la oferta. Los costos de desplazamiento están comprendidos en el factor multiplicador. Las circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas se tratan conforme al artículo 36 del Estatuto de Contratación. | Contratista | Informes mensuales de interventoría.
5 | Operacional | Interno | Ejecución | General | Ejecución de las obras en centros de salud en funcionamiento, con pacientes y personal asistencial en las instalaciones. | Riesgo de bioseguridad, interrupción del servicio, accidentes a terceros. | Media | Mayor | Alto | Compartido | El interventor verifica y exige al contratista de obra el cumplimiento del plan de manejo ambiental, del plan de bioseguridad y del SG-SST, y el aislamiento efectivo de las áreas intervenidas. Se exige amparo de responsabilidad civil extracontractual por el veinte por ciento (20 %) del valor del contrato, en póliza anexa autónoma. El interventor reporta a la Entidad cualquier situación que comprometa la continuidad del servicio. | Contratista de obra / Interventor / Entidad | Informes semanales de seguridad; actas de comité de obra.
6 | Regulatorio | Externo | Ejecución | General | Incumplimiento por el interventor del deber de informar a la Entidad sobre el incumplimiento del contrato de obra o sobre hechos que puedan constituir actos de corrupción. | Inhabilidad de cinco (5) años para el interventor (numeral 11 del artículo 9 del Estatuto de Contratación); daño patrimonial para la Entidad. | Baja | Catastrófico | Alto | Contratista | Obligación expresa en la minuta, con causal de incumplimiento grave y aplicación de la cláusula penal pecuniaria del diez por ciento (10 %) prevista en el artículo 38 del Estatuto de Contratación. Amparo de calidad del servicio por el 20 % del valor del contrato. | Contratista | Revisión de informes por el supervisor; comité de obra.
7 | Económico | Externo | Ejecución | General | Variación de precios de insumos y de la tasa de cambio durante la ejecución. | Menor utilidad del interventor. | Media | Insignificante | Bajo | Contratista | El contrato es a precio global fijo sin fórmula de ajuste, por un plazo de cuatro (4) meses. El contratista asume íntegramente la variación. No procede el restablecimiento del equilibrio económico por este concepto. | Contratista | No requiere monitoreo específico.
8 | Financiero | Interno | Ejecución | General | Retraso en el pago de las actas mensuales de interventoría por trámite presupuestal o por radicación incompleta de soportes. | Afectación del flujo de caja del contratista; riesgo de abandono del contrato. | Media | Moderado | Medio | Compartido | Plazo de pago de treinta (30) días calendario contados desde la radicación completa y correcta, en los mismos términos del contrato de obra. La Entidad respeta el orden de turno del numeral 10 del artículo 7 del Estatuto de Contratación. El contratista debe radicar la totalidad de los soportes. | Entidad / Contratista | Registro de radicación de cuentas.
9 | Regulatorio | Externo | Ejecución | General | Pérdida de vigencia de la matrícula profesional de alguno de los integrantes del equipo, o sustitución de personal por perfiles de menor calidad que los ofrecidos y calificados. | Ejercicio ilegal de la profesión; desconocimiento del puntaje obtenido en la evaluación. | Baja | Mayor | Medio | Contratista | Toda sustitución requiere autorización escrita previa del supervisor y el reemplazo debe acreditar condiciones iguales o superiores a las del profesional calificado. El contratista acredita la vigencia de las matrículas con cada acta de pago. | Contratista / Supervisor | Verificación con cada acta de pago.
10 | Social | Externo | Ejecución | General | Oposición o expectativas de las comunidades de los corregimientos de Mayapo y El Pájaro frente a la intervención, incluida la consulta con comunidades indígenas del territorio. | Suspensión de las obras; alteración del cronograma de vigilancia. | Baja | Moderado | Medio | Entidad | La Entidad mantiene la interlocución con las autoridades locales y comunitarias. El interventor reporta de inmediato cualquier manifestación de oposición y no asume su gestión. | Entidad | Informes semanales del interventor.
Los riesgos aquí tipificados, estimados y asignados son los previsibles al momento de la apertura del proceso. Con la presentación de la oferta el proponente declara conocerlos y aceptar la asignación contenida en esta matriz. Los riesgos asignados al contratista no dan lugar a restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Elaboró y aprobó
(Original firmado) |  |  | (Original firmado) |  |  | (Original firmado) |  |  | (Original firmado)
____________________________ |  |  | ____________________________ |  |  | ____________________________ |  |  | ____________________________
RINA YOHANNA DÍAZ NÁJERA Componente jurídico |  |  | ADEMAR SARDOTH BLANCHAR Componente financiero |  |  | ADAULFO IBARRA MEJÍA Componente técnico |  |  | YELKIN ELIECER VELÁSQUEZ MERCADO Representante legal