## Matriz riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA “CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL A NIVEL DE FACTIBILIDAD (TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, ARQUITECTÓNICA, URBANÍSTICA, AMBIENTAL Y DE RIESGOS) Y EL ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN PALOQUEMAO, BOGOTÁ, BAJO EL ESQUEMA DEL DERECHO REAL ACCESORIO DE SUPERFICIE (DRS) - LEY 2294 DE 2023”
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Que se seleccione una modalidad de contratación que no corresponda a la naturaleza, objeto, cuantía o especificaciones de la consultoría requerida. | Riesgo de afectación de la validez del proceso de selección, presentación de observaciones o controversias y necesidad de efectuar reprocesos, con posibles retrasos en la contratación de la consultoría. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 100% |  | Sustentar en los Estudios Previos la modalidad de selección aplicable, atendiendo la naturaleza y objeto del contrato, su cuantía y el régimen jurídico vigente. Realizar revisión jurídica y técnica previa a la publicación de los documentos del proceso y verificar la consistencia entre necesidad, objeto, modalidad y documentos de selección. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | No | Entidad | Desde la publicación del Estudio de Oportunidad y Conveniencia | Apertura del proceso de selección | Revisión y aprobación del Estudio de Oportunidad y Conveniencia y del proyecto de pliego de condiciones. | Una sola vez
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Que los requisitos habilitantes, factores de evaluación o condiciones técnicas establecidos en los documentos del proceso resulten desproporcionados, restrictivos o no guarden relación suficiente con el objeto y las condiciones del mercado de la consultoría. | Reducción injustificada de la pluralidad de oferentes, presentación de observaciones o controversias sobre el proceso y eventual afectación de los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 100% |  | Sustentar los requisitos habilitantes y factores de evaluación en el análisis del sector, la naturaleza y complejidad del objeto y las condiciones reales del mercado. Verificar su proporcionalidad, pertinencia y trazabilidad; revisar las observaciones formuladas durante el proceso y ajustar los documentos cuando resulte jurídicamente procedente. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | No | Entidad | Elaboración del proyecto de pliego de condiciones | Apertura del proceso de selección | Atención y respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | Permanente durante la etapa precontractual
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Que el alcance, actividades, productos, entregables, cronograma o condiciones de ejecución definidos para la consultoría no correspondan integralmente a las necesidades reales del proyecto de estructuración contratado. | Obtención de productos insuficientes o inconsistentes con la necesidad de la Entidad, reprocesos, modificaciones al alcance y afectación del cumplimiento del cronograma contractual. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 100% |  | Definir en los Estudios Previos y Anexo Técnico el alcance integral de la consultoría, las fases, entregables, actividades, productos, requisitos de calidad, cronograma e interrelaciones entre componentes. Realizar revisión interdisciplinaria de consistencia antes de la publicación del proceso. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | No | Entidad | Elaboración de estudios previos | Apertura del proceso de selección | Revisión y aprobación de estudios previos y Anexo Técnico. | Una sola vez
4 | Específico | Interno | Selección - Contratación | Operacionales | Que el contratista seleccionado no acredite de manera efectiva la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional exigida, o se encuentre incurso en una causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición. | Riesgo de incumplimiento contractual, afectación de la calidad u oportunidad de los productos y retrasos en la ejecución de la estructuración. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 100% |  | Definir requisitos habilitantes proporcionales y verificables; efectuar la evaluación conforme a los documentos del proceso; verificar la información acreditada por el proponente y las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición antes de la adjudicación y durante las actuaciones que legalmente correspondan. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Entidad | Apertura del proceso de selección | Adjudicación del contrato | Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de ofertas por el comité evaluador. | Durante la etapa de selección
5 | General | Externo | Selección - Contratación | Operacionales | Que se presenten acuerdos entre oferentes, conductas colusorias, conflictos de interés no revelados u otras actuaciones que afecten la transparencia y selección objetiva del contratista. | Limitación de la competencia, afectación de la selección objetiva, posibles controversias o investigaciones y afectación de los intereses técnicos, económicos y jurídicos de la Fiscalía. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 50% | 50% | Establecer reglas de participación y evaluación objetivas, verificables y transparentes; exigir las declaraciones y manifestaciones previstas en los documentos del proceso; analizar señales de alerta y situaciones que puedan afectar la competencia y adoptar las actuaciones administrativas y legales correspondientes. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Apertura del proceso de selección | Adjudicación del contrato | Verificación de ofertas y reporte de alertas ante el comité evaluador. | Durante la etapa de selección
6 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Que el adjudicatario no suscriba oportunamente el contrato o no constituya dentro del término establecido las garantías exigidas para su perfeccionamiento y ejecución. | Retraso o imposibilidad de iniciar oportunamente la consultoría y necesidad de adelantar las actuaciones previstas frente al incumplimiento del adjudicatario. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO |  | 100% | Establecer claramente los términos para la suscripción, perfeccionamiento y legalización del contrato y para la constitución de garantías. Exigir la garantía de seriedad de la oferta y las garantías contractuales que correspondan, efectuando seguimiento al cumplimiento de los plazos y adoptando las medidas previstas en la normativa y documentos del proceso. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de suscripción y legalización del contrato. | Con la etapa precontractual
7 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que se presenten demoras en los trámites internos requeridos para el perfeccionamiento, legalización, aprobación de garantías, expedición del registro presupuestal o inicio efectivo del contrato. | Desplazamiento de la fecha de inicio de la consultoría y afectación del cronograma previsto para los 13 meses de ejecución. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 50% | 50% | Verificar el cumplimiento oportuno de los procedimientos internos y realizar seguimiento al cronograma de perfeccionamiento y legalización. Coordinar oportunamente las actuaciones entre las dependencias responsables y, cuando corresponda, adoptar las medidas contractuales o administrativas necesarias para preservar el cronograma. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Cumplimiento del cronograma de legalización. | Con la etapa precontractual
8 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Que el consultor subestime los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos o financieros requeridos para ejecutar integralmente la consultoría. | Afectación de la oportunidad, calidad o completitud de los entregables y riesgo de incumplimiento contractual. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | Definir claramente en el Anexo Técnico el alcance, actividades, entregables, equipo mínimo y recursos requeridos. Exigir que cada proponente efectúe su propia estimación integral de costos y recursos. Durante la ejecución, verificar la suficiencia y disponibilidad de los recursos comprometidos y requerir oportunamente medidas de recuperación cuando se evidencien desviaciones. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informes de supervisión del contrato. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Aplicación de metodologías, herramientas o procesos de estructuración insuficientes o inadecuados para la complejidad del proyecto. | Inconsistencias en la estructuración y necesidad de reprocesar entregables. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | Exigir al consultor la aplicación de metodologías, procedimientos y herramientas técnicamente idóneos y acordes con la naturaleza del proyecto. Verificar mediante la supervisión la calidad, consistencia y trazabilidad de los productos y requerir oportunamente las correcciones o acciones de mejora que correspondan. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado. | Cuando se requiera
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que la programación y ejecución de las visitas técnicas, prediales, topográficas, geotécnicas y demás actividades de campo requeridas para la estructuración resulten insuficientes, inoportunas o inadecuadamente coordinadas. | Retrasos en el levantamiento y validación de información, reprogramaciones, reprocesos y afectación de los entregables que dependan de información obtenida en campo. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 5 | MEDIO |  | 100% | El consultor deberá elaborar y mantener una programación integral de actividades de campo, coordinada con el cronograma contractual y las condiciones de acceso a los predios. Deberá identificar previamente requerimientos de ingreso, permisos, equipos y personal, documentar los resultados y reportar oportunamente cualquier restricción que pueda afectar el cronograma. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Cuando se requiera
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Que los equipos, instrumentos, herramientas o recursos tecnológicos requeridos para las actividades de topografía, geotecnia, modelación BIM, levantamiento de información u otras actividades especializadas resulten insuficientes, inadecuados o no estén disponibles oportunamente. | Retrasos o imposibilidad temporal para ejecutar actividades especializadas y afectación del plazo, alcance o calidad de los productos correspondientes. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO |  | 100% | Establecer en el Anexo Técnico las actividades que requieren equipos o herramientas especializadas y exigir al contratista disponer oportunamente de los recursos necesarios. Verificar su disponibilidad y funcionamiento cuando resulte pertinente y requerir medidas de contingencia frente a fallas o indisponibilidad. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Cuando se requiera
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Insuficiencia en cantidad, disponibilidad, dedicación o idoneidad del equipo interdisciplinario requerido para desarrollar integralmente los componentes técnico, financiero, jurídico, predial, urbanístico, ambiental, social y de riesgos del proyecto. | Retrasos, reprocesos, pérdida de calidad e incumplimiento de entregables. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO |  | 100% | Establecer en los documentos del proceso el equipo mínimo y los perfiles requeridos de manera proporcional al objeto. Verificar durante la ejecución la disponibilidad e idoneidad del personal. Regular la sustitución de profesionales y exigir que cualquier reemplazo cumpla como mínimo las condiciones contractuales aplicables. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Que se produzca pérdida, alteración o indisponibilidad de información digital generada o utilizada durante la ejecución de la consultoría. | Pérdida de información necesaria para la elaboración, revisión, trazabilidad o actualización de los productos, con riesgo de reprocesos y retrasos en la ejecución. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | Establecer obligaciones de gestión documental y conservación de la información. Exigir mecanismos de respaldo periódico, control de versiones, almacenamiento seguro, trazabilidad de modificaciones y recuperación de información. La entrega de productos deberá realizarse en los medios y formatos definidos por la Entidad. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificación de backups e informes periódicos. | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Que la información técnica, predial, financiera, jurídica, institucional o de seguridad suministrada para la consultoría sea utilizada, reproducida o divulgada por fuera de los fines autorizados. | Pérdida de confidencialidad o integridad de la información, posibles afectaciones institucionales, responsabilidades legales y afectación reputacional de la Fiscalía. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO |  | 100% | Incorporar obligaciones de confidencialidad, reserva, custodia, uso limitado y devolución o disposición de la información. Restringir el acceso al personal autorizado, establecer controles sobre reproducción y divulgación y exigir al contratista reportar inmediatamente cualquier incidente de seguridad o uso no autorizado. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Permanente
15 | General | Externo | Contratación - Ejecución | Financieros | Que el consultor presente dificultades de liquidez o deterioro de su capacidad financiera que afecten la disponibilidad de recursos para mantener el equipo y ejecutar oportunamente las actividades contractuales. | Retrasos, insuficiencia de recursos para la ejecución, afectación de la calidad de los productos y eventual incumplimiento del objeto contractual. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | Establecer requisitos de capacidad financiera y organizacional proporcionales al objeto. El consultor deberá planificar y garantizar la disponibilidad de recursos durante la ejecución. Realizar seguimiento a señales de afectación de la ejecución y exigir, cuando corresponda, medidas de contingencia y aplicar los mecanismos contractuales previstos. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado. | Cuando se requiera
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que se altere, modifique, utilice o divulgue sin autorización información técnica, financiera, predial, jurídica o institucional producida o recibida durante la estructuración. | Afectación de la integridad y confiabilidad de la información, necesidad de reprocesar productos, posibles responsabilidades contractuales, administrativas o legales y afectación de la seguridad de la información institucional. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | Implementar controles de acceso, custodia, confidencialidad, trazabilidad y control de versiones. Establecer procedimientos para entrega, almacenamiento y modificación de información. El consultor deberá reportar inmediatamente cualquier incidente y adoptar las acciones correctivas requeridas. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Permanente
17 | General | Externo | Selección - Contratación - Ejecución | Regulatorios | Que durante la selección o ejecución del contrato se produzcan cambios normativos, regulatorios, tributarios o de política pública que incidan en los supuestos utilizados para la estructuración del proyecto o en el marco aplicable al DRS. | Necesidad de actualizar análisis, estudios o modelos; reprocesos y eventual afectación del cronograma o de la consistencia jurídica, económica y financiera de la estructuración. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 50% | 50% | El consultor deberá realizar seguimiento permanente al marco normativo y regulatorio relevante, identificar oportunamente los cambios y evaluar sus efectos sobre los productos. La Entidad y el consultor definirán las acciones procedentes frente a modificaciones que afecten el alcance, plazo o condiciones contractuales, de conformidad con el régimen jurídico aplicable. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informes de supervisión del contrato. | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Que ocurran eventos accidentales o naturales asegurables que afecten temporalmente las instalaciones, equipos, medios tecnológicos o recursos utilizados por el consultor para ejecutar las actividades contractuales. | Interrupción temporal de actividades, pérdida o afectación de equipos o información y posibles retrasos en la ejecución de las actividades afectadas. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | El consultor deberá implementar medidas de continuidad operativa, respaldo de información y reposición o disponibilidad alternativa de equipos y recursos críticos. Mantener las garantías y seguros que correspondan de acuerdo con el contrato y reportar oportunamente la ocurrencia de eventos que puedan afectar la ejecución. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Cuando se requiera
19 | General | Externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Que se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o alteraciones graves del orden público, no imputables a las partes, que impidan o dificulten temporalmente la ejecución de actividades contractuales. | Suspensión o afectación temporal de actividades, desplazamiento del cronograma y, cuando jurídicamente proceda, necesidad de adoptar medidas para restablecer las condiciones de ejecución. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | 100% |  | Establecer en la Minuta del Contrato, la identificación, acreditación y tratamiento de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. El consultor deberá informar oportunamente la ocurrencia del evento y adoptar medidas razonables para mitigar sus efectos. La Entidad evaluará las medidas contractuales que legalmente correspondan. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato. | Cuando se requiera
20 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Que los recursos entregados a título de anticipo sean destinados a fines diferentes de los autorizados, no sean administrados conforme al mecanismo establecido o no sean amortizados oportunamente frente a los pagos reconocidos por los entregables ejecutados. | Desviación o pérdida de trazabilidad de los recursos, dificultades para su recuperación y amortización, desequilibrio entre recursos entregados y obligaciones ejecutadas y posibles afectaciones en la liquidación del contrato. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO |  | 100% | Condicionar el desembolso a la constitución y aprobación de las garantías y demás requisitos establecidos. Exigir y aprobar previamente el Plan de Inversión del Anticipo; establecer mecanismos de administración, soportes de inversión y registros contables; efectuar seguimiento periódico y amortizar el anticipo conforme al mecanismo establecido contractualmente frente a los pagos de los entregables. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Desembolso del anticipo | Amortización total del anticipo | Verificación periódica del saldo pendiente de amortizar frente al avance físico y financiero. | Cuando se requiera
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que durante la ejecución se identifique la necesidad de estudios, análisis, actividades o servicios complementarios que no se encuentren comprendidos en el alcance contractual inicialmente definido. | Riesgo de ejecución de actividades sin cobertura contractual o presupuestal, reclamaciones, retrasos en la toma de decisiones y afectación del cumplimiento del objeto. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Verificar previamente si la actividad se encuentra comprendida en el alcance contractual. Ninguna actividad adicional deberá ejecutarse o reconocerse económicamente sin la correspondiente justificación técnica, jurídica y presupuestal y sin la formalización contractual que resulte procedente. El supervisor deberá documentar y evaluar las solicitudes de modificación. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informes parciales de supervisión. | Cuando se requiera
22 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Que la información predial, catastral, jurídica o técnica suministrada por la Fiscalía sobre el área y los predios que conforman el ámbito del proyecto presente inconsistencias, esté incompleta, desactualizada o difiera de la realidad física o jurídica identificada durante la consultoría. | Afectación de los análisis prediales, jurídicos, técnicos, urbanísticos o financieros que dependan de dicha información; necesidad de realizar verificaciones adicionales, reprocesos y posibles afectaciones del cronograma de los entregables relacionados. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 100% |  | La Entidad entregará la información disponible con identificación de sus fuentes y fecha de corte. El consultor deberá revisarla, contrastarla y reportar por escrito inconsistencias, faltantes o diferencias. Se deberá mantener una matriz de información y trazabilidad de fuentes y establecer oportunamente el impacto de cualquier inconsistencia sobre los productos y cronograma, adoptando las medidas que jurídicamente correspondan. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado. | Cuando se requiera
23 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Que durante la ejecución se presenten variaciones relevantes en los supuestos técnicos, económicos, financieros, prediales, urbanísticos, ambientales, jurídicos o de mercado utilizados para estructurar el proyecto y determinar sus condiciones de factibilidad. | Necesidad de actualizar estudios, estimaciones, modelos o alternativas de estructuración, con posible afectación de la consistencia de la factibilidad y del esquema de financiación del proyecto. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | El consultor deberá identificar y reportar oportunamente variaciones relevantes y evaluar su impacto sobre la estructuración, dejando trazabilidad de las actualizaciones efectuadas. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista - Entidad | Durante la ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Revisión Informes de Avance - Supervisión del contrato | Permanente
24 | Expecifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Que los estudios, análisis o productos desarrollados durante la consultoría presenten inconsistencias de integración entre sus componentes técnico, económico, financiero, jurídico, predial, arquitectónico, urbanístico, ambiental, tecnológico o de riesgos. | Reprocesos, observaciones, retrasos en la aprobación de entregables y riesgo de que la estructuración integral no permita sustentar adecuadamente la viabilidad del proyecto. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | El consultor establezca mecanismos de coordinación interdisciplinaria, revisión cruzada y control de calidad de los productos. Exigir matrices de trazabilidad y consistencia entre supuestos y resultados. La supervisión verificará la articulación de los componentes antes de aceptar los entregables y solicitará los ajustes que correspondan. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Revisión Componentes y Control de Calidad Entregables - Supervisión del contrato | Permanente
25 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Que el mercado no presente interés suficiente en los esquemas de financiación, retribución o estructuración definidos durante la consultoría. | Necesidad de replantear el modelo económico y financiero, reformular la estructuración o retrasar la materialización del proyecto. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | Realizar procesos tempranos y progresivos de validación con el mercado durante la ejecución de la consultoría, mediante ejercicios de interacción, mesas técnicas, solicitudes de información, análisis de bancabilidad y revisión de referentes nacionales e internacionales. Evaluar permanentemente la respuesta de potenciales inversionistas, financiadores, desarrolladores y demás actores relevantes, identificando oportunamente restricciones, observaciones o condiciones que puedan afectar la viabilidad del modelo propuesto. Con base en los resultados obtenidos, ajustar de manera oportuna los supuestos económicos, financieros, jurídicos, contractuales y de distribución de riesgos, garantizando que la estructuración final refleje condiciones viables, financiables y atractivas para el mercado. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista - Entidad | Durante la ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Revisión Informes de Avance - Supervisión del contrato | Permanente
26 | Específico | Interno | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados | Afectación en la entrega oportuna de los resultados de la consultoría dentro de las fechas pactadas | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
27 | General | Interno - Externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte a las partes intervinientes en el proceso o al sector. | Retraso a los plazos establecidos en el cronograma para los entregables establecidos en la consultoria. Afectación o restrasos en los resultados esperados por la entidads | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 50% | 50% | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico