## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
ESTUDIOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS OPERACIONAL DEL AERÓDROMO JERÓNIMO DE AGUAYO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
DURACION PROYECTO |  | 4 | MESES
1 | PRODUCTO No.1 ESTUDIOS DE PREINVERSION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | Levantamiento Panorama de Peligros | UND. | 1 | 22700000 | 22700000 | 37818200 | 37818200
1.2 | Gestión Técnica y Acompañamiento durante el proceso | UND. | 1 | 19353333 | 19353333 | 32242652.778 | 32242652.778
1.3 | Estudio y Diseño de Procedimientos de vuelo | UND. | 1 | 61519500 | 61519500 | 102491487 | 102491487
1.4 | Estudio de Demarcación | UND. | 1 | 25570500 | 25570500 | 42600453 | 42600453
1.5 | Estudio Levantamiento de Obstáculos | UND. | 1 | 44866667 | 44866667 | 74747867.222 | 74747867.222
SUBTOTAL DE PRODUCTO No.3 |  |  |  |  | 174010000
SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO = (A) |  |  |  |  | 174010000
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) |  |  |  |  | 1.4
VALOR TOTAL BASICO = ( C ) |  |  |  |  | 243614000
IVA = 19%* (C) |  |  |  | 19% | 46286660
COSTO TOTAL BASICO CON IVA= (C) + (D) = (E) |  |  |  |  | 289900660 | 289900660
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 289900660 | 289900660
144950330
Carlos Andres Castillo Ruiz
Ingeniero Civil - CPS-Profesional de apoyo
M.P.68202-305545 STD
[5 empty] | 209580000 | 249400200
|  |  |  | 509927007.2993 | 244510000 | 290966900
|  |  |  | 698600000 | 104790000 | 124700100
|  |  |  | 831334000 | 139720000 | 166266800
|  |  | 30% | 152978102.1898
|  |  | 35% | 178474452.5547
|  |  | 15% | 76489051.0949
|  |  | 20% | 101985401.4599

## CRONOGRAMA - FLUJO FONDOS
CRONOGRAMA DE ACTVIDADES Y FLUJO DE FONDOS
ESTUDIOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS OPERACIONAL DEL AERÓDROMO JERÓNIMO DE AGUAYO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
DURACIÓN DEL PROYECTO |  | 4 | MESES |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
ASPECTOS TÉCNICOS ENTREGABLES
1 | PRODUCTO No.1 ESTUDIOS DE PREINVERSION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | Levantamiento Panorama de Peligros | UND. | 1 | 22700000 | 22700000 | 22700000
1.3 | Estudio y Diseño de Procedimientos de vuelo | UND. | 1 | 61519500 | 61519500 |  | 30759750 | 30759750
1.2 | Gestión Técnica y Acompañamiento durante el proceso | UND. | 1 | 19353333 | 19353333 |  | 9676666.5 | 9676666.5
1.4 | Estudio de Demarcación | UND. | 1 | 25570500 | 25570500 |  |  |  | 25570500
1.5 | Estudio Levantamiento de Obstáculos | UND. | 1 | 44866667 | 44866667 |  |  |  | 44866667
SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 174010000
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) |  |  |  |  | 1.4
VALOR TOTAL BASICO (A) + (B) = ( C ) |  |  |  |  | 243614000
IVA = 19%* (C) |  |  |  | 19% | 46286660
COSTO TOTAL BASICO CON IVA= (C) + (D) = (E) |  |  |  |  | 289900660
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 289900660 | 40519500 | 72179003.4525 | 72179003.4525 | 125730343.095
Carlos Andres Castillo Ruiz
Ingeniero Civil - CPS-Profesional de apoyo
M.P.68202-305545 STD

## FM 1,4
FACTOR MULTIPLICADOR - PERSONAL CONSULTORIA E INTERVENTORIA
PROYECTO: |  | ESTUDIOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS OPERACIONAL DEL AERÓDROMO JERÓNIMO DE AGUAYO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
| CONCEPTO |  | %
| FACTOR |  | 100
1 | GASTOS ORDENANZALES
1.1 | PRO-UIS |  | 2
1.2 | PRO-HOSPITAL |  | 2
1.3 | PRO-DESAROLLO |  | 2
1.4 | PRO-CULTURA |  | 2
1.5 | PRO -ELECTRIFICACION |  | 2
1.6 | BIENESTAR ADULTO MAYOR |  | 2
1.7 | PRO-DEPORTE |  | 2
1.8 | SISTEMA Y COMPUTADORES OTROS CONCEPTOS (ORDENANZA) |  | 1.4
| Sub-Total |  | 15.4
2 | GASTOS GENERALES
2.1 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica |  | 6
2.2 | Gastos de Representanción |  | 4
2.3 | Personal Administrativo y Profesional no facturado |  | 5
2.4 | Gastos bancarios |  | 1
2.5 | Garantias contractuales |  | 4
| Sub-Total |  | 20
3 | UTILIDAD
3.1 | Utilidad |  | 5
| Sub-Total |  | 5
| TOTAL |  | 140
FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  |  | 1.4
Carlos Andres Castillo Ruiz
Ingeniero Civil - CPS-Profesional de apoyo
M.P.68202-305545 STD

## Vlrs PROMEDIO
COTIZACIONES
ESTUDIOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS OPERACIONAL DEL AERÓDROMO JERÓNIMO DE AGUAYO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER
1 | ACTIVIDAD No.1 DOCUMENTO DE PLANEACIÓN PRELIMINAR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PROPUESTA A&L INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | PROPUESTA ARISEM | PROPUESTA C & TF CONSULTING & TRAINING FOUNDATION | VALOR PROMEDIO
1.1.1 | Levantamiento Panorama de Peligros | UND. | 1 | 18000000 | 20000000 | 30100000 | 22700000
1.1.2 | Gestión Técnica y Acompañamiento durante el proceso | UND. | 1 | 22000000 | 15000000 | 21060000 | 19353333
2.1.1 | Estudio y Diseño de Procedimientos de vuelo | UND. | 1 | 56000000 | 64500000 | 64058500 | 61519500
3.1.1 | Estudio de Demarcación | UND. | 1 | 20000000 | 25000000 | 31711500 | 25570500
3.1.2 | Estudio Levantamiento de Obstáculos | UND. | 1 | 44000000 | 52600000 | 38000000 | 44866667
|  |  |  | 160000000 | 177100000 | 286000000
Carlos Andres Castillo Ruiz
Ingeniero Civil - CPS-Profesional de apoyo
M.P.68202-305545 STD
209580000
|  |  |  | 509927007.2993 |  |  | 244510000
|  |  |  | 698600000 |  |  | 104790000
|  |  |  | 831334000 |  |  | 139720000
|  |  | 30% | 152978102.1898
|  |  | 35% | 178474452.5547
|  |  | 15% | 76489051.0949
|  |  | 20% | 101985401.4599