## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROGRAMA DE SEGUROS - MUNICIPIO DE COPACABANA
Situación de Riesgo N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo Inherente | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo Residual | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
SR1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad. | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad e INT DE SEGUROS | Evaluar los objetivos y metas, con el fin de tener clara la necesidad de contratación la cual debe ser acorde con los requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato en temas jurídicos, financieros y técnicos | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación | Durante la etapa de planeación
SR2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | La estructura de los requisitos habilitantes no se encuentran acorde para el proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan | Retraso en la obtención del programa de seguros, incumpliendo los tiempos planeados | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad e INT DE SEGUROS | Realizar un buen análisis del sector, con el fin de conocer las condiciones de las empresas que tengan una real capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se enmarque en las características de éstas. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
SR3 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la estructura de los documentos del proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad e INT DE SEGUROS | A través del estudio de mercado se garantiza que la información utilizada para establecer el precio del contrato, estará actualizada reflejando los cambios recientes en las condiciones del mercado. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios de mercado y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
SR4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Los criterios habilitantes y de evaluación deben ser claros, objetivos y comunicados de manera transparente a todos los proponentes. Se debe permitir que las empresas interesadas realicen observaciones, las cuales deben ser analizadas en detalle. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Realizar revisiones periódicas del proceso de contratación y estar dispuesto a realizar mejoras continuas en función de la retroalimentación y la experiencia acumulada | Durante la etapa de planeación
SR5 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad e INT DE SEGUROS | Un estudio de mercado está limitado en el tiempo, por lo que puede volverse obsoleto rápidamente si no se actualiza regularmente. Es así que en el estudio de mercado se debe utilizar diversas fuentes de datos, considerar escenarios futuros y mantenerse informado sobre los cambios en el entorno empresarial | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Realizar revisiones periódicas del proceso de contratación y estar dispuesto a realizar mejoras continuas en función de la retroalimentación y la experiencia acumulada | Durante la etapa de planeación
SR6 | General | Interno | Selección | Riesgos operacionales | Condiciones poco atractivas, falta de publicidad, requisitos excesivos o restrictivos o falta de claridad en el proceso que se vean reflejados en no tener proponentes en el proceso. | Declaratoria de desierto el proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad e INT DE SEGUROS | Realizar un análisis detallado de los factores que podrían afectar la participación de los oferentes, garantizar condiciones justas y transparentes, y promover la publicidad efectiva del proceso de contratación. Además, recopilar retroalimentación de los participantes y ajustar los procesos en consecuencia. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Verificación del estudio del sector y supervisión en el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de selección
SR7 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de las ofertas o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Declaratoria de desierto el proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estructuración de los pliegos garantizando que sean objetivos, claros, precisos, con el fin de garantizar que los interesados tengan reglas claras procurando no incurrir en interpretaciones o en errores. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Verificación del estudio del sector y supervisión en el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de selección
SR8 | General | Externo | Selección | Riegos económicos | En el proceso de contratación se presente un único oferente | Pérdida de competencia entre diferentes proveedores, lo cual limita la comparación de precios, calidad y condiciones que beneficien a la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad e INT DE SEGUROS | Procurar que la estructura de los documenrtos del proceso se encuentre ajustada a la realidad, permitiendo la mayor participación de empresas que tengan una real capacidad de hacerlo. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Contratista y Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Verificación del estudio del sector y supervisión en el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de selección
SR9 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Capacitar a los empleados involucrados en el proceso de contratación sobre los riesgos de colusión y la importancia de mantener la integridad del proceso. Así mismo desarrollar criterios de evaluación objetivos y claros para seleccionar a los proveedores | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Realiza auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación para identificar posibles irregularidades. | Durante la etapa de selección
SR10 | General | Externo | Selección | Riegos económicos | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Requerir al proponente y solicitarle las explicaciones del valor ofertado, con el fin de establecer si es posible adjudicar el contrato | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Estudio del sector y de mercado de una forma real y actualizada | Durante la etapa de selección
SR11 | General | Externo | Selección | Riesgos operacionales | No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada, una vez adjudicado el proceso de contratación | En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por la no expedición de las pólizas | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad | El mismo día en el cual el asegurador de manera formal indique su posicion de no suscribir las polizas del contrato de seguros. | Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | En ocasiones la nota de cobertura se expide por el adjudicatario de manera previa a la suscripción del contrato y expedición del RP. | Durante la etapa de selección
SR12 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas | Retraso en la expedición de las pólizas contratadas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Establecer claramente en el Pliego de Condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Durante la etapa precontractual del proceso y en el Pliego de Condiciones Definitivo | Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista | Revisión de la nota de cobertura en el momento que se suscribe el contrato y validación de requisitos estipulados en el pliego para la expedición del registro presupuestal. | Durante la etapa de selección
SR13 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las propuestas. | Genera demoras en el proceso de contratación, ya que la entidad contratante podría necesitar tiempo adicional para revisar y evaluar las ofertas restantes y, posiblemente, volver a abrir el proceso para recibir nuevas ofertas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Requerir dentro del proceso una garantía de seriedad de la oferta o cualquier mecanismo de cobertura, con el fin que asuma las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Hacer un monitoreo constante del proceso, con el fin de identificar la capacidad real de participación de los interesados. | En la etapa de selección
SR14 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Cambios en las condiciones de los intereses asegurables posterior a la fecha de cierre del proceso | Modificación de las cláusulas de las pólizas de mayor costo a contratar por la Entidad, para adecuarlas a las nuevas condiciones de los intereses asegurables. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones de los intereses asegurables de la Entidad | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en las condiciones de los intereses asegurables | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | La entidad está obligada a notificar al asegurador el cambio o modfificación del interes asegurable sobre los bienes asegurados | Durante toda la ejecución
SR15 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Requerir dentro del proceso una garantía de seriedad de la oferta o cualquier mecanismo de cobertura, con el fin que asuma las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de contratación
SR16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | El mismo día de la apertura del proceso de contratación al contar con la respuesta a las observaciones presentadas en la etapa de pre pliegos. | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante toda la ejecución
SR17 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Aumento en la siniestralidad de la Entidad Contratante | Revocación de la póliza | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer con claridad en los documentos del proceso de contratación, la posibilidad de aumento de la siniestralidad de la Entidad y su asunción por parte del contratista | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación de las pólizas de la Entidad. | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | A través de la revisión permanente del cumplimiento por parte del contratista de su obligación de indemnizar los siniestros ocurridos durante el término establecido , a su vez establecer politicas de administracion de riesgos de acuerdo a la frecuencia y severidad de los eventos siniestrales en la vigencia contratada. | Durante toda la ejecución
SR18 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel mundial que conlleven a la anulación de los reaseguros contratados por la Compañías de Seguros adjudicataria | Revocación de la póliza | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la Entidad Contratante, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | No aplica por ser un riesgo externo | N.A | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo
SR19 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Liquidación de la Compañía Aseguradora contratista por parte de un Ente de Control | Terminación anticipada del Contrato de Seguros | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Por medio del intermediario de seguros estabecer de manera clara que aseguradora podra continuar con la cobertura y de esta manera garantizar si es necesario una cesion del contrato o un nuevo proceso de adquisicion del programa de seguros | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | El mismo día de la notificacion de la intervencion de la aseguradora por parte de la entidad de control. | El dia que sean cedidos los contratos de seguros o asumidos por una nueva aseguradora | Conociendo las actuaciones de la Superfinanciera frente a la intervencion de entidades vigiladas por ella en el sector asegurador. Hacer seguimiento con el interventor designado por FOGAFIN para concoer a que compañía de seguros le seran cedidos los contratos de seguros. | Cada vez que se genera una actuacion administrativa por parte de la Superfinanciera.
SR20 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Revocación de las pólizas adjudicadas por parte de la Compañía Aseguradora contratista | Terminación anticipada del Contrato de Seguros | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Determinar un plazo prudencial para la revocación de las pólizas por parte del contratista el cual quedara acordado en el anexo tecnico de condiciones basicas habilitantes. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | En la etapa de planeación del proceso se incluye en los documentos previos la claúsula de Revocación de la póliza y/o no renovación y/o no prórroga. A través de la revisión del cumplimiento del plazo establecido por la Entidad para la revocatoria de las pólizas contratadas | Durante toda la ejecución
SR21 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | Dentro de la etapa de planeación deben quedar las sanciones y/o consecuencias por el incumplimiento del contrato. A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato. | Durante toda la ejecución
SR22 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Cambios en el valor del contrato por cambios tributarios | Cambios en el valor del contrato por cambios tributarios | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Estipulación en el contrato de los precios, para acordar con la Aseguradora | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Desde la planeación y estructuración del proceso de contratación. | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la legislación tributaria que emita el gobierno colombiano | Permanente
SR23 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Uso indebido de la información | Afectación de la Entidad o los colaborades de la misma | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificar que el contratista utilice la información dada por la Entidad de manera correcta | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Firma del acta de inicio | Liquidación | Seguimiento del uso de la información suministrada por la Entidad | Permanente durante toda la ejecución.
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Entidad | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Entidad | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Entidad e INT DE SEGUROS | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Intermediario de Segruos | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | VALORACIÓN |  | CARACTERÍSTICAS
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | ENTRE 0% Y 5% | Practicamente imposible de que ocurra en el contrato. Ocurrió en al menos un contrato o proceso de características similares en los últimos 5 años o más.
| IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | ENTRE 6% Y 15% | Poco probable que ocurra en el contrato. Ocurrió en al menos un contrato o proceso de características similares en los últimos 4 años.
| POSIBLE (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | ENTRE 16% Y 49% | Es posible que ocurra en el contrato. Ha ocurrido en al menos un contrato o proceso de características similares en los últimos 3 años.
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 | ENTRE 40% Y 75%. | Muy posible que ocurra en el contrato. Ha ocurrido en al menos en un contrato o proceso de características similares en los últimos 2 años
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | MAYOR AL 75% | Ocurrirá con alto nivel de certeza. Ha ocurrido en al menos un contrato o proceso de características similares en el último año.

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 450000000
|  | Insignificante | 0 | 1% | 0 | 4500000
|  | Menor | 1% | 5% | 4500000.045 | 22500000
|  | Moderado | 5% | 15% | 22500000.045 | 67500000
|  | Mayor | 15% | 30% | 67500000.045 | 135000000
|  | Catastrófico | 30% | 100% | 135000000.045 | 450000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | SR11, SR14, SR23 | SR10, SR12, SR13, SR15,SR16, SR18,SR19,SR20,SR21,SR22 | SR3,SR4,SR5,SR9
| IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | SR1, SR8 | SR6,SR7,SR17
| POSIBLE (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | SR2
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5
| VALORACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTE DEL PROCESO | No DE RIESGOS DEL PROCESO |  | VALORACIÓN DE LOS RIESGOS RESIDUALES DEL PROCESO | No DE RIESGOS DEL PROCESO
| Riesgo Bajo | 15 |  | Riesgo Bajo | 23
| Riesgo medio | 8 |  | Riesgo medio | 0
| Riesgo alto | 0 |  | Riesgo alto | 0
| Riesgo extremo | 0 |  | Riesgo extremo | 0
| TOTAL RIESGOS | 23 |  | TOTAL RIESGOS | 23

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
ENTRE 2 Y 4 | Riesgo Bajo
IGUAL A 5 | Riesgo medio
ENTRE 6 Y 7 | Riesgo alto
MAYOR A 8 | Riesgo extremo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La Entidad hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La Entidad acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato