## INTERVEN OBRA
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-154 |  | Versión | 1
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
PRESUPUESTO OFICIAL
| PERSONAL | Número de Profesionales | SUELDO MENSUAL | % PARTICIP. | DURACION MES | VALOR PARCIAL
I | PERSONAL PROFESIONAL |  |  |  |  | 301575000
| Director de Interventoria Ing. Civil 10 | 1 | 9500000 | 50% | 8.5 | 40375000
| Ingeniero Civil residente de interventoria | 2 | 6000000 | 100% | 8.5 | 102000000
| Ingeniero Civil especialista en estructuras | 1 | 7000000 | 50% | 8 | 28000000
| Ingeniero electrico | 1 | 6400000 | 50% | 6 | 19200000
| Inspector de obra | 2 | 3500000 | 100% | 8 | 56000000
| TECNOLOGO HSEQ | 1 | 3500000 | 100% | 8 | 28000000
| Trabajadora social | 1 | 3500000 | 100% | 8 | 28000000
| PERSONAL TECNICO |  |  |  |  | 21352500
| Comision Topografia | 1 | 7117500 | 50% | 6 | 21352500
| PERSONAL TECNICO AUXILIAR |  |  |  |  | 42021720
| Conductor | 1 | 1750905 | 100% | 8 | 14007240
| Inspector de suministros | 2 | 1750905 | 100% | 8 | 28014480
| PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 13389807.75
| Secretaria | 1 | 1750905 | 30% | 8.5 | 4464807.75
| Contador | 1 | 3500000 | 30% | 8.5 | 8925000
| SUBTOTAL COSTO PERSONAL |  |  |  |  | 378339027.75
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 2.36
| TOTAL COSTO PERSONAL |  |  |  |  | 892880105.49
II | COSTOS OPERACIONALES | UNIDAD | CANTIDAD MENSUAL | COSTO MENSUAL | DURACION MES | VALOR PARCIAL
| Plan celular cualquier operador | MES | 2 | 60000 | 8.5 | 1020000
| Papeleria, Edición Informes y Planos, fotografías y videos | MES | 1 | 1870738.6657 | 8.5 | 15901278.6584
| Camioneta Tipo Doble Cabina, 2400cc, AA, Modelo 2012 en adelante | MES | 1 | 6500000 | 8 | 52000000
| Oficina en obra. Incluye amoblamiento. | MES | 1 | 2000000 | 8.5 | 17000000
| Equipo de Cómputo, Ploter, impresoras laser | GLB | 1 | 5950000 | 1 | 5950000
| Equipo de topografia | MES | 1 | 3000000 | 6 | 18000000
| Ensayos Laboratorios | Global/MES | 1 | 1000000 | 8 | 8000000
| SUB TOTAL COSTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | 117871278.6584
| TOTAL COSTOS PERSONAL MAS COSTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | 1010751384.1484
| I. V. A., 19% |  |  |  |  | 192042762.9882
| TOTAL |  |  |  |  | 1202794147.1366
| COSTO LEGALIZACION |  |  |  | 13.5% | 162377209.8634
| COSTO TOTAL INTERVENTORIA OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1365171357

## F.M.
FACTOR MULTIPLICADOR DE PERSONAL |  |  | Porcentaje (%)
A. | SALARIO MENSUAL |  | 100
B. | PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ASOCIADOS |  | 61.0967
| a. | Cesantías | 8.3333
| b. | Intereses sobre cesantía | 1
| c. | Prima anual | 8.3333
| d. | Subsidio de Transporte (permisos, bonificaciones, seguros, etc) | 1.8
| e. | SENA
| f. | ICBF
| g. | Sistema de seguridad social : Salud + pension | 20.5
| i. | Aseguradora de Riesgos Profesionales | 6.96
| j. | Vacaciones | 4.17
| k. | Dotación | 5
| l. | Subsidio Familiar | 5
C. | COSTOS DIRECTOS |  | 28.5
| a. | Arriendo Oficina, administración, servicios públicos y comunicaciones | 4.5
| b. | Útiles y Papelería y oficina consultor | 2
| c. | Personal Administrativo no facturado (sueldo + prestaciones) | 2
| d. | Personal Profesional no facturado | 2
| e. | Asesoria legal, tributaria y médica | 6
| f. | Gastos de representación | 1
| g. | Gastos e intereses bancarios por financiación | 2
| h. | Equipos y mantenimiento de oficina | 2
| i. | Correos | 1
| j. | Documentación Técnica | 3
| k. | Costos Propuestas | 3
D. | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y PÓLIZAS |  | 17.826
| a. | Póliza de Calidad | 0.531
| b. | Póliza de Cumplimiento | 0.995
| c. | Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales | 3
| d. | Perfeccionamiento | 13.3
E. | IMPREVISTOS 2% |  | 4.1485
F. | HONORARIOS (Administracion) 12% de (A+B+C+D) |  | 24.8907
| FACTOR MULTIPLICADOR FINAL |  | 2.36