## Cronograma-Licitación Pública
Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social
Versión: 2 de 21 de agosto de2025
| Actividad | Fecha | Lugar | Norma | [número del Proceso de Contratación]
| Publicación del aviso de convocatoria pública | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Publicación de los estudios y documentos previos | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad. | [Correo electrónico]
| Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad. | [ciudad], en la [dirección de la Entidad]
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. | [Página web de la Entidad]
| Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | [Enlace SECOP I] | L. 80/93 art. 30 num. 3
SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD
| Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones | 06 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes |  | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación | 06 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Publicación del Pliego de Condiciones | 06 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Audiencia de asignación de Riesgos | 08 DE OCTUBRE DE 2026. HORA 9:30 AM | VIRTUAL A TRAVES DE LINK DE ACCESO COMUNICADO A TRAVES DE AVISO | L. 80/93 art. 30 num. 4
| Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones | HASTA EL 08 DE OCTUBRE DE 2026 | Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones. | Fecha definida por la Entidad.
| Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 09 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Plazo máximo para la expedición de Adendas | 09 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
| Fecha de cierre | 16 DE OCTUBRE DE 2026. HORA: 9:00 A.M. | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1 | 16 DE OCTUBRE DE 2026. HORA: 9:15 A.M. | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 21 DE OCTUBRE DE 2026. | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | L. 1882/18 art. 1
| Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1 | 29 DE OCTUBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | L. 1882/18 art. 1
| Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 30 DE OCTUBRE DE 2026 HORA 10:00 A.M. | VIRTUAL A TRAVES DE LINK DE ACCESO COMUNICADO A TRAVES DE AVISO | Fecha definida por la Entidad.
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 30 DE OCTUBRE DE 2026 HORA 10:00 A.M. | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
| Firma del Contrato | 03 DE NOVIEMBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | 05 DE NOCIEMBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
| Aprobación de Garantías | 05 DE NOVIEMBRE DE 2026 | SEOP II. LINK DEL PROCESO ALCALDIA MUNICIPIO DE SOLEDAD | Fecha definida por la Entidad.
[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]

## Festivos (hidden)
aguregue los festivos del año
Festivos Colombia
2015-01-01
2015-01-12
2015-03-23
2015-03-29
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-05
2015-05-01
2015-05-18
2015-06-08
2015-06-15
2015-06-29
2015-07-20
2015-08-07
2015-08-17
2015-10-12
2015-11-02
2015-11-16
2015-12-08
2015-12-25
2016-01-01
2016-01-11
2016-03-20
2016-03-21
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-27
2016-05-01
2016-05-09
2016-05-30
2016-06-06
2016-07-04
2016-07-20
2016-08-07
2016-08-15
2016-10-17
2016-11-07
2016-11-14
2016-12-08
2016-12-25
2017-01-09
2017-03-20
2017-04-13
2017-04-14
2017-05-01
2017-05-29
2017-06-19
2017-06-26
2017-07-03
2017-07-20
2017-08-07
2017-08-21
2017-10-16
2017-11-06
2017-11-13
2017-12-08
2017-12-25
2018-01-01
2018-01-08
2018-03-19
2018-03-29
2018-03-30
2018-05-01
2018-05-14
2018-06-04
2018-06-11
2018-07-02
2018-07-20
2018-08-07
2018-08-20
2018-10-15
2018-11-05
2018-11-12
2018-12-08
2018-12-25

## Laborales (hidden)
Agregue los dias laborales de lunes a viernes del año
Laborales
2016-01-04
2016-01-05
2016-01-06
2016-01-07
2016-01-08
2016-01-12
2016-01-13
2016-01-14
2016-01-15
2016-01-18
2016-01-19
2016-01-20
2016-01-21
2016-01-22
2016-01-25
2016-01-26
2016-01-27
2016-01-28
2016-01-29
2016-02-01
2016-02-02
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-05
2016-02-08
2016-02-09
2016-02-10
2016-02-11
2016-02-12
2016-02-15
2016-02-16
2016-02-17
2016-02-18
2016-02-19
2016-02-22
2016-02-23
2016-02-24
2016-02-25
2016-02-26
2016-02-29
2016-03-01
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-07
2016-03-08
2016-03-09
2016-03-10
2016-03-11
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18
2016-03-22
2016-03-23
2016-03-28
2016-03-29
2016-03-30
2016-03-31
2016-04-01
2016-04-04
2016-04-05
2016-04-06
2016-04-07
2016-04-08
2016-04-11
2016-04-12
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-21
2016-04-22
2016-04-25
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-28
2016-04-29
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-06
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-12
2016-05-13
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-19
2016-05-20
2016-05-23
2016-05-24
2016-05-25
2016-05-26
2016-05-27
2016-05-31
2016-06-01
2016-06-02
2016-06-03
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-09
2016-06-10
2016-06-13
2016-06-14
2016-06-15
2016-06-16
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-21
2016-06-22
2016-06-23
2016-06-24
2016-06-27
2016-06-28
2016-06-29
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-05
2016-07-06
2016-07-07
2016-07-08
2016-07-11
2016-07-12
2016-07-13
2016-07-14
2016-07-15
2016-07-18
2016-07-19
2016-07-21
2016-07-22
2016-07-25
2016-07-26
2016-07-27
2016-07-28
2016-07-29
2016-08-01
2016-08-02
2016-08-03
2016-08-04
2016-08-05
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19
2016-08-22
2016-08-23
2016-08-24
2016-08-25
2016-08-26
2016-08-29
2016-08-30
2016-08-31
2016-09-01
2016-09-02
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-09
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-19
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-23
2016-09-26
2016-09-27
2016-09-28
2016-09-29
2016-09-30
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-09
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-01-10
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-13
2017-01-16
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-19
2017-01-20
2017-01-23
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-30
2017-01-31
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-13
2017-02-14
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-17
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-23
2017-02-24
2017-02-27
2017-02-28
2017-03-01
2017-03-02
2017-03-03
2017-03-06
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-09
2017-03-10
2017-03-13
2017-03-14
2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24
2017-03-27
2017-03-28
2017-03-29
2017-03-30
2017-03-31
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-06
2017-04-07
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-17
2017-04-18
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-24
2017-04-25
2017-04-26
2017-04-27
2017-04-28
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-22
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-25
2017-05-26
2017-05-30
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-04
2017-07-05
2017-07-06
2017-07-07
2017-07-10
2017-07-11
2017-07-12
2017-07-13
2017-07-14
2017-07-17
2017-07-18
2017-07-19
2017-07-21
2017-07-24
2017-07-25
2017-07-26
2017-07-27
2017-07-28
2017-07-31
2017-08-01
2017-08-02
2017-08-03
2017-08-04
2017-08-08
2017-08-09
2017-08-10
2017-08-11
2017-08-14
2017-08-15
2017-08-16
2017-08-17
2017-08-18
2017-08-22
2017-08-23
2017-08-24
2017-08-25
2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31
2017-09-01
2017-09-04
2017-09-05
2017-09-06
2017-09-07
2017-09-08
2017-09-11
2017-09-12
2017-09-13
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-21
2017-09-22
2017-09-25
2017-09-26
2017-09-27
2017-09-28
2017-09-29
2017-10-02
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-06
2017-10-09
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-12
2017-10-13
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-19
2017-10-20
2017-10-23
2017-10-24
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-27
2017-10-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
2017-11-03
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
2017-11-24
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-29
2017-11-30
2017-12-01
2017-12-04
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-11
2017-12-12
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-20
2017-12-21
2017-12-22
2017-12-26
2017-12-27
2017-12-28
2017-12-29
2017-12-30
2017-12-31
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06
2018-01-07
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-13
2018-01-14
2018-01-15
2018-01-16
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-20
2018-01-21
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-27
2018-01-28
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-02
2018-02-03
2018-02-04
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-09
2018-02-10
2018-02-11
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-17
2018-02-18
2018-02-19
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-22
2018-02-23
2018-02-24
2018-02-25
2018-02-26
2018-02-27
2018-02-28
2018-03-01
2018-03-02
2018-03-03
2018-03-04
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-10
2018-03-11
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-20
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23
2018-03-24
2018-03-25
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-28
2018-03-31
2018-04-01
2018-04-02
2018-04-03
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-07
2018-04-08
2018-04-09
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-19
2018-04-20
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-27
2018-04-28
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-04
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-11
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-15
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-08
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-15
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-25
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-28
2018-06-29
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
2018-07-07
2018-07-08
2018-07-09
2018-07-10
2018-07-11
2018-07-12
2018-07-13
2018-07-14
2018-07-15
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-19
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-28
2018-07-29
2018-07-30
2018-07-31
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-10
2018-09-11
2018-09-12
2018-09-13
2018-09-14
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-25
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-28
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31