## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 20000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 200000 |  | 1000000 | 3000000 | 6000000 |  | 6200000
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencias en la planeación de las cantidades, especificaciones técnicas o características de los elementos de ferretería requeridos por la entidad. |  |  |  |  | Adquisición de elementos insuficientes o inadecuados para atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
2 | General | Externa | Ejecución | Económico | Variación en los precios de los materiales y accesorios de ferretería, así como situaciones de desabastecimiento del mercado. |  |  |  |  | Dificultades para mantener las condiciones económicas previstas y posibles retrasos en el suministro de los elementos requeridos. |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo
3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras del contratista en la entrega de los materiales y accesorios de ferretería solicitados por la entidad. |  |  |  |  | Retrasos en las actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal que dependan de los elementos suministrados. |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto
4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Entrega de materiales, elementos o accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades o condiciones de calidad establecidas en el contrato. |  |  |  |  | Necesidad de devolución y reposición de los elementos, generando retrasos en las actividades programadas. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
5 | General | Interna / Externa | Ejecución | Operacional | Dificultades logísticas o de transporte que afecten la entrega oportuna de los elementos de ferretería en los lugares definidos por la entidad. |  |  |  |  | Retrasos en la recepción de los suministros y en las actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
6 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones u otros eventos naturales que dificulten el transporte y entrega de los materiales. |  |  |  |  | Retrasos temporales en la entrega de los suministros y afectación del cronograma de las actividades de mantenimiento. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
7 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Paros, bloqueos, alteraciones del orden público u otros hechos externos que impidan o dificulten el transporte y entrega de los elementos. |  |  |  |  | Retrasos en el suministro y afectación temporal de las actividades de mantenimiento y adecuación. |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con el suministro, calidad, cantidades, tiempos de entrega y demás condiciones establecidas contractualmente. |  |  |  |  | Retrasos en la atención de las necesidades de la entidad, requerimientos de cumplimiento y aplicación de las medidas contractuales correspondientes. |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida, deterioro o daño de los elementos de ferretería durante su almacenamiento o transporte hasta el lugar de entrega. |  |  |  |  | Recepción de elementos deteriorados y necesidad de reposición por parte del contratista, generando posibles retrasos. |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo
10 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Accidentes de tránsito durante el transporte y entrega de los materiales y accesorios de ferretería, así como otros eventos asociados a la movilización de los suministros hacia los lugares definidos por la entidad. |  |  |  |  | Retrasos en la entrega de los materiales, pérdida o deterioro de los elementos transportados y afectación del normal desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencias en la planeación de las cantidades, especificaciones técnicas o características de los elementos de ferretería requeridos por la entidad. | Adquisición de elementos insuficientes o inadecuados para atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Entidad | Realizar una adecuada identificación y revisión de las cantidades, características y especificaciones técnicas de los elementos requeridos antes de solicitar el suministro. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor del contrato | Etapa de planeación | Antes de cada solicitud de suministro | Verificación de las solicitudes y necesidades de la entidad frente a las especificaciones contractuales. | Cada solicitud
2 | General | Externa | Ejecución | Económico | Variación en los precios de los materiales y accesorios de ferretería, así como situaciones de desabastecimiento del mercado. | Dificultades para mantener las condiciones económicas previstas y posibles retrasos en el suministro de los elementos requeridos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar seguimiento a los precios y disponibilidad de los elementos requeridos, garantizando el suministro conforme a las condiciones económicas pactadas en el contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Verificación de precios, disponibilidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. | Mensual
3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras del contratista en la entrega de los materiales y accesorios de ferretería solicitados por la entidad. | Retrasos en las actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal que dependan de los elementos suministrados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Programar oportunamente las entregas y disponer de los medios logísticos necesarios para atender las solicitudes de suministro dentro de los plazos establecidos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Seguimiento a las solicitudes, fechas programadas y entregas efectivamente realizadas. | Cada solicitud
4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Entrega de materiales, elementos o accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades o condiciones de calidad establecidas en el contrato. | Necesidad de devolución y reposición de los elementos, generando retrasos en las actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificar previamente que los materiales y accesorios cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas antes de su entrega. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Inspección y verificación de los elementos al momento de la recepción. | Cada entrega
5 | General | Interna / Externa | Ejecución | Operacional | Dificultades logísticas o de transporte que afecten la entrega oportuna de los elementos de ferretería en los lugares definidos por la entidad. | Retrasos en la recepción de los suministros y en las actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Planificar las rutas y medios de transporte, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y las características de las vías del municipio, con el fin de garantizar la entrega oportuna. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Seguimiento a la programación de entregas y novedades presentadas durante el transporte. | Cada entrega
6 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones u otros eventos naturales que dificulten el transporte y entrega de los materiales. | Retrasos temporales en la entrega de los suministros y afectación del cronograma de las actividades de mantenimiento. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar seguimiento a las condiciones climáticas y de transitabilidad de las vías, adoptando medidas logísticas que permitan reprogramar las entregas cuando sea necesario. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Verificación de condiciones de acceso y registro de novedades que puedan afectar las entregas. | Según necesidad
7 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Paros, bloqueos, alteraciones del orden público u otros hechos externos que impidan o dificulten el transporte y entrega de los elementos. | Retrasos en el suministro y afectación temporal de las actividades de mantenimiento y adecuación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar seguimiento a las condiciones de orden público y adoptar medidas de coordinación y reprogramación de las entregas cuando se presenten bloqueos, paros u otras situaciones externas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Registro y seguimiento de las situaciones que puedan afectar el transporte y suministro. | Según necesidad
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con el suministro, calidad, cantidades, tiempos de entrega y demás condiciones establecidas contractualmente. | Retrasos en la atención de las necesidades de la entidad, requerimientos de cumplimiento y aplicación de las medidas contractuales correspondientes. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, condiciones de suministro, tiempos de entrega y demás requerimientos establecidos, con seguimiento permanente por parte del supervisor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista y supervisor | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Revisión de obligaciones, solicitudes, entregas y documentos que acrediten el cumplimiento contractual. | Mensual y en cada entrega
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida, deterioro o daño de los elementos de ferretería durante su almacenamiento o transporte hasta el lugar de entrega. | Recepción de elementos deteriorados y necesidad de reposición por parte del contratista, generando posibles retrasos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Garantizar condiciones adecuadas de embalaje, manipulación, almacenamiento y transporte para evitar pérdidas o deterioro de los elementos suministrados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Inspección visual y verificación del estado de los elementos al momento de la entrega. | Cada entrega
10 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Accidentes de tránsito durante el transporte y entrega de los materiales y accesorios de ferretería, así como otros eventos asociados a la movilización de los suministros hacia los lugares definidos por la entidad. | Retrasos en la entrega de los materiales, pérdida o deterioro de los elementos transportados y afectación del normal desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementar medidas de seguridad para el transporte de los materiales, verificando las condiciones del vehículo, documentación, conductor y adecuada sujeción y protección de la carga. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Inicio de ejecución | Finalización del contrato | Verificación de las condiciones de transporte y registro de novedades o incidentes ocurridos durante la movilización. | Cada entrega
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.