## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCION, Y ATENCION INTEGRAL DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 15000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 150000 |  | 750000 | 2250000 | 4500000 |  | 4650000
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el para la Alcaldía de Gachalá para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. |  |  |  |  | Modificaciones presupuestal es y prórrogas al contrato suscrito |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
2 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato |  |  |  |  | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
3 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
4 | General | Interna / Externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
5 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO
6 | General | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
7 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo |  | 2 | 4 | 6 | ALTO
8 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista |  |  |  |  | Terminación del contrato |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO
9 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Que el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato |  |  |  |  | Imposición de multas y sanciones |  | 3 | 3 | 6 | ALTO
10 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo |  | 1 | 1 | 2 | BAJO
11 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes |  |  |  |  | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial |  | 2 | 2 | 4 | BAJO
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el para la Alcaldía de Gachalá para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | Modificaciones presupuestal es y prórrogas al contrato suscrito | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y al cumplimiento del cronograma, verificando que las actividades, cantidades, plazo y recursos sean suficientes para atender las necesidades previstas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación | Seguimiento al cronograma, actividades ejecutadas y ejecución presupuestal. | Mensual
2 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Verificar, previo al inicio de la ejecución, la constitución, aprobación y vigencia de las garantías exigidas en el contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Previo al inicio | Hasta la aprobación de garantías | Revisión de garantías y constancia de aprobación en el expediente contractual. | Una vez y cuando se modifiquen
3 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Realizar seguimiento a las condiciones de orden público y adoptar oportunamente medidas de coordinación, reprogramación o ajuste de las actividades cuando estas circunstancias afecten la prestación del servicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación | Verificación de novedades que puedan afectar desplazamientos, actividades o prestación del servicio. | Permanente
4 | General | Interna / Externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Mantener coordinación permanente entre la supervisión y el contratista para identificar oportunamente circunstancias que puedan generar suspensión o requerir modificación del cronograma, dejando constancia documental de las situaciones presentadas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio | Hasta la terminación | Seguimiento al cronograma y registro de novedades de ejecución. | Semanal / según actividad
5 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Realizar seguimiento a las condiciones climáticas y de acceso que puedan afectar las actividades logísticas, estableciendo medidas preventivas y reprogramando actividades cuando resulte necesario. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio | Hasta la terminación | Verificación de condiciones climáticas y reporte de novedades durante la ejecución. | Permanente
6 | General | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Contar con medios alternativos de comunicación y establecer mecanismos de coordinación previa para garantizar la prestación del servicio ante eventuales fallas de telecomunicaciones o servicios públicos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Desde el inicio | Hasta la terminación | Verificación de disponibilidad de medios de comunicación y atención de novedades. | Permanente
7 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Establecer canales de comunicación y coordinación entre la Alcaldía, supervisor, contratista y terceros involucrados, definiendo oportunamente lugares, fechas, horarios, cantidades y demás información necesaria para la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio | Hasta la terminación | Revisión de solicitudes, comunicaciones, cronograma y cumplimiento de actividades. | Permanente
8 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Terminación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificar durante la ejecución la permanencia de las condiciones jurídicas del contratista y realizar las actuaciones correspondientes ante cualquier situación que pueda configurar una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio | Hasta la terminación | Verificación documental y revisión de novedades jurídicas informadas por el contratista. | Mensual y cuando se presente una novedad
9 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Que el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato | Imposición de multas y sanciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, cronograma, actividades, cantidades y condiciones de calidad del servicio, dejando evidencia documental de la ejecución y requiriendo oportunamente al contratista ante posibles incumplimientos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio | Hasta la terminación | Informes de supervisión, evidencias de prestación del servicio y verificación de obligaciones. | Permanente / mensual
10 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Realizar seguimiento a los cambios normativos que puedan incidir en la ejecución del contrato y comunicar oportunamente al contratista las obligaciones que resulten aplicables. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Sí | Supervisor / Contratista | Desde el inicio | Hasta la terminación | Revisión de disposiciones normativas aplicables al objeto contractual. | Cuando se presenten cambios
11 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Mantener actualizada la documentación necesaria para la liquidación y realizar seguimiento oportuno al cierre contractual, procurando que las partes adelanten la liquidación dentro de los términos establecidos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Supervisor / Contratista | Desde la terminación | Hasta la liquidación | Verificación del estado de las obligaciones, cuentas, informes y documentos requeridos para liquidar. | Al finalizar el contrato
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.