## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación “003-PRV PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, ALISTAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES ORIENTADAS A GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR LA PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING) Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOCALIDAD DE FONTIBÓN."
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, se han estimado los recursos necesarios para adelantar el proceso de contratación, el cual cuenta con el soporte presupuestal suficiente para su ejecución. El valor del contrato será por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($254.965.565) correspondiente a la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto 2400 "Fontibon camina hacia la cultura ciudadana entorno a la seguridad" 2402 "Fontibon camina hacia el cuidado de la vida y de su gente" 2311 "Fontibon camina hacia el acceso a la justicia".
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. Para su cumplimiento, el proponente deberá anexar carta de compromiso Formato 15 donde manifieste bajo la gravedad de juramento que cumple con los lineamientos de buenas prácticas ambientales, de acuer-do con la ficha N° 19 de contratación sostenible “Compra de computadores, equipos de comunicación y periféricos (mouse, video beam, cámaras fotográficas, scanner y/o impresoras”.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN
Manejo inadecuado de información sensible de niños, niñas y adolescentes participantes del proyecto, ocasionado por incumplimiento de protocolos de confidencialidad, protección de datos personales o lineamientos de atención diferencial. |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Baja participación o deserción de estudiantes, familias o comunidad educativa en las actividades pedagógicas y psicosociales, debido a dificultades de convocatoria, cambios de horarios institucionales, desinterés de la población objetivo o falta de articulación con las instituciones educativas. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Retrasos en la ejecución de talleres, jornadas comunitarias y actividades restaurativas, como consecuencia de modificaciones en los cronogramas escolares, restricciones institucionales, contingencias operativas o dificultades logísticas en los espacios de intervención. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento parcial de las metas de vinculación de población beneficiaria, debido a limitaciones en los procesos de focalización, baja asistencia de participantes o dificultades territoriales para el acceso a la población objetivo. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Rotación o ausencia del talento humano requerido para la ejecución del proyecto, ocasionada por renuncias, incapacidades, incumplimiento de perfiles o dificultades de contratación del personal especializado. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Deficiencias en la implementación metodológica de las actividades pedagógicas y psicosociales, derivadas de una inadecuada planeación técnica, insuficiente articulación institucional o incumplimiento de los lineamientos establecidos en el anexo técnico. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Dificultades en la articulación con instituciones educativas y actores territoriales para el desarrollo de las actividades, debido a cambios administrativos, falta de disponibilidad institucional o baja coordinación interinstitucional. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Incumplimiento en la entrega de evidencias, soportes documentales y registros de asistencia requeridos para la supervisión del contrato, debido a fallas administrativas, pérdida de información o deficiencias en los procesos de sistematización. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgos psicosociales durante el desarrollo de actividades relacionadas con violencias, bullying o conflictividad escolar, debido a la posible activación emocional de participantes frente a experiencias personales o comunitarias. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Incumplimiento en los tiempos de aprobación de piezas comunicativas y material pedagógico, ocasionando retrasos en los procesos de divulgación, convocatoria y ejecución de actividades del proyecto. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Dificultades en la ejecución de las iniciativas de Presupuestos Participativos vinculadas a los proyectos, debido a baja participación comunitaria, limitaciones logísticas o falta de articulación con los actores territoriales priorizados. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Entrega insuficiente o inoportuna de materiales pedagógicos y logísticos requeridos para el desarrollo de talleres y jornadas, debido a fallas de proveedores, retrasos operativos o problemas de abastecimiento. |  | Especifico | Externo | Economicos
Posibles afectaciones por quejas de la comunidad frente al desarrollo de actividades del proyecto, debido a inconformidades en la focalización, ejecución metodológica o cobertura territorial. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Incumplimiento de cronogramas establecidos para la ejecución contractual, como consecuencia de contingencias operativas, modificaciones institucionales, factores externos o baja disponibilidad de escenarios educativos y comunitarios. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de seguimiento oportuno a casos identificados de violencia, hostigamiento escolar o conflictividad escolar durante las actividades del proyecto, debido a deficiencias en la articulación institucional para la activación de las rutas. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Traslape de la ejecución contractual con el receso escolar y con las modificaciones del calendario académico de las instituciones educativas oficiales, que limiten la disponibilidad de escenarios educativos y de población escolar para el desarrollo de las actividades pedagógicas y psicosociales. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Concentración de actividades en el tramo final de la ejecución y coincidencia del cierre contractual con el cierre de la vigencia fiscal, derivada de retrasos acumulados en las fases previas del contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ 003-PRV PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, ALISTAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES ORIENTADAS A GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR LA PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING) Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOCALIDAD DE FONTIBÓN."
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Baja participación o deserción de estudiantes, familias o comunidad educativa en las actividades pedagógicas y psicosociales, debido a dificultades de convocatoria, cambios de horarios institucionales, desinterés de la población objetivo o falta de articulación con las instituciones educativas. |  |  |  | Incumplimiento parcial de las metas de cobertura y participación establecidas en el proyecto, afectación en el desarrollo de las actividades pedagógicas y psicosociales, retrasos en el cronograma de ejecución y posibles dificultades para el cumplimiento de los indicadores contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Retrasos en la ejecución de talleres, jornadas comunitarias y actividades restaurativas, como consecuencia de modificaciones en los cronogramas escolares, restricciones institucionales, contingencias operativas o dificultades logísticas en los espacios de intervención. |  |  |  | Incumplimiento del cronograma contractual, reprogramación de actividades, afectación en la cobertura de atención y posibles retrasos en el cumplimiento de metas e indicadores del proyecto. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento parcial de las metas de vinculación de población beneficiaria, debido a limitaciones en los procesos de focalización, baja asistencia de participantes o dificultades territoriales para el acceso a la población objetivo. |  |  |  | Disminución en el alcance del proyecto, incumplimiento de metas contractuales y afectación en los resultados esperados frente a la población objetivo. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Rotación o ausencia del talento humano requerido para la ejecución del proyecto, ocasionada por renuncias, incapacidades, incumplimiento de perfiles o dificultades de contratación del personal especializado. |  |  |  | Retrasos en la ejecución de actividades, afectación metodológica, disminución en la calidad de la intervención y posible incumplimiento contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Deficiencias en la implementación metodológica de las actividades pedagógicas y psicosociales, derivadas de una inadecuada planeación técnica, insuficiente articulación institucional o incumplimiento de los lineamientos establecidos en el anexo técnico. |  |  |  | Afectación en la calidad de los procesos formativos, incumplimiento técnico del anexo y observaciones por parte de la supervisión del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Dificultades en la articulación con instituciones educativas y actores territoriales para el desarrollo de las actividades, debido a cambios administrativos, falta de disponibilidad institucional o baja coordinación interinstitucional. |  |  |  | Retrasos operativos, limitación para el acceso a la población objetivo y afectación en la programación de actividades institucionales y comunitarias. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de evidencias, soportes documentales y registros de asistencia requeridos para la supervisión del contrato, debido a fallas administrativas, pérdida de información o deficiencias en los procesos de sistematización. |  |  |  | Observaciones por parte de supervisión, dificultades en la validación de actividades ejecutadas y posibles afectaciones en los pagos y cierre contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Manejo inadecuado de información sensible de niños, niñas y adolescentes participantes del proyecto, ocasionado por incumplimiento de protocolos de confidencialidad, protección de datos personales o lineamientos de atención diferencial. |  |  |  | Vulneración de derechos, posibles quejas o acciones legales, afectación reputacional y riesgos asociados al incumplimiento de la normatividad de protección de datos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Riesgos psicosociales durante el desarrollo de actividades relacionadas con violencias, bullying o conflictividad escolar, debido a la posible activación emocional de participantes frente a experiencias personales o comunitarias. |  |  |  | Afectaciones emocionales en participantes, activación de situaciones sensibles y necesidad de activar rutas de atención institucional. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de aprobación de piezas comunicativas y material pedagógico, ocasionando retrasos en los procesos de divulgación, convocatoria y ejecución de actividades del proyecto. |  |  |  | Retrasos en procesos de divulgación, convocatoria y ejecución de actividades programadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Dificultades en la ejecución de las iniciativas de Presupuestos Participativos vinculadas a los proyectos, debido a baja participación comunitaria, limitaciones logísticas o falta de articulación con los actores territoriales priorizados. |  |  |  | Incumplimiento de actividades concertadas con comunidad, afectación en la participación ciudadana y retrasos en el cumplimiento de compromisos territoriales. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Entrega insuficiente o inoportuna de materiales pedagógicos y logísticos requeridos para el desarrollo de talleres y jornadas, debido a fallas de proveedores, retrasos operativos o problemas de abastecimiento. |  |  |  | Suspensión o retraso de actividades, afectación metodológica y disminución en la calidad de la implementación del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Posibles afectaciones por quejas de la comunidad frente al desarrollo de actividades del proyecto, debido a inconformidades en la focalización, ejecución metodológica o cobertura territorial. |  |  |  | Afectación de la imagen institucional, incremento de quejas ciudadanas y posibles requerimientos de entes de control o supervisión. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de cronogramas establecidos para la ejecución contractual, como consecuencia de contingencias operativas, modificaciones institucionales, factores externos o baja disponibilidad de escenarios educativos y comunitarios. |  |  |  | Retrasos contractuales, incumplimiento de metas y posible afectación en los tiempos de cierre y entrega de productos del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Falta de seguimiento oportuno a casos identificados de violencia, hostigamiento escolar o conflictividad escolar durante las actividades del proyecto, debido a deficiencias en la articulación institucional para la activación de las rutas. |  |  |  | Riesgo de vulneración de derechos, incumplimiento de rutas institucionales y afectación a la integridad de la población participante. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Traslape de la ejecución contractual con el receso escolar y con las modificaciones del calendario académico de las instituciones educativas oficiales, que limiten la disponibilidad de escenarios educativos y de población escolar para el desarrollo de las actividades pedagógicas y psicosociales. |  |  |  | Reprogramación de actividades, disminución de la cobertura escolar prevista, concentración de actividades en los periodos hábiles y posible retraso en el cumplimiento de metas del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Concentración de actividades en el tramo final de la ejecución y coincidencia del cierre contractual con el cierre de la vigencia fiscal, derivada de retrasos acumulados en las fases previas del contrato. |  |  |  | Sobrecarga operativa, afectación de la calidad de la intervención, dificultades en la verificación de productos y riesgo de no ejecución de los recursos dentro de la vigencia fiscal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
003-PRV PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, ALISTAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES ORIENTADAS A GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR LA PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING) Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOCALIDAD DE FONTIBÓN
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Baja participación o deserción de estudiantes, familias o comunidad educativa en las actividades pedagógicas y psicosociales, debido a dificultades de convocatoria, cambios de horarios institucionales, desinterés de la población objetivo o falta de articulación con las instituciones educativas. |  | Implementar estrategias de convocatoria y sensibilización con instituciones educativas, jornadas de socialización, articulación con rectores, orientadores y comunidad educativa, seguimiento a asistencia y ajustes de cronograma según necesidades territoriales e institucionales. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Durante la etapa de alistamiento y previo al inicio de actividades | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento mediante listados de asistencia, actas de articulación institucional, informes técnicos y verificación de cumplimiento de metas de participación. | Permanente durante toda la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Retrasos en la ejecución de talleres, jornadas comunitarias y actividades restaurativas, como consecuencia de modificaciones en los cronogramas escolares, restricciones institucionales, contingencias operativas o dificultades logísticas en los espacios de intervención. |  | Implementar cronogramas concertados con los rectores de las instituciones educativas y actores territoriales, realizar seguimiento permanente a la programación de actividades, establecer planes de contingencia operativa y efectuar reprogramaciones oportunas frente a novedades institucionales o logísticas |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de ejecución contractual | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento a cronogramas, actas de comité técnico e informes de avance. | Mensual y durante toda la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Incumplimiento parcial de las metas de vinculación de población beneficiaria, debido a limitaciones en los procesos de focalización, baja asistencia de participantes o dificultades territoriales para el acceso a la población objetivo. |  | Fortalecer los procesos de convocatoria y focalización mediante articulación institucional, estrategias de difusión territorial, seguimiento a cobertura y asistencia, así como ajustes metodológicos y operativos orientados al cumplimiento de metas. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Verificación de listados de asistencia, bases de datos y cumplimiento de metas de cobertura. | Permanente durante la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Rotación o ausencia del talento humano requerido para la ejecución del proyecto, ocasionada por renuncias, incapacidades, incumplimiento de perfiles o dificultades de contratación del personal especializado. |  | Verificar previamente el cumplimiento de perfiles exigidos, mantener disponibilidad de personal de reemplazo, realizar seguimiento al desempeño del equipo técnico y garantizar procesos oportunos de contratación y vinculación del talento humano. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Etapa precontractual y alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Revisión de hojas de vida, seguimiento al personal vinculado y validación de reemplazos. | Permanente durante la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Deficiencias en la implementación metodológica de las actividades pedagógicas y psicosociales, derivadas de una inadecuada planeación técnica, insuficiente articulación institucional o incumplimiento de los lineamientos establecidos en el anexo técnico. |  | Realizar procesos de planeación técnica y validación metodológica en comité técnico, seguimiento permanente a la ejecución de actividades, revisión de contenidos pedagógicos y acompañamiento técnico por parte de la supervisión del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisión | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento técnico en comités, revisión metodológica e informes de ejecución. | Mensual durante la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Dificultades en la articulación con instituciones educativas y actores territoriales para el desarrollo de las actividades, debido a cambios administrativos, falta de disponibilidad institucional o baja coordinación interinstitucional. |  | Desarrollar mesas de concertación institucional, fortalecer canales de comunicación interinstitucional, definir responsables y cronogramas conjuntos y realizar seguimiento periódico a compromisos adquiridos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento mediante mesas de trabajo, actas y compromisos institucionales. | Permanente y según cronograma institucional.
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de evidencias, soportes documentales y registros de asistencia requeridos para la supervisión del contrato, debido a fallas administrativas, pérdida de información o deficiencias en los procesos de sistematización. |  | Implementar mecanismos de control documental y archivo, estandarizar formatos de recolección de evidencias, realizar seguimiento administrativo periódico y validar oportunamente los soportes requeridos por supervisión. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Revisión documental de informes, soportes y evidencias contractuales. | Mensual y previo a pagos.
EJECUCIÓN | Manejo inadecuado de información sensible de niños, niñas y adolescentes participantes del proyecto, ocasionado por incumplimiento de protocolos de confidencialidad, protección de datos personales o lineamientos de atención diferencial. |  | Aplicar protocolos de confidencialidad y protección de datos personales, sensibilizar al equipo ejecutor sobre manejo de información sensible y garantizar el cumplimiento de lineamientos institucionales y normativos de protección integral. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento al cumplimiento de protocolos de confidencialidad y protección de datos. | Permanente durante toda la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Riesgos psicosociales durante el desarrollo de actividades relacionadas con violencias, bullying o conflictividad escolar, debido a la posible activación emocional de participantes frente a experiencias personales o comunitarias. |  | Implementar protocolos de atención psicosocial, contar con profesionales idóneos para el manejo de situaciones sensibles, activar rutas institucionales cuando se requiera y realizar acompañamiento diferencial a participantes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de actividades pedagógicas | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento psicosocial, activación de rutas y revisión de casos identificados. | Permanente durante las actividades.
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de aprobación de piezas comunicativas y material pedagógico, ocasionando retrasos en los procesos de divulgación, convocatoria y ejecución de actividades del proyecto. |  | Establecer cronogramas de revisión y aprobación de piezas, articular permanentemente con la oficina de comunicaciones y supervisión y realizar ajustes oportunos conforme a lineamientos institucionales vigentes. La Entidad se pronunciará sobre las piezas radicadas en un término máximo de cinco (5) días hábiles y sobre los ajustes solicitados en un término máximo de tres (3) días hábiles, contados desde su radicación completa ante la supervisión del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Etapa de alistamiento | Durante la ejecución de actividades comunicativas | Revisión y validación de piezas en comité técnico y con comunicaciones. | Según requerimiento y cronograma.
EJECUCIÓN | Dificultades en la ejecución de las iniciativas de Presupuestos Participativos vinculadas a los proyectos, debido a baja participación comunitaria, limitaciones logísticas o falta de articulación con los actores territoriales priorizados. |  | Fortalecer procesos de articulación con actores comunitarios y proponentes, realizar seguimiento territorial a las actividades programadas y ajustar estrategias operativas conforme a necesidades identificadas en el territorio. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de ejecución territorial | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento territorial, actas comunitarias e informes de avance. | Mensual durante la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Entrega insuficiente o inoportuna de materiales pedagógicos y logísticos requeridos para el desarrollo de talleres y jornadas, debido a fallas de proveedores, retrasos operativos o problemas de abastecimiento. |  | Realizar planeación anticipada de adquisiciones, seguimiento a proveedores y disponibilidad de materiales, control logístico de inventarios y validación previa de insumos requeridos para las actividades. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Verificación logística, control de inventarios y seguimiento a proveedores. | Permanente durante la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Posibles afectaciones por quejas de la comunidad frente al desarrollo de actividades del proyecto, debido a inconformidades en la focalización, ejecución metodológica o cobertura territorial. |  | Implementar estrategias de comunicación y socialización transparentes, fortalecer canales de atención a la comunidad, realizar seguimiento a observaciones ciudadanas y garantizar el cumplimiento de lineamientos técnicos y metodológicos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Seguimiento a PQRS, actas, reportes comunitarios y supervisión técnica. | Permanente durante toda la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de cronogramas establecidos para la ejecución contractual, como consecuencia de contingencias operativas, modificaciones institucionales, factores externos o baja disponibilidad de escenarios educativos y comunitarios. |  | Implementar seguimiento técnico y operativo permanente al cronograma, realizar comités de seguimiento, aplicar acciones correctivas frente a retrasos y efectuar reprogramaciones justificadas cuando sea necesario. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Seguimiento a cronograma, comités técnicos e informes de avance. | Mensual y permanente durante la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Falta de seguimiento oportuno a casos identificados de violencia, hostigamiento escolar o conflictividad escolar durante las actividades del proyecto, debido a deficiencias en la articulación institucional para la activación de las rutas. |  | Fortalecer la articulación con rutas institucionales de atención, realizar seguimiento oportuno a situaciones identificadas, garantizar remisión a entidades competentes y documentar las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de actividades | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento a activación de rutas, remisiones y acompañamiento institucional. | Permanente durante toda la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Traslape de la ejecución contractual con el receso escolar y con las modificaciones del calendario académico de las instituciones educativas oficiales, que limiten la disponibilidad de escenarios educativos y de población escolar para el desarrollo de las actividades pedagógicas y psicosociales. |  | Consultar el calendario académico vigente adoptado por la Secretaría de Educación del Distrito y concertar el cronograma con los rectores desde la etapa de alistamiento; programar durante los periodos de receso actividades dirigidas a familias, organizaciones y comunidad; y tramitar reprogramaciones justificadas previa validación de la supervisión del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Cronograma concertado, actas de articulación con instituciones educativas e informes de avance. | Mensual durante la ejecución contractual.
EJECUCIÓN | Concentración de actividades en el tramo final de la ejecución y coincidencia del cierre contractual con el cierre de la vigencia fiscal, derivada de retrasos acumulados en las fases previas del contrato. |  | Distribuir de manera equilibrada las actividades en el cronograma aprobado, efectuar seguimiento mensual al avance físico y financiero en comité técnico, adoptar acciones correctivas oportunas frente a las desviaciones detectadas y programar con anticipación las entregas y los trámites de cierre. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisión | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Seguimiento al cronograma, al avance físico y financiero e informes de comité técnico. | Mensual durante la ejecución contractual.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ 003-PRV PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, ALISTAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES ORIENTADAS A GESTIÓN DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR LA PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR (BULLYING) Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOCALIDAD DE FONTIBÓN."
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Baja participación o deserción de estudiantes, familias o comunidad educativa en las actividades pedagógicas y psicosociales, debido a dificultades de convocatoria, cambios de horarios institucionales, desinterés de la población objetivo o falta de articulación con las instituciones educativas. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Incumplimiento parcial de las metas de cobertura y participación establecidas en el proyecto, afectación en el desarrollo de las actividades pedagógicas y psicosociales, retrasos en el cronograma de ejecución y posibles dificultades para el cumplimiento de los indicadores contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 70/30 | Implementar estrategias de convocatoria y sensibilización con instituciones educativas, jornadas de socialización, articulación con rectores, orientadores y comunidad educativa, seguimiento a asistencia y ajustes de cronograma según necesidades territoriales e institucionales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Durante la etapa de alistamiento y previo al inicio de actividades | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento mediante listados de asistencia, actas de articulación institucional, informes técnicos y verificación de cumplimiento de metas de participación. | Permanente durante toda la ejecución del contrato
2 | Retrasos en la ejecución de talleres, jornadas comunitarias y actividades restaurativas, como consecuencia de modificaciones en los cronogramas escolares, restricciones institucionales, contingencias operativas o dificultades logísticas en los espacios de intervención. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Incumplimiento del cronograma contractual, reprogramación de actividades, afectación en la cobertura de atención y posibles retrasos en el cumplimiento de metas e indicadores del proyecto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 70/30 | Implementar cronogramas concertados con los rectores de las instituciones educativas y actores territoriales, realizar seguimiento permanente a la programación de actividades, establecer planes de contingencia operativa y efectuar reprogramaciones oportunas frente a novedades institucionales o logísticas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de ejecución contractual | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento a cronogramas, actas de comité técnico e informes de avance. | Mensual y durante toda la ejecución contractual.
3 | Incumplimiento parcial de las metas de vinculación de población beneficiaria, debido a limitaciones en los procesos de focalización, baja asistencia de participantes o dificultades territoriales para el acceso a la población objetivo. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Disminución en el alcance del proyecto, incumplimiento de metas contractuales y afectación en los resultados esperados frente a la población objetivo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 70/30 | Fortalecer los procesos de convocatoria y focalización mediante articulación institucional, estrategias de difusión territorial, seguimiento a cobertura y asistencia, así como ajustes metodológicos y operativos orientados al cumplimiento de metas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Verificación de listados de asistencia, bases de datos y cumplimiento de metas de cobertura. | Permanente durante la ejecución contractual.
4 | Rotación o ausencia del talento humano requerido para la ejecución del proyecto, ocasionada por renuncias, incapacidades, incumplimiento de perfiles o dificultades de contratación del personal especializado. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Retrasos en la ejecución de actividades, afectación metodológica, disminución en la calidad de la intervención y posible incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificar previamente el cumplimiento de perfiles exigidos, mantener disponibilidad de personal de reemplazo, realizar seguimiento al desempeño del equipo técnico y garantizar procesos oportunos de contratación y vinculación del talento humano. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Etapa precontractual y alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Revisión de hojas de vida, seguimiento al personal vinculado y validación de reemplazos. | Permanente durante la ejecución contractual.
5 | Deficiencias en la implementación metodológica de las actividades pedagógicas y psicosociales, derivadas de una inadecuada planeación técnica, insuficiente articulación institucional o incumplimiento de los lineamientos establecidos en el anexo técnico. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Afectación en la calidad de los procesos formativos, incumplimiento técnico del anexo y observaciones por parte de la supervisión del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Realizar procesos de planeación técnica y validación metodológica en comité técnico, seguimiento permanente a la ejecución de actividades, revisión de contenidos pedagógicos y acompañamiento técnico por parte de la supervisión del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisión | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento técnico en comités, revisión metodológica e informes de ejecución. | Mensual durante la ejecución contractual.
6 | Dificultades en la articulación con instituciones educativas y actores territoriales para el desarrollo de las actividades, debido a cambios administrativos, falta de disponibilidad institucional o baja coordinación interinstitucional. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Retrasos operativos, limitación para el acceso a la población objetivo y afectación en la programación de actividades institucionales y comunitarias. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 70/30 | Desarrollar mesas de concertación institucional, fortalecer canales de comunicación interinstitucional, definir responsables y cronogramas conjuntos y realizar seguimiento periódico a compromisos adquiridos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento mediante mesas de trabajo, actas y compromisos institucionales. | Permanente y según cronograma institucional.
7 | Incumplimiento en la entrega de evidencias, soportes documentales y registros de asistencia requeridos para la supervisión del contrato, debido a fallas administrativas, pérdida de información o deficiencias en los procesos de sistematización. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Observaciones por parte de supervisión, dificultades en la validación de actividades ejecutadas y posibles afectaciones en los pagos y cierre contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Implementar mecanismos de control documental y archivo, estandarizar formatos de recolección de evidencias, realizar seguimiento administrativo periódico y validar oportunamente los soportes requeridos por supervisión. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Revisión documental de informes, soportes y evidencias contractuales. | Mensual y previo a pagos.
8 | Manejo inadecuado de información sensible de niños, niñas y adolescentes participantes del proyecto, ocasionado por incumplimiento de protocolos de confidencialidad, protección de datos personales o lineamientos de atención diferencial. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Vulneración de derechos, posibles quejas o acciones legales, afectación reputacional y riesgos asociados al incumplimiento de la normatividad de protección de datos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Aplicar protocolos de confidencialidad y protección de datos personales, sensibilizar al equipo ejecutor sobre manejo de información sensible y garantizar el cumplimiento de lineamientos institucionales y normativos de protección integral. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento al cumplimiento de protocolos de confidencialidad y protección de datos. | Permanente durante toda la ejecución contractual.
9 | Riesgos psicosociales durante el desarrollo de actividades relacionadas con violencias, bullying o conflictividad escolar, debido a la posible activación emocional de participantes frente a experiencias personales o comunitarias. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Afectaciones emocionales en participantes, activación de situaciones sensibles y necesidad de activar rutas de atención institucional. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Implementar protocolos de atención psicosocial, contar con profesionales idóneos para el manejo de situaciones sensibles, activar rutas institucionales cuando se requiera y realizar acompañamiento diferencial a participantes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de actividades pedagógicas | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento psicosocial, activación de rutas y revisión de casos identificados. | Permanente durante las actividades.
10 | Incumplimiento en los tiempos de aprobación de piezas comunicativas y material pedagógico, ocasionando retrasos en los procesos de divulgación, convocatoria y ejecución de actividades del proyecto. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Retrasos en procesos de divulgación, convocatoria y ejecución de actividades programadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 50/50 | Establecer cronogramas de revisión y aprobación de piezas, articular permanentemente con la oficina de comunicaciones y supervisión y realizar ajustes oportunos conforme a lineamientos institucionales vigentes. La Entidad se pronunciará sobre las piezas radicadas en un término máximo de cinco (5) días hábiles y sobre los ajustes solicitados en un término máximo de tres (3) días hábiles, contados desde su radicación completa ante la supervisión del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Etapa de alistamiento | Durante la ejecución de actividades comunicativas | Recepción de piezas grafiscas, Revisión y validación de piezas en comité técnico y con comunicaciones. | Según requerimiento y cronograma.
11 | Dificultades en la ejecución de las iniciativas de Presupuestos Participativos vinculadas a los proyectos, debido a baja participación comunitaria, limitaciones logísticas o falta de articulación con los actores territoriales priorizados. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Incumplimiento de actividades concertadas con comunidad, afectación en la participación ciudadana y retrasos en el cumplimiento de compromisos territoriales. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 70/30 | Fortalecer procesos de articulación con actores comunitarios y proponentes, realizar seguimiento territorial a las actividades programadas y ajustar estrategias operativas conforme a necesidades identificadas en el territorio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de ejecución territorial | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento territorial, actas comunitarias e informes de avance. | Mensual durante la ejecución contractual.
12 | Entrega insuficiente o inoportuna de materiales pedagógicos y logísticos requeridos para el desarrollo de talleres y jornadas, debido a fallas de proveedores, retrasos operativos o problemas de abastecimiento. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Suspensión o retraso de actividades, afectación metodológica y disminución en la calidad de la implementación del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar planeación anticipada de adquisiciones, seguimiento a proveedores y disponibilidad de materiales, control logístico de inventarios y validación previa de insumos requeridos para las actividades. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Verificación logística, control de inventarios y seguimiento a proveedores. | Permanente durante la ejecución contractual.
13 | Posibles afectaciones por quejas de la comunidad frente al desarrollo de actividades del proyecto, debido a inconformidades en la focalización, ejecución metodológica o cobertura territorial. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Afectación de la imagen institucional, incremento de quejas ciudadanas y posibles requerimientos de entes de control o supervisión. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 50/50 | Implementar estrategias de comunicación y socialización transparentes, fortalecer canales de atención a la comunidad, realizar seguimiento a observaciones ciudadanas y garantizar el cumplimiento de lineamientos técnicos y metodológicos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Seguimiento a PQRS, actas, reportes comunitarios y supervisión técnica. | Permanente durante toda la ejecución contractual.
14 | Incumplimiento de cronogramas establecidos para la ejecución contractual, como consecuencia de contingencias operativas, modificaciones institucionales, factores externos o baja disponibilidad de escenarios educativos y comunitarios. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Retrasos contractuales, incumplimiento de metas y posible afectación en los tiempos de cierre y entrega de productos del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 70/30 | Implementar seguimiento técnico y operativo permanente al cronograma, realizar comités de seguimiento, aplicar acciones correctivas frente a retrasos y efectuar reprogramaciones justificadas cuando sea necesario. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Seguimiento a cronograma, comités técnicos e informes de avance. | Mensual y permanente durante la ejecución contractual.
15 | Falta de seguimiento oportuno a casos identificados de violencia, hostigamiento escolar o conflictividad escolar durante las actividades del proyecto, debido a deficiencias en la articulación institucional para la activación de las rutas. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Riesgo de vulneración de derechos, incumplimiento de rutas institucionales y afectación a la integridad de la población participante. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 50/50 | Fortalecer la articulación con rutas institucionales de atención, realizar seguimiento oportuno a situaciones identificadas, garantizar remisión a entidades competentes y documentar las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Inicio de actividades | Durante toda la ejecución contractual | Seguimiento a activación de rutas, remisiones y acompañamiento institucional. | Permanente durante toda la ejecución contractual.
16 | Traslape de la ejecución contractual con el receso escolar y con las modificaciones del calendario académico de las instituciones educativas oficiales, que limiten la disponibilidad de escenarios educativos y de población escolar para el desarrollo de las actividades pedagógicas y psicosociales. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Reprogramación de actividades, disminución de la cobertura escolar prevista, concentración de actividades en los periodos hábiles y posible retraso en el cumplimiento de metas del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 50/50 | Consultar el calendario académico vigente adoptado por la Secretaría de Educación del Distrito y concertar el cronograma con los rectores desde la etapa de alistamiento; programar durante los periodos de receso actividades dirigidas a familias, organizaciones y comunidad; y tramitar reprogramaciones justificadas previa validación de la supervisión del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Alcaldía Local de Fontibón | Etapa de alistamiento | Durante toda la ejecución contractual | Cronograma concertado, actas de articulación con instituciones educativas e informes de avance. | Mensual durante la ejecución contractual.
17 | Concentración de actividades en el tramo final de la ejecución y coincidencia del cierre contractual con el cierre de la vigencia fiscal, derivada de retrasos acumulados en las fases previas del contrato. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Sobrecarga operativa, afectación de la calidad de la intervención, dificultades en la verificación de productos y riesgo de no ejecución de los recursos dentro de la vigencia fiscal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | 50/50 | Distribuir de manera equilibrada las actividades en el cronograma aprobado, efectuar seguimiento mensual al avance físico y financiero en comité técnico, adoptar acciones correctivas oportunas frente a las desviaciones detectadas y programar con anticipación las entregas y los trámites de cierre. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisión | Inicio de ejecución contractual | Finalización del contrato | Seguimiento al cronograma, al avance físico y financiero e informes de comité técnico. | Mensual durante la ejecución contractual.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor |  |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9
CONTRATISTA
ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
CONTRATISTA Y ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN
Note on B6: ====== ID#AAACG03eKlI Unknown Author (2026-09-10 17:14:00) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El objeto esta diferente al estudio del sector y previo