## Ánalisis de Riesgos FRR
¦
|  | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL | [15 empty] | CODIGO |  |  | GCFT26
|  | FORMATO | MATRIZ DE ÁNALISIS DE RIESGOS CONTRACTUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  |  | 0
Aprobado: 04/06/2026
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | Consulta Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
| 1 | General | Externa | Selección | Externa | Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del oferente | Limitación para la suscripción del contrato, con el proponente seleccionado | 1 | 5 | 6 | ALTO | Proponente | Verificación de la documentación del Proponente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | En la suscripción de contrato | Previo a la suscripción del contrato | Verificación de la documentación del Proponente | Etapa precontractual
| 2 | General | Externa | Ejecución | Económico | Situaciones que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. | Variación de precios y costos fijos y variables de la operación que impactan la ejecución del contrato | 1 | 4 | 3 | MEDIO | Contratista | Realización de estudio de mercado en el cual se contemplen los costos fijos y variables que se presenten en la ejecución de las actividades por parte del Contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Verificación de las situaciones externas que afecten la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato
| 3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de las partes, se deberá informar y se formalizará el documento que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación de éste. | Suspensión de la ejecución de las actividades que requieren de continuidad diaria | 1 | 5 | 6 | ALTO | Entidad / Contratista | El Fondo Rotatorio de La Registraduria Nacional del Estado Civil no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato si median causas justas para ello. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Verificación de las situaciones externas que afecten la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato
| 4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo contractual, cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Limitación en la ejecución de las actividades y presupuesto del proyecto formulado | 1 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista / Entidad | Seguimiento de los plazos establecidos desde la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Realizar las actividades en los tiempos establecidos | Desde la etapa de selección
| 5 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Daños a terceros, equipos, u otros bienes que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, asociados a la operatividad del contrato, siempre y cuando se materialicen durante la ejecución del contrato. | Afectación del cronograma establecido en el proyecto, Limitación en la ejecución de las actividades en los tiempos establecidos. Sobre costos no estimados | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista (bajo el criterio que éste tiene mayor control sobre la operación | Prefactibilidades positivas para la ejecución de las actividades en sitio. Ajuste de cronograma y actividades, sin afectar el objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Informe de prefactibilidades (cuando aplique) | En la etapa de ejecución
| 6 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Situaciones que se producen por modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnológicos ofrecidos sean importados, o se expidan normas o se produzcan circunstancias | Afectación del presupuesto estimado del contrato, en la medida que puede llegarse a aplicar modificaciones por conceptos tributarios no establecidos desde su fase de planeación y selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista (bajo el criterio que éste tiene mayor control sobre la operación) | Verificación de las condiciones del mercado en la etapa a la ocurrencia del evento | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Verificación de las condiciones del mercado en la etapa de ejecución | En la ocurrencia del evento
| 7 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Eventos relacionados con los cambios de ley y/o situación política que impacten la ejecución de las actividades del contrato que se encuentren vinculados con la normatividad que regula el objeto de la contratación | Afectación del cronograma de actividades establecido | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista / Entidad | Establecimiento de plan de contingencia para la ejecución de las actividades. Ajuste de cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Seguimiento a las actividades establecidas en la contingencia. | En la ocurrencia del evento
| 8 | General | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | Efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros que normalmente son asegurables | Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Entidad - Contratista | Implementación de correctivos ante un evento natural no imputable a las partes. Ajuste de cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento
| 9 | General | Externa | Ejecución | Sociales | Daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras, eventos que alteren el orden. | Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Formulación de un plan de contingencia que garantice la operación. Implementación de correctivos ante un evento social no imputable a las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento
| 10 | Específico | Interna | Ejecución | Tecnológico | El Contratista para llevar a cabo el objeto del contrato de manera interna tercerización u outsourcing no idónea para el proyecto. | Deficiencias técnicas y procedimentales en la ejecución de las actividades | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Verificación de la experiencia del proponente, por medio de las Cámaras de Comercio, con base en la información aportada y acreditada en el RUP. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad | Una vez se evidencie el hecho | Una vez se evidencie el hecho | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento
Nombre del responsable del diligenciamiento: Olga Lucía Vega Sequeda
Cargo: Profesional Especializado
Fecha diligenciamiento: 31 de julio de 2026