## Matriz de Riesgos
Planeación
Selección
[6 empty] | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: "Contratar la prestación de servicios para la verificación técnica de las mediciones de huella de carbono realizadas por la SSPD para la línea base de la vigencia 2022, verificando métodos, datos, factores de emisión y resultados generando plan de mejora; así como el levantamiento y cuantificación de la huella hídrica corporativa de la sede principal de la SSPD" | [16 empty] | Clase | General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. | Fuente | Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). | Contratación
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |  | Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis |  | Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales) | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos Operacionales | Riesgos Financieros | Riesgos Regulatorios | Riesgos de la Naturaleza: | Riesgos Ambientales | Riesgos Tecnológicos
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Información incompleta o desactualizada de los insumos requeridos para la verificación de la huella de carbono (recibos energía, consumos combustible, consumos papel, generación residuos) y cálculo de la huella hídrica (consumos de agua) | Limitaciones para el análisis técnico y retrasos en la elaboración del informe. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SSPD | Entrega previa de información técnica disponible y validación inicial. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Verificación de la información suministrada por la entidad y contraste con las condiciones encontradas en campo. | Al inicio de la ejecución y cuando se identifiquen inconsistencias.
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El informe no es desarrollado bajo las especificaciones técnicas establecidas en el contrato (estándar, alcances, servicios a realizar.) | Rechazo de entregables y retraso en la terminación contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Revisión técnica previa de entregables y supervisión permanente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Revisión técnica de los entregables por parte del supervisor y del equipo técnico designado. | En cada entrega parcial y en el informe final.
3 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | No firma de contrato en los terminos establecidos | Retraso en la prestación de los servicios. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer plazo en el Invitacion del proceso para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación y designación de supervisión. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | SSPD | Durante el proceso de selección | Inicio del contrato | Seguimiento al cumplimiento de a cronograma del proceso y evaluación del mismo. | Durante el proceso de selección y ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista presenta información inconsistente para acreditar requisitos. | Generación de incumplimiento del contrato. Retraso en la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%) | La Entidad deberá verificar la información suministrada por el contratista y la entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SSPD | Durante el proceso de selección | Firma acta de inicio | Seguimiento y verificación confrontando y revisando los documentos aportados y los requisitos exigidos. | Toda vez que se finalice el envío de la documentación requerida para aprobación por parte del comité evaluador.
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como RP y garantías. Nadie se presenta al proceso de contratación. | Retraso en la ejecución del contrato. Que el proceso de contratación se declare como desierto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer plazos en la Invitación del proceso, para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como con los requisitos para suscribir el acta de inicio. En los que se requeriría verifiar que se cuente con la poliza y firma del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SSPD | Legalización contrato | Firma acta de inicio | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para la firma de acta de inicio | Previo a la firma del acta de inicio
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista para el pago y trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato. | Retraso en los pagos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Indicar los requisitos, el proceso, anexos y plataformas a utilizar para la correcta radicación de facturas, señalando plazos de entrega de los documentos del contrato y anexos de las facturas. Enviar las prefacturas con antelación para reducir la posibilidad de cometer errores. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA / SSPD | Inicio del envío de la prefactura. | Hasta la aprobación del pago. | Verificación de la documentación entregada. | Toda vez que se efectue el pago de las facturas correspondientes.
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Falta de capacidad financiera del contratista para asumir los costos propios de la ejecución contractual. No considerar valores de recorridos y traslados. | Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Solicitar crédito por su cuenta y riesgo. Establecer acuerdos entre las partes, para lo cual se deberá formalizar por escrito y de manera clara, un acuerdo entre el contratista y el supervisor del contrato de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato. | Realizando controles y seguimientos períodicos con respecto a la ejcución de las actividades programadas. | Durante la ejecución del contrato.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades.H17 | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%) | Mantener comunicación con las partes interesadas y evaluar la ejecucuón del contrato por medio del desarrollo de plan de contingencia. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitorear fuentes de información confiables y evaluando las políticas de la entidad que puedan influir en la ejecución del contrato. | Permanente hasta dar por terminado los hechos solicares o políticos presentados.
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato. | Retraso en el balance final de la ejecución y dilaciones en los términos legales para la liquidación y caducidad de la acción. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en la invitación al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo o solicitar la liquidación judicial. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa de liquidación. | Hasta finalizar la etapa de liquidación del contrato. | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable proceder con la liquidación del unilateral del contrato | En la etapa contractual y poscontractual.
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contingencia del estado de emergencia, económica, social o sanitaria. | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | En la ocurrencia del evento. | Al finalizar la ocurrencia del evento. | A traves de observacones dentro del proceso y ofertas presentadas. | En la ejecución del contrato.
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Demora en la legalización, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas del contrato por parte del CONTRATISTA. | El CONTRATISTA no radica completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según instructivo y lo manifestado en el contrato o suspensión imputable a éste. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%) | La Entidad debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida para la legalización del contrato, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato. | Hasta firmar el documento de aceptación según el trámite que corresponda. | Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad al CONTRATISTA respecto de los documentos requeridos para cada caso. | Cuando haya lugar.
Note on W8: ====== ID#AAABkB2QBkg Johana Marina Valencia Alegria (2025-05-23 20:45:42) EXISTE UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO?, HICE UNO PERO A NIVEL MUY GENERAL, NO SE SI TENDRÍA QUE HACER OTRO PARA EL TEMA DE PAGOS, PARA SABER EN QUE FECHA HABRIA PLAZO DE PAGAR Y TENER UN MAYOR CONTROL DEL PROCESO...

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 40000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 396000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 400000 | 1796000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2000000 | 5796000
|  | Mayor | 15% | 30% | 6000000 | 12000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 40000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SSPD hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SSPD acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato