## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Especifico | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Fallas o daños adicionales causados a los equipos de infraestructura tecnológica durante la intervención de mantenimiento preventivo o correctivo, por impericia o negligencia del personal técnico |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento de los tiempos de respuesta o de atención (ANS) pactados para la atención de las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento correctivo |  | Especifico | Externo | Operacionales
Indisponibilidad de repuestos, partes o insumos tecnológicos originales o compatibles requeridos para la reparación de los equipos de infraestructura tecnológica |  | Especifico | Externo | Operacionales
Pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información contenida en los equipos de infraestructura tecnológica durante las labores de mantenimiento |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Vinculación de personal técnico sin la certificación, competencia o idoneidad requerida para la intervención de los equipos de infraestructura tecnológica |  | Especifico | Interno | Operacionales
Pérdida o afectación de la garantía de fábrica de los equipos por la intervención de personal no autorizado por el fabricante |  | Especifico | Externo | Operacionales
Desarrollos o eventos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Interno | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
Obsolescencia o descontinuación de equipos o componentes de la infraestructura tecnológica que impida su mantenimiento, reparación o la consecución de repuestos |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Incumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos programados que afecte la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos de la Entidad |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgos de seguridad de la información asociados al ingreso del personal técnico del contratista a las instalaciones y a la infraestructura tecnológica de la Entidad |  | Especifico | Externo | Regulatorios
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROPIEDAD AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
Planeación | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | Definición imprecisa del alcance, cantidad y características técnicas de los equipos de infraestructura tecnológica objeto de soporte y mantenimiento, que genere ambigüedades en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Planeación | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | Estimación del presupuesto que no considere la totalidad de los costos de mano de obra especializada, repuestos e insumos tecnológicos, generando insuficiencia de recursos para la ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Planeación | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  |  | Desconocimiento de la oferta real de proveedores especializados en soporte técnico y mantenimiento de infraestructura tecnológica, que derive en condiciones contractuales poco realistas. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Planeación | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  |  | Selección de una modalidad de contratación que no se ajuste a la naturaleza y cuantía del servicio de soporte técnico y mantenimiento requerido. | 1 | 2 | 3 | BAJO
Selección | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  |  | Exigencia de requisitos habilitantes que no garanticen la idoneidad técnica ni la experiencia específica del proponente en mantenimiento de equipos de infraestructura tecnológica, o que restrinjan indebidamente la pluralidad de oferentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Selección | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  |  | Acuerdos entre proponentes para manipular el resultado del proceso de selección, afectando la libre concurrencia y la selección objetiva. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
Selección | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  |  | Adjudicación a una oferta con precios artificialmente bajos que no garantice la calidad del soporte técnico y el mantenimiento ofertado, ni la disponibilidad de repuestos originales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Contratación | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Retraso en el inicio de la prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento, afectando la continuidad de la infraestructura tecnológica de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO
Contratación | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Ausencia de amparo frente al incumplimiento del contratista o a los eventuales daños que se causen a los equipos durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Ejecución | Fallas o daños adicionales causados a los equipos de infraestructura tecnológica durante la intervención de mantenimiento preventivo o correctivo, por impericia o negligencia del personal técnico |  |  |  |  | Detrimento patrimonial, indisponibilidad de los equipos afectados y afectación a la continuidad de los servicios tecnológicos de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Ejecución | Incumplimiento de los tiempos de respuesta o de atención (ANS) pactados para la atención de las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento correctivo |  |  |  |  | Prolongación de la indisponibilidad de los equipos, afectación de la operación de las dependencias del FDLCH que dependen de dicha infraestructura. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Ejecución | Indisponibilidad de repuestos, partes o insumos tecnológicos originales o compatibles requeridos para la reparación de los equipos de infraestructura tecnológica |  |  |  |  | Retraso en la reparación de los equipos y prolongación de su indisponibilidad para el uso institucional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Ejecución | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información contenida en los equipos de infraestructura tecnológica durante las labores de mantenimiento |  |  |  |  | Vulneración de la seguridad e integridad de la información institucional, incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y posibles sanciones administrativas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
Ejecución | Vinculación de personal técnico sin la certificación, competencia o idoneidad requerida para la intervención de los equipos de infraestructura tecnológica |  |  |  |  | Intervenciones técnicas deficientes que aumenten el riesgo de fallas, pérdida de garantías de fábrica y baja calidad del servicio prestado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Ejecución | Pérdida o afectación de la garantía de fábrica de los equipos por la intervención de personal no autorizado por el fabricante |  |  |  |  | Asunción por parte de la Entidad de costos de reparación o reposición que debían estar cubiertos por la garantía del fabricante. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Ejecución | Obsolescencia o descontinuación de equipos o componentes de la infraestructura tecnológica que impida su mantenimiento, reparación o la consecución de repuestos |  |  |  |  | Imposibilidad técnica de mantener operativos determinados equipos, requiriendo su reposición anticipada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Ejecución | Incumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos programados que afecte la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos de la Entidad |  |  |  |  | Incremento de fallas correctivas no programadas, reducción de la vida útil de los equipos y afectación de la continuidad operativa de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Ejecución | Riesgos de seguridad de la información asociados al ingreso del personal técnico del contratista a las instalaciones y a la infraestructura tecnológica de la Entidad |  |  |  |  | Acceso no autorizado a áreas restringidas o a sistemas de información institucionales, con el consecuente riesgo para la seguridad física y de la información. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Ejecución | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  |  | Retraso en la disponibilidad de recursos para la operación del contratista y posible afectación de la continuidad del servicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Ejecución | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  |  | Incremento de los costos de repuestos e insumos tecnológicos importados o de alta especialización, que afecte la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROPIEDAD AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Planeación | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  | Aplicación de una lista de chequeo de especificaciones técnicas y mesa de trabajo con el área técnica del FDLCH, previa a la publicación de los estudios previos, para precisar el alcance, cantidad y características de los equipos objeto del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área técnica y jurídica de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión de los estudios previos | Etapa precontractual
Planeación | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  | Elaboración del análisis de costos con base en cotizaciones de mercado de mano de obra especializada, repuestos e insumos tecnológicos, con la revisión del área financiera del FDLCH. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área financiera y de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión del análisis económico del sector | Etapa precontractual
Planeación | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  | Consulta de al menos tres fuentes de información (SECOP II, cotizaciones directas, gremios del sector TI) para la elaboración del estudio de sector. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Área de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión del estudio de sector | Etapa precontractual
Planeación | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  | Verificación previa por parte del área jurídica de la modalidad de selección aplicable, conforme a la cuantía y naturaleza del servicio. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Área jurídica de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la apertura del proceso | Revisión jurídica previa | Etapa precontractual
Selección | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  | Definición de requisitos habilitantes proporcionales y objetivos que acrediten experiencia específica en mantenimiento de infraestructura tecnológica, revisados por el área técnica antes de la publicación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área técnica y jurídica de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión de los requisitos habilitantes | Etapa precontractual
Selección | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  | Publicación oportuna del proceso, verificación de la independencia de las propuestas y aplicación de los mecanismos de alerta del SECOP II y la Superintendencia de Industria y Comercio. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Área de contratación | Desde la apertura del proceso | Hasta la adjudicación | Revisión de las propuestas presentadas | Etapa de selección
Selección | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  | Análisis de consistencia del valor ofertado frente al estudio de mercado, exigencia de justificación de precios y verificación de la capacidad del proponente, conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité evaluador | Desde la apertura del proceso | Hasta la adjudicación | Verificación de la oferta económica | Etapa de selección
Contratación | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Seguimiento por parte del área de contratación al cronograma de firma y legalización, con comunicación oportuna al adjudicatario de los plazos y requisitos. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Área de contratación | Desde la adjudicación | Hasta la firma del contrato | Seguimiento al cronograma de legalización | Etapa de contratación
Contratación | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Verificación por parte del supervisor de la constitución y aprobación de las garantías dentro de los plazos y con los amparos exigidos en el contrato, antes del inicio de la ejecución. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde la firma del contrato | Antes del inicio de la ejecución | Verificación de la aprobación de garantías | Etapa de contratación
Ejecución | Fallas o daños adicionales causados a los equipos de infraestructura tecnológica durante la intervención de mantenimiento preventivo o correctivo, por impericia o negligencia del personal técnico |  |  | Exigencia de personal técnico certificado, protocolo de intervención supervisado, actas de recibo a satisfacción antes y después de cada intervención, y constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de actas de recibo en cada intervención | Por cada intervención
Ejecución | Incumplimiento de los tiempos de respuesta o de atención (ANS) pactados para la atención de las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento correctivo |  |  | Establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) verificables en el contrato, mesa de ayuda para el registro y seguimiento de solicitudes, y aplicación de descuentos o multas por incumplimiento de tiempos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del cumplimiento de los ANS en la mesa de ayuda | Mensual
Ejecución | Indisponibilidad de repuestos, partes o insumos tecnológicos originales o compatibles requeridos para la reparación de los equipos de infraestructura tecnológica |  |  | Exigencia al contratista de un inventario de repuestos críticos disponibles y de un plan de contingencia con proveedores alternos para insumos tecnológicos de alta rotación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del inventario de repuestos | Mensual
Ejecución | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información contenida en los equipos de infraestructura tecnológica durante las labores de mantenimiento |  |  | Exigencia de acuerdos de confidencialidad al personal técnico del contratista, protocolos de manejo seguro de la información y acompañamiento de un funcionario de la Entidad durante intervenciones sobre equipos con información sensible. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato y Oficina de Sistemas | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de acuerdos de confidencialidad | Por cada intervención
Ejecución | Vinculación de personal técnico sin la certificación, competencia o idoneidad requerida para la intervención de los equipos de infraestructura tecnológica |  |  | Verificación previa de las hojas de vida y certificaciones del personal técnico propuesto por el contratista, como requisito habilitante para el inicio de cada intervención. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de hojas de vida y certificaciones | Por cada intervención
Ejecución | Pérdida o afectación de la garantía de fábrica de los equipos por la intervención de personal no autorizado por el fabricante |  |  | Exigencia al contratista de utilizar exclusivamente personal técnico autorizado o certificado por el fabricante para las intervenciones en equipos que se encuentren en garantía. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de la autorización del fabricante | Por cada intervención
Ejecución | Obsolescencia o descontinuación de equipos o componentes de la infraestructura tecnológica que impida su mantenimiento, reparación o la consecución de repuestos |  |  | Elaboración y actualización periódica del inventario tecnológico de la Entidad, con seguimiento a la vida útil y disponibilidad de repuestos, para anticipar la reposición de equipos obsoletos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato y Oficina de Sistemas | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Actualización del inventario tecnológico | Trimestral
Ejecución | Incumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos programados que afecte la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos de la Entidad |  |  | Exigencia de un cronograma detallado de mantenimientos preventivos, con seguimiento mensual por parte del supervisor del contrato y reporte de cumplimiento. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al cronograma de mantenimientos preventivos | Mensual
Ejecución | Riesgos de seguridad de la información asociados al ingreso del personal técnico del contratista a las instalaciones y a la infraestructura tecnológica de la Entidad |  |  | Establecimiento de un protocolo de ingreso y acompañamiento del personal técnico del contratista a las instalaciones de la Entidad, con registro y autorización previa de la Oficina de Sistemas. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato y Oficina de Sistemas | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del registro de ingreso del personal técnico | Por cada visita
Ejecución | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  | Seguimiento por parte del área financiera y presupuestal del FDLCH al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y al trámite oportuno de las cuentas por pagar, verificando que la radicación, revisión y aprobación de facturas se surta dentro de los plazos contractuales. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área financiera y presupuestal del FDLCH | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del trámite oportuno de cuentas por pagar | Mensual
Ejecución | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  | El contratista asume la variación ordinaria en la disponibilidad o el costo de los insumos, por cuanto se entiende incorporada en su oferta económica con precios fijos; la Entidad únicamente revisará afectaciones derivadas de eventos macroeconómicos estructurales, debidamente sustentados por el contratista. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Revisión de precios del mercado | Trimestral
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROPIEDAD AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | Planeación | Especifico | Interno | Definición imprecisa del alcance, cantidad y características técnicas de los equipos de infraestructura tecnológica objeto de soporte y mantenimiento, que genere ambigüedades en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Aplicación de una lista de chequeo de especificaciones técnicas y mesa de trabajo con el área técnica del FDLCH, previa a la publicación de los estudios previos, para precisar el alcance, cantidad y características de los equipos objeto del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área técnica y jurídica de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión de los estudios previos | Etapa precontractual
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | Planeación | Especifico | Interno | Estimación del presupuesto que no considere la totalidad de los costos de mano de obra especializada, repuestos e insumos tecnológicos, generando insuficiencia de recursos para la ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Elaboración del análisis de costos con base en cotizaciones de mercado de mano de obra especializada, repuestos e insumos tecnológicos, con la revisión del área financiera del FDLCH. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área financiera y de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión del análisis económico del sector | Etapa precontractual
3 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | Planeación | Especifico | Interno | Desconocimiento de la oferta real de proveedores especializados en soporte técnico y mantenimiento de infraestructura tecnológica, que derive en condiciones contractuales poco realistas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Consulta de al menos tres fuentes de información (SECOP II, cotizaciones directas, gremios del sector TI) para la elaboración del estudio de sector. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Área de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión del estudio de sector | Etapa precontractual
4 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | Planeación | Especifico | Interno | Selección de una modalidad de contratación que no se ajuste a la naturaleza y cuantía del servicio de soporte técnico y mantenimiento requerido. | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLCH | 100 | Verificación previa por parte del área jurídica de la modalidad de selección aplicable, conforme a la cuantía y naturaleza del servicio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Área jurídica de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la apertura del proceso | Revisión jurídica previa | Etapa precontractual
5 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | Selección | Especifico | Interno | Exigencia de requisitos habilitantes que no garanticen la idoneidad técnica ni la experiencia específica del proponente en mantenimiento de equipos de infraestructura tecnológica, o que restrinjan indebidamente la pluralidad de oferentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Definición de requisitos habilitantes proporcionales y objetivos que acrediten experiencia específica en mantenimiento de infraestructura tecnológica, revisados por el área técnica antes de la publicación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Área técnica y jurídica de contratación | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso | Revisión de los requisitos habilitantes | Etapa precontractual
6 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | Selección | Especifico | Externo | Acuerdos entre proponentes para manipular el resultado del proceso de selección, afectando la libre concurrencia y la selección objetiva. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Publicación oportuna del proceso, verificación de la independencia de las propuestas y aplicación de los mecanismos de alerta del SECOP II y la Superintendencia de Industria y Comercio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Área de contratación | Desde la apertura del proceso | Hasta la adjudicación | Revisión de las propuestas presentadas | Etapa de selección
7 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | Selección | Especifico | Interno | Adjudicación a una oferta con precios artificialmente bajos que no garantice la calidad del soporte técnico y el mantenimiento ofertado, ni la disponibilidad de repuestos originales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Análisis de consistencia del valor ofertado frente al estudio de mercado, exigencia de justificación de precios y verificación de la capacidad del proponente, conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité evaluador | Desde la apertura del proceso | Hasta la adjudicación | Verificación de la oferta económica | Etapa de selección
8 | Riesgo de que no se firme el contrato. | Contratación | Especifico | Externo | Retraso en el inicio de la prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento, afectando la continuidad de la infraestructura tecnológica de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLCH | 100 | Seguimiento por parte del área de contratación al cronograma de firma y legalización, con comunicación oportuna al adjudicatario de los plazos y requisitos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Área de contratación | Desde la adjudicación | Hasta la firma del contrato | Seguimiento al cronograma de legalización | Etapa de contratación
9 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | Contratación | Especifico | Externo | Ausencia de amparo frente al incumplimiento del contratista o a los eventuales daños que se causen a los equipos durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Verificación por parte del supervisor de la constitución y aprobación de las garantías dentro de los plazos y con los amparos exigidos en el contrato, antes del inicio de la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde la firma del contrato | Antes del inicio de la ejecución | Verificación de la aprobación de garantías | Etapa de contratación
10 | Fallas o daños adicionales causados a los equipos de infraestructura tecnológica durante la intervención de mantenimiento preventivo o correctivo, por impericia o negligencia del personal técnico | Ejecución | Especifico | Externo | Detrimento patrimonial, indisponibilidad de los equipos afectados y afectación a la continuidad de los servicios tecnológicos de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia de personal técnico certificado, protocolo de intervención supervisado, actas de recibo a satisfacción antes y después de cada intervención, y constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de actas de recibo en cada intervención | Por cada intervención
11 | Incumplimiento de los tiempos de respuesta o de atención (ANS) pactados para la atención de las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento correctivo | Ejecución | Especifico | Externo | Prolongación de la indisponibilidad de los equipos, afectación de la operación de las dependencias del FDLCH que dependen de dicha infraestructura. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) verificables en el contrato, mesa de ayuda para el registro y seguimiento de solicitudes, y aplicación de descuentos o multas por incumplimiento de tiempos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del cumplimiento de los ANS en la mesa de ayuda | Mensual
12 | Indisponibilidad de repuestos, partes o insumos tecnológicos originales o compatibles requeridos para la reparación de los equipos de infraestructura tecnológica | Ejecución | Especifico | Externo | Retraso en la reparación de los equipos y prolongación de su indisponibilidad para el uso institucional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia al contratista de un inventario de repuestos críticos disponibles y de un plan de contingencia con proveedores alternos para insumos tecnológicos de alta rotación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del inventario de repuestos | Mensual
13 | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información contenida en los equipos de infraestructura tecnológica durante las labores de mantenimiento | Ejecución | Especifico | Externo | Vulneración de la seguridad e integridad de la información institucional, incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y posibles sanciones administrativas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia de acuerdos de confidencialidad al personal técnico del contratista, protocolos de manejo seguro de la información y acompañamiento de un funcionario de la Entidad durante intervenciones sobre equipos con información sensible. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisor del contrato y Oficina de Sistemas | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de acuerdos de confidencialidad | Por cada intervención
14 | Vinculación de personal técnico sin la certificación, competencia o idoneidad requerida para la intervención de los equipos de infraestructura tecnológica | Ejecución | Especifico | Interno | Intervenciones técnicas deficientes que aumenten el riesgo de fallas, pérdida de garantías de fábrica y baja calidad del servicio prestado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificación previa de las hojas de vida y certificaciones del personal técnico propuesto por el contratista, como requisito habilitante para el inicio de cada intervención. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de hojas de vida y certificaciones | Por cada intervención
15 | Pérdida o afectación de la garantía de fábrica de los equipos por la intervención de personal no autorizado por el fabricante | Ejecución | Especifico | Externo | Asunción por parte de la Entidad de costos de reparación o reposición que debían estar cubiertos por la garantía del fabricante. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia al contratista de utilizar exclusivamente personal técnico autorizado o certificado por el fabricante para las intervenciones en equipos que se encuentren en garantía. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación de la autorización del fabricante | Por cada intervención
16 | Obsolescencia o descontinuación de equipos o componentes de la infraestructura tecnológica que impida su mantenimiento, reparación o la consecución de repuestos | Ejecución | Especifico | Externo | Imposibilidad técnica de mantener operativos determinados equipos, requiriendo su reposición anticipada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50/50 | Elaboración y actualización periódica del inventario tecnológico de la Entidad, con seguimiento a la vida útil y disponibilidad de repuestos, para anticipar la reposición de equipos obsoletos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato y Oficina de Sistemas | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Actualización del inventario tecnológico | Trimestral
17 | Incumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos programados que afecte la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos de la Entidad | Ejecución | Especifico | Interno | Incremento de fallas correctivas no programadas, reducción de la vida útil de los equipos y afectación de la continuidad operativa de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia de un cronograma detallado de mantenimientos preventivos, con seguimiento mensual por parte del supervisor del contrato y reporte de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al cronograma de mantenimientos preventivos | Mensual
18 | Riesgos de seguridad de la información asociados al ingreso del personal técnico del contratista a las instalaciones y a la infraestructura tecnológica de la Entidad | Ejecución | Especifico | Externo | Acceso no autorizado a áreas restringidas o a sistemas de información institucionales, con el consecuente riesgo para la seguridad física y de la información. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Establecimiento de un protocolo de ingreso y acompañamiento del personal técnico del contratista a las instalaciones de la Entidad, con registro y autorización previa de la Oficina de Sistemas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato y Oficina de Sistemas | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del registro de ingreso del personal técnico | Por cada visita
19 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | Ejecución | General | Interno | Retraso en la disponibilidad de recursos para la operación del contratista y posible afectación de la continuidad del servicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Seguimiento por parte del área financiera y presupuestal del FDLCH al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y al trámite oportuno de las cuentas por pagar, verificando que la radicación, revisión y aprobación de facturas se surta dentro de los plazos contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área financiera y presupuestal del FDLCH | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del trámite oportuno de cuentas por pagar | Mensual
20 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | Ejecución | Especifico | Externo | Retraso en la disponibilidad de recursos para la operación del contratista y posible afectación de la continuidad del servicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento por parte del área financiera y presupuestal del FDLCH al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y al trámite oportuno de las cuentas por pagar, verificando que la radicación, revisión y aprobación de facturas se surta dentro de los plazos contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Área financiera y presupuestal del FDLCH | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Verificación del trámite oportuno de cuentas por pagar | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10