## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA – ELEMENTOS DISTINTIVOS 4161.010.32.1.1998.2026
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se reasigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto Después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento y se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÒN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o económicamente no sostenibles frente a las especificaciones técnicas de los bienes. | Riesgo de incumplimiento, afectación de la calidad de los bienes o imposibilidad de ejecutar el suministro en las condiciones ofertadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Verificar la consistencia económica de las ofertas y aplicar el procedimiento correspondiente cuando se identifiquen precios que puedan resultar artificialmente bajos, contrastándolos con el estudio de mercado y las especificaciones técnicas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Durante la evaluación de las ofertas y antes de la aceptación de la oferta. | Comparación de precios ofertados con los valores de referencia, revisión de explicaciones y soportes cuando corresponda. | Una vez, durante la evaluación
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inconsistencias, ambigüedades o falta de correspondencia entre las especificaciones técnicas, cantidades, tallas, colores, materiales, bordados, logos y demás condiciones del requerimiento. | Ofertas no comparables, solicitudes de aclaración, reprocesos, modificaciones durante la ejecución o recepción de bienes que no satisfagan la necesidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Revisión integral y articulada del requerimiento, fichas técnicas, cantidades, presupuesto y documentos del proceso antes de su publicación; mantener trazabilidad de las especificaciones definitivas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Durante la planeación y antes de la publicación del proceso. | Revisión cruzada de requerimiento, fichas técnicas, análisis del sector y documentos del proceso. | Durante toda la etapa de planeación
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación o escasez de materias primas e insumos textiles, accesorios y demás componentes requeridos para la confección y personalización de los elementos distintivos. | Incremento de costos, dificultad de aprovisionamiento, sustitución no autorizada de materiales o retrasos en la producción y entrega. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá prever el abastecimiento oportuno de telas, insumos y accesorios conforme a las especificaciones técnicas y asumir la gestión ordinaria de su cadena de suministro, sin sustituir materiales sin autorización de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución y durante el aprovisionamiento y producción. | Seguimiento al cronograma, disponibilidad de insumos y cumplimiento de las especificaciones aprobadas. | Permanente durante la ejecución
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Capacidad productiva insuficiente del contratista o retrasos en confección, bordado, estampado, acabados, empaque, alistamiento, transporte o entrega. | Incumplimiento del plazo contractual y entrega tardía de gorras, chalecos y camisetas tipo polo. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir programación de producción y entregas acorde con las cantidades contratadas; seguimiento por la supervisión a hitos de aprovisionamiento, confección, personalización, control de calidad y entrega. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total y recibo a satisfacción. | Seguimiento al cronograma de producción y entrega, verificación de avances y alertas tempranas frente a desviaciones. | Permanente durante la ejecución
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Producción masiva de prendas sin aprobación previa de muestras o prototipos, o fabricación con diferencias frente a materiales, colores, tallas, acabados, logos, bordados y demás especificaciones técnicas. | Rechazo de bienes, necesidad de correcciones o reposiciones, retrasos y afectación de la identificación institucional requerida. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Presentación y aprobación previa de muestras físicas o prototipos de cada elemento antes de iniciar la producción masiva. Las correcciones requeridas deberán realizarse antes de autorizar la producción definitiva. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista y contratante | Antes de iniciar la producción masiva y durante el control de calidad. | Acta, correo o soporte de aprobación de muestras/prototipos y verificación de correspondencia con la producción entregada. | Antes de producción y en cada control de calidad
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de bienes con defectos de fabricación, falta de uniformidad, tallas incorrectas, diferencias de color, bordados o acabados deficientes, o incumplimiento de las condiciones técnicas. | No recibo a satisfacción, devoluciones, reposiciones y afectación de la oportunidad del suministro. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Control de calidad previo a la entrega; verificación por la supervisión y obligación del contratista de reemplazar, sin costo adicional para la Entidad, los elementos que presenten defectos o incumplan las especificaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la producción, antes de la entrega y hasta el recibo a satisfacción. | Inspección de los bienes entregados, registro de no conformidades y seguimiento a reposiciones o correcciones. | En cada entrega y hasta el recibo a satisfacción
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora de la Entidad en suministrar o validar oportunamente información necesaria para la producción, como diseños institucionales, distribución de tallas, logos, colores o aprobación de muestras. | Retraso en el inicio o continuidad de la producción y posible afectación del plazo de entrega. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Definir y comunicar oportunamente al contratista la información técnica necesaria y realizar dentro de los tiempos previstos la revisión y aprobación de muestras o prototipos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Desde el inicio del contrato y antes de la producción masiva. | Control de fechas de entrega de información, solicitudes del contratista y tiempos de aprobación por parte de la supervisión. | Permanente durante la fase previa a producción
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida, deterioro o entrega incompleta de los elementos durante el empaque, alistamiento, transporte y distribución hasta el lugar indicado por la Entidad. | Reposiciones, retrasos en la entrega, no recibo a satisfacción y afectación del cumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá garantizar empaque, conservación, custodia, transporte y entrega de los bienes en perfecto estado y asumir las reposiciones derivadas de daños, pérdidas o faltantes imputables a la operación logística. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante el empaque, transporte y hasta el recibo a satisfacción. | Verificación de cantidades y estado físico de los elementos al momento de la entrega; registro y seguimiento de novedades. | En cada entrega