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Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato. 

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos






















	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Técnico
	Condiciones climáticas adversas durante actividades de campo y levantamientos topográficos
	Retrasos en cronograma y afectación en toma de información
	Media
	Medio
	Medio
	Moderado
	Contratista
	Programación de actividades conforme a condiciones climáticas y planes de contingencia
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Consultor
	Durante la ejecución del contrato
	Seguimiento al cronograma e informes de avance
	Semanal

	2
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Técnico
	Errores o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados
	Requerimientos de ajuste y retrasos en aprobación de entregables
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Contratista
	Revisión interdisciplinaria y control de calidad de entregables
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Consultor
	Durante la ejecución del contrato
	Revisión técnica por supervisión
	Quincenal

	3
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Ambiental
	Dificultades de acceso a los sectores objeto de intervención
	Demoras en actividades técnicas y de inspección
	Media
	Medio
	Medio
	Moderado
	Contratista
	Planeación previa de recorridos y coordinación con la Entidad
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Consultor
	Durante actividades de campo
	Verificación de cumplimiento de cronograma
	Semanal

	4
	Financiero
	Externa
	Ejecución
	Económico
	Incremento en costos operativos asociados a desplazamientos y actividades de campo
	Afectación financiera del contratista
	Baja
	Medio
	Bajo
	Bajo
	Contratista
	Adecuada estructuración de costos en la propuesta económica
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	No
	Consultor
	Etapa precontractual y ejecución
	Seguimiento financiero interno
	Mensual

	5
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Administrativo
	Retraso en la entrega de productos por parte del consultor
	Incumplimiento del cronograma contractual
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Contratista
	Seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Consultor
	Durante la ejecución del contrato
	Informes de avance y seguimiento de supervisión
	Quincenal

	6
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Social
	Inconformidad de la comunidad durante las actividades de campo
	Dificultades para acceso y toma de información
	Baja
	Medio
	Bajo
	Bajo
	Compartido
	Socialización y adecuada comunicación con comunidad y líderes del sector
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	No
	Consultor y Entidad
	Durante visitas técnicas
	Actas e informes de campo
	Cuando aplique

	7
	Técnico
	Interna
	Ejecución
	Calidad
	Información insuficiente o inconsistente en levantamientos y diagnósticos
	Deficiencias en los diseños y necesidad de ajustes posteriores
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Contratista
	Validación y verificación permanente de información recolectada
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Consultor
	Durante ejecución de estudios
	Revisión técnica y supervisión
	Quincenal
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