## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: pendiente de aprobación Caso HOLA: por asignar
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES PUNTUALES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS EN LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO DE COMPETENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
Partícipes: Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito —equipos de infraestructura, contratación, jurídica, financiera, presupuesto, supervisor y comité evaluador—; proponentes y futuro contratista de obra; interventoría; laboratorios, proveedores y transportadores; empresas prestadoras de servicios públicos; autoridades de movilidad, ambiente, patrimonio y demás entidades con competencia; organismos de control, veedurías y comunidad.
Ciudadanía beneficiaria: residentes y usuarios de Tunjuelito, peatones, ciclistas, personas con discapacidad y movilidad reducida, transporte público, comerciantes, instituciones y demás usuarios de la malla vial local e intermedia y del espacio público intervenido. Las acciones buscan restablecer condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad vial y funcionalidad.
Capacidad institucional: el FDLT conserva la dirección contractual, la supervisión, la selección de puntos, las decisiones presupuestales y la ordenación del gasto. La ejecución material se contrata por monto agotable y precios unitarios mediante brigadas, con mínimo tres frentes de trabajo y apoyo de interventoría. El contratista asume la organización de personal, equipos, maquinaria, materiales, calidad, PMT, ambiente, SST, gestión social y coordinación de redes dentro de sus obligaciones.
Suficiencia presupuestal y forma de pago: presupuesto oficial de $1.851.248.134, con cargo a los proyectos 2824 ($999.318.933) y 2914 ($851.929.201), para un plazo de cuatro (4) meses. El contrato se ejecuta a monto agotable y por precios unitarios; se paga el 95 % mediante actas parciales sobre cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas y aprobadas y el 5 % restante después de la liquidación y del cumplimiento de paz y salvos y cierres exigidos. La ejecución debe mantenerse dentro de la disponibilidad presupuestal y de la fuente correspondiente.
Condiciones geográficas y de acceso: ejecución urbana en Tunjuelito, Bogotá D.C., mediante puntos de atención que pueden definirse, sustituirse, aplazarse o excluirse durante el contrato. Existen frentes dispersos, tráfico peatonal y vehicular, redes de servicios, accesos a predios y comercios, restricciones de movilidad, posibles encharcamientos y coexistencia con otras intervenciones. Cada punto requiere verificación previa y orden escrita.
Entorno socioambiental: las intervenciones pueden generar cierres temporales, ruido, polvo, RCD, ocupación transitoria del espacio público e interacción con residentes, comercios y equipamientos. Se requiere gestión social, continuidad de accesos, PMT, SST, manejo ambiental, transporte y disposición autorizada de RCD, prevención de derrames y coordinación con empresas de servicios públicos.
Condiciones políticas y de gobernanza: el proceso está sujeto a control fiscal, disciplinario y ciudadano, veedurías, solicitudes comunitarias, decisiones judiciales o administrativas, cambios de prioridad y coordinación interinstitucional. La selección y sustitución de puntos debe sustentarse en competencia, necesidad, viabilidad técnica y presupuestal, y las instrucciones contractuales deben quedar documentadas por autoridad competente.
Factores ambientales y naturales: lluvias, encharcamientos o inundaciones localizadas, variación térmica y demás condiciones previsibles pueden afectar excavaciones, mezclas, concretos, compactación, productividad y seguridad. El contratista debe incorporar medidas ordinarias de mitigación y protección; los eventos extraordinarios no imputables exigen trazabilidad causal y evaluación contractual antes de cualquier reconocimiento.
Sector y mercado: obra pública de conservación y atención puntual de malla vial y espacio público, intensiva en mezclas asfálticas, concreto, materiales granulares, transporte, maquinaria, laboratorio y mano de obra. El esquema de tres frentes y plazo corto exige capacidad de suministro y logística. Los estudios contemplan mecanismos de ajuste para componentes asfálticos con referencia ECOPETROL y para otros componentes y acero mediante DANE ICOCIV CPC 530201; los riesgos ordinarios de oferta, rendimientos y aprovisionamiento permanecen a cargo del contratista.
Normativa y referencias técnicas principales: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo Distrital 740 de 2019 y demás normas contractuales aplicables; especificaciones técnicas vigentes para infraestructura vial y espacio público de Bogotá, normas y especificaciones INVIAS, manuales de señalización y PMT, normas de SST, ambientales y de RCD, así como las obligaciones de coordinación con empresas de servicios públicos y autoridades competentes.
Experiencia y antecedentes: la matriz de obra previamente elaborada identificaba, entre otros, riesgos de proceso desierto, cambios tributarios, orden público, clima, variación de precios, RCD, accidentes, redes de servicios, almacenamiento y maquinaria, cantidades no autorizadas, fuentes de materiales, precios artificialmente bajos, liquidez, permisos/PMT, calidad, comunidad y mayor permanencia. La presente versión depura y consolida esos antecedentes en 20 riesgos coherentes con el esquema actualizado de brigadas, monto agotable, diseños típicos, órdenes por punto, control de calidad y forma de pago.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: pendiente de aprobación Caso HOLA: por asignar
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Por falta de conciliación entre los estudios previos, el presupuesto oficial, el Anexo Técnico, las especificaciones, la forma de pago, el régimen de ajustes, el plazo, las obligaciones y la matriz de riesgos, pueden publicarse documentos contradictorios o incompletos. |  | Específico | Interna | Operacionales
Por una estimación insuficiente de cantidades de referencia, rendimientos, costos directos e indirectos, logística de brigadas o distribución presupuestal entre los proyectos de inversión, el presupuesto oficial puede resultar insuficiente para el alcance y las metas previstas. |  | Específico | Interna | Económicos
Por no delimitar con precisión la competencia del FDLT, la naturaleza puntual y dinámica de las brigadas, los diseños típicos obligatorios, la facultad de sustituir sitios y la exigencia de orden escrita, pueden generarse intervenciones no autorizadas o conflictos de responsabilidad. |  | Específico | Interna | Operacionales
SELECCIÓN
Por requisitos desproporcionados, información insuficiente o condiciones poco atractivas, puede no presentarse ninguna oferta hábil y declararse desierto el proceso. |  | General | Externa | Operacionales
Por errores en la verificación de requisitos habilitantes, factores de evaluación o propuesta económica, puede habilitarse, rechazarse o calificarse indebidamente una oferta. |  | General | Interna | Operacionales
Por subestimación deliberada o error del proponente en precios unitarios, APU, AIU, rendimientos, logística o costos indirectos, puede presentarse una oferta artificialmente baja o internamente inconsistente. |  | General | Externa | Económicos
CONTRATACIÓN
Por gestión tardía del adjudicatario pueden demorarse la firma, las garantías, el registro presupuestal, los documentos del personal clave y demás requisitos necesarios para iniciar la ejecución. |  | General | Externa | Operacionales
EJECUCIÓN
Por movilización insuficiente, rotación o indisponibilidad de personal, maquinaria, equipos, materiales y logística, el contratista puede no sostener los tres frentes mínimos ni responder al esquema de brigadas. |  | Específico | Externa | Operacionales
Por asignación tardía, sustitución o exclusión de puntos, superposición con otros contratos, existencia de garantías vigentes, falta de competencia o inviabilidad técnica no detectada oportunamente, pueden generarse reprogramaciones o tiempos ociosos. |  | Específico | Interna | Operacionales
Por radicación incompleta o tardía de PMT, permisos, conceptos y autorizaciones, o por demoras de la autoridad competente pese a una gestión completa y oportuna, un frente puede no quedar habilitado para iniciar. |  | Específico | Externa | Operacionales
Por información incompleta, localización deficiente o excavación sin verificación previa de redes e interferencias, pueden dañarse tuberías, cables, cámaras u otros activos de servicios públicos. |  | Específico | Externa | Operacionales
Por variaciones en dimensiones, profundidad, condición real del daño y mezcla de ítems frente a las cantidades estimadas, o por ejecutar cantidades sin presupuesto y orden aprobados, puede alterarse el consumo del monto agotable. |  | Específico | Externa | Operacionales
Por variaciones relevantes en los precios de asfalto, acero u otros insumos durante la ejecución, puede modificarse el costo efectivo de actividades frente a los precios de la oferta. |  | General | Externa | Económicos
Por suministro de materiales no conformes, ensayos insuficientes o tardíos, equipos de laboratorio sin calibración o ejecución fuera de especificaciones, pueden incorporarse obras defectuosas. |  | Específico | Externa | Operacionales
Por lluvias y condiciones climáticas previsibles no incorporadas en la programación, o por fenómenos naturales extraordinarios, pueden suspenderse actividades o dañarse trabajos en proceso. |  | Específico | Externa | De la naturaleza
Por incumplimiento de obligaciones de SST, afiliaciones, señalización, PMT o aseguramiento del frente, pueden ocurrir accidentes de trabajadores, usuarios o terceros. |  | Específico | Externa | Operacionales
Por manejo inadecuado de RCD, materiales, emisiones, vertimientos, arbolado o disposición final, pueden incumplirse obligaciones ambientales y de cierre del PIN. |  | Específico | Externa | Ambientales
Por oposición comunitaria, restricciones de acceso, protestas, alteraciones de orden público, vandalismo u otras situaciones externas, puede limitarse o impedirse temporalmente la ejecución de un frente. |  | Específico | Externa | Sociales o Políticos
Por demora institucional en el trámite de cuentas completas y aprobadas o por restricciones de PAC, pueden retrasarse los pagos parciales y afectar la liquidez requerida para mantener la ejecución; el pago final del 5 % depende además de la liquidación y cierres exigidos. |  | General | Interna | Financieros
Por cambios obligatorios posteriores al cierre en normas técnicas, laborales, tributarias, ambientales, de tránsito o de contratación, pueden variar requisitos aplicables a la ejecución. |  | General | Externa | Regulatorios
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: pendiente de aprobación Caso HOLA: por asignar
Objeto contractual: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES PUNTUALES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS EN LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO DE COMPETENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Por falta de conciliación entre los estudios previos, el presupuesto oficial, el Anexo Técnico, las especificaciones, la forma de pago, el régimen de ajustes, el plazo, las obligaciones y la matriz de riesgos, pueden publicarse documentos contradictorios o incompletos. |  |  |  | Observaciones y adendas, selección defectuosa, retraso del proceso, órdenes incompatibles, reclamaciones y controversias durante la ejecución. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
PLANEACIÓN | Por una estimación insuficiente de cantidades de referencia, rendimientos, costos directos e indirectos, logística de brigadas o distribución presupuestal entre los proyectos de inversión, el presupuesto oficial puede resultar insuficiente para el alcance y las metas previstas. |  |  |  | Menor cobertura física, agotamiento prematuro de recursos, reprogramación de puntos, presión sobre las metas 2026 y necesidad de ajustes contractuales o presupuestales. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
PLANEACIÓN | Por no delimitar con precisión la competencia del FDLT, la naturaleza puntual y dinámica de las brigadas, los diseños típicos obligatorios, la facultad de sustituir sitios y la exigencia de orden escrita, pueden generarse intervenciones no autorizadas o conflictos de responsabilidad. |  |  |  | Duplicidad con otros contratos, actividades fuera de competencia, rediseños no autorizados, reprocesos, no reconocimiento de cantidades y controversias de imputación. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
SELECCIÓN | Por requisitos desproporcionados, información insuficiente o condiciones poco atractivas, puede no presentarse ninguna oferta hábil y declararse desierto el proceso. |  |  |  | Retraso del inicio de las brigadas, reproceso contractual, pérdida de tiempo de ejecución dentro de la vigencia y presión sobre las metas de inversión. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Por errores en la verificación de requisitos habilitantes, factores de evaluación o propuesta económica, puede habilitarse, rechazarse o calificarse indebidamente una oferta. |  |  |  | Observaciones, revocatoria o nulidad, reclamaciones, retraso de la adjudicación y selección de un contratista sin la capacidad requerida. | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Por subestimación deliberada o error del proponente en precios unitarios, APU, AIU, rendimientos, logística o costos indirectos, puede presentarse una oferta artificialmente baja o internamente inconsistente. |  |  |  | Riesgo de incumplimiento, menor calidad, problemas de liquidez, reclamaciones posteriores y alegaciones de desequilibrio por costos previsibles del oferente. | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Por gestión tardía del adjudicatario pueden demorarse la firma, las garantías, el registro presupuestal, los documentos del personal clave y demás requisitos necesarios para iniciar la ejecución. |  |  |  | Inicio tardío, reducción del plazo útil, incumplimiento del cronograma de inversión y riesgo de no alcanzar las metas de la vigencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Por movilización insuficiente, rotación o indisponibilidad de personal, maquinaria, equipos, materiales y logística, el contratista puede no sostener los tres frentes mínimos ni responder al esquema de brigadas. |  |  |  | Atrasos, baja productividad, incumplimiento de órdenes de intervención, menor cobertura física y riesgo de incumplimiento contractual. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Por asignación tardía, sustitución o exclusión de puntos, superposición con otros contratos, existencia de garantías vigentes, falta de competencia o inviabilidad técnica no detectada oportunamente, pueden generarse reprogramaciones o tiempos ociosos. |  |  |  | Pérdida de productividad, afectación del cronograma, menor ejecución de metas y reclamaciones por mayor permanencia o disponibilidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Por radicación incompleta o tardía de PMT, permisos, conceptos y autorizaciones, o por demoras de la autoridad competente pese a una gestión completa y oportuna, un frente puede no quedar habilitado para iniciar. |  |  |  | Aplazamiento de frentes, reprogramación de recursos, menor productividad, extensión de tiempos y posibles reclamaciones. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Por información incompleta, localización deficiente o excavación sin verificación previa de redes e interferencias, pueden dañarse tuberías, cables, cámaras u otros activos de servicios públicos. |  |  |  | Suspensión de servicios, reparación a terceros, accidentes, daños patrimoniales, sanciones, reclamaciones y retrasos del contrato. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Por variaciones en dimensiones, profundidad, condición real del daño y mezcla de ítems frente a las cantidades estimadas, o por ejecutar cantidades sin presupuesto y orden aprobados, puede alterarse el consumo del monto agotable. |  |  |  | Agotamiento anticipado de recursos, cambio de cobertura física, diferencias entre proyectos de inversión, no reconocimiento de cantidades y controversias económicas. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Por variaciones relevantes en los precios de asfalto, acero u otros insumos durante la ejecución, puede modificarse el costo efectivo de actividades frente a los precios de la oferta. |  |  |  | Afectación de costos y liquidez del contratista, controversias sobre ajustes y, en eventos extraordinarios debidamente acreditados, alegaciones de ruptura del equilibrio económico. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Por suministro de materiales no conformes, ensayos insuficientes o tardíos, equipos de laboratorio sin calibración o ejecución fuera de especificaciones, pueden incorporarse obras defectuosas. |  |  |  | Rechazo de obra, no pago, reproceso, retrasos, menor vida útil, afectación de la garantía de estabilidad y mayores costos para el contratista. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Por lluvias y condiciones climáticas previsibles no incorporadas en la programación, o por fenómenos naturales extraordinarios, pueden suspenderse actividades o dañarse trabajos en proceso. |  |  |  | Menor productividad, reprogramación, pérdida de materiales, afectación de calidad y posibles ampliaciones del plazo cuando procedan. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Por incumplimiento de obligaciones de SST, afiliaciones, señalización, PMT o aseguramiento del frente, pueden ocurrir accidentes de trabajadores, usuarios o terceros. |  |  |  | Lesiones o fallecimientos, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones, reclamaciones, responsabilidad civil y retrasos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Por manejo inadecuado de RCD, materiales, emisiones, vertimientos, arbolado o disposición final, pueden incumplirse obligaciones ambientales y de cierre del PIN. |  |  |  | Multas o sanciones, suspensión de actividades, costos de corrección, quejas, impactos ambientales y demora del pago final o de la liquidación. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Por oposición comunitaria, restricciones de acceso, protestas, alteraciones de orden público, vandalismo u otras situaciones externas, puede limitarse o impedirse temporalmente la ejecución de un frente. |  |  |  | Suspensión o reprogramación, afectación de productividad, riesgos para el personal y equipos, quejas y posibles mayores tiempos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Por demora institucional en el trámite de cuentas completas y aprobadas o por restricciones de PAC, pueden retrasarse los pagos parciales y afectar la liquidez requerida para mantener la ejecución; el pago final del 5 % depende además de la liquidación y cierres exigidos. |  |  |  | Tensiones de caja, reducción de ritmo, reclamaciones, retraso de frentes y demora en la liquidación y cierre contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Por cambios obligatorios posteriores al cierre en normas técnicas, laborales, tributarias, ambientales, de tránsito o de contratación, pueden variar requisitos aplicables a la ejecución. |  |  |  | Nuevas actividades o controles, modificación de costos o tiempos, ajustes documentales y posibles controversias sobre imputación. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: pendiente de aprobación Caso HOLA: por asignar
Objeto contractual: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES PUNTUALES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS EN LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO DE COMPETENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Por falta de conciliación entre estudio previo, presupuesto, anexos, obligaciones, plazo y matriz de riesgos, pueden publicarse documentos contradictorios o incompletos. |  | Aplicar una lista de chequeo cruzada de consistencia técnica, jurídica y financiera; conciliar objeto, alcance, plazo de cuatro meses, forma de pago, obligaciones, perfiles, presupuesto y riesgos; cerrar la estructuración mediante acta firmada antes de publicar. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Líder estructurador y equipos técnico, jurídico y financiero del FDLT | Desde la estructuración | Antes de publicar el proyecto | Matriz de trazabilidad documental, control de versiones y acta de cierre sin diferencias pendientes. | Una vez y con cada modificación
PLANEACIÓN | Por falta de conciliación entre los estudios previos, el presupuesto oficial, el Anexo Técnico, las especificaciones, la forma de pago, el régimen de ajustes, el plazo, las obligaciones y la matriz de riesgos, pueden publicarse documentos contradictorios o incompletos. |  | Aplicar lista de chequeo cruzada técnico-jurídico-financiera y conciliar objeto, plazo de cuatro (4) meses, esquema a monto agotable, tres frentes mínimos, forma de pago 95 %/5 %, presupuesto oficial, imputación a los proyectos 2824 y 2914, régimen de ajustes y matriz de riesgos. Cerrar la estructuración con control de versiones y acta de consistencia antes de publicar. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Líder estructurador y equipos técnico, jurídico y financiero del FDLT | Desde la estructuración | Antes de publicar el proyecto | Matriz de trazabilidad documental, lista de chequeo y acta de cierre sin diferencias pendientes. | Una vez y con cada modificación
PLANEACIÓN | Por una estimación insuficiente de cantidades de referencia, rendimientos, costos directos e indirectos, logística de brigadas o distribución presupuestal entre los proyectos de inversión, el presupuesto oficial puede resultar insuficiente para el alcance y las metas previstas. |  | Validar el presupuesto desde cantidades, APU, costos indirectos y rendimientos; contrastar precios de referencia; comprobar la suficiencia operativa para tres frentes y cuatro meses; conciliar el valor oficial de $1.851.248.134 y su distribución entre los proyectos 2824 y 2914; efectuar escenarios de consumo del monto agotable antes de apertura. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Estructuradores técnico y financiero del FDLT | Desde la estimación del presupuesto | Antes de la apertura | Memoria de cantidades y costos, validación aritmética independiente y escenarios de consumo del presupuesto. | Una vez y cuando cambie alcance o presupuesto
PLANEACIÓN | Por no delimitar con precisión la competencia del FDLT, la naturaleza puntual y dinámica de las brigadas, los diseños típicos obligatorios, la facultad de sustituir sitios y la exigencia de orden escrita, pueden generarse intervenciones no autorizadas o conflictos de responsabilidad. |  | Alinear riesgo, obligación, competencia y autoridad decisoria; establecer que cada punto requiere verificación de competencia, presupuesto, redes, interferencias, permisos y orden escrita; mantener la prohibición de modificar unilateralmente diseños típicos o ejecutar actividades no autorizadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Líder estructurador y área jurídica del FDLT | Desde la identificación de riesgos | Antes de publicar el proyecto | Revisión riesgo-obligación-control-responsable y validación en la sesión de asignación de riesgos. | Una vez y en cada adenda relevante
SELECCIÓN | Por requisitos desproporcionados, información insuficiente o condiciones poco atractivas, puede no presentarse ninguna oferta hábil y declararse desierto el proceso. |  | Contrastar los requisitos con el estudio del sector y los documentos aplicables; publicar información técnica y económica completa; atender observaciones de mercado y ajustar únicamente con soporte técnico y jurídico, preservando pluralidad y proporcionalidad. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Equipo estructurador y área de contratación del FDLT | Con la publicación del proyecto | Hasta el cierre del proceso | Registro de interesados, observaciones, respuestas y alertas sobre participación insuficiente. | En cada hito del cronograma SECOP II
SELECCIÓN | Por errores en la verificación de requisitos habilitantes, factores de evaluación o propuesta económica, puede habilitarse, rechazarse o calificarse indebidamente una oferta. |  | Aplicar matrices estandarizadas, doble revisión técnica, jurídica y financiera, soportar cada criterio, verificar conflictos de interés y resolver de fondo las observaciones antes del informe definitivo y de la adjudicación. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador y área de contratación del FDLT | Desde el cierre | Hasta la adjudicación | Lista de chequeo por proponente, trazabilidad en SECOP II y acta de revisión colegiada. | En evaluación inicial y definitiva
SELECCIÓN | Por subestimación deliberada o error del proponente en precios unitarios, APU, AIU, rendimientos, logística o costos indirectos, puede presentarse una oferta artificialmente baja o internamente inconsistente. |  | Aplicar el procedimiento de verificación de precios artificialmente bajos; exigir explicación y soportes verificables; revisar coherencia entre APU, AIU, rendimientos y oferta; dejar trazabilidad de que el proponente asume los costos normales y previsibles incluidos u omitidos en su propuesta. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador; durante ejecución, contratista e interventoría | Desde la evaluación económica | Hasta la adjudicación y durante la ejecución | Informe de evaluación económica y seguimiento de costos/rendimientos frente a la oferta aceptada. | En selección y mensualmente en ejecución
CONTRATACIÓN | Por gestión tardía del adjudicatario pueden demorarse la firma, las garantías, el registro presupuestal, los documentos del personal clave y demás requisitos necesarios para iniciar la ejecución. |  | Notificar oportunamente requisitos y plazos; revisar garantías y documentos mediante lista de chequeo; requerir correcciones de inmediato y no suscribir acta de inicio hasta acreditar integralmente los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Adjudicatario, área de contratación y supervisor del FDLT | Desde la adjudicación | Hasta la suscripción del acta de inicio | Lista de chequeo de legalización y registro de requerimientos con fecha de subsanación. | Diario hasta el acta de inicio
EJECUCIÓN | Por movilización insuficiente, rotación o indisponibilidad de personal, maquinaria, equipos, materiales y logística, el contratista puede no sostener los tres frentes mínimos ni responder al esquema de brigadas. |  | Exigir plan de movilización, disponibilidad mínima por frente, personal aprobado, programa de mantenimiento de equipos, recursos de reemplazo y programación semanal; no admitir sustituciones de personal o equipos que incumplan los requisitos contractuales. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Director de obra del contratista, con verificación de la interventoría | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación | Control diario de frentes, personal, equipos y rendimientos; comité semanal de programación. | Diario y semanal
EJECUCIÓN | Por asignación tardía, sustitución o exclusión de puntos, superposición con otros contratos, existencia de garantías vigentes, falta de competencia o inviabilidad técnica no detectada oportunamente, pueden generarse reprogramaciones o tiempos ociosos. |  | Mantener una cartera dinámica de puntos alternos; validar antes de cada orden competencia, pólizas de estabilidad, superposición contractual, viabilidad técnica, redes y disponibilidad presupuestal; emitir órdenes escritas y reprogramar de inmediato. El 100 % del efecto imputable se asigna a la parte causante, sin reparto automático. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | FDLT, contratista e interventoría, cada uno dentro de sus competencias | Desde la programación de puntos | Hasta la terminación | Matriz de puntos: estado de validaciones, orden escrita, causa de aplazamiento y frente alterno disponible. | Semanal y antes de cada orden
EJECUCIÓN | Por radicación incompleta o tardía de PMT, permisos, conceptos y autorizaciones, o por demoras de la autoridad competente pese a una gestión completa y oportuna, un frente puede no quedar habilitado para iniciar. |  | El contratista debe identificar requisitos por punto, radicar con antelación y hacer seguimiento documentado a PMT, permisos y conceptos. Mantener puntos alternos. Cuando exista demora acreditada de una autoridad después de trámite completo y oportuno, definir la medida mediante comité y acto escrito. El 100 % del efecto imputable corresponde a la parte causante. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista; FDLT e interventoría para coordinación y decisiones de su competencia | Desde la preparación de cada frente | Hasta obtener la autorización aplicable | Matriz de permisos y PMT con fecha de radicación, requerimientos, respuesta y frente alterno. | Dos veces por semana y antes de iniciar
EJECUCIÓN | Por información incompleta, localización deficiente o excavación sin verificación previa de redes e interferencias, pueden dañarse tuberías, cables, cámaras u otros activos de servicios públicos. |  | Consultar y coordinar con las empresas prestadoras; revisar información disponible; efectuar verificaciones y exploraciones previas cuando sean necesarias; documentar interferencias en la ficha del punto; aplicar procedimientos seguros de excavación y no iniciar cuando subsista una interferencia no resuelta. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Contratista, con seguimiento de la interventoría | Antes de intervenir cada punto | Hasta finalizar las actividades con riesgo de interferencia | Actas y fichas de redes, permisos de maniobra, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades. | Antes y durante cada excavación
EJECUCIÓN | Por variaciones en dimensiones, profundidad, condición real del daño y mezcla de ítems frente a las cantidades estimadas, o por ejecutar cantidades sin presupuesto y orden aprobados, puede alterarse el consumo del monto agotable. |  | Elaborar ficha por punto con cantidades, presupuesto, plazo y fuente de recursos antes de la orden; ejecutar únicamente cantidades autorizadas; pagar solo obra efectivamente ejecutada, recibida y aprobada a precios unitarios contractuales; conciliar semanalmente consumo del monto agotable y distribución por proyecto. El 100 % del efecto imputable corresponde a la parte causante. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO, SALVO CAMBIO FORMAL DE ALCANCE | Contratista, interventoría y FDLT según sus competencias | Antes de cada orden de intervención | Hasta el cierre de cantidades | Control presupuestal por punto, proyecto, ítem y orden; conciliación de ejecutado, aprobado y saldo. | Semanal y en cada acta de pago
EJECUCIÓN | Por variaciones relevantes en los precios de asfalto, acero u otros insumos durante la ejecución, puede modificarse el costo efectivo de actividades frente a los precios de la oferta. |  | Aplicar estrictamente el mecanismo de ajuste previsto en los estudios: referencia ECOPETROL para componentes asfálticos e índice DANE ICOCIV CPC 530201 para los demás componentes y acero. No procede ajuste por demoras, prórrogas o suspensiones imputables al contratista. Las variaciones ordinarias y previsibles no cubiertas adicionalmente son asumidas por el contratista. Antes de publicar, el FDLT debe definir o eliminar de los estudios previos la remisión a un umbral porcentual de 'fluctuación exorbitante', pues la documentación suministrada no fija dicho porcentaje; cualquier reconocimiento extraordinario exige acreditación técnica, jurídica, financiera, disponibilidad presupuestal y decisión escrita. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista; interventoría y FDLT para verificación y decisión | Desde la oferta y el acta de inicio | Hasta la terminación y cierre económico | Comparación de índices aplicables, fecha de ejecución, causal de variación y trazabilidad de ajustes aprobados. | En cada corte de obra
EJECUCIÓN | Por suministro de materiales no conformes, ensayos insuficientes o tardíos, equipos de laboratorio sin calibración o ejecución fuera de especificaciones, pueden incorporarse obras defectuosas. |  | Implementar Plan de Calidad, plan de inspección y ensayos, control de lotes, certificados y trazabilidad de materiales; utilizar laboratorios y equipos aceptados/calibrados; establecer puntos de espera; repetir ensayos cuando corresponda y corregir a costo del contratista toda actividad no conforme. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Contratista; verificación de la interventoría | Antes de incorporar materiales | Hasta el recibo final | Resultados de laboratorio, liberación de lotes, no conformidades, acciones correctivas y cierre documental. | Por lote, actividad y corte de obra
EJECUCIÓN | Por lluvias y condiciones climáticas previsibles no incorporadas en la programación, o por fenómenos naturales extraordinarios, pueden suspenderse actividades o dañarse trabajos en proceso. |  | Programar semanalmente con información meteorológica oficial; proteger excavaciones, capas y materiales; prever drenaje temporal y secuencias alternativas. Las condiciones previsibles y sus medidas de mitigación son a cargo del contratista; los eventos extraordinarios no imputables deberán documentarse y decidirse mediante el procedimiento contractual aplicable. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista; interventoría y FDLT para evaluación de eventos extraordinarios | Desde la programación semanal | Hasta la terminación | Registro meteorológico, bitácora, programación y evidencia de medidas de protección y reprogramación. | Semanal y ante cada evento relevante
EJECUCIÓN | Por incumplimiento de obligaciones de SST, afiliaciones, señalización, PMT o aseguramiento del frente, pueden ocurrir accidentes de trabajadores, usuarios o terceros. |  | Verificar afiliaciones y nivel de riesgo, inducción, EPP, permisos de trabajo, inspecciones, señalización y cierre seguro del frente; implementar PMT aprobado y acciones correctivas inmediatas; reportar e investigar incidentes conforme a la normativa aplicable. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Responsable SST y director de obra del contratista; seguimiento de interventoría | Antes de movilizar personal | Hasta la terminación | Inspecciones SST/PMT, reportes de incidentes, observaciones en campo y cierre de acciones correctivas. | Diario; comités e informes mensuales
EJECUCIÓN | Por manejo inadecuado de RCD, materiales, emisiones, vertimientos, arbolado o disposición final, pueden incumplirse obligaciones ambientales y de cierre del PIN. |  | Aplicar el plan ambiental y las fichas de contratación sostenible; usar transportadores y sitios autorizados; mantener soportes de generación, transporte, aprovechamiento y disposición; controlar polvo, ruido y residuos; tramitar y cerrar oportunamente el PIN ambiental. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Responsable ambiental del contratista; seguimiento de interventoría | Desde el acta de inicio | Hasta el cierre ambiental y liquidación | Inspecciones, manifiestos/certificados de RCD, registros ambientales y estado del PIN. | Semanal y en cada corte
EJECUCIÓN | Por oposición comunitaria, restricciones de acceso, protestas, alteraciones de orden público, vandalismo u otras situaciones externas, puede limitarse o impedirse temporalmente la ejecución de un frente. |  | Aplicar gestión social previa y durante la obra; informar a residentes y comercios; mantener canales de atención y actas de vecindad cuando apliquen; coordinar con autoridades ante situaciones de orden público y disponer puntos alternos. El contratista asume la gestión ordinaria del frente; eventos externos extraordinarios se documentarán para decisión contractual. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista, componente social, interventoría y FDLT según competencia | Antes de cada intervención | Hasta la terminación del frente | Registro de socialización, PQRS, novedades de acceso/orden público y decisiones de reprogramación. | Semanal y ante cada novedad
EJECUCIÓN | Por demora institucional en el trámite de cuentas completas y aprobadas o por restricciones de PAC, pueden retrasarse los pagos parciales y afectar la liquidez requerida para mantener la ejecución; el pago final del 5 % depende además de la liquidación y cierres exigidos. |  | Programar PAC y flujo de pagos; usar lista de chequeo para cada cuenta; devolver de inmediato radicaciones incompletas; tramitar oportunamente actas aprobadas y gestionar desde antes de la terminación paz y salvos, cierre ambiental/PIN y soportes de liquidación. El contratista mantiene su obligación de presentar documentación completa. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ, CONDICIONADO | Supervisor, área financiera y ordenador del gasto dentro de sus competencias | Desde el primer corte | Hasta el pago final y liquidación | Tablero de radicación, aprobación, PAC, orden de pago y días de trámite; lista de pendientes de liquidación. | En cada cuenta y semanal al cierre
EJECUCIÓN | Por cambios obligatorios posteriores al cierre en normas técnicas, laborales, tributarias, ambientales, de tránsito o de contratación, pueden variar requisitos aplicables a la ejecución. |  | Mantener vigilancia normativa; emitir análisis de aplicabilidad y fecha de efectos; cuantificar impacto antes de ordenar cambios; exigir cumplimiento inmediato cuando sea obligatorio y formalizar cualquier modificación contractual solo con soporte técnico, jurídico, presupuestal y acto escrito, sin reconocimientos automáticos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | FDLT, interventoría y contratista según el ámbito de la modificación | Desde la adjudicación | Hasta la liquidación | Matriz normativa con fuente, fecha de vigencia, aplicabilidad, impacto y decisión adoptada. | Mensual y ante cada cambio normativo
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: pendiente de aprobación Caso HOLA: por asignar
Objeto contractual: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE BRIGADAS DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES PUNTUALES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS EN LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EN EL ESPACIO PÚBLICO DE COMPETENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, BOGOTÁ D.C.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Por falta de conciliación entre los estudios previos, el presupuesto oficial, el Anexo Técnico, las especificaciones, la forma de pago, el régimen de ajustes, el plazo, las obligaciones y la matriz de riesgos, pueden publicarse documentos contradictorios o incompletos. | PLANEACIÓN | Específico | Interna | Observaciones y adendas, selección defectuosa, retraso del proceso, órdenes incompatibles, reclamaciones y controversias durante la ejecución. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | FDLT | 100% | Aplicar lista de chequeo cruzada técnico-jurídico-financiera y conciliar objeto, plazo de cuatro (4) meses, esquema a monto agotable, tres frentes mínimos, forma de pago 95 %/5 %, presupuesto oficial, imputación a los proyectos 2824 y 2914, régimen de ajustes y matriz de riesgos. Cerrar la estructuración con control de versiones y acta de consistencia antes de publicar. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Líder estructurador y equipos técnico, jurídico y financiero del FDLT | Desde la estructuración | Antes de publicar el proyecto | Matriz de trazabilidad documental, lista de chequeo y acta de cierre sin diferencias pendientes. | Una vez y con cada modificación
2 | Por una estimación insuficiente de cantidades de referencia, rendimientos, costos directos e indirectos, logística de brigadas o distribución presupuestal entre los proyectos de inversión, el presupuesto oficial puede resultar insuficiente para el alcance y las metas previstas. | PLANEACIÓN | Específico | Interna | Menor cobertura física, agotamiento prematuro de recursos, reprogramación de puntos, presión sobre las metas 2026 y necesidad de ajustes contractuales o presupuestales. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | FDLT | 100% | Validar el presupuesto desde cantidades, APU, costos indirectos y rendimientos; contrastar precios de referencia; comprobar la suficiencia operativa para tres frentes y cuatro meses; conciliar el valor oficial de $1.851.248.134 y su distribución entre los proyectos 2824 y 2914; efectuar escenarios de consumo del monto agotable antes de apertura. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Estructuradores técnico y financiero del FDLT | Desde la estimación del presupuesto | Antes de la apertura | Memoria de cantidades y costos, validación aritmética independiente y escenarios de consumo del presupuesto. | Una vez y cuando cambie alcance o presupuesto
3 | Por no delimitar con precisión la competencia del FDLT, la naturaleza puntual y dinámica de las brigadas, los diseños típicos obligatorios, la facultad de sustituir sitios y la exigencia de orden escrita, pueden generarse intervenciones no autorizadas o conflictos de responsabilidad. | PLANEACIÓN | Específico | Interna | Duplicidad con otros contratos, actividades fuera de competencia, rediseños no autorizados, reprocesos, no reconocimiento de cantidades y controversias de imputación. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | FDLT | 100% | Alinear riesgo, obligación, competencia y autoridad decisoria; establecer que cada punto requiere verificación de competencia, presupuesto, redes, interferencias, permisos y orden escrita; mantener la prohibición de modificar unilateralmente diseños típicos o ejecutar actividades no autorizadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Líder estructurador y área jurídica del FDLT | Desde la identificación de riesgos | Antes de publicar el proyecto | Revisión riesgo-obligación-control-responsable y validación en la sesión de asignación de riesgos. | Una vez y en cada adenda relevante
4 | Por requisitos desproporcionados, información insuficiente o condiciones poco atractivas, puede no presentarse ninguna oferta hábil y declararse desierto el proceso. | SELECCIÓN | General | Externa | Retraso del inicio de las brigadas, reproceso contractual, pérdida de tiempo de ejecución dentro de la vigencia y presión sobre las metas de inversión. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLT | 100% | Contrastar los requisitos con el estudio del sector y los documentos aplicables; publicar información técnica y económica completa; atender observaciones de mercado y ajustar únicamente con soporte técnico y jurídico, preservando pluralidad y proporcionalidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Equipo estructurador y área de contratación del FDLT | Con la publicación del proyecto | Hasta el cierre del proceso | Registro de interesados, observaciones, respuestas y alertas sobre participación insuficiente. | En cada hito del cronograma SECOP II
5 | Por errores en la verificación de requisitos habilitantes, factores de evaluación o propuesta económica, puede habilitarse, rechazarse o calificarse indebidamente una oferta. | SELECCIÓN | General | Interna | Observaciones, revocatoria o nulidad, reclamaciones, retraso de la adjudicación y selección de un contratista sin la capacidad requerida. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLT | 100% | Aplicar matrices estandarizadas, doble revisión técnica, jurídica y financiera, soportar cada criterio, verificar conflictos de interés y resolver de fondo las observaciones antes del informe definitivo y de la adjudicación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador y área de contratación del FDLT | Desde el cierre | Hasta la adjudicación | Lista de chequeo por proponente, trazabilidad en SECOP II y acta de revisión colegiada. | En evaluación inicial y definitiva
6 | Por subestimación deliberada o error del proponente en precios unitarios, APU, AIU, rendimientos, logística o costos indirectos, puede presentarse una oferta artificialmente baja o internamente inconsistente. | SELECCIÓN | General | Externa | Riesgo de incumplimiento, menor calidad, problemas de liquidez, reclamaciones posteriores y alegaciones de desequilibrio por costos previsibles del oferente. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PROPONENTE / CONTRATISTA | 100% | Aplicar el procedimiento de verificación de precios artificialmente bajos; exigir explicación y soportes verificables; revisar coherencia entre APU, AIU, rendimientos y oferta; dejar trazabilidad de que el proponente asume los costos normales y previsibles incluidos u omitidos en su propuesta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador; durante ejecución, contratista e interventoría | Desde la evaluación económica | Hasta la adjudicación y durante la ejecución | Informe de evaluación económica y seguimiento de costos/rendimientos frente a la oferta aceptada. | En selección y mensualmente en ejecución
7 | Por gestión tardía del adjudicatario pueden demorarse la firma, las garantías, el registro presupuestal, los documentos del personal clave y demás requisitos necesarios para iniciar la ejecución. | CONTRATACIÓN | General | Externa | Inicio tardío, reducción del plazo útil, incumplimiento del cronograma de inversión y riesgo de no alcanzar las metas de la vigencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ADJUDICATARIO / CONTRATISTA | 100% | Notificar oportunamente requisitos y plazos; revisar garantías y documentos mediante lista de chequeo; requerir correcciones de inmediato y no suscribir acta de inicio hasta acreditar integralmente los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Adjudicatario, área de contratación y supervisor del FDLT | Desde la adjudicación | Hasta la suscripción del acta de inicio | Lista de chequeo de legalización y registro de requerimientos con fecha de subsanación. | Diario hasta el acta de inicio
8 | Por movilización insuficiente, rotación o indisponibilidad de personal, maquinaria, equipos, materiales y logística, el contratista puede no sostener los tres frentes mínimos ni responder al esquema de brigadas. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Atrasos, baja productividad, incumplimiento de órdenes de intervención, menor cobertura física y riesgo de incumplimiento contractual. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Exigir plan de movilización, disponibilidad mínima por frente, personal aprobado, programa de mantenimiento de equipos, recursos de reemplazo y programación semanal; no admitir sustituciones de personal o equipos que incumplan los requisitos contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Director de obra del contratista, con verificación de la interventoría | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación | Control diario de frentes, personal, equipos y rendimientos; comité semanal de programación. | Diario y semanal
9 | Por asignación tardía, sustitución o exclusión de puntos, superposición con otros contratos, existencia de garantías vigentes, falta de competencia o inviabilidad técnica no detectada oportunamente, pueden generarse reprogramaciones o tiempos ociosos. | EJECUCIÓN | Específico | Interna | Pérdida de productividad, afectación del cronograma, menor ejecución de metas y reclamaciones por mayor permanencia o disponibilidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PARTE A LA QUE SEA IMPUTABLE LA CAUSA | 100% | Mantener una cartera dinámica de puntos alternos; validar antes de cada orden competencia, pólizas de estabilidad, superposición contractual, viabilidad técnica, redes y disponibilidad presupuestal; emitir órdenes escritas y reprogramar de inmediato. El 100 % del efecto imputable se asigna a la parte causante, sin reparto automático. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | FDLT, contratista e interventoría, cada uno dentro de sus competencias | Desde la programación de puntos | Hasta la terminación | Matriz de puntos: estado de validaciones, orden escrita, causa de aplazamiento y frente alterno disponible. | Semanal y antes de cada orden
10 | Por radicación incompleta o tardía de PMT, permisos, conceptos y autorizaciones, o por demoras de la autoridad competente pese a una gestión completa y oportuna, un frente puede no quedar habilitado para iniciar. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Aplazamiento de frentes, reprogramación de recursos, menor productividad, extensión de tiempos y posibles reclamaciones. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PARTE A LA QUE SEA IMPUTABLE LA CAUSA | 100% | El contratista debe identificar requisitos por punto, radicar con antelación y hacer seguimiento documentado a PMT, permisos y conceptos. Mantener puntos alternos. Cuando exista demora acreditada de una autoridad después de trámite completo y oportuno, definir la medida mediante comité y acto escrito. El 100 % del efecto imputable corresponde a la parte causante. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista; FDLT e interventoría para coordinación y decisiones de su competencia | Desde la preparación de cada frente | Hasta obtener la autorización aplicable | Matriz de permisos y PMT con fecha de radicación, requerimientos, respuesta y frente alterno. | Dos veces por semana y antes de iniciar
11 | Por información incompleta, localización deficiente o excavación sin verificación previa de redes e interferencias, pueden dañarse tuberías, cables, cámaras u otros activos de servicios públicos. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Suspensión de servicios, reparación a terceros, accidentes, daños patrimoniales, sanciones, reclamaciones y retrasos del contrato. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Consultar y coordinar con las empresas prestadoras; revisar información disponible; efectuar verificaciones y exploraciones previas cuando sean necesarias; documentar interferencias en la ficha del punto; aplicar procedimientos seguros de excavación y no iniciar cuando subsista una interferencia no resuelta. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Contratista, con seguimiento de la interventoría | Antes de intervenir cada punto | Hasta finalizar las actividades con riesgo de interferencia | Actas y fichas de redes, permisos de maniobra, registro fotográfico y reporte inmediato de novedades. | Antes y durante cada excavación
12 | Por variaciones en dimensiones, profundidad, condición real del daño y mezcla de ítems frente a las cantidades estimadas, o por ejecutar cantidades sin presupuesto y orden aprobados, puede alterarse el consumo del monto agotable. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Agotamiento anticipado de recursos, cambio de cobertura física, diferencias entre proyectos de inversión, no reconocimiento de cantidades y controversias económicas. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA / FDLT SEGÚN CAUSA | 100% | Elaborar ficha por punto con cantidades, presupuesto, plazo y fuente de recursos antes de la orden; ejecutar únicamente cantidades autorizadas; pagar solo obra efectivamente ejecutada, recibida y aprobada a precios unitarios contractuales; conciliar semanalmente consumo del monto agotable y distribución por proyecto. El 100 % del efecto imputable corresponde a la parte causante. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO, SALVO CAMBIO FORMAL DE ALCANCE | Contratista, interventoría y FDLT según sus competencias | Antes de cada orden de intervención | Hasta el cierre de cantidades | Control presupuestal por punto, proyecto, ítem y orden; conciliación de ejecutado, aprobado y saldo. | Semanal y en cada acta de pago
13 | Por variaciones relevantes en los precios de asfalto, acero u otros insumos durante la ejecución, puede modificarse el costo efectivo de actividades frente a los precios de la oferta. | EJECUCIÓN | General | Externa | Afectación de costos y liquidez del contratista, controversias sobre ajustes y, en eventos extraordinarios debidamente acreditados, alegaciones de ruptura del equilibrio económico. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA PARA VARIACIONES PREVISIBLES | 100% | Aplicar estrictamente el mecanismo de ajuste previsto en los estudios: referencia ECOPETROL para componentes asfálticos e índice DANE ICOCIV CPC 530201 para los demás componentes y acero. No procede ajuste por demoras, prórrogas o suspensiones imputables al contratista. Las variaciones ordinarias y previsibles no cubiertas adicionalmente son asumidas por el contratista. Antes de publicar, el FDLT debe definir o eliminar de los estudios previos la remisión a un umbral porcentual de 'fluctuación exorbitante', pues la documentación suministrada no fija dicho porcentaje; cualquier reconocimiento extraordinario exige acreditación técnica, jurídica, financiera, disponibilidad presupuestal y decisión escrita. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista; interventoría y FDLT para verificación y decisión | Desde la oferta y el acta de inicio | Hasta la terminación y cierre económico | Comparación de índices aplicables, fecha de ejecución, causal de variación y trazabilidad de ajustes aprobados. | En cada corte de obra
14 | Por suministro de materiales no conformes, ensayos insuficientes o tardíos, equipos de laboratorio sin calibración o ejecución fuera de especificaciones, pueden incorporarse obras defectuosas. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Rechazo de obra, no pago, reproceso, retrasos, menor vida útil, afectación de la garantía de estabilidad y mayores costos para el contratista. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Implementar Plan de Calidad, plan de inspección y ensayos, control de lotes, certificados y trazabilidad de materiales; utilizar laboratorios y equipos aceptados/calibrados; establecer puntos de espera; repetir ensayos cuando corresponda y corregir a costo del contratista toda actividad no conforme. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Contratista; verificación de la interventoría | Antes de incorporar materiales | Hasta el recibo final | Resultados de laboratorio, liberación de lotes, no conformidades, acciones correctivas y cierre documental. | Por lote, actividad y corte de obra
15 | Por lluvias y condiciones climáticas previsibles no incorporadas en la programación, o por fenómenos naturales extraordinarios, pueden suspenderse actividades o dañarse trabajos en proceso. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Menor productividad, reprogramación, pérdida de materiales, afectación de calidad y posibles ampliaciones del plazo cuando procedan. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PARTE A LA QUE SEA IMPUTABLE LA CAUSA | 100% | Programar semanalmente con información meteorológica oficial; proteger excavaciones, capas y materiales; prever drenaje temporal y secuencias alternativas. Las condiciones previsibles y sus medidas de mitigación son a cargo del contratista; los eventos extraordinarios no imputables deberán documentarse y decidirse mediante el procedimiento contractual aplicable. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista; interventoría y FDLT para evaluación de eventos extraordinarios | Desde la programación semanal | Hasta la terminación | Registro meteorológico, bitácora, programación y evidencia de medidas de protección y reprogramación. | Semanal y ante cada evento relevante
16 | Por incumplimiento de obligaciones de SST, afiliaciones, señalización, PMT o aseguramiento del frente, pueden ocurrir accidentes de trabajadores, usuarios o terceros. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Lesiones o fallecimientos, suspensión de actividades, investigaciones, sanciones, reclamaciones, responsabilidad civil y retrasos. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Verificar afiliaciones y nivel de riesgo, inducción, EPP, permisos de trabajo, inspecciones, señalización y cierre seguro del frente; implementar PMT aprobado y acciones correctivas inmediatas; reportar e investigar incidentes conforme a la normativa aplicable. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Responsable SST y director de obra del contratista; seguimiento de interventoría | Antes de movilizar personal | Hasta la terminación | Inspecciones SST/PMT, reportes de incidentes, observaciones en campo y cierre de acciones correctivas. | Diario; comités e informes mensuales
17 | Por manejo inadecuado de RCD, materiales, emisiones, vertimientos, arbolado o disposición final, pueden incumplirse obligaciones ambientales y de cierre del PIN. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Multas o sanciones, suspensión de actividades, costos de corrección, quejas, impactos ambientales y demora del pago final o de la liquidación. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Aplicar el plan ambiental y las fichas de contratación sostenible; usar transportadores y sitios autorizados; mantener soportes de generación, transporte, aprovechamiento y disposición; controlar polvo, ruido y residuos; tramitar y cerrar oportunamente el PIN ambiental. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Responsable ambiental del contratista; seguimiento de interventoría | Desde el acta de inicio | Hasta el cierre ambiental y liquidación | Inspecciones, manifiestos/certificados de RCD, registros ambientales y estado del PIN. | Semanal y en cada corte
18 | Por oposición comunitaria, restricciones de acceso, protestas, alteraciones de orden público, vandalismo u otras situaciones externas, puede limitarse o impedirse temporalmente la ejecución de un frente. | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Suspensión o reprogramación, afectación de productividad, riesgos para el personal y equipos, quejas y posibles mayores tiempos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PARTE A LA QUE SEA IMPUTABLE LA CAUSA | 100% | Aplicar gestión social previa y durante la obra; informar a residentes y comercios; mantener canales de atención y actas de vecindad cuando apliquen; coordinar con autoridades ante situaciones de orden público y disponer puntos alternos. El contratista asume la gestión ordinaria del frente; eventos externos extraordinarios se documentarán para decisión contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | Contratista, componente social, interventoría y FDLT según competencia | Antes de cada intervención | Hasta la terminación del frente | Registro de socialización, PQRS, novedades de acceso/orden público y decisiones de reprogramación. | Semanal y ante cada novedad
19 | Por demora institucional en el trámite de cuentas completas y aprobadas o por restricciones de PAC, pueden retrasarse los pagos parciales y afectar la liquidez requerida para mantener la ejecución; el pago final del 5 % depende además de la liquidación y cierres exigidos. | EJECUCIÓN | General | Interna | Tensiones de caja, reducción de ritmo, reclamaciones, retraso de frentes y demora en la liquidación y cierre contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLT | 100% | Programar PAC y flujo de pagos; usar lista de chequeo para cada cuenta; devolver de inmediato radicaciones incompletas; tramitar oportunamente actas aprobadas y gestionar desde antes de la terminación paz y salvos, cierre ambiental/PIN y soportes de liquidación. El contratista mantiene su obligación de presentar documentación completa. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ, CONDICIONADO | Supervisor, área financiera y ordenador del gasto dentro de sus competencias | Desde el primer corte | Hasta el pago final y liquidación | Tablero de radicación, aprobación, PAC, orden de pago y días de trámite; lista de pendientes de liquidación. | En cada cuenta y semanal al cierre
20 | Por cambios obligatorios posteriores al cierre en normas técnicas, laborales, tributarias, ambientales, de tránsito o de contratación, pueden variar requisitos aplicables a la ejecución. | EJECUCIÓN | General | Externa | Nuevas actividades o controles, modificación de costos o tiempos, ajustes documentales y posibles controversias sobre imputación. | 2 | 4 | 6 | ALTO | PARTE A LA QUE SEA IMPUTABLE SEGÚN LA NORMA Y EL CONTRATO | 100% | Mantener vigilancia normativa; emitir análisis de aplicabilidad y fecha de efectos; cuantificar impacto antes de ordenar cambios; exigir cumplimiento inmediato cuando sea obligatorio y formalizar cualquier modificación contractual solo con soporte técnico, jurídico, presupuestal y acto escrito, sin reconocimientos automáticos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ, CONDICIONADO | FDLT, interventoría y contratista según el ámbito de la modificación | Desde la adjudicación | Hasta la liquidación | Matriz normativa con fuente, fecha de vigencia, aplicabilidad, impacto y decisión adoptada. | Mensual y ante cada cambio normativo
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG