MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Precontractual | Operacional | La información inexacta y falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso | Declaratoria Desierto | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Municipio | Etapa de Planeación, Fechas de inicio. | Revisión de tallada en el pliego de condiciones | En su respectiva elaboración |
| 2 | Especifico | Interno | Precontractual | Regulatorio | Riesgo de Colusión | Inadecuada Selección del Contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente | Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Municipio | Desde la etapa precontractual | Revisión detallada de la documentación del proponente | Desde la estructuración del proceso |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No pago oportuno por parte del contratista al personal contratado. | Incumplimiento en las obligaciones contractuales. Demoras operativas, bajos rendimientos, interrupción de las actividades del proyecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista - Municipio | Acta de terminación | Interventoría - Supervisión | Mensual |
| 4 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, en caso de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. | Terminación, reestructuración y apertura de un nuevo proceso. Genera retrasos en la consecución de los fines estatales. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Municipio | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | Apoyo Equipo Técnico y Jurídico. | Permanentemente. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Social, Económico. | Paros, huelgas, actos de vandalismo, Pandemia, condiciones climáticas y naturales adversas. | Paraliza la ejecución del contrato. En eventos mayores debe Suspenderse el contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Alcaldía, Contratista. | Consultar las alteraciones y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. | Raro | 3 | 4 | Riesgo Medio | Si | Alcaldía, contratista. | Durante la ejecución | En caso de existir, buscar mitigación efectos. | Permanente. |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Falta de supervisión de la calidad de elementos o materiales de construcción que no cumplan con las especificaciones técnicas detalladas. | Deficiencias en la calidad de las intervenciones realizadas, retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado, defectos y fallas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista. | Seguimiento a los resultados de los ensayos de laboratorio de los diferentes materiales utilizados en el proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Municipio | Acta de terminación. | Interventor – Supervisor. | Permanentemente. |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de seguimiento a los procesos constructivos. | Daños | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No, Pero hay impacto ambiental | Contratista | Acta de Terminación | Interventor – Supervisor | Permanentemente. |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Daños a terceros | Reclamación de terceros por daños en infraestructura | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | No | Contratista | Verificación cumplimiento obligaciones del | Acta de terminación. | Permanentemente. |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas. | Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta y fallas presentadas en la calidad de los bienes suministrados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si, condiciones y plazo de ejecución. | Contratante – Interventor | Acta de liquidación del contrato de obra. | Verificación y seguimiento a la cláusula de obligaciones. Actas de avance de obra. | Durante la ejecución del contrato. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Vigilancia, seguimiento y control a todas las fichas técnicas de los materiales incluidos en el contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Desabastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución de la obra. | Tardanza en la entrega y/o culminación de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Garantizar que el contratista mantenga un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Hasta el Acta final del contrato. | Interventoría y el Supervisor del contrato. | Permanente |
| 11 | Especifico | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. | Causa retraso y/o paralización de algunas actividades que afectan la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Suspensión del contrato. Dependiendo del caso, Constitución de la garantía de incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría– Contratista | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza pertinente. | Permanente |
| 12 | General | Externo | Contractual | Económico | Variación en los profesionales de la interventoría | Demoras en la ejecución de la obra debido a falta de continuidad de los profesionales de la interventoría | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Garantizar la continuidad de los profesionales requeridos para llevar a cabo la interventoria. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Municipio - Interventoría | Etapa de Planeación, Fechas de inicio. | Seguimiento a cada caso en particular. | Por evento. |
| 13 | General | Interno | Selección | Operacional | La presentación de la oferta existiendo causales de inhabilidad o incompatibilidad en el oferente. | Declaratoria de Desierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Pre evaluación y posterior Evolución de condiciones técnicas, jurídicas y financieras. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratante | Presentación de las ofertas | Evaluación de las ofertas | Cierre de presentación de las ofertas |