## Formulacion Malla 2026
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS “”
Entidad: |  |  | Fondo de Desarrollo Local de Chapinero |  |  | Tipo de contratacion: |  |  |  | Concurso de Méritos Abierto |  |  |  | FORMULACION VIGENCIA 2026 - PROYECTO 2461 | [5 empty] | Fecha de Elaboracion: |  | 2026-05-25
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Grupos de interés o terceros que impidan o limiten el desarrollo de las actividades propias de la interventoría, tales como las visitas de inspección, supervisión, seguimiento a las actividades de campo, reuniones de socialización, reconocimiento del área de influencia o demás actividades técnicas y administrativas previstas en el contrato, generando retrasos, suspensión temporal o reprogramación de las actividades de interventoría. | Afectación al cronograma de la interventoría, retrasos en la emisión de conceptos técnicos, en la revisión y aprobación de los productos de la consultoría, reprogramación de actividades de supervisión y seguimiento, así como posibles impactos en el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos para la interventoría. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Consultor/Interventor | Implementacion del Plan de Gestion Social, incluyendo Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad presencial y virtual, acompañamiento permanente de la interventoría | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor e Interventoria | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Evaluación de comentarios y atencion de PQRS realizados por la comunidad. Seguimiento semanal Componente Social. Atencion a la comunidad a traves del punto establecido en la localidad | Término de duración del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Acciones constitucionales o cualquier otro mecanismo judicial pese a la interventoría haya actuado con la debida diligencia y haya dado cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales y a los trámites exigidos por las autoridades competentes. | Suspensión o reprogramación de las actividades de supervisión e interventoría, afectación del cronograma contractual, retraso en la revisión y aprobación de los productos de la consultoría, posible ampliación de los plazos contractuales y generación de impactos técnicos, administrativos y financieros para el proyecto. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Interventor/FDLCH | La interventoría deberá realizar el seguimiento permanente a las actuaciones judiciales que puedan afectar el desarrollo del contrato, informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) sobre cualquier decisión judicial que incida en la ejecución contractual, evaluar los impactos técnicos, administrativos y de programación derivados de dichas actuaciones, documentar las afectaciones y emitir las recomendaciones correspondientes para la adopción de medidas de mitigación, reprogramación o suspensión, según corresponda. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Interventoría y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Verificación, control, seguimiento y monitoreo de la gestión del componente Social del Proyecto. Reforzar los acercamientos sociales con acompañamiento del area tecnica y especialistas | Término de duración del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Variación en los costos licencias de software, transporte, personal profesional, servicios, combustibles y demás componentes requeridos para la ejecución del contrato de interventoría, | Incremento en los costos de ejecución del contrato de interventoría, disminución del margen de utilidad previsto por el contratista, afectación de la planeación financiera y eventual impacto en la disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades contratadas. | 3 | 2 | 2 | BAJO | Interventoría | El contratista interventor deberá estructurar su oferta económica considerando las variaciones previsibles del mercado y los indicadores económicos que puedan afectar la ejecución del contrato, implementando mecanismos de planeación financiera, control de costos y administración de recursos que permitan mitigar dichos impactos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Interventoría, Consultor y Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero | En proceso de selección y firma del contrato | Cierre del proceso de selección | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar al cambio de precios. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de formulación, planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de la vigilancia de la Entidad
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Que ninguno de los oferentes cumpla con los requisitos habilitantes, técnicos, jurídicos, financieros o de experiencia exigidos por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH), o porque las ofertas presentadas no satisfagan las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. | Retraso en la contratación de la interventoría, necesidad de adelantar un nuevo proceso de selección, afectación de la programación del proyecto y posible impacto sobre el inicio de la consultoría y el cumplimiento de las metas institucionales. | 1 | 2 | 2 | BAJO | FDLCH | El FDLCH deberá estructurar los estudios previos y los documentos del proceso de selección con criterios objetivos, proporcionales y acordes con las condiciones del mercado, promoviendo la pluralidad de oferentes. | 1 | 1 | 1 | BAJO | Si | FDLCH | Una vez se determine deserta el proceso de selección | Liquidación del contrato | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de formulación, planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de la vigilancia de la Entidad
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | La interventoría podrá verse afectada por demoras en la expedición de permisos, licencias, conceptos técnicos, autorizaciones y demás actos administrativos emitidos por las Empresas de Servicios Públicos, Entidades Distritales, Autoridades Ambientales Competentes o entidades del orden nacional, necesarios para el desarrollo del proyecto, situación que puede afectar el cumplimiento de las actividades de supervisión, seguimiento, revisión, emisión de conceptos técnicos y aprobación de los productos de la consultoría, así como el cumplimiento de los plazos establecidos para el contrato de interventoría. | Retrasos en el desarrollo de las actividades de supervisión, reprogramación del cronograma de la interventoría, demora en la emisión de conceptos técnicos, afectación en la aprobación de los productos de la consultoría y posible ampliación del plazo contractual. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Consultor/Interventor | La interventoría deberá realizar seguimiento permanente al estado de los permisos, licencias, conceptos y autorizaciones requeridos para el proyecto, verificar el cumplimiento de los cronogramas de gestión, documentar las actuaciones adelantadas, informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) sobre cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del contrato y recomendar las medidas técnicas, administrativas y de programación necesarias para mitigar el impacto de las demoras ocasionadas por las entidades competentes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Consultor/interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | ♦ Mesas de trabajo de seguimiento, según los protocolos y procedimientos establecidos por otras entidades. | Durante la duracion del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatoria | La interventoría podrá verse afectada por la demora en el inicio de la ejecución del contrato de consultoría, ocasionada por el incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización, ejecución o cualquier otra condición necesaria para el inicio de las actividades del consultor, situación que puede impedir el desarrollo oportuno de las labores de supervisión, seguimiento, control y revisión de los productos contractuales. | Retraso en el inicio de las actividades de interventoría, afectación del cronograma contractual, reprogramación de actividades, posible modificación de los plazos de ejecución y demora en la entrega de los productos asociados al contrato de interventoría.o | 1 | 1 | 2 | BAJO | Fondo de Desarrollo Local Chapinero | Adelantar una correcta planeación del proceso de contratación de la consultoría | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Equipo de Infraestructura FDLCH | Etapa precontractual | Adjudicación del proceso de selección del contratista que supervisara los E y D y firma acta de inicio. | Cumplir con el principio de planeación al momento de elaborar los documentos para el proyecto y cronograma de los procesos de selección | Etapa precontractual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Imposibilidad de realizar actividades de supervisión e inspección en campo debido a condiciones climáticas adversas. | Retrasos en la ejecución de las actividades de supervisión en campo, reprogramación de visitas técnicas, afectación del cronograma contractual, demora en la emisión de conceptos técnicos y en la revisión de los productos de la consultoría, así como una posible ampliación del plazo contractual cuando las circunstancias lo justifiquen. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Consultor/Interventor | Evaluar las acciones a que haya lugar, incluyendo la suspension o reprogramacion de actividades de E y D, con la debida justificacion y soportes previa aprobacion de la interventoría | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor/interventor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Realizar las alertas tempranas, de acuerdo con las situaciones que se presenten en el desarrollo | Término de duración del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | La interventoría podrá verse afectada por la ejecución simultánea de otros contratos, proyectos o intervenciones adelantadas por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) o por otras entidades públicas o empresas de servicios públicos dentro del área de influencia del proyecto, generando interferencias en el desarrollo de las actividades de supervisión, inspección, verificación en campo | Afectación del cronograma contractual y posible demora en la revisión y aprobación de los productos de la consultoría. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | FDLCH/Interventor | Una vez identificado, el FDLCH y el interventor debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y presentar un Cronograma de E y D ajustado a las condiciones contractuales pactadas, o solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor/interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
9 | Contratación | Externo | Ejecución | Operacionales | La interventoría podrá verse afectada por la falta de idoneidad, competencias técnicas, experiencia específica, capacidad de gestión o desempeño del personal profesional asignado para la ejecución del contrato, aun cuando cumpla con los perfiles mínimos exigidos en los documentos del proceso, situación que puede afectar la calidad de las actividades de supervisión, revisión, seguimiento, control y emisión de conceptos técnicos requeridos durante la ejecución contractual. | Disminución en la calidad de la interventoría, reprocesos, retrasos en la revisión y aprobación de los productos de la consultoría, emisión de conceptos técnicos deficientes, incumplimiento de las obligaciones contractuales y posible imposición de requerimientos, sanciones o incumplimientos contractuales. | 3 | 3 | 3 | MEDIO | Interventor | Se exigirá el cambio de los profesionales que no cumplan con las funciones designadas dentro del alcance del contrato de interventoría | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Interventor | Etapa de ejecución | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | La interventoría podrá verse afectada por reclamaciones laborales, administrativas o judiciales promovidas por el personal vinculado para la ejecución del contrato, derivadas de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, incumplimientos en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, indemnizaciones o cualquier otra obligación laboral a cargo del contratista interventor. | Afectación en la continuidad de la ejecución contractual, disminución de la disponibilidad del personal asignado, imposición de sanciones administrativas o judiciales, reclamaciones económicas, afectación financiera del contratista y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Interventor | Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato. Realizar los pagos oportunos y cumplir con el SG-SST. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | La interventoría podrá verse afectada por la extensión del plazo de ejecución del contrato de consultoría como consecuencia de atrasos, incumplimientos, modificaciones al alcance, suspensiones o cualquier otra circunstancia atribuible al consultor, generando la necesidad de ampliar el período de ejecución de las actividades de supervisión, seguimiento, control y revisión a cargo de la interventoría. | Afectación de la programación de la interventoría, incremento en el tiempo de dedicación del personal profesional, modificación del cronograma contractual, posible afectación del equilibrio económico del contrato y necesidad de adelantar los trámites contractuales correspondientes para garantizar la continuidad de la interventoría. | 1 | 1 | 2 | BAJO | FDLCH/Interventor | El consultor deberá realizar con oportunidad y calidad las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato en el plazo previsto, sin causar dilaciones o extensiones en el plazo de ejecución de la interventoría. que superen el tiempo establecido, para esto la interventoria ejercera la supervision adecuada de los entregables del consultor. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor/interventor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | La interventoría podrá verse afectada por la identificación de omisiones, inconsistencias, errores técnicos, contradicciones con la normatividad vigente o deficiencias en los estudios y diseños elaborados por el consultor, que requieran revisiones adicionales, ajustes, complementaciones o nuevas validaciones técnicas | Incremento en los tiempos de revisión técnica, reprocesos, retrasos en la aprobación de los productos de la consultoría, afectación del cronograma contractual, necesidad de solicitar correcciones al consultor y posible ampliación de los plazos de ejecución del contrato. | 3 | 2 | 2 | BAJO | Consultor/Interventor | La interventoría supervisara que el el consultor ajuste y corrija las alternativas de intervención. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor/interventor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | La interventoría podrá verse afectada por la identificación de nuevos requerimientos técnicos, normativos o condiciones particulares del proyecto durante la revisión de los estudios y diseños, que hagan necesario solicitar al consultor la actualización, ajuste o complementación de los diseños | Reprocesos en la revisión técnica, ajustes a los estudios y diseños, reprogramación de actividades, retrasos en la emisión de conceptos técnicos y en la aprobación de los productos, así como posible ampliación de los plazos contractuales. | 2 | 1 | 2 | BAJO | Consultor, Interventor y FDLCH | El consultor y el interventor deben presentar oportunamente las soluciones que correspondan y un cronograma de E y D ajustado dentro del plazo contractual. El FDLCH evaluará el concepto del interventor, de acuerdo con las condiciones del contrato. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Consultor/Interventor | Firma del Contrato | Terminacion del contrato | Comité de seguimiento semanal | Término de duración del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Omisión o deficiente revisión de las especificaciones técnicas elaboradas por el consultor, generando la aprobación de documentos que no cumplan con la normatividad vigente, las especificaciones de las entidades competentes | Necesidad de efectuar correcciones o ajustes técnicos, retrasos en la aprobación de los productos, afectación del cronograma contractual y riesgo de que la futura etapa de construcción se estructure sobre especificaciones técnicas incompletas o inadecuadas. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Interventor | El interventor para la presentación de su oferta económica, deberá evaluar la incidencia de la aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. Con la presentación de la oferta económica se compromete a ejecutar el contrato con la calidad requerida, cumpliendo con las especificaciones técnicas aplicables publicadas por el Sector (IDU), de la cual la interventoria debera realizar su seguimiento y supervision. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Consultor/Interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Corrupcion | Realización de actuaciones u omisiones contrarias a los principios de ética, moralidad, transparencia, imparcialidad y legalidad por parte de su personal, orientadas a obtener beneficios propios o para terceros | Afectación de la transparencia del proceso contractual, emisión de conceptos técnicos sesgados o injustificados, investigaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas, imposición de sanciones contractuales y afectación de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Interventor | La interventoría deberá implementar y mantener mecanismos de prevención, control y seguimiento que promuevan el cumplimiento de los principios de ética, transparencia e integridad en la ejecución del contrato. Así mismo, deberá garantizar que el personal asignado conozca y cumpla la normativa aplicable en materia de contratación pública, conflicto de intereses, prevención de la corrupción y código de integridad, establecer controles internos para la revisión de actuaciones y reportar oportunamente cualquier situación que pueda constituir una irregularidad o afectar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. | 1 | 1 | 1 | BAJO | No | Interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
16 | General | Externo | Planeacion | Riesgos operacionales | La interventoría podrá verse afectada por la omisión o demora en la identificación, documentación y puesta en conocimiento del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (FDLCH) de presuntos incumplimientos del contrato de consultoría, así como en la recomendación oportuna para el inicio de los procedimientos administrativos tendientes a la imposición de multas, declaratorias de incumplimiento, aplicación de la cláusula penal pecuniaria o demás medidas contractuales previstas, afectando el adecuado ejercicio del control contractual. | Pérdida de oportunidad para el ejercicio de las facultades contractuales de la Entidad, agravamiento de los incumplimientos del consultor, afectación de la ejecución del contrato, posibles perjuicios para el FDLCH y eventuales responsabilidades contractuales, disciplinarias, fiscales o patrimoniales para la interventoría. | 3 | 3 | 3 | MEDIO | Interventor | + | 2 | 3 | 2 | BAJO | Si | Interventor | Firma del Contrato | Liquidación del contrato | Comité de seguimiento semanal | Liquidación del contrato
Elaboro: Fabian Cardona - Contratista Oficina de Infraestructura Revisó: David Peñaloza - Oficina de Contratación
VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | IMPACTO
|  |  |  | BAJO | MEDIO - BAJO | MEDIO - ALTO | ALTO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
PROBABILIDAD | BAJO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MEDIO - BAJO |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| MEDIO - ALTO |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| ALTO |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación
[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]