## Hoja1
Centro de Comercio y Turismo
Regional Quindío
Matriz de Riesgos
Anexo No. 1
Objeto: Suministro de equipos y herramientas menores para la Formación Continua Especial Campesena y Full Popular (FEC Placa Huella, FEC Construcción, FEC Transformación y FEP) del Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrao¡to? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección | Económico | Posibilidad de afectación reputacional por observación de los entes de control debido a la contratación sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes, calidades y garantías necesarias en un proceso de contratación, aunado a la falta de planeación técnica, jurídica, económica o financiera establecidas en los estudios previos. | Contratación sin el cubrimiento total de las necesidades. - Declaratoria de desierto o revocatoria de proceso. - Desistimiento de los procesos por parte de las áreas y cancelación de procesos generando reprocesos administrativos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | El comité estructurador designado por el ordenador del gasto revisará y/o establecerá las condiciones técnicas, económicas o financieras, y jurídicas, así como los requisitos habilitantes del proceso, dejando su visto bueno en el documento de estudios previos cada vez que surja la necesidad y conforme a lo establecido en el manual de contratación administrativa del SENA. De no cumplir deberán informar al ordenador del gasto mediante comunicación a fin de que este replantee la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Subdirección Centro de Comercio y Turismo | Inmediato | Fecha de adjudicación del contrato | Adjudicación del contrato o declaratoria desierto | Finalización del término de ejecución del contrato
2 | General | Interno | Selección | Económico | No adjudicación del contrato | Declaratoria de proceso desierto | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Debida planeación del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Subdirección Centro de Comercio y Turismo | Inmediato | Fecha de declaratoria de desierto el proceso y término de ejecutoria del acto administrativo | Adjudicación del contrato o declaratoria desierto | Finalización del término de ejecución del contrato
3 | General | Externo | Contractual | Operacionales | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del proveedor que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Falta de inicio de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Debida planeación del proceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Subdirección Centro de Comercio y Turismo | Inmediato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Adjudicación del contrato o declaratoria desierto | Finalización del término de ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Retardo en el cumplimiento del cronograma de entregas pactado por causas imputables al contratista/proveedor | Incumplimiento del contrato | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Adecuada supervisión de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Contratista | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | Incumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Restablecimiento de la ecuación financiera | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor de la ejecución del contrato | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato | Incumplimiento del contrato | 3 | 1 | 4 | Bajo | Entidad | Control sobre las labores de supervisión | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Supervisor de la ejecución del contrato | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en la calidad de los bienes suministrados, incumplimiento de las especificaciones técnicas de la ficha técnica o no cobertura de la garantía comercial ofrecida por el fabricante o proveedor | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Incumplimiento contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor de la ejecución del contrato | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento por capacidad financiera o de abastecimiento que no permita ejecutar el suministro | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Incumplimiento contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor de la ejecución del contrato | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo de accidente laboral del personal encargado del transporte, cargue o descargue de los bienes suministrados, con o sin perjuicio a terceros | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Asistir al personal por el sistema general de seguridad social y continuar con los demás la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Cometer delitos informáticos ley 1273 de 2009 | Incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Restablecimiento de la ecuación financiera | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Desabastecimiento en el mercado de los equipos y herramientas menores objeto del suministro que impida cumplir con las entregas pactadas | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Adquirir los materiales e insumos necesarios antes de iniciar la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control, debido al incumplimiento de los contratos por parte de la persona natural o jurídica respecto a las obligaciones contractuales o por incumplimiento de las actividades de la supervisión y/o interventoría en la ejecución contractual | Procesos sancionatorios administrativos, - Procesos disciplinarios, - Procesos fiscales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/Entidad/Interventor | El supervisor revisará la matriz de riesgos del contrato suscrito, al momento en que es designado y de manera permanente, con el fin de tener en cuenta los tratamientos planteados en múltiples situaciones que puedan afectar la ejecución del contrato y las metas de la entidad. Esta matriz se podrá actualizar con el contratista relacionando las particularidades del contrato, mediante acta que se deberá publicar en SECOP II. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
13 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la aceptación de bienes sin el cumplimiento de las condiciones legales contractuales | Requerimientos o sanciones por parte de un ente de control, - afectación de la imagen institucional, - investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, - procesos disciplinarios, - procesos fiscales | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | El ordenador del gasto constatará que se publiquen en la plataforma SECOP o tienda virtual, los documentos que hacen parte integral del contrato, desde la etapa precontractual, hasta la post-contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Informe de supervisión | Finalización del término de ejecución del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Los bienes a suministrar para el cumplimiento del objeto del contrato, que deben ser transportados hacia los distintos municipios donde se desarrolla la formación itinerante FEC y FEP, sean objeto de hurto o pérdida, o no se reciban dentro del plazo previsto, dando lugar a la declaratoria de incumplimiento del contrato y la efectividad de la cláusula penal. | Insuficiencia de equipos y herramientas que permitan brindar la formación a los aprendices. | 2 | 5 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que permita modificar la fecha de entrega de los bienes, - Autorizar la subcontratación o cesión del contrato para adquirir los elementos requeridos, - Abordar otras alternativas a fin de satisfacer la necesidad de la entidad. | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Supervisor | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento y comunicación con el proveedor, a fin de tener información sobre el estado del pedido | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Emergencia sanitaria, orden público o ajustes económicos que impidan o dificulten el transporte y entrega de los bienes en los municipios donde se desarrolla la formación itinerante | Imposibilidad de cumplir el objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que permita modificar la fecha de entrega | 1 | 5 | 6 | Alto | Sí | Supervisor | Iniciado el plazo de ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento y comunicación con el proveedor, a fin de tener información sobre el estado del pedido | Permanente