## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE FICHA DE INVERSIÓN 2025
Tenga en cuenta lo siguiente:
· Para diligenciar el formato debe haber registrado antes el TRC (Estudios previos) en el aplicativo Geoambiental si es contrato o convenio nuevo.
· Una vez diligenciado el formato de solicitud de Ficha este debe ser enviado por cada Subdirector mediante Memorando a través del aplicativo Admiarchi, dirigido al Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio con copia a José Ramiro Benjumea.y/o Luis Alejandro Muñoz R.
Dentro del formato usted encontrará el siguiente detalle:
1. DETALLE DE FICHA:
· El objeto de la ficha debe quedar tal cual se registró en el TRC de Geoambiental
· Diligenciar la modalidad del contrato de acuerdo con las siguientes tipos:
Tipo de contrato | Modalidad de Selección en Secop II | Observaciones
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. | Contratación Directa | Se registra con el código UNSPSC, que se relacione en el TRC. El valor a registrar es el correspondiente a la vigencia actual (en caso de vigencias futuras, estas se deben registrar en el respectivo año de ejecución).
Único oferente
Ciencia y Tecnología
Convenios interadministrativos con aporte cero (0)
Arrendamiento
Convenios de asociación con ONG (Decreto 092/2017, artículo 5°) | Régimen Especial | Se registra con el código UNSPSC, que se relacione en el TRC. El valor a registrar es el correspondiente a la vigencia actual y sólo lo referente al aporte de la Corporación (en caso de vigencias futuras, estas se deben registrar en el respectivo año de ejecución).
Convenios y Contratos Interadministrativos (con valor) | Contratación Directa (Con Ofertas) | Se registra con el código UNSPSC, que se relacione en el TRC. El valor a registrar es el correspondiente a la vigencia actual y sólo lo referente al aporte de la Corporación (en caso de vigencias futuras, estas se deben registrar en el respectivo año de ejecución).
Mínima cuantía | Procesos de Selección- Se registran igual que el tipo de proceso | Se registra con el código UNSPSC, que se relacione en el TRC. Para el caso de los procesos de contratación con varios ítems, se debe relacionar un código UNSPSC general, que englobe la totalidad del elementos adquirir.
Subasta Inversa
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Concurso de Méritos
Licitación Pública
otra modalidad
· Indicar el Plazo del contrato (en número)
· Indicar la Unidad -Plazo (Si es días o meses)
· Indicar el nombre del Responsable (Responsable de la actividad, quien genera la solicitud).

## Objeto + Area de influencia
FORMATO SOLICITUD FICHA SGR 3
1. DETALLE DE FICHA
Objeto Tramite | Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la educación ambiental en instituciones educativas priorizadas en el Proyecto BPIN 20243201010055, “Conservación y gestión ambiental en áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas” mediante asesorías a PRAES de los municipios seleccionados y encuentros de intercambio de experiencias en el nivel municipal y regional.
Modalidad contrato |  | Plazo (Numero) | Unidad (Meses, dias) | No TRC | Responsable actividad
Contratación Directa |  | 10 | Meses | TRC-2026-0088 | Cesar Augusto Cano Carvajal
Código UNSPSC | 86101600
2. AREA DE INFLUENCIA:
En este aparte se busca identificar el municipio y la cuenca donde se realizará la intervención, por lo que se requiere insertar el valor que se va a invertir por cuenca y municipio, según corresponda.
Código de Municipio | Descripción Cuenca Municipio |  | Nombre del Municipio | % area municipio en la cuenca | Inversion ($)
17380 | 2304 - Directos Magdalena Ríos Guarinó y La Miel (mi) - SZH - La Dorada |  | La Dorada | 90,55% | 0
17867 | 2304 - Directos Magdalena Ríos Guarinó y La Miel (mi) - SZH - Victoria |  | Victoria | 85,67% | 56781663
17001 | Sede Principal -Laboratorio |  | Manizales | 100% | 0
17013 | 2618 - Río Arma - SZH - Aguadas |  | Aguadas | 71,48% | 56781663
17541 | 2618 - Río Arma - SZH - Pensilvania |  | Pensilvania | 6,95% | 56781663
17653 | 2618 - Río Arma - SZH - Salamina |  | Salamina | 26,64% | 56781663
17174 | 2613-02 - Río Campoalegre y otros directos Cauca - NSS - Chinchiná |  | Chinchiná | 83,46% | 0
17524 | 2613-02 - Río Campoalegre y otros directos Cauca - NSS - Palestina |  | Palestina | 31,76% | 0
17873 | 2613-02 - Río Campoalegre y otros directos Cauca - NSS - Villamaría |  | Villamaría | 2,18% | 0
17174 | 2615 - Río Chinchina - SZH - Chinchiná |  | Chinchiná | 16,54% | 0
17001 | 2615 - Río Chinchina - SZH - Manizales |  | Manizales | 90,06% | 0
17486 | 2615 - Río Chinchina - SZH - Neira |  | Neira | 35,48% | 0
17524 | 2615 - Río Chinchina - SZH - Palestina |  | Palestina | 68,24% | 0
17873 | 2615 - Río Chinchina - SZH - Villamaría |  | Villamaría | 97,82% | 0
17380 | 2302 - Río Guarinó - SZH - La Dorada |  | La Dorada | 1,13% | 0
17433 | 2302 - Río Guarinó - SZH - Manzanares |  | Manzanares | 91,95% | 56781663
17444 | 2302 - Río Guarinó - SZH - Marquetalia |  | Marquetalia | 31,21% | 56781663
17446 | 2302 - Río Guarinó - SZH - Marulanda |  | Marulanda | 100,00% | 0
17867 | 2302 - Río Guarinó - SZH - Victoria |  | Victoria | 6,42% | 56781663
17380 | 2305-02 - Río La Miel - NSS - La Dorada |  | La Dorada | 8,32% | 0
17433 | 2305-02 - Río La Miel - NSS - Manzanares |  | Manzanares | 8,05% | 56781663
17444 | 2305-02 - Río La Miel - NSS - Marquetalia |  | Marquetalia | 68,79% | 56781663
17495 | 2305-02 - Río La Miel - NSS - Norcasia |  | Norcasia | 86,15% | 0
17541 | 2305-02 - Río La Miel - NSS - Pensilvania |  | Pensilvania | 49,86% | 56781663
17662 | 2305-02 - Río La Miel - NSS - Samaná |  | Samaná | 68,07% | 56781663
17867 | 2305-02 - Río La Miel - NSS - Victoria |  | Victoria | 7,91% | 56781663
17042 | 2617-01 - Río Opirama Río Supía y otros directos Cauca - NSS - Anserma |  | Anserma | 59,68% | 0
17088 | 2617-01 - Río Opirama Río Supía y otros directos Cauca - NSS - Belalcázar |  | Belalcázar | 50,28% | 0
17442 | 2617-01 - Río Opirama Río Supía y otros directos Cauca - NSS - Marmato |  | Marmato | 100,00% | 0
17614 | 2617-01 - Río Opirama Río Supía y otros directos Cauca - NSS - Riosucio |  | Riosucio | 50,24% | 0
17616 | 2617-01 - Río Opirama Río Supía y otros directos Cauca - NSS - Risaralda |  | Risaralda | 72,46% | 0
17665 | 2617-01 - Río Opirama Río Supía y otros directos Cauca - NSS - San José |  | San José | 27,05% | 0
17777 | 2617-01 - Río Opirama Río Supía y otros directos Cauca - NSS - Supía |  | Supía | 100,00% | 0
17042 | 2614 - Río Risaralda - SZH - Anserma |  | Anserma | 40,32% | 0
17088 | 2614 - Río Risaralda - SZH - Belalcázar |  | Belalcázar | 49,72% | 0
17614 | 2614 - Río Risaralda - SZH - Riosucio |  | Riosucio | 49,76% | 0
17616 | 2614 - Río Risaralda - SZH - Risaralda |  | Risaralda | 27,54% | 0
17665 | 2614 - Río Risaralda - SZH - San José |  | San José | 72,95% | 0
17877 | 2614 - Río Risaralda - SZH - Viterbo |  | Viterbo | 100,00% | 0
17495 | 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS - Norcasia |  | Norcasia | 13,85% | 0
17541 | 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS - Pensilvania |  | Pensilvania | 43,18% | 56781663
17662 | 2305-01 - Río Samaná Sur - NSS - Samaná |  | Samaná | 31,93% | 56781663
17013 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - Aguadas |  | Aguadas | 28,52% | 56781663
17050 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - Aranzazu |  | Aranzazu | 100,00% | 56781663
17272 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - Filadelfia |  | Filadelfia | 100,00% | 0
17388 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - La Merced |  | La Merced | 100,00% | 0
17001 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - Manizales |  | Manizales | 9,94% | 0
17486 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - Neira |  | Neira | 64,52% | 0
17513 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - Pácora |  | Pácora | 100,00% | 0
17653 | 2616 - Río Tapias y otros directos al Cauca - SZH - Salamina |  | Salamina | 73,36% | 56781663
17001 | Sede Principal |  | Manizales | 100% | 0
TOTAL INVERSION |  |  |  |  | 965288271

## Tipo de gasto y categoria
1. TIPO DE GASTO Y CATEGORIA: (Marque con una X)
Gasto Ambiental
· Pre- diseño y diseño de proyectos
· Localización y elaboración de mapas
· Estudios, diagnósticos e inventarios biofísicos
· Trámites legales para obtención de permisos, licencias y concesiones
· Gastos financieros
· Pago de impuestos
· Servicios de alquiler de equipo y maquinaria
· Interventorías, auditorías y evaluaciones de gestión
· Servicios de comunicación contratados
· Operación y mantenimiento de equipos y redes de monitoreo
· Servicios personales contratados para desarrollar actividades administrativas
· Servicios de transporte contratados
· Programas de salud ocupacional y sociales
· Organización de foros, reuniones, conferencias y otros eventos
· Publicidad
· Otros gastos generales
· Comisiones y honorarios
· Viáticos y gastos de viaje
· Servicios personales y remuneración de servicios técnicos
Inversión Ambiental Agua
· Implementación de sistemas de riego y drenajes
· Construcción, operación y manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales
· Limpieza y adecuación de caños y/ o canales
· Compra y montaje de equipos para control y seguimiento de la cantidad y calidad del recursos hídrico superficial y/o subterráneo
· Explotación de aguas subterráneas (pozos, aljibes y manantiales)
· Montaje de redes de hidrometerología
· Construcción de obras para control de inundaciones
· Delimitación y protección de rondas hidráulicas
· Construcción e implementación de obras de abastecimiento de agua potable
· Otras actividades
Inversión Ambiental Aire
· Adquisición de equipos para reducir o eliminar emisiones atmosféricas
· Compra de equipos y montaje de estaciones para control y seguimiento de la calidad del aire
· Construcción de estructuras anti –ruido
· Control de radiaciones
· Construcción y/o adquisición de infraestructura para generación de energía alternativa
· Adquisición y / o desarrollo de tecnologías productivas para reducción de emisiones
· Otras actividades
Inversión Ambiental Fauna
· Construcción de hogares de paso para especies animales
· Actividades de reproducción en cautiverios (Zoocría)
· Seguimiento y manejo de poblaciones
· Repoblamiento de especies
· Selección y adquisición de unidades reproductoras/ sementales, pie de cría
· Creación de centros de recepción de fauna
· Actividades de reincorporación al hábitat natural de las especies
· Otras actividades
Inversión Ambiental Flora
· Conservación de muestras o ejemplares en herbarios y jardines botánicos
· Compra de semillas
· Tratamientos de selección y obtención de semillas
· Adecuación de terrenos (trazado, ahoyado, etc.) y siembra de especies
· Mantenimiento de plantaciones (plateo, desyerbe, fertilización y riego)
· Producción de especies mejoradas
· Aislamiento protector de áreas reforestadas
· Creación y mantenimiento de micro –hábitats
· Otras actividades
Inversión Ambiental Suelo
· Control de erosión: Afirmados, excavaciones, llenos y descapotes
· Obras físicas de protección de suelos: muros, gaviones, trinchos, terrazas
· Construcción y / o adecuación de rellenos sanitarios y botaderos
· Adecuación de tierras: subsolados
· Recuperación de suelos: Producción y aplicación de compost, abonamientos, establecimientos de cobertura y barreras vivas
· Demarcación física de zonas de reserva
· Otras actividades
Inversión Operativa
· Estudios e investigación básica, diagnósticos, inventarios biofísicos, formulación de planes y/o programas
· Transferencia de tecnología, Capacitación y/o Educación
· Mantenimiento de equipos de monitoreo, seguimiento y evaluación
· Servicios de asistencia técnica contratados
· Desarrollo, montaje e implementación de redes internas (intranet) y sistemas internet (páginas web, correo electrónico)
· Desarrollo e implementación de sistemas de información administrativa y financiera/contable
· Adquisición de equipos de cómputo y comunicaciones
· Adquisición de equipos de oficina
· Compra de terrenos para conservación de los recursos naturales
· Adquisición, desarrollo y/o implementación de sistemas de información geográfica (SIG) y /o sistemas de modelación
· Montaje y adecuación de laboratorios
· Construcción, adquisición y/o adecuación de edificios
· Adquisición de equipos de transporte
· Programas de reciclaje
· Programas de seguridad industrial
· Manejo de Aguas Residuales
· Manejo de Residuos Sólidos
· Educación capacitación y divulgación
· Otras actividades

## Resumen
RESUMEN FICHA VIGENCIA SGR 3
PROYECTO BPIN 20243201010055 (SGR 3)
OBJETO : | Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la educación ambiental en instituciones educativas priorizadas en el Proyecto BPIN 20243201010055, “Conservación y gestión ambiental en áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas” mediante asesorías a PRAES de los municipios seleccionados y encuentros de intercambio de experiencias en el nivel municipal y regional.
1. RELACION DE VALORES
INFORMACION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÒN
PROYECTO (LINEA ESTRATEGICA) | Conservación y gestión ambiental en áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
OBJETIVO ESPECIFICO (PROGRAMA) | OBJETIVO ESPECÍFICO O3 Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
ACTIVIDAD (PROYECTO) | ACTIVIDAD A.3.1.2 Fortalecer la educación ambiental mediante asesorías a PRAE, PROCEDA, jornadas con la Red de Jóvenes de Ambiente e iniciativas formativas para la conservación ecológica en Caldas.
CÓDIGO | SUBACTIVIDAD (META) | CÓDIGO | TAREA (ACTIVIDAD) | RESPONSABLE | COD. FUENTE (No diligenciar) | FUENTE (No diligenciar) | VALOR ($)
A.3.1.2.2 | A.3.1.2.2 Realizar asesoría y acompañamiento a establecimientos educativos priorizados para articular el conocimiento de conservación de la estructura ecológica en los proyectos ambientales escolares PRAE. | A.3.1.2.2.1 | A.3.1.2.2 Realizar asesoría y acompañamiento a establecimientos educativos priorizados para articular el conocimiento de conservación de la estructura ecológica en los proyectos ambientales escolares PRAE. | Cesar Augusto Cano Carvajal |  |  | 345664060
A.3.1.4.1 | A.3.1.4.1 Realizar encuentros municipales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas. | A.3.1.4.1.1 | A.3.1.4.1 Realizar encuentros municipales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas. | Cesar Augusto Cano Carvajal |  |  | 261137901
A.3.1.4.2 | A.3.1.4.2 Realizar encuentros regionales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas. | A.3.1.4.1.1 | A.3.1.4.1 Realizar encuentros municipales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas. | Cesar Augusto Cano Carvajal |  |  | 358486310
Meta Plan de acción | 3.2.1.4 Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027 | [5 empty] | 0
|  |  | INVERSIONES REALIZADAS EN LA CUENCA |  |  |  | 965288271
|  |  | El valor debe ser igual a cero($0) |  |  | SUMAS IGUALES | 0
VALOR FICHA | [6 empty] | 965288271
SGI (Cuadro de mando) | PROYECTO SGR 3 - BPIN 20243201010055
LINEA ESTRATEGICA | BPIN 20243201010055 Conservación y Gestión ambiental en áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas.
PROGRAMAS | Objetivo Específico
PROYECTOS | Actividades
METAS | Subactividades
TAREA (ACTIVIDADES) | Subactividades (Se toma nuevamente este apartado, pero se relacionará con un código diferente permitiendo mantener la estructura diseñada para el Plan de Acción en el SGI)
META PLAN DE ACCIÓN | Código y nombre de la meta del Plan de acción alineada con la subactividad (Articulación SGR 5 - Plan de Acción)

## Articulacion SGR3-PAI
ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN
PROYECTO CONSERVACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
BPIN 20243201010055
#O | OBJETIVO ESPECÍFICO | #A | ACTIVIDAD | #SA | SUBACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META SUBACTIVIDAD | PRESUPUESTO TOTAL SUBACTIVIDAD | SUBDIRECCIÓN | TEMAS | CÓDIGO PAI | METAS PLAN DE ACCIÓN | INDICADOR FÓRMULA
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.1 | Coordinar acciones para el seguimiento del acuerdo social territorial, fortalecer los Comités de turismo sostenible y transferir el Modelo de Gobernanza Ambiental en Caldas. | A.1.1.1.1 | Realizar encuentros de seguimiento al acuerdo social territorial con las entidades vinculadas al proyecto | # Reuniones de seguimiento realizados | 7 | 25406500 | Planificación | Participación Comunitaria | 3.2.2.2 | Acompañar a las instancias de veeduría ciudadana e implementar estrategias en torno a mecanismos de control social para el mejoramiento de la gestión pública | # de veedurías acompañadas y estrategias implementadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.1 | Coordinar acciones para el seguimiento del acuerdo social territorial, fortalecer los Comités de turismo sostenible y transferir el Modelo de Gobernanza Ambiental en Caldas. | A.1.1.1.2 | Realizar acompañamiento para la consolidación y fortalecimiento de los Comités de turismo sostenible en áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas. | # de comites consolidados ( la actividad se realizará durante 12 meses ) | 4 | 312081632 | Biodiversidad | Turismlo sostenible | 1.1.1.11 | Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de proyectos apoyados
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.1 | Coordinar acciones para el seguimiento del acuerdo social territorial, fortalecer los Comités de turismo sostenible y transferir el Modelo de Gobernanza Ambiental en Caldas. | A.1.1.1.3 | Realizar jornadas de transferencia del Modelo de Gobernanza Ambiental con los Consejos de cuenca y las instancias de gobernanza de las áreas protegidas en el departamento de Caldas. | # de instancias de gobernanza fortalecidas | 12 | 227350852 | Planificación | Participación Comunitaria | 3.2.2.1 | Fortalecer los procesos y escenarios de participación ciudadana para garantizar el derecho a la participación, el acceso a la Justicia Ambiental, y el acceso a la información para la incidencia en las decisiones ambientales del territorio (ACUERDO DE ESCAZÚ). | # subregiones acompañadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.2 | Hacer seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación de los POMCA y las áreas protegidas con las instancias de participación para tal fin en el departamento de Caldas | A.1.1.2.1 | Hacer seguimiento a la ejecución de los componentes programáticos de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA con los Consejos de Cuenca. | # POMCAS con seguimiento | 5 | 53522297 | Planificación | Participación Comunitaria | 1.2.2.6 | Seguimiento a la implementación de los instrumentos de planificación ambiental | # de instrumentos de planificación ambiental con seguimiento a la implementación
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.2 | Hacer seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación de los POMCA y las áreas protegidas con las instancias de participación para tal fin en el departamento de Caldas | A.1.1.2.2 | Hacer seguimiento a la ejecución de los Planes de Manejo de las áreas protegidas con las instancias de participación para tal fin en los municipios seleccionados del departamento de Caldas. | # AP con seguimiento | 9 | 53522297 | Planificación | Planes manejo Áreas Protegidas | 1.1.1.9 | Implementar acciones de los planes de manejo de áreas protegidas y ecosistemas estrátegicos | # planes de manejo con acciones implementadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.3 | Realizar giras de intercambio de saberes en temas de conservación y uso sostenible con particiación de representantes de las instancias de participación y las comunidades en las áreas priorizadas. | A.1.1.3.1 | Realizar giras de intercambio de saberes en temas de conservación y uso sostenible con particiación de representantes de las instancias de participación y las comunidades en las áreas priorizadas. | # giras | 4 | 125654018 | Planificación | Participación Comunitaria | 3.2.1.5 | Desarrollar proyectos de apropiación social del conocimiento socioambiental | # de acciones implementadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.4 | Realizar encuentros y giras con los actores de la agenda ambiental ganadera en los municipios priorizados del departamento de Caldas. | A.1.1.4.1 | Realizar encuentros con los actores de la agenda ambiental ganadera en los municipios priorizados del departamento de Caldas. | # reuniones realizadas | 12 | 167842608 | Dirección General | Agenda Ganadera | 2.2.1.4 | Actualizar e implementar acciones de las agendas ambientales sectoriales | # de agendas gestionadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.4 | Realizar encuentros y giras con los actores de la agenda ambiental ganadera en los municipios priorizados del departamento de Caldas. | A.1.1.4.2 | Realizar giras de intercambio de experiencias exitosas en sistemas de ganadería sostenible con los integrantes de la agenda ambiental ganadera de los municipios priorizados del departamento de Caldas. | # giras de intercambio | 2 | 63794334 | Dirección General | Agenda Ganadera | 2.2.1.4 | Actualizar e implementar acciones de las agendas ambientales sectoriales | # de agendas gestionadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.5 | Fortalecer el control social mediante la conformación de veedurías, socialización, rendición de cuentas y visitas de seguimiento en las áreas de intervención del proyecto en Caldas. | A.1.1.5.1 | Conformar la veeduría del proyecto en los municipios objeto de intevención en el departamento de Caldas | # veedurias conformadas | 8 | 58072000 | Planificación | Participación Comunitaria | 3.2.2.2 | Acompañar a las instancias de veeduría ciudadana e implementar estrategias en torno a mecanismos de control social para el mejoramiento de la gestión pública | # de veedurías acompañadas y estrategias implementadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.5 | Fortalecer el control social mediante la conformación de veedurías, socialización, rendición de cuentas y visitas de seguimiento en las áreas de intervención del proyecto en Caldas. | A.1.1.5.2 | Realizar jornadas de socialización y rendición de cuentas en las áreas de intervención para facilitar el seguimiento y control social del proyecto por parte de las instituciones y la comunidad. | # jornadas realizadas | 6 | 52299429 | Planificación | Participación Comunitaria | 3.2.2.2 | Acompañar a las instancias de veeduría ciudadana e implementar estrategias en torno a mecanismos de control social para el mejoramiento de la gestión pública | # de veedurías acompañadas y estrategias implementadas
O1 | Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas | A.1.1.5 | Fortalecer el control social mediante la conformación de veedurías, socialización, rendición de cuentas y visitas de seguimiento en las áreas de intervención del proyecto en Caldas. | A.1.1.5.3 | Realizar visitas de seguimiento del proyecto con los actores y público de interés de las áreas objeto de intervención del departamento de Caldas. | # visitas de seguimiento | 32 | 362230288 | Planificación | Participación Comunitaria | 3.2.2.2 | Acompañar a las instancias de veeduría ciudadana e implementar estrategias en torno a mecanismos de control social para el mejoramiento de la gestión pública | # de veedurías acompañadas y estrategias implementadas
O2 | Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.2.1.1 | Adecuar con señalética los senderos y recorridos de las áreas protegidas con potencial turistico del departamento de Caldas. | A.2.1.1.1 | Adecuar con señalética los senderos y recorridos de las áreas protegidas con potencial turistico del departamento de Caldas. | # de áreas protegidas con señalética | 2 | 295118802 | Biodiversidad | Señaléctica áreas protegidas | 1.1.1.9 | Implementar acciones de los planes de manejo de áreas protegidas y ecosistemas estrátegicos | # planes de manejo con acciones implementadas
O2 | Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.2.1.2 | Establecer viveros familiares de plantas nativas meliferas como apoyo a la restauración en proyectos de meliponicultura. | A.2.1.2.1 | Establecer viveros familiares de plantas nativas meliferas como apoyo a la restauración en proyectos de meliponicultura. | # de viveros familiares establecidos | 30 | 93302946 | Biodiversidad | Meliponicultura | 1.1.1.11 | Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de proyectos apoyados
O2 | Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.2.1.3 | Brindar acompañamiento técnico a emprendimientos verdes, certificación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Otras Estrategias de Conservación en Caldas. | A.2.1.3.1 | Realizar acompañamiento a emprendimientos y negocios verdes potenciales y avalados en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | # de negocios verdes acompañados | 40 | 141561653 | Biodiversidad | Negocios verdes | 2.2.1.1 | Asistir técnicamente a los negocios verdes para su consolidación incluye verificación y asesoría | # de negocios verdes establecidos
O2 | Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.2.1.3 | Brindar acompañamiento técnico a emprendimientos verdes, certificación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Otras Estrategias de Conservación en Caldas. | A.2.1.3.2 | Acompañar la ruta de certificación para la declaratoria de Reservas naturales de la sociedad civil (RNSC) en los municipios priorizados del departamento de Caldas. | # de RNSC acompañadas | 6 | 161802838 | Biodiversidad | RNSC | 1.1.1.10 | Implementar otras estrategias de conservación y apoyar la declaratoria de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil | # de predios con otras estratégias de conservación implementadas
O2 | Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.2.1.3 | Brindar acompañamiento técnico a emprendimientos verdes, certificación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Otras Estrategias de Conservación en Caldas. | A.2.1.3.3 | Realizar asistencia técnica y acompañamiento a las Otras Estrategias de Conservación (OEC) del departamento de Caldas. | # de OEC asistidas | 50 | 248901114 | Biodiversidad | OEC | 1.1.1.10 | Implementar otras estrategias de conservación y apoyar la declaratoria de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil | # de predios con otras estratégias de conservación implementadas
O2 | Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.2.1.4 | Instalar biofábricas para la producción de bioinsumos en predios localizados en áreas protegidas y áreas de la estructura ecológica de Caldas | A.2.1.4.1 | Instalar biofábricas para la producción de bioinsumos en predios localizados en áreas protegidas y áreas de la estructura ecológica de Caldas | # de biofábricas instaladas | 13 | 195741821 | Biodiversidad | Agroecología | 1.1.1.13 | Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional. | # de iniciativas apoyadas
O2 | Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.2.1.5 | Adecuar hornos paneleros para mejorar su eficiencia energética en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.2.1.5.1 | Adecuar hornos paneleros para mejorar su eficiencia energética en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | # de hornos adecuados | 8 | 457712640 | Biodiversidad | Hornos paneleros | 2.1.2.4 | Implementar acciones climáticas asociadas al PIGCC en los municipios del departamento de Caldas | # de acciones realizadas por Corpocaldas en el marco del PIGCC
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.1 | Implementar monitoreo participativo, consolidación de información ambiental y asistencia técnica para la conservación, restauración y gobernanza de la estructura ecológica en Caldas. | A.3.1.1.1 | Ejecutar monitoreo participativo a la biodiversidad en la estructura ecológica con énfasis en los valores objeto de conservación (VOC) de las áreas protegidas del departamento de Caldas. | # Areas protegidas monitoreadas | 9 | 406712721 | Biodiversidad | Monitoreo a la Biodiversidad | 1.1.2.9 | Desarrollar programa de monitoreo participativo en torno a la biodiversidad y los servicios ecosistemicos | Programa de Monitoreo Participativo
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.1 | Implementar monitoreo participativo, consolidación de información ambiental y asistencia técnica para la conservación, restauración y gobernanza de la estructura ecológica en Caldas. | A.3.1.1.2 | Realizar monitoreo participativo a la restauración en áreas intervenidas en el proyecto. | # parcelas monitoreadas | 9 | 209398043 | Biodiversidad | Monitoreo a la Biodiversidad | 1.1.2.9 | Desarrollar programa de monitoreo participativo en torno a la biodiversidad y los servicios ecosistemicos | Programa de Monitoreo Participativo
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.1 | Implementar monitoreo participativo, consolidación de información ambiental y asistencia técnica para la conservación, restauración y gobernanza de la estructura ecológica en Caldas. | A.3.1.1.3 | Consolidar la información resultante del proyecto para su incorporación al Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales. | # reportes | 2 | 53216800 | Biodiversidad | Reporte SNIF | 1.1.1.1 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.1 | Implementar monitoreo participativo, consolidación de información ambiental y asistencia técnica para la conservación, restauración y gobernanza de la estructura ecológica en Caldas. | A.3.1.1.4 | Asesorar a las administraciones municipales para la definición de estrategias de gestión, conservación y restauración de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | # administraciones municipales asesoradas | 8 | 106422528 | Planificación | Asesoría Administraciones municiplaes | 1.1.1.12 | Asesorar a los entes territoriales y otros actores para la conservacion, manejo y uso sostenible de la Biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de municipios asesorados
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.1 | Implementar monitoreo participativo, consolidación de información ambiental y asistencia técnica para la conservación, restauración y gobernanza de la estructura ecológica en Caldas. | A.3.1.1.5 | Brindar asistencia técnica para definir estrategias de gobernanza y gobernabilidad en el DMI Laguna de San Diego del departamento de Caldas. | # Asistencia Técnica | 1 | 82071915 | Biodiversidad | Turismlo sostenible | 1.2.1.8 | Formular lineamientos para el desarrollo de turismo sostenible en áreas de la estructura ecológica principal | # de lineamientos formulados
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.2 | Fortalecer la educación ambiental mediante asesorías a PRAE, PROCEDA, jornadas con la Red de Jóvenes de Ambiente e iniciativas formativas para la conservación ecológica en Caldas. | A.3.1.2.1 | Implementar proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA con grupos organizados de la ciudadanía de los municipios priorizados por el proyecto. | # de intervenciones a PROCEDAS | 16 | 265382281 | Planificación | Educación Ambiental | 3.2.1.4 | Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027 | % de implementación del programa de educación ambiental
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.2 | Fortalecer la educación ambiental mediante asesorías a PRAE, PROCEDA, jornadas con la Red de Jóvenes de Ambiente e iniciativas formativas para la conservación ecológica en Caldas. | A.3.1.2.2 | Realizar asesoría y acompañamiento a establecimientos educativos priorizados para articular el conocimiento de conservación de la estructura ecológica en los proyectos ambientales escolares PRAE. | # de PRAES asesorados | 64 | 345664060 | Planificación | Educación Ambiental | 3.2.1.4 | Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027 | % de implementación del programa de educación ambiental | 345664060
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.2 | Fortalecer la educación ambiental mediante asesorías a PRAE, PROCEDA, jornadas con la Red de Jóvenes de Ambiente e iniciativas formativas para la conservación ecológica en Caldas. | A.3.1.2.3 | Realizar jornadas de interpretación ambiental con la Red de Jovenes de Ambiente en los municipios priorizados del departamento de Caldas | # de jornadas | 16 | 150266384 | Planificación | Educación Ambiental | 3.2.1.5 | Desarrollar proyectos de apropiación social del conocimiento socioambiental | # de acciones implementadas
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.2 | Fortalecer la educación ambiental mediante asesorías a PRAE, PROCEDA, jornadas con la Red de Jóvenes de Ambiente e iniciativas formativas para la conservación ecológica en Caldas. | A.3.1.2.4 | Implementar un proceso de educación formal, no formal e informal, para el fortalecimiento de capacidades de los actores sociales para la conservación de la estructura ecológica del departamento de Caldas. | # jornadas de capacitación | 186 | 2631562731 | Planificación | Educación Ambiental | 3.2.1.4 | Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027 | % de implementación del programa de educación ambiental
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.3 | Realizar labores de extensión ambiental para los actores sociales en temas de turismo de naturaleza, meliponicultura, restauración y agroecología, en áreas protegidas del departamento de Caldas. | A.3.1.3.1 | Realizar labores de extensión ambiental con actores sociales para la prestación de servicios de turismo de naturaleza sostenible en las áreas protegidas con potencial turístico en el departamento de Caldas | # de personas asistidas | 45 | 171443300 | Biodiversidad | Extensionismo | 1.1.1.11 | Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de proyectos apoyados
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.3 | Realizar labores de extensión ambiental para los actores sociales en temas de turismo de naturaleza, meliponicultura, restauración y agroecología, en áreas protegidas del departamento de Caldas. | A.3.1.3.2 | Realizar labores de extensión ambiental a los meliponicultores y cuidadores de abejas nativas para su conservación y restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica. | # de meliponicultores asistidos | 90 | 438467400 | Biodiversidad | Extensionismo | 1.1.1.11 | Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de proyectos apoyados
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.3 | Realizar labores de extensión ambiental para los actores sociales en temas de turismo de naturaleza, meliponicultura, restauración y agroecología, en áreas protegidas del departamento de Caldas. | A.3.1.3.3 | Realizar labores de extensión ambiental en iniciativas de viveros forestales de propagación de especies nativas en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | # de personas asistidas | 60 | 171443300 | Biodiversidad | Extensionismo | 1.1.1.11 | Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de proyectos apoyados
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.3 | Realizar labores de extensión ambiental para los actores sociales en temas de turismo de naturaleza, meliponicultura, restauración y agroecología, en áreas protegidas del departamento de Caldas. | A.3.1.3.4 | Realizar labores de extensión ambiental para la apropiación de buenas prácticas de producción sostenible en sistemas agrícolas localizados en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica. | # de personas asistidas | 135 | 171443300 | Biodiversidad | Extensionismo | 1.1.1.13 | Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional. | # de iniciativas apoyadas
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.4 | Realizar jornadas de intercambio de saberes para fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento entre comunidades locales. | A.3.1.4.1 | Realizar encuentros municipales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas. | # de eventos | 13 | 261137901 | Planificación | Educación Ambiental | 3.2.1.4 | Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027 | % de implementación del programa de educación ambiental | 261137901
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.4 | Realizar jornadas de intercambio de saberes para fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento entre comunidades locales. | A.3.1.4.2 | Realizar encuentros regionales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas. | # de eventos | 13 | 358486310 | Planificación | Educación Ambiental | 3.2.1.4 | Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027 | % de implementación del programa de educación ambiental | 358486310
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.4 | Realizar jornadas de intercambio de saberes para fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento entre comunidades locales. | A.3.1.4.3 | Realizar ferias ambientales con metodologías lúdico-participativas para fortalecer los procesos de educación ambiental implementados con las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas | # de ferias realizadas | 10 | 200875308 | Planificación | Educación Ambiental | 3.2.1.1 | Implementar estrategias de comunicación para el conocimiento ambiental, promoción de la conservación y la apropiación del bioterritorio y la acción colaborativa | # de Estrategias implementadas
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.5 | Producir material educativo y divulgativo del proyecto | A.3.1.5.1 | Producir material educativo y divulgativo del proyecto | Global | 1 | 262213525 | Comunicaciones | Comunicación | 3.2.1.2 | Implementar estrategias de comunicación para la visibilización de la gestión y las competencias de la entidad y mejorar la percepción de valor de los grupos de interés | # de Estrategias implementadas
O3 | Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.3.1.6 | Dotar a meliponicultores y cuidadores de abejas nativas para su conservación y restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica | A.3.1.6.1 | Dotar a meliponicultores y cuidadores de abejas nativas para su conservación y restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica | # de unidades productivas dotadas | 40 | 70026502 | Biodiversidad | Meliponicultura | 1.1.1.11 | Apoyar proyectos de uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de proyectos apoyados
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.1 | Realizar planificación predial participativa con propietarios de los predios seleccionados para las actividades de restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | A.4.1.1.1 | Realizar planificación predial participativa con propietarios de los predios seleccionados para las actividades de restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | # de predios con planificación | 250 | 214467274 | Biodiversidad | Restauracion | 1.1.1.1 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.2 | Aislar áreas en proceso de restauración al interior de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.2.1 | Aislar áreas en proceso de restauración al interior de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | Hectáreas | 200 | 2223916147 | Biodiversidad | Restauracion | 0 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.3 | Producir material vegetal nativo en viveros comunitarios locales en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.3.1 | Producir material vegetal nativo en viveros comunitarios locales en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | # de plantulas | 41000 | 161764680 | Biodiversidad | Restauracion | 1.1.1.1 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.4 | Establecer cercos vivos en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | A.4.1.4.1 | Establecer cercos vivos en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | # plántulas sembradas | 32000 | 606527539 | Biodiversidad | Restauracion | 1.1.1.1 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.5 | Implementar acciones de restauración | A.4.1.5.1 | Implementar acciones de restauración y enriquecimiento con especies nativas bajo el enfoque de restauración, rehabilitación y corredores de conectividad en áreas degradadas y/o fragmentadas de la estructura ecológica del departamento de Caldas. | Hectareas | 100 | 1157563044 | Biodiversidad | Restauracion | 1.1.1.1 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.5 | Implementar acciones de restauración | A.4.1.5.2 | Implementar acciones de restauración bajo el enfoque de enriquecimiento en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | Hectareas | 60 | 407759853 | Biodiversidad | Restauracion | 1.1.1.1 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.5 | Implementar acciones de restauración | A.4.1.5.3 | Implementar acciones de restauración bajo el enfoque de recuperación y/o rehabilitación mediante sistemas agroforestales ambientalmente sostenibles en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | Hectáreas | 30 | 77013090 | Biodiversidad | Sistemas producción sostenible | 1.1.1.13 | Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional. | # de iniciativas apoyadas
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.5 | Implementar acciones de restauración | A.4.1.5.4 | Implementar acciones de restauración bajo el enfoque de recuperación y rehabilitación mediante sistemas silvopastoriles ambientalmente sostenibles en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | Hectáreas | 50 | 851694360 | Biodiversidad | Sistemas producción sostenible | 1.1.1.13 | Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional. | # de iniciativas apoyadas
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.5 | Implementar acciones de restauración | A.4.1.5.5 | Realizar mantenimiento a áreas con acciones de restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | Hectareas | 160 | 778194701 | Biodiversidad | Restauracion | 1.1.1.1 | Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.5 | Implementar acciones de restauración | A.4.1.5.6 | Realizar mantenimiento a áreas con acciones de restauración mediante sistemas silvopastoriles ambientalmente sostenibles en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas | Hectareas | 50 | 91267374 | Biodiversidad | Sistemas producción sostenible | 1.1.1.13 | Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional. | # de iniciativas apoyadas
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.6 | Realizar jornadas de reforestación con las instancias de gobernanza de Caldas | A.4.1.6.1 | Realizar jornadas de reforestación con las instancias de gobernanza de Caldas. | # jornadas reforestacion | 36 | 112044421 | Biodiversidad | Participación Comunitaria | 3.2.1.5 | Desarrollar proyectos de apropiación social del conocimiento socioambiental | # de acciones implementadas
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.7 | Establecer parcelas para el monitoreo a las áreas en procesos de restauración intervenidas en el proyecto | A.4.1.7.1 | Establecer parcelas para el monitoreo a las áreas en procesos de restauración intervenidas en el proyecto. | # parcelas establecidas | 15 | 127869865 | Biodiversidad | Monitoreo a la Biodiversidad | 1.1.2.9 | Desarrollar programa de monitoreo participativo en torno a la biodiversidad y los servicios ecosistemicos | Programa de Monitoreo Participativo
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.1 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DMI Cerro Guadalupe en el municipio de Manzanares | # de obras de conservación | 1 | 375318905 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.2 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DMI Cerro Guadalupe en el municipio de Marquetalia | # de obras de conservación | 1 | 234987342 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.3 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área de la estructura ecológica Quebrada San Antonio en el municipio de Manzanares | # de obras de conservación | 1 | 1626722685 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.4 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área abastecedora de acueducto Chambery en el municipio de Aranzazu | # de obras de conservación | 1 | 1368866413 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.5 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área abastecedora de acueducto Chambery en el municipio de Aranzazu | # de obras de conservación | 1 | 1322919511 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.6 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DCS El Gigante en el municipio de Salamina | # de obras de conservación | 1 | 333259697 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.7 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área abastecedora de acueducto El Uvito en el municipio de Salamina | # de obras de conservación | 1 | 1993004815 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida RFP Tarcará en el municipio de Aguadas | # de obras de conservación | 1 | 333314399 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.9 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DMI Laguna de San Diego en el municipio de Samaná | # de obras de conservación | 1 | 293934947 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.8 | Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas. | A.4.1.8.10 | Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida PNN Selva de Florencia en el municipio de Pensilvania | # de obras | 1 | 933207091 | Infraestructura | SbN | 2.1.1.1 | Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # de sitios intervenidos
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.9 | Realizar apoyo a la supervisión del proyecto | A.4.1.9.1 | Realizar apoyo a la supervisión del proyecto | # de meses | 22 | 345114000 | Planificación | Gestión Proyectos | 3.1.2.2 | Fortalecer la Formulación y Gestión de Proyectos en la Corporación | # de proyectos formulados y gestionados ante diferentes instancias
O4 | Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas | A.4.1.10 | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto. | A.4.1.10.1 | Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto. | # de meses | 22 | 1668880752 | Planificación | Gestión Proyectos | 3.1.2.2 | Fortalecer la Formulación y Gestión de Proyectos en la Corporación | # de proyectos formulados y gestionados ante diferentes instancias

## Presupuesto
3.1.2 Actividad 12: Fortalecer la educación ambiental mediante asesorías a PRAE, PROCEDA, jornadas con la Red de Jóvenes de Ambiente e iniciativas formativas para la conservación ecológica en Caldas.
3.1.2.2 Subactividad 20: Realizar asesoría y acompañamiento a establecimientos educativos priorizados para articular el conocimiento de conservación de la estructura ecológica en los proyectos ambientales escolares PRAE.
ASESORIA A PRAES
DETALLE | NUMERO | UNIDAD | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1 COSTOS
1.1 MANO DE OBRA
Profesional Experto en PRAES (incluye prestaciones y seguridad social) | 2 | Mes | 8 | 1 | 5000000 | 10000000 | 80000000
Subtotal Mano de obra
1.2 MATERIALES Y EQUIPOS
Material didáctico | 4 | unidad | 1 |  | 1368500 | 5474000 | 5474000
Refrigerios participantes sesiones presenciales | 5 | unidad | 400 |  | 12500 | 62500 | 25000000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 30474000
SUBTOTAL COSTOS | [6 empty] | 110474000
2 COSTOS
2.1 TRANSPORTE
Viaticos Profesionales especializados - cada profesional Asistiría 25 Desplazamiento a 50 Instituciones para sesiones de trabajo presencial (4 sesiones presenciales por institucion educativa) | 2 | dia | 200 |  | 450000 | 900000 | 180000000
SUBTOTAL INDIRECTOS
COSTO TOTAL | [5 empty] | TOTAL ANTES DEL IVA | 290474000
[6 empty] | IVA | 55190060
[6 empty] | TOTAL DESPUES DE IVA | 345664060
3.1.4 Actividad 14: Realizar jornadas de intercambio de saberes para fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento entre comunidades locales.
3.1.4.1 Subactividad 27: Realizar encuentros municipales de interacambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas.
ENCUENTROS AMBIENTALES MUNICIPALES
DETALLE | NUMERO | UNIDAD | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
ENCUENTROS AMBIENTALES MUNICIPALES
1 COSTOS
1.1 MANO DE OBRA
Profesional del área social, especialista en gestiòn ambiental (icluye prestaciones y seguridad social) | 1 | honorarios | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000
Tecnologa en producciòn agropecuaria ecológica (icluye prestaciones y seguridad social) | 1 | honorarios | 1 | 1 | 3487000 | 3487000 | 3487000
Tecnico de apoyo - Dedicación Parcial (icluye prestaciones y seguridad social)) | 1 | honorarios | 1 | 1 | 3487000 | 3487000 | 3487000
Apoyo Logístico (icluye prestaciones y seguridad social) | 2 | jornal | 1 | 1 | 100000 | 200000 | 200000
Subtotal Mano de obra | [6 empty] | 12174000
1.2 MATERIALES Y EQUIPOS
Alquiler sonido y video beand | 1 | unidad |  |  | 186278 | 186278 | 186278
Papeleria y material didáctico | 1 | unidad |  |  | 185000 | 185000 | 185000
Refrigerios participantes | 50 | unidad |  |  | 12500 | 625000 | 625000
Transporte participantes | 50 | unidad |  |  | 15000 | 750000 | 750000
Almuerzos participantes | 50 | unidad |  |  | 25000 | 1250000 | 1250000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 2996278
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 15170278
2 COSTOS INDIRECTOS
2.1 TRANSPORTE
Gastos de viajes Profesional social | 1 | día | 1 |  | 400000 | 400000 | 400000
Gastos de viajes Tecnologo y técnico | 2 | día | 1 |  | 480000 | 960000 | 960000
Gastos de viaje apoyo logístico | 1 | día | 1 |  | 350000 | 350000 | 350000
TOTAL INDIRECTOS | [6 empty] | 1710000
COSTO TOTAL POR ENCUENTRO | [6 empty] | 16880278
[5 empty] | TOTAL PARA 13 EVENTOS ANTES IVA |  | 219443614
[5 empty] | IVA |  | 41694286.66
[5 empty] | TOTAL DESPUES DE IVA |  | 261137900.66
ENCUENTROS AMBIENTALES REGIONALES
3.1.4 Actividad 14: Realizar jornadas de intercambio de saberes para fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento entre comunidades locales.
3.1.4.2 Subactividad 28: Realizar encuentros regionales de interacambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas.
DETALLE | NUMERO | UNIDAD | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1 COSTOS
1.1 MANO DE OBRA
Profesional del área social, especialista en gestiòn ambiental (icluye prestaciones y seguridad social) | 1 | honorarios | 1 | 1 | 6000000 | 6000000 | 6000000
Tecnologa en producciòn agropecuaria ecológica (icluye prestaciones y seguridad social) | 1 | honorarios | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000
Tecnico de apoyo - Dedicación Parcial (icluye prestaciones y seguridad social) | 1 | honorarios | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000
Apoyo Logístico | 2 | jornal | 1 | 1 | 100000 | 200000 | 200000
Subtotal Mano de obra | [6 empty] | 16200000
1.2 MATERIALES Y EQUIPOS
Alquiler sonido y video beand | 1 | unidad |  |  | 185000 | 185000 | 185000
Papeleria y material didáctico | 1 | unidad |  |  | 185000 | 185000 | 185000
Refrigerios participantes | 50 | unidad |  |  | 12500 | 625000 | 625000
Transporte participantes | 50 | unidad |  |  | 60000 | 3000000 | 3000000
Almuerzos participantes | 50 | unidad |  |  | 25000 | 1250000 | 1250000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 5245000
1.3 TRANSPORTE
Gastos de viajes Profesional social | 1 | día | 1 |  | 418000 | 418000 | 418000
Gastos de viajes Tecnologo y técnico | 2 | día | 1 |  | 480000 | 960000 | 960000
Gastos de viaje apoyo logístico | 1 | día | 1 |  | 350000 | 350000 | 350000
TOTAL INDIRECTOS | [6 empty] | 1728000
TOTAL COSTOS POR JORNADA | [6 empty] | 23173000
[5 empty] | TOTAL PARA 13 EVENTOS ANTES IVA |  | 301249000
[5 empty] | IVA |  | 57237310
[5 empty] | TOTAL DESPUES DE IVA |  | 358486310
TOTAL GENERAL
965288270.66

## Proyecto (hidden)
PROYECTO
Conservación y gestión ambiental en áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO O1 Consolidar una estrategia de gobernanza y participación social en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas objeto de intervención en el departamento de Caldas
OBJETIVO ESPECÍFICO O2 Fortalecer la gestión ambiental de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
OBJETIVO ESPECÍFICO O3 Mejorar las estrategias de sostenibilidad orientadas a la conservación, restauración y gobernanza de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
OBJETIVO ESPECÍFICO O4 Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación, restauración y uso múltiple en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD A.1.1.1 Coordinar acciones para el seguimiento del acuerdo social territorial, fortalecer los Comités de turismo sostenible y transferir el Modelo de Gobernanza Ambiental en Caldas.
ACTIVIDAD A.1.1.2 Hacer seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación de los POMCA y las áreas protegidas con las instancias de participación para tal fin en el departamento de Caldas
ACTIVIDAD A.1.1.3 Realizar giras de intercambio de saberes en temas de conservación y uso sostenible con particiación de representantes de las instancias de participación y las comunidades en las áreas priorizadas.
ACTIVIDAD A.1.1.4 Realizar encuentros y giras con los actores de la agenda ambiental ganadera en los municipios priorizados del departamento de Caldas.
ACTIVIDAD A.1.1.5 Fortalecer el control social mediante la conformación de veedurías, socialización, rendición de cuentas y visitas de seguimiento en las áreas de intervención del proyecto en Caldas.
ACTIVIDAD A.2.1.1 Adecuar con señalética los senderos y recorridos de las áreas protegidas con potencial turistico del departamento de Caldas.
ACTIVIDAD A.2.1.2 Establecer viveros familiares de plantas nativas meliferas como apoyo a la restauración en proyectos de meliponicultura.
ACTIVIDAD A.2.1.3 Brindar acompañamiento técnico a emprendimientos verdes, certificación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Otras Estrategias de Conservación en Caldas.
ACTIVIDAD A.2.1.4 Instalar biofábricas para la producción de bioinsumos en predios localizados en áreas protegidas y áreas de la estructura ecológica de Caldas
ACTIVIDAD A.2.1.5 Adecuar hornos paneleros para mejorar su eficiencia energética en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
ACTIVIDAD A.3.1.1 Implementar monitoreo participativo, consolidación de información ambiental y asistencia técnica para la conservación, restauración y gobernanza de la estructura ecológica en Caldas.
ACTIVIDAD A.3.1.2 Fortalecer la educación ambiental mediante asesorías a PRAE, PROCEDA, jornadas con la Red de Jóvenes de Ambiente e iniciativas formativas para la conservación ecológica en Caldas.
ACTIVIDAD A.3.1.3 Realizar labores de extensión ambiental para los actores sociales en temas de turismo de naturaleza, meliponicultura, restauración y agroecología, en áreas protegidas del departamento de Caldas.
ACTIVIDAD A.3.1.4 Realizar jornadas de intercambio de saberes para fortalecer los procesos de apropiación social del conocimiento entre comunidades locales.
ACTIVIDAD A.3.1.5 Producir material educativo y divulgativo del proyecto
ACTIVIDAD A.3.1.6 Dotar a meliponicultores y cuidadores de abejas nativas para su conservación y restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica
ACTIVIDAD A.4.1.1 Realizar planificación predial participativa con propietarios de los predios seleccionados para las actividades de restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
ACTIVIDAD A.4.1.2 Aislar áreas en proceso de restauración al interior de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
ACTIVIDAD A.4.1.3 Producir material vegetal nativo en viveros comunitarios locales en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
ACTIVIDAD A.4.1.4 Establecer cercos vivos en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
ACTIVIDAD A.4.1.5 Implementar acciones de restauración
ACTIVIDAD A.4.1.6 Realizar jornadas de reforestación con las instancias de gobernanza de Caldas
ACTIVIDAD A.4.1.7 Establecer parcelas para el monitoreo a las áreas en procesos de restauración intervenidas en el proyecto
ACTIVIDAD A.4.1.8 Construir obras de conservación de suelos y agua en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
ACTIVIDAD A.4.1.9 Realizar apoyo a la supervisión del proyecto
ACTIVIDAD A.4.1.10 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto.
SUBACTIVIDADES
A.1.1.1.1 Realizar encuentros de seguimiento al acuerdo social territorial con las entidades vinculadas al proyecto
A.1.1.1.2 Realizar acompañamiento para la consolidación y fortalecimiento de los Comités de turismo sostenible en áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas.
A.1.1.1.3 Realizar jornadas de transferencia del Modelo de Gobernanza Ambiental con los Consejos de cuenca y las instancias de gobernanza de las áreas protegidas en el departamento de Caldas.
A.1.1.2.1 Hacer seguimiento a la ejecución de los componentes programáticos de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA con los Consejos de Cuenca.
A.1.1.2.2 Hacer seguimiento a la ejecución de los Planes de Manejo de las áreas protegidas con las instancias de participación para tal fin en los municipios seleccionados del departamento de Caldas.
A.1.1.3.1 Realizar giras de intercambio de saberes en temas de conservación y uso sostenible con particiación de representantes de las instancias de participación y las comunidades en las áreas priorizadas.
A.1.1.4.1 Realizar encuentros con los actores de la agenda ambiental ganadera en los municipios priorizados del departamento de Caldas.
A.1.1.4.2 Realizar giras de intercambio de experiencias exitosas en sistemas de ganadería sostenible con los integrantes de la agenda ambiental ganadera de los municipios priorizados del departamento de Caldas.
A.1.1.5.1 Conformar la veeduría del proyecto en los municipios objeto de intevención en el departamento de Caldas
A.1.1.5.2 Realizar jornadas de socialización y rendición de cuentas en las áreas de intervención para facilitar el seguimiento y control social del proyecto por parte de las instituciones y la comunidad.
A.1.1.5.3 Realizar visitas de seguimiento del proyecto con los actores y público de interés de las áreas objeto de intervención del departamento de Caldas.
A.2.1.1.1 Adecuar con señalética los senderos y recorridos de las áreas protegidas con potencial turistico del departamento de Caldas.
A.2.1.2.1 Establecer viveros familiares de plantas nativas meliferas como apoyo a la restauración en proyectos de meliponicultura.
A.2.1.3.1 Realizar acompañamiento a emprendimientos y negocios verdes potenciales y avalados en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
A.2.1.3.2 Acompañar la ruta de certificación para la declaratoria de Reservas naturales de la sociedad civil (RNSC) en los municipios priorizados del departamento de Caldas.
A.2.1.3.3 Realizar asistencia técnica y acompañamiento a las Otras Estrategias de Conservación (OEC) del departamento de Caldas.
A.2.1.4.1 Instalar biofábricas para la producción de bioinsumos en predios localizados en áreas protegidas y áreas de la estructura ecológica de Caldas
A.2.1.5.1 Adecuar hornos paneleros para mejorar su eficiencia energética en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
A.3.1.1.1 Ejecutar monitoreo participativo a la biodiversidad en la estructura ecológica con énfasis en los valores objeto de conservación (VOC) de las áreas protegidas del departamento de Caldas.
A.3.1.1.2 Realizar monitoreo participativo a la restauración en áreas intervenidas en el proyecto.
A.3.1.1.3 Consolidar la información resultante del proyecto para su incorporación al Sistema de Información Ambiental para Colombia y sus subsistemas regionales.
A.3.1.1.4 Asesorar a las administraciones municipales para la definición de estrategias de gestión, conservación y restauración de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
A.3.1.1.5 Brindar asistencia técnica para definir estrategias de gobernanza y gobernabilidad en el DMI Laguna de San Diego del departamento de Caldas.
A.3.1.2.1 Implementar proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA con grupos organizados de la ciudadanía de los municipios priorizados por el proyecto.
A.3.1.2.2 Realizar asesoría y acompañamiento a establecimientos educativos priorizados para articular el conocimiento de conservación de la estructura ecológica en los proyectos ambientales escolares PRAE.
A.3.1.2.3 Realizar jornadas de interpretación ambiental con la Red de Jovenes de Ambiente en los municipios priorizados del departamento de Caldas
A.3.1.2.4 Implementar un proceso de educación formal, no formal e informal, para el fortalecimiento de capacidades de los actores sociales para la conservación de la estructura ecológica del departamento de Caldas.
A.3.1.3.1 Realizar labores de extensión ambiental con actores sociales para la prestación de servicios de turismo de naturaleza sostenible en las áreas protegidas con potencial turístico en el departamento de Caldas
A.3.1.3.2 Realizar labores de extensión ambiental a los meliponicultores y cuidadores de abejas nativas para su conservación y restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica.
A.3.1.3.3 Realizar labores de extensión ambiental en iniciativas de viveros forestales de propagación de especies nativas en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
A.3.1.3.4 Realizar labores de extensión ambiental para la apropiación de buenas prácticas de producción sostenible en sistemas agrícolas localizados en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica.
A.3.1.4.1 Realizar encuentros municipales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas.
A.3.1.4.2 Realizar encuentros regionales de intercambio con los PRAE para fortalecer los procesos de educación ambiental de las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas.
A.3.1.4.3 Realizar ferias ambientales con metodologías lúdico-participativas para fortalecer los procesos de educación ambiental implementados con las comunidades educativas priorizadas en el departamento de Caldas
A.3.1.5.1 Producir material educativo y divulgativo del proyecto
A.3.1.6.1 Dotar a meliponicultores y cuidadores de abejas nativas para su conservación y restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica
A.4.1.1.1 Realizar planificación predial participativa con propietarios de los predios seleccionados para las actividades de restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
A.4.1.2.1 Aislar áreas en proceso de restauración al interior de las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
A.4.1.3.1 Producir material vegetal nativo en viveros comunitarios locales en áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica del departamento de Caldas
A.4.1.4.1 Establecer cercos vivos en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
A.4.1.5.1 Implementar acciones de restauración y enriquecimiento con especies nativas bajo el enfoque de restauración, rehabilitación y corredores de conectividad en áreas degradadas y/o fragmentadas de la estructura ecológica del departamento de Caldas.
A.4.1.5.2 Implementar acciones de restauración bajo el enfoque de enriquecimiento en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
A.4.1.5.3 Implementar acciones de restauración bajo el enfoque de recuperación y/o rehabilitación mediante sistemas agroforestales ambientalmente sostenibles en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
A.4.1.5.4 Implementar acciones de restauración bajo el enfoque de recuperación y rehabilitación mediante sistemas silvopastoriles ambientalmente sostenibles en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas.
A.4.1.5.5 Realizar mantenimiento a áreas con acciones de restauración en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
A.4.1.5.6 Realizar mantenimiento a áreas con acciones de restauración mediante sistemas silvopastoriles ambientalmente sostenibles en las áreas protegidas y otras áreas de la estructura ecológica de Caldas
A.4.1.6.1 Realizar jornadas de reforestación con las instancias de gobernanza de Caldas.
A.4.1.7.1 Establecer parcelas para el monitoreo a las áreas en procesos de restauración intervenidas en el proyecto.
A.4.1.8.1 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DMI Cerro Guadalupe en el municipio de Manzanares
A.4.1.8.2 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DMI Cerro Guadalupe en el municipio de Marquetalia
A.4.1.8.3 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área de la estructura ecológica Quebrada San Antonio en el municipio de Manzanares
A.4.1.8.4 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área abastecedora de acueducto Chambery en el municipio de Aranzazu
A.4.1.8.5 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área abastecedora de acueducto Chambery en el municipio de Aranzazu
A.4.1.8.6 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DCS El Gigante en el municipio de Salamina
A.4.1.8.7 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área abastecedora de acueducto El Uvito en el municipio de Salamina
A.4.1.8.8 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida RFP Tarcará en el municipio de Aguadas
A.4.1.8.9 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida DMI Laguna de San Diego en el municipio de Samaná
A.4.1.8.10 Construir obras de conservación de suelos y agua en el área protegida PNN Selva de Florencia en el municipio de Pensilvania
A.4.1.9.1 Realizar apoyo a la supervisión del proyecto
A.4.1.10.1 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal del proyecto.