## EMISARIO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | SELECCIÓN | DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO POR AUSENCIA DE OFERENTES O INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | TRAUMATISMO ADMINISTRATIVO PARA SATISFACER LA NECESIDAD | 2 | 4 | 6 | RISGO ALTO | CORPONOR | VERIFICAR LAS POSIBLES CAUSAS QUE LLEVARON A LA DECLARATORIA DE DESIERTA CORREGIR E INICIAR NUEVAMENTE EL PROCESO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CORPONOR OFICINA DE PLANEACION- REVISION JURIDICA - TECNICA- DEPENDIENDO DE LAS CAUSAS. | ETAPA PRE CONTRACTUAL | ETAPA PRE CONTRACTUAL | REVISON DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PLEGO DE CONDICIONES POR PARTE DE LOS ESTRUCTURADORES, EL SUPERVISOR CORPONOR. | INMEDIATA
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN |  | COLUSION DENTRO DEL PROCESO | NO PERMITE LA TRANSPARENCIA DENTRO DEL PROCESO | 2 | 3 | 5 | RISGO MEDIO | CORPONOR | SOLICITUD DE CARTA ANTICORRUPCION/TRABAJO COORDINADO CON ORGANISMO DE CONTROL, VERIFICACION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTES LAS CAMARAS DE COMERCIO Y DEMAS ENTIDADES | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CORPONOR OFICINA DE PLANEACION- REVISION JURIDICA - TECNICA- DEPENDIENDO DE LAS CAUSAS. | ETAPA PRE CONTRACTUAL REVISION Y/O EVALAUCIION DE LOS DOCUMENTOS | ETAPA PRE CONTRACTUAL | REVISION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS. | INMEDIATA
3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION |  | NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO | RETRASO EN LA EJECUCION E INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 5 | 6 | RISGO ALTO | PROPONENTE | HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CORPONOR OFICINA JURIDICA - CONTRTACION | ETAPA PRE CONTRACTUAL - ADELANTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA DECLARAR EL SINIESTRO | ETAPA PRE CONTRACTUAL | REVISION Y CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO Y TRAZABILIDAD PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS | INMEDIATA
4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION |  | NO FORMALIZACION DEL CONTRATO (FALTA DE PRESENTACION O INDEBIDA DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO) | RETRASO EN LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL GENERANDO TRAUMAS ADMINISTRATIVOS | 1 | 3 | 4 | RISGO BAJO | PROPONENTE | HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CORPONOR OFICINA JURIDICA CONTRTACION | ETAPA PRE CONTRACTUAL - ADELANTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA DECLARAR EL SINIESTRO | ETAPA PRE CONTRACTUAL | REVISION Y CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO Y TRAZABILIDAD PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS | INMEDIATA
5 | ESPECIFICO | EXTERNA | PLANEACION | ECONOMICO | REALIZACION DE LA TOPOGRAFIA | SOBRE COSTOS DE RELLENO, ACARREO DE MATERIAL O CUALQUIER OTRA SITUACION | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | DIMENSIONAR EL VOLUMEN Y ESTIMAR PRESUPUESTO | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | INTERVENTORIA/ SUOERVISON CORPONOR | EJECUCON DE LA OBRA | IICIO DE LA OBRA | SUPERVISOR CORPONOR | RIGUROSIDAD Y CUMPLIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA PARA CADA ACTIVIDAD
6 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | AJUSTE DE PRECIOS | CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONOMICAS DE COLOMBIA PERO SIN IMITACION A INFLACION, DEVALUACION Y CAMBIOS EN LAS TASAS DE INTERES | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CORPONOR | AJUSTAR PRESUPUESTAL PRECIOS Y/O VALORES ESTIMADOS | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | INTERVENTORIA/ SUPERVISON CORPONOR | EJECUCON DE LA OBRA | IICIO DE LA OBRA | SUPERVISOR CORPONOR | DURANTE LA EJECUCION
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EEJECUCION | FINANCIERO | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DELAS PRESTACIONES SOCIALES DE LEY AL PERSONAL VINCULADO PARA EL OBJETO DEL CONTRATO | RECLAMACIONES EN CONTRA DE CORPONOR | 3 | 2 | 5 | EXTREMO | CONTRATISTA | VERIFICAR EN EL INFORME MENSAUL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y PACTADOS EN EL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTERVENTORIA/ SUPERVISON CORPONOR | EJECUCON DE LA OBRA | POSTERIOR PRIMER INFORME | SUPERVISOR CORPONOR | MENSUAL O ACTAS PARCIALES
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUCION | SOCIAL O POLITICO | INTERRUPCION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBIDO A ASONADAS, PAROS , MANIFESTACIONES O CESES DE ACTIVIDADES. | INSASISTENCIA DEL PERSONAL, FALTA DE TRANSPORTE , SEGURIDAD PUBLICA. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CORPONOR | PRINIPALMENTE SE DEBE GARANTIZAR LA SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, COMO DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES EN LA OBRA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTERVENTORIA/ SUPERVISON CORPONOR | EJECUCON DE LA OBRA | DURANTE LA EJECUCION | SUPERVISOR CORPONOR | DIARIA
9 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | OPERATIVO | FALTA DE MATERIALES | INCUMPLIMIENTO DE ACTVIDADES | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EVALUACION DE LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS POR LA FALTA DE SUMINISTROS | 1 | 1 | 2 | ALTO | NO | INTERVENTORIA/ SUPERVISON CORPONOR | EJECUCON DE LA OBRA | DURANTE LA EJECUCION | SUPERVISOR CORPONOR | DIARIA
10 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | OPERATIVO | INSUFICIENCIA DEL INFORME DEL ANTES DURANTE Y DESPUES ,ALREDEDOR DEL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA, PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS OCASIONADOS A PREDIOS POR EFECTO DE LA CONSTRUCCION | FALTA DE PLANEACION, PRECAUCION DEL PERSONAL Y SUPERVIISON DE LA INTERVENTORIA Y DE CORPONOR | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | CAPACITACION DIARIA SEGÚN ACTIVIDADES A REALIZAR | 1 | 1 | 1 | ALTO | SI | INTERVENTORIA/ SUPERVISON CORPONOR | EJECUCON DE LA OBRA | DURANTE LA EJECUCION | SUPERVISOR CORPONOR | DIARIA
11 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | OPERATIVO | FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES DE PEATONES POR DESCUIDOS EN EL AREA O SUS ALREDEDORES DE LA OBRA | FALTA DE SEÑALIZACION | 5 | 6 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | VERIFICACION LA SEÑALIZACION PREVIA Y QUE DEBE SER UNA OBLIGACION | 1 | 1 | 2 | ALTO | SI | INTERVENTORIA/ SUPERVISON CORPONOR | EJECUCON DE LA OBRA | DURANTE LA EJECUCION | SUPERVISOR CORPONOR | DIARIA
12 | ESPECIFICO | EXTERNA | EJECUCION | OPERATIVO | OMISION O POSIBLE INADECUADA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES A REALZAR ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERANDO BAJA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA INCUMPLIENDO LOS TERMINOS DEL CONTRATO | SOBRE COSTOS DE RELLENO, RETRASOS, CARENCIA EN LA SUPERVISON E INTERVENTORIA | 5 | 6 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | SOBRE COSTOS, RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS | 5 | 6 | 6 | ALTO | SI | INTERVENTORIA/ SUPERVISON CORPONOR | DURANTE LA EJECUCON, FINAL DE LA OBRA | IICIO DE LA OBRA | SUPERVISOR CORPONOR | DIARIA