## MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Ejecución | operacional | Contaminación de muestras biologicas o quimicas durante la manipulación o almacenamiento | Pérdida de integridad de las muestras, resultados inexactos, retraso en la investigación | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | implementación de protocolos de bioseguridad y manejo de muestras, capacitación al personal, uso de equipos de protección personal | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | Con la apertura del proceso de contratación. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.
[11 empty] | CONTRATISTA | [6 empty] | CONTRATISTA
2 | Específico | Interno | Ejecución | operacional | exposición de los servidores a sustancias peligrosas durante la manipulación de muestras o productos químicos | daño a la salud de los servidores, accidentes laborales. | 2 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Negociar contratos con precios fijos o cláusulas de ajuste | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | Con la apertura del proceso de contratación. | Terminación de ejecución del contrato | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II. | Durante la Etapa de Contratación.
[11 empty] | CONTRATISTA | [6 empty] | CONTRATISTA
3 | Específico | Interno | Ejecución | operacional | error en la identificación de muestras biológicas o químicas, lo que puede llevar a resultados inexactos. | pérdida de integridad de las muestras, resultados inexactos, retrasos en la investigación. | 4 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD | implementación de protocolos de identificación y etiquetado de muestras, capacitación del personal, uso de sistemas de gestión de muestras. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Con la verificación de la programación de obra, así como el perfil del personal requerido en la obra. | Durante la Etapa de Contratación.
[11 empty] | CONTRATISTA | [6 empty] | CONTRATISTA
4 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | problemas con la calidad de los elementos de bioseguridad, lo que puede afectar su eficacia y seguridad. | daño a la salud de los servidores, pérdida de integridad de las muestras. | 4 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | implementación de controles de calidad, selección de proveedores confiables, capacitación del personal. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | incumplimiento de normativas y regulaciones aplicables en materia de bioseguridad y laboratorio de química. | sanciones legales, pérdida de credibilidad, daño a la reputación. | 4 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | seguimiento y actualización de normativas y regulaciones, capacitación del personal, implementación de protocolos de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.
6 | Específico | Externo | contratacion | Regulatorio | problemas con los proveedores de elementos de bioseguridad y laboratorio de química, como retrasos en la entrega o calidad deficiente. | retrasos en la contratación, pérdida de calidad de los elementos, daño a la reputación. | 4 | 4 | 10 | EXTREMO | CONTRATISTA | selección de proveedores confiables, establecimiento de contratos claros, seguimiento y evaluación de proveedores. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.
7 | Específico | Externo | contratacion | Regulatorio | fluctuaciones en el mercado que afecten la disponibilidad o precio de los elementos de bioseguridad y laboratorio de química. | aumento de costos, retrasos en la contratación, pérdida de presupuesto. | 4 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | seguimiento del mercado, planificación y presupuesto flexibles, identificación de proveedores alternativos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | problemas con la logística y transporte de los elementos de bioseguridad y laboratorio de química. | retrasos en la entrega, daño a los elementos, aumento de costos | 4 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | selección de proveedores de logística confiables, establecimiento de contratos claros, seguimiento y evaluación de la logística. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | condiciones climáticas adversas que afecten la entrega o almacenamiento de los elementos de bioseguridad y laboratorio de química. | daño a los elementos, retrasos en la entrega, aumento de costos. | 4 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | planificación y preparación para condiciones climáticas adversas, selección de proveedores y logística confiables. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.
10 | Específico | Interno | Ejecución | operacional | No contar con el presupuesto total para adquirir las cantidades que se requieren | Aumento de los precios, poca asignación de presupuesto por la entidad | 4 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD CONTRATISTA | Solicitud en el plan de necesidades anuales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Terminación de ejecución del contrato | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | Durante la Etapa de Contratación.