## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [16 empty] | CÓDIGO
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | MATRIZ DE RIESGOS | [16 empty] | VERSIÓN |  | 1
[23 empty] | PÁGINA |  | 1 DE 1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignación (marcar si el riesgo se le asigna a la Entidad, el Contratista o ambos) |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Externo | Planeación | Operacional | El proceso de contratación no es atractivo para los proveedores del servicio | No se reciben ofertas al proceso de selección y se declara desierto | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | X |  |  | Reducir la probabilidad | La estructuración de los estudios previos y la ficha técnica responde al análisis del sector realizado de acuerdo a las condiciones del mercado | 1 | 5 | 6 | ALTO | Si | CNE | En la planeación del proceso de contratación | En la adjudicación del contrato | Verificar los requisitos habilitantes y monitorear las observaciones allegadas en caso de necesitar hacer ajustes durante todo el proceso de selección | Constante
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el oferente con la oferta más favorable presente inhabilidades o incompatibilidades. | Revocatoria de la adjudicación del contrato y retrasa la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | X |  |  | Reducir la probabilidad | Seleccionando un comité de evaluación idóneo y revisar los documentos donde se registran las sanciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | CNE | Al inicio de la selección y evaluación del proceso contractual | En la adjudicación del contrato | Verificando los informes de evaluación presentados | Una vez durante el proceso
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se presenten ofertas artificialmente bajas | No adjudicar el proceso de selección al oferente que está en primer orden de elegibilidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | X |  |  | Reducir el impacto | Implementar la guía para el manejo de propuestas con precios artificialmente bajos, elaborados por Colombia Compra Eficiente | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | CNE | Al inicio de la evaluación de las propuestas | Cierre de la evaluación | El comité de evaluación deberá evaluar la existencia de ofertas artificialmente bajas | Una vez durante el proceso
4 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El proponente no entrega las pólizas dentro del termino establecido | Retrasos en el inicio del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO |  |  | X | Retener el riesgo | Establecer un tiempo limite a la entrega de las pólizas , estar en contacto directo con el contratista desde el inicio de la adjudicación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | CNE | Desde la adjudicación | Hasta la entrega de las pólizas por parte del contratista | A través de correo electrónico | Constante durante las fecha establecidas
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Sustracción de documentos del acervo documental histórico con fines de lucro personal y perdida del patrimonio y memoria documentales de la entidad | Perdida del patrimonio documental de la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Reducir la probabilidad | Solicitud al contratista de cámaras de circuito cerrado de televisión, registros de ingresos de personas al deposito de archivo, solicitud de seguridad de la información y activación del procedimiento de perdida y extravio de documentos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | CNE/Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la entrega de la custodia del fondo documental | A través del Supervisor del contrato | Constante
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o deterioro de la documentación por inadecuados procesos o procedimientos, o por fallas en los sistemas tecnológicos, de información, equipos humanos o técnicos. | Afectación del acervo documental confiado al contratista y dificultades para el cumplimiento de la misión de la Entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Reducir la probabilidad | Realizar el seguimiento periodico sobre las condiciones de almacenamiento y ambientales llevadas a cabo por el contratista, verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos, cumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | CNE/Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la entrega de la custodia del fondo documental | A través del Supervisor del contrato | Constante
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros que se puedan presentar durante la ejecución, asociados a la operatividad del contrato | Daño reputacional por perdida del patrimonio documental que pueda afectar a un tercero, demandas. | 2 | 5 | 7 | ALTO |  | X |  | Reducir la probabilidad | Control de areas seguras, limitar el acceso, solicitar el registro de ingreso de personas al deposito y de movimientos docuemntales efectuados al archivo | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | CNE/Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la entrega de la custodia del fondo documental | A través del Supervisor del contrato | Constante
8 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Efectos de desastres naturales, terremotos inundaciones, incendios y sequías, entre otros, que normalmente son asegurables | Destrucción y perdida del patrimonio documental institucional | 3 | 5 | 8 | EXTREMO |  |  | X | Reducir el impacto | Revisar condiciones de la estanteria y que el edificio cumpla con los requisitos técnicos requeridos, reporte de daños en caso que suceda para activar procesos de recuperación. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | CNE/Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la entrega de la custodia del fondo documental | A través del Supervisor del contrato | Constante
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoría de la imprevisión | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO |  |  | x | Reducir la probabilidad | Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CNE | Solicitud de adición | Firma del adicional | Seguimiento de la supervisión | Constaste durante la ejecución
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal manejo de la Información y/o afectación a la Integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información | Conocimiento y publicación de información confidencial o reservada Manipulación o uso inadecuado de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades afectando la imagen de la Entidad o de terceros | 2 | 4 | 6 | ALTO |  | X |  | Reducir la probabilidad | Realizar seguimiento por parte del supervisor/a del contrato acerca de quienes están designando por parte del contratista para ejecutar las actividades. Firma de acuerdos de confidencialidad, | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | CNE | A partir del inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Seguimiento por parte del supervisor del contrato durante la ejecución | Cada vez que se requiera durante la etapa de ejecución.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos en Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos o en el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación. | La ocurrencia de cambios normativos podría generar la necesidad de ajustar las condiciones técnicas de la custodia o requerir actuaciones adicionales para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales aplicables. | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | X | Retener el riesgo | Realizar seguimiento permanente a las disposiciones legales y regulatorias aplicables a las dispocisiones del Archivo General de la Nación; mantener comunicación constante entre la entidad y el contratista; en caso de presentarse modificaciones normativas que afecten la ejecución contractual, adelantar oportunamente los ajustes administrativos, técnicos o contractuales a que haya lugar. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | CNE CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Termino del contrato | Seguimiento de la supervisión | Constaste durante la ejecución

## GUÍA
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar. - El objeto del Proceso de Contratación. - Los partícipes del Proceso de Contratación. - La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación. - La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. - La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación. - Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación. - El entorno socio ambiental. Las condiciones políticas. Los factores ambientales. - El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. - La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. - Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
CLASE
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
Planeación | la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
Selección | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista.
Contratación | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
Ejecución | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO
Económico | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros
Social o político | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacional | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financiero | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambiental | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológico | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD
1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)
IMPACTO
1 | Insignificante (obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente)(los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato)
2 | Menor (Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual)(los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato)
3 | Moderado (afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes)(Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco y el quince por ciento)
4 | Mayor (obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual)(Incrementa el valor del contrato entre el quince y el treinta por ciento)
5 | Catastrófico (perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual)(impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento)
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Evitar el riesgo | Eliminar la causa del riesgo, por ejemplo, no iniciar una actividad que genera un riesgo específico, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
Reducir la probabilidad | Implementar controles para disminuir la probabilidad de que ocurra el riesgo, Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
Compartir el riesgo | Transferir el riesgo a otra parte, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
Reducir el impacto | Implementar controles para disminuir el impacto del riesgo si llega a ocurrir, reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Retener el riesgo | Aceptar el riesgo y asume las posibles consecuencias, cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.