## MATRIZ RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyección de las necesidades | Posibilidad de realizar una inadecuada estimación de las necesidades o ejecución ineficiente de los recursos asignados. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad | Control de ejecución del contrato | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos | Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | SEGÚN CRONOGRAMA
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud en la determinación del alcance del proceso de selección | Reclamaciones, inviablidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Acopio de información previa del proyecto completa, disponibldades de servicios, afectaciones, etc. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto | Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan presupuesto | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Revisión de los documentos del proceso para establecer el valor de la oferta | MENSUAL
7 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente. | Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia responsable del proceso | Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección | SEMANAL
10 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en el inicio del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se suscriba el contrato | Retraso en el desarrollo del proyecto | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
12 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas | Retraso en el desarrollo del proyecto | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de Gestión Contractual | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEMANAL
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Posibilidad de que el contratista no preste el servicio con las cantidades, calidad y tiempos establecidos en el contrato | Afectación en el normal desarrollo de las actividades académicas y retrasos en procesos formativos y posibles reprocesos administrativos. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Establecer especificaciones técnicas claras y detalladas en los estudios previos y en la invitación pública | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Solicitar al contratista certificación de disponibilidad inmediata de los servicios ofertados. | SEGÚN CRONOGRAMA
22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de consecución de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos de intereses | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato. | SEMANAL
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites. | Desequilibrio económico del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
28 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Conflictos jurídicos y/o económicos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Interventoría y/o supervisión | Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL
| GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS FINANCIEROS | No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice el pago del contrato. | No pago al contratista | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificar antes de la ejecución del contrato que este cuente con el registro Presupuestal expedido por el grupo de Presupuesto. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Verificación que el contrato tenga su Registros Presupuestal. | SEGÚN CRONOGRAMA
| GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de idoneidad para desarrollar el contrato | deficiencia en la prestación del servicio | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión previa de las hojas de vida de los docentes propuestos y contenido de las acciones de capacitación | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dependencia responsable del proceso | Revisión previa de las hojas de vida, y su respectiva comprobación | SEGÚN CRONOGRAMA
| GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden técnico | Adjudicación inadecuada | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar los requisitos técnicos | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia responsable del proceso | Seguimiento al proceso de estudios previos | SEMANAL
| GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones | declaratoria de desierta | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Desarrollo de proceso de contratación por selección abreviada | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | Si | Dependencia responsable del proceso | Seguimiento al proceso de estudios previos | SEMANAL

## Hoja2 (hidden)
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO