## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA OBJETO: REALIZAR PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD, Y EJECUTAR EL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA CONTRATO MENOR CUANTÍA 2026
[13 empty] | DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | General | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos previos que soporte la realización y planeación del proceso y posterior suscripción del contrato, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | IDEA | Comunicar a traves de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión conciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | ÚNICO
2 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros para evaluar objetivamente las propuestas presentadas. | Incumplimiento del cronograma del proceso, la oferta seleccionada no se ajusta a las necesidades de la Entidad | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | IDEA | Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el analisis conciente jurídico y técnico. Realizar un estudio que verifique las condiciones legales, financieras y técnicas del mercado. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | Verificación por parte del Comité Asesor y Evaluador o del equipo designado para tal fin de las condiciones técnicas, financieras, juridicas, económicas y de experiencia, con el fin de que validen que cumplen con las condiciones requeridadas. | NO APLICA
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | IDEA | Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de incoformidad / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | ÚNICO
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Seguridad de la Información y Ciberseguridad | Manejo inadecuado de los datos confidenciales que tenga acceso el PROVEEDOR por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades. | Perdida de la confidencialidad de la información | 3 | 3 | 6 | R-Alto | PROVEEDOR | Establecer un acuerdo de confidencialidad y reserva de la información. Mantener información cifrada en transito y reposo. | 3 | 2 | 5 | R-Medio | NO | PROVEEDOR - IDEA | Durante la Ejecución del Contrato hasta su finalización | N/A | Información | Permanente
5 | General | General | Planeación | Riesgos Operacionales | Determinar de manera imprecisa características especificas del servicio en el contrato, que puedan afectar la eficacia de los objetivos. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | IDEA | Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | NO | IDEA | Durante etapa planeación | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | ÚNICO
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | SI | IDEA Y CONTRATISTA | Antes de adjudicar el contrato | N/A | Verificar que en la carpeta contractual y en el SECOP reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | ÚNICA
7 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros, debido a variaciones en las condiciones del mercado | incremento de los precios frente al valor cotizado, afectando el prespuesto y/o el proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | R-Medio | CONTRATISTA | El proponente al momento de presentar su propuesta deberá tener en cuenta todos los costos asociados entre ellos la proyección de alzas del mercado a corto plazo, los impuestos y las obligaciones del contrato de tal forma que presente una oferta equilibrada. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | NO | CONTRATISTA | Etapa precontractual | N/A | NO APLICA | NO APLICA
8 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Demoras en el cumplimiento del objeto contractual mientras se realizan los ajustes pertinentes. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | IDEA Y CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | SI | IDEA Y CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | NO APLICA
9 | Especifico | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Fluctuación en la tasa de cambio – TRM o Variación del precio o Alteración de las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del mercado. | Afectación de los costos operacionales y del servicio para la implementación de la solución. | 4 | 3 | 7 | R-Alto | CONTRATISTA | Estipulación contractual de los valores del contrato. El contratista debe contemplar los riesgos económicos para la proyección de su oferta y de ser el caso requerir la sustentación ofertas con precio artificialmente bajos. | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa precontractual | N/A | Oferta económica del contratista. | NO APLICA
10 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos de la Naturaleza | Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido para la ejecuciòn de contrato | 1 | 1 | 2 | R-Bajo | IDEA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado en caso de ocurrencia. Sistemas de Contingencia y continuidad del negocio | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revision en tener el sistema de drenaje y los elementos y equipos necesarios para atacar dichas situaciónes | NO APLICA
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Riesgos Seguridad de la Información y Ciberseguridad

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo