## PRESUPUESTO DET FINAL
PRESUPUESTO DETALLADO | [7 empty] | PROYECCION DE EJECUCIÓN
[8 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 2 |  | ACTA 3
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | SUMINISTRO / SERVICIOS | INSTALACIÓN Y MONTAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO SUMINISTRADAS POR COLPROJECT, INCLUYE:
BOMBAS DE FILTRACIÓN | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CON POTENCIA DE HASTA 3 HP, ALTURA MÁXIMA HASTA 18 M.C.A. Y CAUDAL MÁXIMO HASTA 900 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA. EQUIPO DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA, CON GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 4 | 13183223.1798 | 3295805.795 | 16479028.9748 | 65916115.8991 | 2 | 32958057.9496 | 2 | 32958057.9496 | 0 | 0
BOMBA DE RETROLAVADO | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CON POTENCIA DE HASTA 10 HP, ALTURA MÁXIMA HASTA 35 M.C.A. Y CAUDAL MÁXIMO HASTA 900 GPM. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA. EQUIPO CON GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 2 | 17181413.8163 | 4295353.4541 | 21476767.2704 | 42953534.5408 | 1 | 21476767.2704 | 1 | 21476767.2704 | 0 | 0
BOMBA ASPERSORES | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CON POTENCIA DE HASTA 5,5 HP. ALTURA MÁXIMA HASTA 28 M.C.A. Y CAUDAL MÁXIMO HASTA 666 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA. EQUIPO DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 8212499.6858 | 2053124.9214 | 10265624.6072 | 10265624.6072 | 0.5 | 5132812.3036 | 0.5 | 5132812.3036 | 0 | 0
BLOWER | BLOWER INDUSTRIAL CON POTENCIA DE HASTA 1,5 HP, CAUDAL MÁXIMO HASTA 135 M³/H Y PRESIÓN MÁXIMA HASTA 3,8 PSI. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA.DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 5402960.3196 | 1350740.0799 | 6753700.3995 | 6753700.3995 | 0.5 | 3376850.1998 | 0.5 | 3376850.1998 | 0 | 0
MEZCLADOR MECANICO | AGITADOR MECÁNICO VERTICAL CON POTENCIA DE HASTA 1,1 KW, CAUDAL DE MEZCLA DE HASTA 1.835 M³/H Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/460 V, TRIFÁSICA. MOTOR CON GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP55 Y EFICIENCIA MÍNIMA IE3. DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 2 | 64835523.8352 | 20261101.1985 | 81044404.794 | 162088809.588 | 1 | 81044404.794 | 1 | 81044404.794 | 0 | 0
BOMBAS DOSIFICADORAS PARA QUIMICOS HTH | BOMBA DOSIFICADORA, CON CAUDAL DE DOSIFICACIÓN HASTA 264 L/H Y PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 7 BAR. CABEZAL FABRICADO EN PVDF Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 115/230 V. CONTROL MANUAL/ POR PULSOS O MEDIANTE SEÑAL ANALÓGICA, APTO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 41647790.3145 | 5205973.7893 | 52059737.8931 | 52059737.8931 | 0.5 | 26029868.9465 | 0.5 | 26029868.9465 | 0 | 0
BOMBAS DOSIFICADORAS PARA QUIMICOS ACIDO | BOMBA DOSIFICADORA, CON CAUDAL DE DOSIFICACIÓN HASTA 50,4 L/H Y PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 2 BAR. CABEZAL Y VÁLVULAS FABRICADOS EN PVDF. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100–240 V, 50/60 HZ. CONTROL MANUAL/ POR PULSOS O MEDIANTE SEÑAL ANALÓGICA, APTO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 9314883.8337 | 1164360.4792 | 11643604.7922 | 11643604.7922 | 0.5 | 5821802.3961 | 0.5 | 5821802.3961 | 0 | 0
BOMBAS DOSIFICADORAS PARA QUIMICOS CIP | BOMBA PERISTÁLTICA O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE HASTA 16 M³/H, PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 5 BAR Y POTENCIA DE HASTA 7,5 KW. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON MOTOR DE GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP55. APTO PARA OPERACIÓN CONTINUA- GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 114437649.48 | 14304706.185 | 143047061.85 | 143047061.85 | 0.5 | 71523530.925 | 0.5 | 71523530.925 | 0 | 0
[7 empty] | 494728189.57 |  | 247364094.785 |  | 247364094.785 |  | 0
INSTALACIÓN DE ADAPTACIONES METALMECÁNICAS SUMINISTRADAS POR COLPROJECT, INCLUYE:
ADAPTACIÓN DE CLARIFICADORES: - REMOCIÓN DE TUBERIA INTERNA - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE MEZCLA LENTA | DESMONTE, CORTE, RETIRO DE LAS TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO | UND | 2 | 10752039.3233 | 4608016.8529 | 15360056.1762 | 30720112.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30720112.3524
| SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL TANQUE DE MEZCLA LENTA, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CONEXIONES Y ACCESORIOS REQUERIDOS | UND | 2 | 53760196.6167 | 23040084.2643 | 76800280.8811 | 153600561.7621 | 0.5 | 38400140.4405 | 0.5 | 38400140.4405 | 1 | 76800280.8811
| PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS Y LA APLICACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA EPÓXICA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SOBRE LAS ÁREAS INTERVENIDAS | UND | 1 | 11637970.6822 | 4987701.7209 | 16625672.4031 | 16625672.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16625672.4031
| SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS ANDAMIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN SEGURA DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | UND | 1 | 10080036.8656 | 4320015.7996 | 14400052.6652 | 14400052.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400052.6652
ADAPTACIÓN DE FILTROS: - APERTURA SUPERIOR DE TANQUES Y RETIRO DE DIVISIÓN INTERMEDIA - EXTENSIÓN DE ALTURA DE TANQUES - ADAPTACIÓN DE FONDO PARA DESAGUE - ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FILROS INTERNOS - SELLOS EN PLATINA PARA CIERRE DE SALIDAS DE FILTROS - APERTURA DE DESAGÜE | ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES EXISTENTES, INCLUYENDO LA APERTURA SUPERIOR DE LOS TANQUES, EL RETIRO DE LAS DIVISIONES INTERNAS, LA INSTALACIÓN DE PLATINA DE ACERO DE 3/8" CON PENDIENTE HASTA DEL 3 % PARA LA CONFORMACIÓN DEL FONDO, ASÍ COMO LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PATAS PARA LOS MÓDULOS DE FILTRACIÓN MEDIANTE PERFILES IPE 200 Y PLATINAS DE 1/2" DE 300 × 300 MM | UND | 4 | 20321068.4962 | 8709029.3555 | 29030097.8517 | 116120391.4069 | 1 | 29030097.8517 | 2 | 58060195.7035 | 1 | 29030097.8517
| SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE REFORZAMIENTO EN ACERO HR DE 3/8", CON UNA ALTURA DE HASTA 75 CM, INCLUYENDO SOLDADURA, FIJACIONES Y ACABADOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS TANQUES. | UND | 4 | 10160534.2481 | 4354514.6778 | 14515048.9259 | 58060195.7035 | 0 | 0 | 2 | 29030097.8517 | 2 | 29030097.8517
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS MEDIANTE PLATINAS DE 1/2" PARA CONEXIONES DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TORNILLERÍA, EMPAQUES DE CAUCHO A COMPRESIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DE LAS UNIONES. | UND | 28 | 541895.1599 | 232240.7828 | 774135.9427 | 21675806.396 | 2 | 1548271.8854 | 6 | 4644815.6563 | 20 | 15482718.8543
| PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS Y LA APLICACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA EPÓXICA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SOBRE LAS ÁREAS INTERVENIDAS | UND | 1 | 10747378.9975 | 4606019.5703 | 15353398.5678 | 15353398.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15353398.5678
| SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS ANDAMIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN SEGURA DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | UND | 1 | 10160534.2481 | 4354514.6778 | 14515048.9259 | 14515048.9259 | 1 | 14515048.9259 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 441071240.1828 |  | 83493559.1035 |  | 130135249.652 |  | 227442431.4273
INSTALACION DE SISTEMA DE AIREACIÓN SUMINISTRADAS POR COLPROJECT, INCLUYE:
BANDEJAS DE AIREACIÓN DE 4 NIVELES CON VERTEDEROS Y BANDEJAS PERFORADAS INTERCALADAS. - BANDEJA DE RECOLECCIÓN - CANAL DE COAGULACIÓN POR MEDIO DE VERTEDERO - CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL - SERVICIO DE GRÚA | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TORRE DE AIREACIÓN EN PRFV (PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO), CONFORMADA POR CUATRO (4) BANDEJAS PERFORADAS, CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PRFV, FABRICADA CON RESINA Y FIBRA DE VIDRIO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE ACCESORIOS, FABRICACIÓN, TRANSPORTE HASTA EL SITIO DEL PROYECTO Y GARANTÍA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | UND | 1 | 20414719.7923 | 7392857.1429 | 27807576.9352 | 27807576.9352 | 0.5 | 13903788.4676 | 0.5 | 13903788.4676 | 0 | 0
[7 empty] | 27807576.9352 |  | 13903788.4676 |  | 13903788.4676 |  | 0
AJUSTE DE DISEÑO DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYE:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS ACTUALES Y PROYECTADAS, ENTREGA DE PLANOS CON CURVAS DE NIVEL | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y DE LAS ÁREAS PROYECTADAS PARA LA INTERVENCIÓN, OBTENIENDO LA INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA Y ALTIMÉTRICA NECESARIA PARA EL AJUSTE DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO | UND | 1 | 14385279.4581 | 0 | 14385279.4581 | 14385279.4581 | 1 | 14385279.4581 | 0 | 0 | 0 | 0
PLACAS GPS MONUMENTADAS E INFORME DE GEOREFERENCIACIÓN | PLACAS DE CONTROL GEODÉSICO PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO E INFORME DE GEOREFERENCIACIÓN | UND | 2 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA CIVIL DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN CAMPO Y EL ALCANCE DEL PROYECTO. | UND | 1 | 25695097.3331 | 0 | 25695097.3331 | 25695097.3331 | 1 | 25695097.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA MECÁNICA | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA MECÁNICA DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO LA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, TUBERÍAS, SOPORTES, ACCESORIOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS. | UND | 1 | 25695097.3331 | 0 | 25695097.3331 | 25695097.3331 | 0 | 0 | 1 | 25695097.3331 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL SISTEMA, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE CAUDALES, PÉRDIDAS DE CARGA, NIVELES HIDRÁULICOS, INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES, DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS Y DEMÁS COMPONENTES REQUERIDOS. | UND | 1 | 68520259.5549 | 0 | 68520259.5549 | 68520259.5549 | 1 | 68520259.5549 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO LA DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL, INSTRUMENTACIÓN, LÓGICA DE OPERACIÓN, COMUNICACIONES, DIAGRAMAS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA LA SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. | UND | 1 | 10278038.9332 | 0 | 10278038.9332 | 10278038.9332 | 0 | 0 | 1 | 10278038.9332 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO EL DIMENSIONAMIENTO DE ALIMENTADORES, TABLEROS, CANALIZACIONES, PROTECCIONES, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FUERZA, CONTROL Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO SUMINISTRO DE ENERGÍA A LOS EQUIPOS DEL PROYECTO. | UND | 1 | 28498703.1072 | 0 | 28498703.1072 | 28498703.1072 | 0 | 0 | 1 | 28498703.1072 | 0 | 0
[7 empty] | 175072475.7196 |  | 110600636.3461 |  | 64471839.3735 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1138679482.4076 |  | 455362078.7022 |  | 455874972.2781 |  | 227442431.4273
ITEMS
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 30.9% |  | 351851960.0639 |  | 140706882.319 |  | 140865366.4339 |  | 70279711.311
IMPREVISTOS
|  |  | UTILIDAD |  | 3% |  | 34160384.4722 |  | 13660862.3611 |  | 13676249.1683 |  | 6823272.9428
|  |  | IVA A UTILIDAD |  | 19% |  | 6490473.0497 |  | 2595563.8486 |  | 2598487.342 |  | 1296421.8591
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  |  | 1531182299.9935 |  | 612325387.2309 |  | 613015075.2223 |  | 305841837.5403

## PRESUPUESTO DET FINAL (MOD)
PRESUPUESTO DETALLADO | [7 empty] | PROYECCION DE EJECUCIÓN
[8 empty] | ACTA 1 |  | ACTA 2 |  | ACTA 3
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | SUMINISTRO / SERVICIOS | INSTALACIÓN Y MONTAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO SUMINISTRADAS POR COLPROJECT, INCLUYE:
BOMBAS DE FILTRACIÓN | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CON POTENCIA DE HASTA 3 HP, ALTURA MÁXIMA HASTA 18 M.C.A. Y CAUDAL MÁXIMO HASTA 900 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA. EQUIPO DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA, CON GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 4 | 13183223.1798 | 3295805.795 | 16479028.9748 | 65916115.8991 | 2 | 32958057.9496 | 2 | 32958057.9496 | 0 | 0
BOMBA DE RETROLAVADO | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CON POTENCIA DE HASTA 10 HP, ALTURA MÁXIMA HASTA 35 M.C.A. Y CAUDAL MÁXIMO HASTA 900 GPM. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA. EQUIPO CON GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 2 | 17181413.8163 | 4295353.4541 | 21476767.2704 | 42953534.5408 | 1 | 21476767.2704 | 1 | 21476767.2704 | 0 | 0
BOMBA ASPERSORES | ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CON POTENCIA DE HASTA 5,5 HP. ALTURA MÁXIMA HASTA 28 M.C.A. Y CAUDAL MÁXIMO HASTA 666 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA. EQUIPO DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 8212499.6858 | 2053124.9214 | 10265624.6072 | 10265624.6072 | 0.5 | 5132812.3036 | 0.5 | 5132812.3036 | 0 | 0
BLOWER | BLOWER INDUSTRIAL CON POTENCIA DE HASTA 1,5 HP, CAUDAL MÁXIMO HASTA 135 M³/H Y PRESIÓN MÁXIMA HASTA 3,8 PSI. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/440 V, TRIFÁSICA.DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 5402960.3196 | 1350740.0799 | 6753700.3995 | 6753700.3995 | 0.5 | 3376850.1998 | 0.5 | 3376850.1998 | 0 | 0
MEZCLADOR MECANICO | AGITADOR MECÁNICO VERTICAL CON POTENCIA DE HASTA 1,1 KW, CAUDAL DE MEZCLA DE HASTA 1.835 M³/H Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230/460 V, TRIFÁSICA. MOTOR CON GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP55 Y EFICIENCIA MÍNIMA IE3. DISEÑADO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 2 | 64835523.8352 | 20261101.1985 | 81044404.794 | 162088809.588 | 1 | 81044404.794 | 1 | 81044404.794 | 0 | 0
BOMBAS DOSIFICADORAS PARA QUIMICOS HTH | BOMBA DOSIFICADORA, CON CAUDAL DE DOSIFICACIÓN HASTA 264 L/H Y PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 7 BAR. CABEZAL FABRICADO EN PVDF Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 115/230 V. CONTROL MANUAL/ POR PULSOS O MEDIANTE SEÑAL ANALÓGICA, APTO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 41647790.3145 | 5205973.7893 | 52059737.8931 | 52059737.8931 | 0.5 | 26029868.9465 | 0.5 | 26029868.9465 | 0 | 0
BOMBAS DOSIFICADORAS PARA QUIMICOS ACIDO | BOMBA DOSIFICADORA, CON CAUDAL DE DOSIFICACIÓN HASTA 50,4 L/H Y PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 2 BAR. CABEZAL Y VÁLVULAS FABRICADOS EN PVDF. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100–240 V, 50/60 HZ. CONTROL MANUAL/ POR PULSOS O MEDIANTE SEÑAL ANALÓGICA, APTO PARA OPERACIÓN CONTINUA. GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 9314883.8337 | 1164360.4792 | 11643604.7922 | 11643604.7922 | 0.5 | 5821802.3961 | 0.5 | 5821802.3961 | 0 | 0
BOMBAS DOSIFICADORAS PARA QUIMICOS CIP | BOMBA PERISTÁLTICA O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE HASTA 16 M³/H, PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 5 BAR Y POTENCIA DE HASTA 7,5 KW. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON MOTOR DE GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP55. APTO PARA OPERACIÓN CONTINUA- GARANTÍA DE UN (1) AÑO. | UND | 1 | 114437649.48 | 14304706.185 | 143047061.85 | 143047061.85 | 0.5 | 71523530.925 | 0.5 | 71523530.925 | 0 | 0
[7 empty] | 494728189.57 |  | 247364094.785 |  | 247364094.785 |  | 0
INSTALACIÓN DE ADAPTACIONES METALMECÁNICAS SUMINISTRADAS POR COLPROJECT, INCLUYE:
ADAPTACIÓN DE CLARIFICADORES: - REMOCIÓN DE TUBERIA INTERNA - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE DE MEZCLA LENTA | DESMONTE, CORTE, RETIRO DE LAS TUBERÍAS, ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO | UND | 2 | 10752039.3233 | 4608016.8529 | 15360056.1762 | 30720112.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30720112.3524
| SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL TANQUE DE MEZCLA LENTA, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CONEXIONES Y ACCESORIOS REQUERIDOS | UND | 2 | 53760196.6167 | 23040084.2643 | 76800280.8811 | 153600561.7621 | 0.5 | 38400140.4405 | 0.5 | 38400140.4405 | 1 | 76800280.8811
| PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS Y LA APLICACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA EPÓXICA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SOBRE LAS ÁREAS INTERVENIDAS | UND | 1 | 11637970.6822 | 4987701.7209 | 16625672.4031 | 16625672.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16625672.4031
| SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS ANDAMIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN SEGURA DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | UND | 1 | 10080036.8656 | 4320015.7996 | 14400052.6652 | 14400052.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400052.6652
ADAPTACIÓN DE FILTROS: - APERTURA SUPERIOR DE TANQUES Y RETIRO DE DIVISIÓN INTERMEDIA - EXTENSIÓN DE ALTURA DE TANQUES - ADAPTACIÓN DE FONDO PARA DESAGUE - ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FILROS INTERNOS - SELLOS EN PLATINA PARA CIERRE DE SALIDAS DE FILTROS - APERTURA DE DESAGÜE | ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES EXISTENTES, INCLUYENDO LA APERTURA SUPERIOR DE LOS TANQUES, EL RETIRO DE LAS DIVISIONES INTERNAS, LA INSTALACIÓN DE PLATINA DE ACERO DE 3/8" CON PENDIENTE HASTA DEL 3 % PARA LA CONFORMACIÓN DEL FONDO, ASÍ COMO LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PATAS PARA LOS MÓDULOS DE FILTRACIÓN MEDIANTE PERFILES IPE 200 Y PLATINAS DE 1/2" DE 300 × 300 MM | UND | 4 | 20321068.4962 | 8709029.3555 | 29030097.8517 | 116120391.4069 | 1 | 29030097.8517 | 2 | 58060195.7035 | 1 | 29030097.8517
| SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE REFORZAMIENTO EN ACERO HR DE 3/8", CON UNA ALTURA DE HASTA 75 CM, INCLUYENDO SOLDADURA, FIJACIONES Y ACABADOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS TANQUES. | UND | 4 | 10160534.2481 | 4354514.6778 | 14515048.9259 | 58060195.7035 | 0 | 0 | 2 | 29030097.8517 | 2 | 29030097.8517
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS MEDIANTE PLATINAS DE 1/2" PARA CONEXIONES DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TORNILLERÍA, EMPAQUES DE CAUCHO A COMPRESIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DE LAS UNIONES. | UND | 28 | 541895.1599 | 232240.7828 | 774135.9427 | 21675806.396 | 2 | 1548271.8854 | 6 | 4644815.6563 | 20 | 15482718.8543
| PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS Y LA APLICACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA EPÓXICA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SOBRE LAS ÁREAS INTERVENIDAS | UND | 1 | 10747378.9975 | 4606019.5703 | 15353398.5678 | 15353398.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15353398.5678
| SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS ANDAMIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN SEGURA DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | UND | 1 | 10160534.2481 | 4354514.6778 | 14515048.9259 | 14515048.9259 | 1 | 14515048.9259 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 441071240.1828 |  | 83493559.1035 |  | 130135249.652 |  | 227442431.4273
INSTALACION DE SISTEMA DE AIREACIÓN SUMINISTRADAS POR COLPROJECT, INCLUYE:
BANDEJAS DE AIREACIÓN DE 4 NIVELES CON VERTEDEROS Y BANDEJAS PERFORADAS INTERCALADAS. - BANDEJA DE RECOLECCIÓN - CANAL DE COAGULACIÓN POR MEDIO DE VERTEDERO - CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL - SERVICIO DE GRÚA | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TORRE DE AIREACIÓN EN PRFV (PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO), CONFORMADA POR CUATRO (4) BANDEJAS PERFORADAS, CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PRFV, FABRICADA CON RESINA Y FIBRA DE VIDRIO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE ACCESORIOS, FABRICACIÓN, TRANSPORTE HASTA EL SITIO DEL PROYECTO Y GARANTÍA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | UND | 1 | 20414719.7923 | 7392857.1429 | 27807576.9352 | 27807576.9352 | 0.5 | 13903788.4676 | 0.5 | 13903788.4676 | 0 | 0
[7 empty] | 27807576.9352 |  | 13903788.4676 |  | 13903788.4676 |  | 0
AJUSTE DE DISEÑO DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYE:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS ACTUALES Y PROYECTADAS, ENTREGA DE PLANOS CON CURVAS DE NIVEL | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y DE LAS ÁREAS PROYECTADAS PARA LA INTERVENCIÓN, OBTENIENDO LA INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA Y ALTIMÉTRICA NECESARIA PARA EL AJUSTE DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO | UND | 1 | 14385279.4581 | 0 | 14385279.4581 | 14385279.4581 | 1 | 14385279.4581 | 0 | 0 | 0 | 0
PLACAS GPS MONUMENTADAS E INFORME DE GEOREFERENCIACIÓN | PLACAS DE CONTROL GEODÉSICO PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO E INFORME DE GEOREFERENCIACIÓN | UND | 2 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA CIVIL DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN CAMPO Y EL ALCANCE DEL PROYECTO. | UND | 1 | 25695097.3331 | 0 | 25695097.3331 | 25695097.3331 | 1 | 25695097.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA MECÁNICA | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA MECÁNICA DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO LA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, TUBERÍAS, SOPORTES, ACCESORIOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS. | UND | 1 | 25695097.3331 | 0 | 25695097.3331 | 25695097.3331 | 0 | 0 | 1 | 25695097.3331 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL SISTEMA, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE CAUDALES, PÉRDIDAS DE CARGA, NIVELES HIDRÁULICOS, INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES, DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS Y DEMÁS COMPONENTES REQUERIDOS. | UND | 1 | 68520259.5549 | 0 | 68520259.5549 | 68520259.5549 | 1 | 68520259.5549 | 0 | 0 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO LA DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL, INSTRUMENTACIÓN, LÓGICA DE OPERACIÓN, COMUNICACIONES, DIAGRAMAS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA LA SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA. | UND | 1 | 10278038.9332 | 0 | 10278038.9332 | 10278038.9332 | 0 | 0 | 1 | 10278038.9332 | 0 | 0
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES A INTERVENIR, INCLUYENDO EL DIMENSIONAMIENTO DE ALIMENTADORES, TABLEROS, CANALIZACIONES, PROTECCIONES, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FUERZA, CONTROL Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO SUMINISTRO DE ENERGÍA A LOS EQUIPOS DEL PROYECTO. | UND | 1 | 28498703.1072 | 0 | 28498703.1072 | 28498703.1072 | 0 | 0 | 1 | 28498703.1072 | 0 | 0
[7 empty] | 175072475.7196 |  | 110600636.3461 |  | 64471839.3735 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1138679482.4076 |  | 455362078.7022 |  | 455874972.2781 |  | 227442431.4273
ITEMS
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | 30.9% |  | 351851960.0639 |  | 140706882.319 |  | 140865366.4339 |  | 70279711.311
IMPREVISTOS
|  |  | UTILIDAD |  | 3% |  | 34160384.4722 |  | 13660862.3611 |  | 13676249.1683 |  | 6823272.9428
|  |  | IVA A UTILIDAD |  | 19% |  | 6490473.0497 |  | 2595563.8486 |  | 2598487.342 |  | 1296421.8591
|  |  | TOTAL PROYECTO |  |  |  | 1531182299.9935 |  | 612325387.2309 |  | 613015075.2223 |  | 305841837.5403