## anexo 3
PLANEACION INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
COPIA CONTROLADA
TITULO PROYECTO: PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL PARA LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO GUALÍ
ANEXO 3
TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 1: APRESTAMIENTO DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Supervisión y/o Coordinador del POF | mes | 2
Profesional del área Social | mes | 2
Profesional de apoyo 1 (Social) | mes | 2
Profesional apoyo Sistema de Información Geográfica (SIG) | mes | 2
Profesional Administrativo y/o contable | mes | 2
TOTAL ACTVIDAD 1
ACTIVIDAD 2: APRESTAMIENTO CARTOGRAFIA
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Imágenes satelitales y cartografia tematica | km2 | 800
papeleria edicion e impresión de documentos | Glb | 1
Alquiler de oficina, incluye equipos tecnologicos y mobiilario | mes | 2
TOTAL ACTIVIDAD 2
TOTAL APRESTAMIENTO |  |  |  | 0
ACTIVIDAD 3: CARACTERIZACION
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Director y/o Coordinador del POF | mes | 6
Profesional del área Social | mes | 6
Profesional de apoyo 1 (Social) | mes | 6
Auxiliar de campo de la zona | mes | 6
Profesional apoyo Sistema de Información Geográfica (SIG) | mes | 6
Lider de Brigada (En el caso del lider de brigada de acuerdo a las directrices del Minambiente de trabajar por conglomerados, esta se consituye por cinco profesionales que laboraran por cuatro meses lo que da como resultado 20) | Servicio profesional | 20
Profesional de Brigada (En el caso del profesional de brigada, de acuerdo a las directrices del Minambiente de trabajar por conglomerados, esta se consituye por cinco profesionales que laboraran por cuatro meses lo que da como resultado 20) | Servicio profesional | 20
Botánico Brigada Lider de Brigada (En el caso del botanico de brigada , de acuerdo a las directrices del Minambiente de trabajar por conglomerados, esta se consituye por cinco profesionales que laboraran por cuatro meses lo que da como resultado 20) | Servicio profesional | 20
Biologo de Fauna (Para el biologo- fauna, su tiempo es de cinco meses y son en total cinco profesionales lo que da como resultado 25) | Servicio profesional | 25
Profesional Administrativo y/o contable | mes | 6
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Trocheros ( para los trocheros se aplica igual caso que la mano de obra calificada, la brigada se consituye por cinco trabajadores que laboraran por cuatro meses lo que da como resultado 20) | Servicio de trocheros | 20
Trepadores ( para los trepadores, se aplica igual caso que la mano de obra calificada, la brigada se consituye por cinco trabajadores que laboraran por cuatro meses lo que da como resultado 20) | Servicio de trepadores | 20
Auxiliares Logisticos ( para los Auxiliares logísticos, se aplica igual caso que la mano de obra calificada, la brigada se consituye por cinco trabajadores que laboraran por cuatro meses lo que da como resultado 20) | Servicio de auxiliares | 20
TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Secado y etiquetado de material botánico | Muestras | 800
Identificación, sistematización y almacenamiento de muestras botánicas | Muestras | 800
TOTAL MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Equipos (ver Análisis equipos e Insumos IFN) | Kit | 5
Insumos y Suministros (ver Análisis equipos e Insumos IFN) | Kit | 5
Alquiler de oficina incluye equipos tecnologicos y mobiliario | mes | 6
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Transporte Terrestre Motorizado (1 vehiculo al 30%/Brigada por los meses de campo) | Vehiculos/mes | 4
Gastos de viaje (Hospedaje - alimentación Prof.y técnicos de campo/20 días al mes)en total son cinco brigadas y cada una de ella requiere de 300 viajes en total para los cuatro meses, con el fin de recolectar la informacion necesaria para la actividad de la caracterizacion | Número de viajes | 1500
Gastos envio de Muestras al herbario y laboratorio | Muestras | 1000
TOTAL TRANSPORTE
TOTAL ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4: DIAGNOSTICO
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Gestión previa comunidades y autoridades locales (Socializaciones) | Socialización | 6
Talleres de capacitación | Taller | 2
Taller primeros auxilios y seguridad en el trabajo | Taller | 1
TOTAL ACTIVIDAD 4
TOTAL DIAGNOSTICO |  |  |  | 0
ACTIVIDAD 5: PROSPECTIVA
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Papeleria, Edición e Impresión de documentos | Glb | 1
Alquiler de oficina incluye equipos tecnologicos y mobiliario | mes | 4
TOTAL MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Socializaciones Comunitarias | Socialización | 2
Socializaciones Institucionales | Socialización | 3
TOTAL INSUMOS
TOTAL ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6: ELABORACION Y FORMULACION
DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | COSTO TOTAL
Director y/o Coordinador del POF | mes | 4
Profesional del área Social | mes | 4
Profesional apoyo Sistema de Información Geográfica (SIG) | mes | 4
Profesional Forestal especialista en dendrologÍa y botánica | mes | 2
Profesional de apoyo Forestal
Auxiliar de campo de la zona | mes | 4
Profesional en Administracion y/o contable | mes | 4
Profesional Juridico | mes | 2
TOTAL ACTIVIDAD 6
TOTAL FORMULACION |  |  |  | 0
IVA
Total
FIRMA
NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
CC