MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTOLIMA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |  |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema | Probable | Menor | Alto | Riesgo Bajo | X |  | Estructuración del proceso contractual debidamente y en concordancia con la normatividad vigente | Poco probable | Menor | Medio | Riesgo Bajo | NO | Equipo estructurador del proceso | Antes de publicar el proceso | Por parte de la oficina de contratación de la entidad | Previo a la publicación del proceso contractual |  |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el contratista con el cual se suscribe el contrato No firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Menor | Bajo | Riesgo Bajo |  | X | Por parte del supervisor se debe requerir al contratista seleccionado para que realice la debida legalización y perfeccionamiento del contrato, así mismo, en caso de no presentarse tal situación, se debe hacer efectivo las pólizas de seriedad de la oferta o de cumplimiento según sea el caso | Poco Probable | Menor | Medio | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Cuando se realice el acto de adjudación del proceso contractual | Dentro del plazo establecido en el cronograma contractual para efectuar el proceso de legalización y perfeccionamiento del contrato | Quincenal |  |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los diseños, especificaciones técnicas, planos y demás productos a cargo de la entidad con la cual se suscribe el contrato, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el Contrato | Posible | Mayor | Alto | Riesgo Alto |  | X | Por parte del supervisor se le debe requerir al contratista el cumplimiento al cronograma de consultoría, en caso de presentarse algún retraso, se garantizará el debido proceso, dando la oportunidad al contratista de realizar un plan de choque para el cumplimiento del cronograma contractual, en caso de no surtirse efecto, se debe dar aplicabilidad al procedimiento de garantías de cumplimiento o de multas, según sea el caso. | Probable | Medio | Medio | Riesgo Medio | SI | Supervisor – Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Mediante comité de consultorías | Semanal |  |
| 4 | General | Externo | Contratación | Legal | Manipulación de la contratación | Adjudicación del contrato a proponentes con poca idoneidad y experiencia | Posible | Mayor | Alto | Riesgo Alto | X |  | Se establecen en los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso, los requerimientos legales, normativos y pertinentes para realizar la selección objetiva del proponente para la ejecución del contrato | Poco probable | Bajo | Medio | Riesgo Bajo | SI | Estructurador del proceso | Estructuración del proceso precontractual | Por parte del comité estructurador del proceso, se realiza la debida revisión del mismo. | Durante el proceso precontractual |  |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | Probable | medio | Mayor | Riesgo Alto |  | X | El supervisor en comunicación permanente con el contratista debe vigilar que se cumpla con el cronograma establecido y con el objeto contractual, en caso de que no se esté cumpliendo con el mismo, se debe requerir al contratista para que establezca un plan de choque para dar cumplimiento al cronograma, o en su defecto hacer efectiva las pólizas de cumplimiento o las multas según sea el caso. | Poco Probable | Bajo | Medio | Riesgo medio | SI | Supervisor / Contratista | Acta final del contrato | Mediante Comité de consultoría se hace seguimiento efectivo al cumplimiento del cronograma contractual | Quincenal |  |  |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales | No se paga a los trabajadores que laboran en el contrato | Posible | Mayor | Alto | Riesgo Alto |  | X | El supervisor en primera medida debe garantizar que el contratista constituya y tenga vigente el amparo de la póliza de cumplimiento correspondiente al pago de salarios y prestaciones. | Probable | Mediano | Medio | Riesgo medio | SI | Supervisor / Contratista | Acta final del contrato | Mediante Comité de consultoría se hace seguimiento efectivo al cumplimiento del cronograma contractual | Quincenal |  |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o muerte de personas externas a la actividad contractual | Se presentan accidentes a terceros que no hacen parte del desarrollo del contrato | Posible | Mayor | Alto | Riesgo Alto |  | X | Por parte del supervisor se debe hacer seguimiento sobre la responsabilidad que tiene el contratista de constituir la póliza de responsabilidad civil extracontractual a terceros. Así mismo, el contratista debe dar aplicabilidad a lineamientos de seguridad y salud en el trabajo y demás normas que reglamenten la materia | Probable | Medio | Medio | Riesgo medio | SI | Supervisor / Contratista | Hasta el acta de terminación del contrato | Mediante acta de comité de consultoría | Quincenal |  |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de la consultoría | Se presenta deterioro en la calidad de la consultoría posterior al recibimiento final | Posible | Medio | Medio | Riesgo Medio |  | X | Se le solicita al contratista la constitución del amparo de la póliza de cumplimiento de estabilidad y calidad de la consultoría | Probable | Bajo | Bajo | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Hasta que se termine el plazo de la póliza de estabilidad de la consultoría | Mediante visita de seguimiento a la consultoría terminada | Mensual |  |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la consultoría. | Sobrecostos en los materiales Atraso en el cronograma de la consultoría hasta disponer de los materiales | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto |  | X | El riesgo inicialmente será asumido por el contratista siempre y cuando el valor de los insumos no supere el valor del 35% de lo ofertado inicialmente por el contratista, y adicional a ello, que las condiciones del cambio de los precios no sean atribuibles al proponente. Si llegase a incrementar en un porcentaje mayor al 35% de lo ofertado por el contratista y las causas no son atribuibles a este, el riesgo lo asumirá la entidad | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | Si | supervisor y contratista | Acta de inicio | Revisar las actas o solicitudes efectuados por el contratista en los diferentes comités de consultoría | Semanal. |  |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega de los productos de la consultoría | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad | 3 | 3 | 3 | Medio |  | X | El contratista deberá garantizar que se cumpla con los plazos pactados en el contrato, en tal efecto de que no se surta el supervisor adelantará las acciones legales pertinentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Si | supervisor y contratista | Acta de inicio | Revisar el cumplimiento del cronograma | Semanal. |  |
| 11 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, inundacones, terremotos- sismos, Tormentas electricas | Limitación en el avance de la consultoría por complicaciones climatologicas | 2 | 2 | 2 | Medio |  | X | El contratista deberá contemplar al momento de elaborar su cronograma las limitaciones surgidas por efectos climáticos | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | supervisor y contratista | Acta de inicio | Revisar el cumplimiento del cronograma | Semanal. |  |