## CRONOGRAMA (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
#REF!
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS
|  |  |  | MES 1, 2 Y 3 | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15 |  |  |  | MES 16 Y 17
No. | Descripción | Valor ($) | Duración (días) |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48
1 | Etapa contractual |  | 90
2 | Preliminares | 137358495 | 330
[5 empty] | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091 |  |  |  | 12487135.9091
3 | Estructura pavimento placa huella | 14145514719 | 360
[5 empty] | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25 |  |  |  | 1178792893.25
4 | Construción obras de drenaje | 1341055552.5 | 360
[5 empty] | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375 |  |  |  | 111754629.375
5 | Obras complementarias | 74832204.5 | 360
[5 empty] | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417 |  |  |  | 6236017.0417
6 | Caracterización vías | 131203800 | 90 | bar: MES 4 S1 to MES 6 S12
[5 empty] | 43734600 |  |  |  | 43734600 |  |  |  | 43734600
7 | Interventoría | 1108097534 | 360
[5 empty] | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667 |  |  |  | 92341461.1667
8 | Liquidación y cierre |  | 60
TOTAL |  | 16938062305 |  |  | MES 4 S1: 1445346736.7424; MES 5 S5: 1445346736.7424; MES 6 S9: 1445346736.7424; MES 7 S13: 1401612136.7424; MES 8 S17: 1401612136.7424; MES 9 S21: 1401612136.7424; MES 10 S25: 1401612136.7424; MES 11 S29: 1401612136.7424; MES 12 S33: 1401612136.7424; MES 13 S37: 1401612136.7424; MES 14 S41: 1401612136.7424; MES 15 S45: 1389125000.8333
NOTA: El costo de las actividades de obra incluye el AIU.
ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. No. 70202173879 TLM

## DISCRIMINACIÓN AIU (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE PITALITO
ANALISIS DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
|  | COSTOS DIRECTOS: |  |  |  |  | 5300000000
|  | COSTOS OBRA (DIRECTOS + INDIRECTOS): |  |  |  |  | 6890000000
#REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD PERSONAL | V.M./BASE | FACT PREST. (%) | DEDICACIÓN (%) | DURACIÓN (MESES) | VR. PARCIAL
1 | ADMINISTRACION (A)
PERSONAL
1.1 | Ingeniero Director de Obra | 1 | 4000000 | 60% | 50% | 12 | 38400000
1.2 | Ingeniero Residente de Obra | 2 | 2700000 | 60% | 100% | 12 | 103680000
1.3 | Inspector de Obra | 2 | 900000 | 60% | 100% | 12 | 34560000
1.4 | Auxiliar de Ingenieria | 1 | 1000000 | 60% | 100% | 12 | 19200000
1.5 | Almacenista | 1 | 800000 | 60% | 100% | 12 | 15360000
1.6 | Asesor en sistemas de Calidad | 1 | 2500000 | 60% | 30% | 12 | 14400000
1.7 | Asesor en Seguridad Industrial | 1 | 2500000 | 60% | 30% | 12 | 14400000
1.8 | Asesor Ambiental (PAGA) | 1 | 2500000 | 60% | 40% | 12 | 19200000
1.9 | Trabajador Social | 1 | 900000 | 60% | 30% | 12 | 5184000
1.1 | Secretaria | 1 | 800000 | 60% | 100% | 12 | 15360000
1.11 | Vigilante | 1 | 800000 | 60% | 100% | 12 | 15360000
1.12 | Especialista en Vias, Pavimentos y Geotecnia | 1 | 3500000 | 60% | 40% | 12 | 26880000
1.13 | Laboratorista | 1 | 1200000 | 60% | 60% | 12 | 13824000
| SUBTOTAL | [5 empty] | 335808000
GASTOS OPERACIONALES
1.15 | Alquiler computadores, impresora | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.16 | Papeleria | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.17 | Seguridad industrial y dotación | 1 | 2500000 |  | 100% | 12 | 30000000
1.18 | Transportes | 1 | 4000000 |  | 100% | 12 | 48000000
1.19 | Almacenamiento | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.2 | Mantenimiento equipos y herramientas | 1 | 1500000 |  | 100% | 12 | 18000000
1.21 | Arriendo de oficina y administración | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.22 | Servicios públicos | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.23 | Registro fotografico/videos/informes | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.24 | Ensayos de control de calidad | 1 | 2000000 |  | 100% | 12 | 24000000
1.25 | Señalización de obra | 1 | 3000000 |  | 100% | 12 | 36000000
1.26 | Registro y elaboración de planos record | 1 | 1500000 |  | 100% | 1 | 1500000
1.27 | Valla | 1 | 2000000 |  | 100% | 1 | 2000000
| SUBTOTAL | [5 empty] | 231500000
PUBLICACIÓN EN GACETA, POLIZAS E IMPUESTOS
1.28 | Pólizas |  | 6890000000 |  | 0.7% |  | 48230000
1.29 | ESTAMPILLAS
1.29.1 | Pro deporte |  | 6890000000 |  | 1% |  | 68900000
1.29.2 | Pro ancianos |  | 6890000000 |  | 1.5% |  | 103350000
1.29.3 | Pro cultura |  | 6890000000 |  | 0.7% |  | 48230000
1.29.4 | Pro universidad |  | 6890000000 |  | 0.5% |  | 34450000
1.3 | IMPUESTOS
1.30.1 | Seguridad (5% del Valor del Contrato) |  | 6890000000 |  | 5% |  | 344500000
| SUBTOTAL | [5 empty] | 647660000
| ADMINISTRACIÓN (A) TOTAL | [5 empty] | 1214968000
2 | IMPREVISTOS (B)
2.1 | Imprevitos |  | 5300000000 |  | 5% |  | 265000000
| TOTAL IMPREVISTOS | [5 empty] | 265000000
3 | UTILIDAD (C)
3.1 | UTILIDAD |  | 5300000000 |  | 5% |  | 265000000
| TOTAL UTILIDAD | [5 empty] | 265000000
| TOTAL AIU (A+B+C) | [5 empty] | 1744968000
ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. No. 70202173879 TLM

## FACTOR MULTIPLICADOR (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
#REF!
FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORÍA
|  |  |  | A | 71479200 | VR. CONTRATO ( SMMLV)
1 | SALARIOS |  | 1 | B | 24302928 | VR. PERSONAL (SALARIOS) 34%
2 | PRESTACIONES SOCIALES |  | 0.62
2.01 | Cesantia | 8.333%
2.02 | Intereses de cesantías | 1.21%
2.03 | Prima | 8.333%
2.04 | Vacaciones | 4.11%
2.05 | Seguridad Social (salud) | 12%
2.06 | Seguridad Social (pensión) | 14.5%
2.07 | Aseguradora de Riesgos Laborales | 6.96%
2.08 | Subsidio Familiar | 4%
2.09 | Subsidio de Transporte | 0.46%
2.1 | Dotación | 2%
3 | GASTOS GENERALES |  | 0.49
3.01 | Arriendo de oficina, administración y servicios públicos | 3.4% |  |  | 3 smmlv | #REF! | #REF!
3.02 | Servicios públicos | 0.5%
3.03 | Seguridad industrial de oficina del consultor | 0.013%
3.04 | Preparación de Propuesta | 1.5%
3.05 | Asesoria Contable Tributaria y Juridica | 15%
3.06 | Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo) | 2%
3.07 | Gastos de vehículo | 1%
3.08 | Seguros de robo e incendio | 0.5%
3.09 | Documentación Técnica | 5%
3.1 | Papelería y útiles de oficina | 3%
3.11 | Personal Administrativo no facturado | 3%
3.12 | Personal Profesional no facturado | 3%
3.13 | Depreciación de muebles y equipos | 0.5%
3.14 | Licenciamiento de software | 5%
3.15 | Correo y otros | 1%
3.16 | Capacitación de personal | 2%
3.18 | Gastos de Representación | 2.5%
4 | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (PÓLIZAS) |  | 0.01 | 1.265% |  | FÓRMULA PORCENTUAL
4.01 | Póliza de calidad | 0.35% |  | 0.3529% | 85775.04
4.02 | Póliza de cumplimiento | 0.35% |  | 0.3529% | 85775.04
4.03 | Póliza de salarios y prestaciones sociales | 0.12% |  | 0.1176% | 28591.68
4.04 | Garantía Responsabilidad Civíl Extracontractual | 0.44% |  | 0.4412% | 107218.8
5 | IMPREVISTOS 1% DE (1+2+3+4) |  | 0.02
6 | HONORARIOS (UTILIDADES) 10% DE (1+2+3+4) |  | 0.21
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  | 2.35 | 2.35
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM
1. | PRIMA ANUAL DE SERVICIOS: Correspondiente a un salario mensual por ano.(100/12)
2. | CESANTIAS ANUALES: Correspondiente a un salario mensual por ano.(100/12)
3. | INTERESES DE LAS CESANTIAS: 12% del valor de las cesantias consolidadas a 31 de Diciembre. (depende de cada empresa) S/ CONSTRUDATA 1 - 1.18% ; SE TOMA ASI: =365/36 cesantia anual * 12 % = 1.21
4. | VACACIONES ANUALES: Son 15 días hábiles y corresponden a 18 días calendario S/ FONADE 5.0 % y construdata 4.11 %
5. | APORTES PARAFISCALES: SENA, ICBF, SUBSIDIO FAMILIAR: LEY 789 DE 2002, ARTICULO 1 DE LA LEY 828 DEL 2003
6. | SEGUROS DE LEY (de vida): S/ FONADE VARIA ENTRE EL 0 - 1.0 %
7. | PENSIONES:IVM (14.5%; empleador 3/4 de 14.5%). ACTUAL LEY 797 DE 2003 Y DECRETO 510 DEL 2003 (14.5%)
8. | SALUD: EGM (12%; EMPLEADOR 2/3 DE 12%)
9. | RIESGOS PROFESIONALES:ATEP. Para interventoria clase V (valor inicial 6.96; valor maximo 8.70). Trabajo de oficina clase I (valor inicial 0,522, valor final 0,70), para construdata 5.60 %
10. | PRESTACIONES EXTRALEGALES Y AUXILIOS (prima de servicio, navidad y bonificaciones): Depende de cada empresa (varia): se adopta el 25% del total de las prestaciones legales.
11. | DOTACION (overoles, uniformes y calzado): SEGÚN FONADE 0,75 y según construdata 2,08% es 0 para estudios.
12. | SEGURO COLECTIVO:SEGÚN CONSTRUDATA 0,50; es 0 para estudios.
13. | POLIZAS DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO, ANTICIPO, SALARIOS: (su porcentaje final depende, del valor del contrato, el plazo, la vigencia y la garantia.
FUNCION:
ES DEBER Y OBLIGACION DEL FUNCIONARIO INTERVENTOR O SUPERVISOR DESIGNADO POR LA GOBERNACION DE HUILA, VERIFICAR, REVISAR, VIGILAR Y CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL FACTOR MULTIPLICADOR POR PARTE DEL CONSULTOR O FIRMA CO
NOTAS:
* SE CONSULTO EL MANUAL PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA DEL FONADE. EDITADO POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 1996.
* LAS FIRMAS CONSULTORAS TIENEN UNOS COSTOS LABORALES, UNOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y UNOS COSTOS DE CAPITAL QUE TIENEN QUE APLICAR Y REPARTIR ENTRE SUS CONTRATOS PARA QUE SEAN ABSORBIDOS POR EL COSTO DE PERSONAL FACTURABLE.
* ESTOS COSTOS DE ADMINISTRACION VARIAN CON EL TIEMPO DEBIDO A FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A LA FIRMA Y EL TRABAJO. ENTRE DICHOS FACTORES SE PUEDEN MENCIONAR: NUEVOS CONTRATOS, CONTRATOS TERMINADOS, ROTACION DE PERSONAL, CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN

## DISCRIMINACION INTER (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
#REF!
PRESUPUESTO INTERVENTORIA
| CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL | CANT. | % PARTICIPACIÓN | TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES) | VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| Director | 4500000 | 1 | 40% | 12 | 21600000
| Ingeniero Residente de Interventoría | 3000000 | 2 | 100% | 12 | 72000000
| Ingeniero Especialista en Pavimentos | 4000000 | 1 | 40% | 12 | 19200000
| Profesional Aseguramiento de la Calidad | 4000000 | 1 | 40% | 12 | 19200000
PERSONAL TÉCNICO
| Auxiliar de ingeniería | 1400000 | 2 | 100% | 12 | 33600000
| Inspector | 1200000 | 2 | 100% | 12 | 28800000
| Comisión de topografía (topógrafo + cadenero) | 3500000 | 1 | 100% | 12 | 42000000
| Laboratorista de suelos y concreto | 1400000 | 1 | 50% | 12 | 8400000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| Secretaría | 800000 | 1 | 100% | 12 | 9600000
| Contador Público | 2500000 | 1 | 60% | 12 | 18000000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
| Conductor | 800000 | 1 | 100% | 12 | 9600000
| SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL |  |  |  |  | 282000000
| FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  |  | 2.35
| TOTAL COSTO DE PERSONAL |  |  |  |  | 662700000
| CONCEPTO | UNIDAD |  | COSTO ($) | CANTIDAD POR MES | VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS
| Vehiculo >2000 cc | MES | 2 | 6000000 | 12 | 144000000
| Equipo completo de topografía (incluye estación, nivel y elementos complementarios) | MES | 1 | 5800000 | 12 | 69600000
| Equipo de laboratorio de suelos y concreto | MES | 1 | 4572866.52 | 12 | 54874398.24
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 268474398.24
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 931174398.24
| IVA = 19% |  |  |  |  | 176923135.6656
| COSTO TOTAL |  |  |  |  | 1108097534
ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. No. 70202173879 TLM

## DISCRIMINACIÓN AIU. (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
ANALISIS DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
|  | COSTOS DIRECTOS: |  |  |  |  | 12559008777
|  | COSTOS OBRA: |  |  |  |  | 15829964771
#REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V.M./BASE | FACT PREST. (%) | DEDICACIÓN (%) | DURACIÓN (MESES) | VR. PARCIAL
1 | ADMINISTRACION (A)
PERSONAL
1.1 | Ingeniero Director de Obra | 1 | 4500000 | 60% | 50% | 12 | 43200000
1.2 | Ingeniero Residente de Obra | 2 | 3000000 | 60% | 100% | 12 | 115200000
1.3 | Inspector de Obra | 2 | 1200000 | 60% | 100% | 12 | 46080000
1.4 | Auxiliar de Ingenieria | 2 | 1400000 | 60% | 100% | 12 | 53760000
1.5 | Almacenista | 1 | 800000 | 60% | 100% | 12 | 15360000
1.6 | Asesor en sistemas de Calidad | 1 | 2700000 | 60% | 30% | 12 | 15552000
1.7 | Asesor en Seguridad Industrial | 1 | 2700000 | 60% | 30% | 12 | 15552000
1.8 | Asesor Ambiental | 1 | 2700000 | 60% | 30% | 12 | 15552000
1.9 | Trabajador Social | 1 | 1200000 | 60% | 30% | 12 | 6912000
1.1 | Secretaria | 1 | 800000 | 60% | 100% | 12 | 15360000
1.11 | Vigilante | 2 | 800000 | 60% | 100% | 12 | 30720000
1.12 | Especialista en Vias, Pavimentos y Geotecnia | 1 | 4000000 | 60% | 40% | 12 | 30720000
1.13 | Laboratorista | 1 | 1400000 | 60% | 60% | 12 | 16128000
| SUBTOTAL | [5 empty] | 420096000
GASTOS OPERACIONALES
1.15 | Alquiler computadores, impresora | 1 | 1500000 |  | 100% | 12 | 18000000
1.16 | Papeleria | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.17 | Seguridad industrial y dotación | 1 | 4500000 |  | 100% | 12 | 54000000
1.18 | Transportes | 1 | 6000000 |  | 100% | 12 | 72000000
1.19 | Almacenamiento | 1 | 2000000 |  | 100% | 12 | 24000000
1.2 | Mantenimiento equipos y herramientas | 1 | 3500000 |  | 100% | 12 | 42000000
1.21 | Arriendo de oficina y administración | 1 | 2000000 |  | 100% | 12 | 24000000
1.22 | Servicios públicos | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.23 | Registro fotografico/videos/informes | 1 | 1000000 |  | 100% | 12 | 12000000
1.24 | Ensayos de control de calidad | 1 | 2800000 |  | 100% | 12 | 33600000
1.25 | Plan de manejo de tránsito y señalización | 1 | 5600000 |  | 100% | 12 | 67200000
1.26 | Programa de adaptación de guías ambientales | 1 | 9400000 |  | 100% | 12 | 112800000
1.27 | Campamento | 1 | 5600000 |  | 100% | 1 | 5600000
1.28 | Registro y elaboración de planos record | 1 | 3200000 |  | 100% | 1 | 3200000
1.29 | Valla | 5 | 725641 |  | 100% | 1 | 3628205
| SUBTOTAL | [5 empty] | 496028205
PUBLICACIÓN EN GACETA, POLIZAS E IMPUESTOS
1.28 | Pólizas |  | 15829964771 |  | 0.7% |  | 110809753.397
1.29 | ESTAMPILLAS
1.29.1 | Pro cultura |  | 15829964771 |  | 0.5% |  | 79149823.855
1.29.2 | Pro desarrollo |  | 15829964771 |  | 0.5% |  | 79149823.855
1.29.3 | Pro usco |  | 15829964771 |  | 0.5% |  | 79149823.855
1.3 | IMPUESTOS
1.30.1 | Seguridad (5% del Valor del Contrato) |  | 15829964771 |  | 5% |  | 791498238.55
1.30.2 | Varios |  | 15829964771 |  | 0.5% |  | 79149823.855
| SUBTOTAL | [5 empty] | 1218907287.367
| ADMINISTRACIÓN (A) TOTAL | [5 empty] | 2135031492
2 | IMPREVISTOS (B)
2.1 | Imprevitos |  | 12559008777 |  | 3% |  | 376770263
| TOTAL IMPREVISTOS | [5 empty] | 376770263
3 | UTILIDAD (C)
3.1 | UTILIDAD |  | 12559008777 |  | 5% |  | 627950439
| TOTAL UTILIDAD | [5 empty] | 627950439
| TOTAL AIU (A+B+C) | [5 empty] | 3139752194
ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. No. 70202173879 TLM

## CARACTERIZACIÓN (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE PITALITO
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE CARACTERIZACIÓN VÍAL
|  | Longitud a caracterizar (km) |  | 1
CONCEPTO | V.M./BASE | Dedicación | Duración (mes) | V.PARCIAL
Ingeniero SIG | 3000000 | 0.8 | 0.07 | 168000
Ingeniero de levantamiento de campo | 2500000 | 0.7 | 0.07 | 122500
Conductor | 800000 | 0.7 | 0.07 | 39200
GASTOS PERSONAL |  |  |  | 329700
Alquiler GPS y equipos topográficos | 2000000 | 0.4 | 0.07 | 56000
Computador Portátil | 1500000 | 0.6 | 0.07 | 63000
Cámara | 700000 | 0.3 | 0.07 | 14700
Transportes | 500000 | 0.8 | 0.07 | 28000
GASTOS OPERACIONALES |  |  |  | 161700
COSTO TOTAL * km |  |  |  | 491400
NUMERO DE KILOMETROS
COSTO TOTAL
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11,3 KILOMETROS EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA VIAS TERCIARIAS LAS MORAS - CRUCE VEREDA LA ARGENTINA, VEREDA GUAYABITO - VEREDA PRIMAVERA Y VEREDA EL NEME - VEREDA BUENOS AIRES CRUCE HACIA SECTOR QUEBRADILLAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATADAS
|  | UNID | CANT | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE, INCLUYE PERFILADA Y CUNETEADA | M2 | 45200 | 1120 | 50624000
2 | AFIRMADO CON RECEBO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION) | M3 | 2260 | 25615 | 57889900
3 | TRANSPORTE DE MATERIALES EN TERRENO ONDULADO | M3/KM | 6780 | 1023 | 6935940
|  | SUBTOTAL OBRAS |  |  | 115449840
| Administración 23% |  |  |  | 26553463.2
| Utilidad 5% |  |  |  | 5772492
| Imprevistos 2% |  |  |  | 2308996.8
| VALOR TOTAL |  |  |  | 150084792

## 1 Conformación
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11,3 KILOMETROS EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA VIAS TERCIARIAS LAS MORAS - CRUCE VEREDA LA ARGENTINA, VEREDA GUAYABITO - VEREDA PRIMAVERA Y VEREDA EL NEME - VEREDA BUENOS AIRES CRUCE HACIA SECTOR QUEBRADILLAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEPARTAMENTO DEL HUILA |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
ITEM | 1 | CONFORMACIÒN DE CALZADA EXISTENTE, INCLUYE PERFILADA Y CUNETEADA
|  |  | UNIDAD: | M2
|  |  | ITEM DE PAGO: | 1
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MOTONIVELADORA >120 HP. |  |  | 180000 | 200 | 900
TANQUE CAP. 500L IRRIGADOR DE AGUA ACCIONADO CON TIRO. |  |  | 99000 | 450 | 220
|  |  | Sub-Total |  | 1120
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
|  |  | Sub-Total |  | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
0
|  |  | Sub-Total |  | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal/H-H | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
|  |  | Sub-Total |  | 0
|  | Total Costo Directo |  |  | 1120
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
Administración |  |  |  | 23% | 258
Utilidad |  |  |  | 5% | 56
Imprevistos |  |  |  | 2% | 22
|  |  | Sub-Total |  | 336
| Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1456

## 2 Afirmado
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11,3 KILOMETROS EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA VIAS TERCIARIAS LAS MORAS - CRUCE VEREDA LA ARGENTINA, VEREDA GUAYABITO - VEREDA PRIMAVERA Y VEREDA EL NEME - VEREDA BUENOS AIRES CRUCE HACIA SECTOR QUEBRADILLAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEPARTAMENTO DEL HUILA |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | INDICE
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
ITEM | 2 | AFIRMADO CON RECEBO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÒN)
|  |  | UNIDAD: | M3
|  |  | ITEM DE PAGO: | 2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MOTONIVELADORA >120 HP. |  |  | 180000 | 20 | 9000
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC C-15 O SIMILAR |  |  | 102800 | 25 | 4112
TANQUE CAP. 500L IRRIGADOR DE AGUA ACCIONADO CON TIRO. |  |  | 12375 | 30 | 413
|  |  | Sub-Total |  | 13525
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
RECEBO COMÚN PROVENIENTE DE MATERIAL DE PRESTAMO I.P.<15%; T.M.=3". |  | M3 | 9300 | 1.3 | 12090
|  |  | Sub-Total |  | 12090
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
0
|  |  | Sub-Total |  | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal/H-C | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
|  |  | Sub-Total |  | 0
|  | Total Costo Directo |  |  | 25615
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
Administración |  |  |  | 23% | 5891.45
Utilidad |  |  |  | 5% | 1280.75
Imprevistos |  |  |  | 2% | 512.3
|  |  | Sub-Total |  | 7685
| Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 33300

## 3 Transporte
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11,3 KILOMETROS EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA VIAS TERCIARIAS LAS MORAS - CRUCE VEREDA LA ARGENTINA, VEREDA GUAYABITO - VEREDA PRIMAVERA Y VEREDA EL NEME - VEREDA BUENOS AIRES CRUCE HACIA SECTOR QUEBRADILLAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEPARTAMENTO DEL HUILA |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
ITEM | 3 | TRANSPORTE DE MATERIALES EN TERRENO ONDULADO
0 |  |  | UNIDAD: | M3/KM
ITEM DE PAGO:
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit.
VOLQUETA 6 M3 |  |  | 300000 | 293 | 1023
|  |  | Sub-Total |  | 1023
II. MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
|  |  | Sub-Total |  | 0
III. TRANSPORTES
Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
| 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Sub-Total |  | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal/H-C. | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
|  |  | Sub-Total |  | 0
|  |  | Total Costo Directo |  | 1023
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
Administración |  |  |  | 23% | 235.29
Utilidad |  |  |  | 5% | 51.15
Imprevistos |  |  |  | 2% | 20.46
|  |  | Sub-Total |  | 307
| Precio unitario total aproximado al peso |  |  |  | 1330

## CANTIDADES
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11,3 KILOMETROS EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA VIAS TERCIARIAS LAS MORAS - CRUCE VEREDA LA ARGENTINA, VEREDA GUAYABITO - VEREDA PRIMAVERA Y VEREDA EL NEME - VEREDA BUENOS AIRES CRUCE HACIA SECTOR QUEBRADILLAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m) | LONG/AREA/VOL | CANT. EJEC.
1 | CONFORMACIÒN DE CALZADA EXIXTNTE, INCLUYE PERFILADA Y CUNETEADA | [5 empty] | 45200
|  | m2 | 11300 | 4 |  | 45200
2 | AFIRMADO CON RECEBO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÒN) | [5 empty] | 2260
|  | m3 | 11300 | 4 | 0.05 | 2260
3 | TRANSPORTE DE MATERIALES EN TERRENO ALTA MONTAÑA |  | KM | M3 |  |  | 6780
|  | m3/km | 3 | 2260 |  | 6780

## PROPUESTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 11,3 KILOMETROS EN LOS TRAMOS CRÍTICOS DE LA VIAS TERCIARIAS LAS MORAS - CRUCE VEREDA LA ARGENTINA, VEREDA GUAYABITO - VEREDA PRIMAVERA Y VEREDA EL NEME - VEREDA BUENOS AIRES CRUCE HACIA SECTOR QUEBRADILLAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONTRATADAS
|  | UNID | CANT | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE, INCLUYE PERFILADA Y CUNETEADA | M2 | 45200 |  | 0
2 | AFIRMADO CON RECEBO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION) | M3 | 2260 |  | 0
3 | TRANSPORTE DE MATERIALES EN TERRENO ONDULADO | M3/KM | 6780 |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS |  |  | 0
| Administración 23% |  |  |  | 0
| Utilidad 5% |  |  |  | 0
| Imprevistos 2% |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0

## 2,8 (hidden)
|  |  | MEMORIAS DE CANTIDADES | [7 empty] | Página 1 de 2
Código: F-GIN-103 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015
|  |  | PROYECTO: | PLACA HUELLAS EN EL SUR DEL HUILA |  |  |  | CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS HUILA
|  |  | CORREGIMIENTO | #REF!
|  |  | VEREDA - ZONA | #REF!
Objeto: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”
#REF! |  |  |  | Contrato de interventoría No. | #REF! |  |  | Contrato de Obra No. 861 DEL 2018
[8 empty] | Vigencia del contrato |  |  |  | 12 MESES
CAPITULO: |  |  |  | DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº. | UNIDAD | ACTA PARCIAL No |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | 1
1. REGISTRO TIPOGRAFICO |  |  |  | LOCALIZACIÓN |  |  |  | MEDIDAS |  |  | PESO KG | TOTAL
|  |  |  | PLACA HUELLAS EN EL SUR DEL HUILA | 2. ESQUEMAS | DIAMETRO | LONGITUD | CANTIDAD | No DE MODULOS | No DE OBRAS
|  |  |  | Placa Huella |  | 1/2" | 3.3 | 6 | 94 | 2 | 0.994 | 3700.0656
[6 empty] | 1/4" | 0.8 | 10 | 94 | 2 | 0.25 | 376
|  |  |  | riostra |  | 1/2" | 4.4 | 4 | 95 | 1 | 0.994 | 1661.968
[6 empty] | 1/4" | 0.78 | 27 | 95 | 1 | 0.25 | 500.175
|  |  |  | cuneta |  | 1/2" | 3.3 | 5 | 94 | 2 | 0.994 | 3083.388
[6 empty] | 1/4" | 1 | 10 | 94 | 2 | 0.25 | 470
|  |  |  | bordillo |  | 3/8" | 0.6 | 934 | 2 | 1 | 0.56 | 627.648
[6 empty] | 1/4" | 280 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 140
[11 empty] | SUBTOTAL | 10559.2446
|  |  |  | CANT. A PAGAR | [7 empty] | 10559.2446
ESQUEMAS
3. OBSERVACIOS
| VoBo. RESIDENTE CONTRATISTA | [6 empty] | VoBo. RESIDENTE INTERVENTORÍA

## 1.1 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 1.1 | Localización y replanteo |  |  |  |  | UNIDAD : | m2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rend. | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 27.675
Equipo de topografia |  |  |  | 12000 | 100 | 120
[6 empty] | Sub-Total | 147.675
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Alambre negro No. 18 |  |  | kg | 3400 | 0.01 | 34
Durmiente ordinario 4*4cm |  |  | m | 2046 | 0.5 | 1023
Puntilla de 1" |  |  | lb | 2500 | 0.01 | 25
[6 empty] | Sub-Total | 1082
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rend. | Valor-Unit.
Topografo |  | 55000 | 1.8 | 99000 | 800 | 123.75
Cadenero | 2 | 34000 | 1.8 | 122400 | 800 | 153
[6 empty] | Sub-Total | 276.75
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 1506
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.1 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.1 | Excavaciónes a maquina (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS |  |  |  | 100000 | 0.045 | 4500
BULLDOZER 100-140 HP |  |  |  | 115000 | 0.025 | 2875
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 71.7
[6 empty] | Sub-Total | 7446.7
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Material excavado |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 1500 | 9750
[6 empty] | Sub-Total | 9750
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Obrero | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 80 | 717.165
[6 empty] | Sub-Total | 717
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 17914
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.2 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.2 | Conformación de la calzada existente |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) |  |  |  | 50000 | 0.002 | 100
MOTONIVELADORA 120 HP |  |  |  | 120000 | 0.002 | 240
VIBROCOMPACTADOR DINA C15 |  |  |  | 100000 | 0.002 | 200
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 22.3119
[6 empty] | Sub-Total | 562.3119
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
AGUA |  |  | LT | 15 | 4 | 60
[6 empty] | Sub-Total | 60
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 600 | 127.497
obrero | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 600 | 95.622
[6 empty] | Sub-Total | 223.119
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 845
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.3 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.3 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) |  |  |  | 50000 | 0.068 | 3400
MOTONIVELADORA 120 HP |  |  |  | 120000 | 0.068 | 8160
VIBROCOMPACTADOR DINA C15 |  |  |  | 100000 | 0.068 | 6800
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 382.4892
[6 empty] | Sub-Total | 18742.4892
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
AGUA |  |  | LT | 15 | 5 | 75
[6 empty] | Sub-Total | 75
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 50 | 1529.964
OBREROS | 2 | 31874 | 1.8 | 114746.4 | 50 | 2294.928
[6 empty] | Sub-Total | 3824.892
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 22642
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.4. (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.4 | Suministro e instalación de subbase granular. Esp. 320-07 INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) |  |  |  | 50000 | 0.027 | 1350
MOTONIVELADORA 120 HP |  |  |  | 120000 | 0.027 | 3240
VIBROCOMPACTADOR DINA C15 |  |  |  | 100000 | 0.027 | 2700
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 191.2446
[6 empty] | Sub-Total | 7481.2446
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SUBBASE GRANULAR CBR=40% |  |  | M3 | 72000 | 1.3 | 93600
AGUA |  |  | LT | 15 | 5 | 75
[6 empty] | Sub-Total | 93675
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MAT. |  | 1.3 | 22 | 28.6 | 1500 | 42900
[6 empty] | Sub-Total | 42900
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OFICIAL | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 100 | 764.982
OBREROS | 2 | 31874 | 1.8 | 114746.4 | 100 | 1147.464
[6 empty] | Sub-Total | 1912.446
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 145969
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.5. (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.5 | Excavación manual h= 0.3 m y a= 0.20 m para riostras de placa huella, incluye retiro de sobrantes. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 1912.4
[6 empty] | Sub-Total | 1912
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Material excavado |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 1500 | 9750
[6 empty] | Sub-Total | 9750
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Obrero | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 3 | 19124.4
[6 empty] | Sub-Total | 19124
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 30786
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.6. (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.6 | Concreto 3000 PSI para huellas, berma cuneta, bordillo, riostras, sobreanchos y dentellones. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 5552.2742
REGLA VIBRATORIA DE CONCRETO |  |  | Hora | 4500 | 1 | 4500
[6 empty] | Sub-Total | 10052.2742
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CONCRETO CLASE E DE 3000 PSI |  |  | M3 | 433561 | 1 | 433561
FORMALETA METALICA( trapezoidal) Y/O DE MADERA (INC. ALAMBRE Y ESTACAS) |  |  | UND | 50000 | 0.33 | 16500
ESTOPA PARA MICROTEXTURIZADO |  |  | UND | 133 | 1 | 133
ESCOBA Y RASTRILO PARA ESTRIADO ( ESPINA DE PESCADO) |  |  | UND | 20000 | 75 | 266.6667
ANTISOL |  |  | KG | 15000 | 1.4 | 21000
[6 empty] | Sub-Total | 471460.6667
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Maestro | 1 | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 6.2 | 15423.0968
Oficial | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 6.2 | 12338.4194
Obrero | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 6.2 | 27761.2258
[6 empty] | Sub-Total | 55522.7419
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 537036
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.7. (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.7 | Concreto ciclopeo (40% piedra media zonga + 60% concreto simple 3.000 PSI). |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 4917.7286
[6 empty] | Sub-Total | 4917.7286
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI |  |  | M3 | 433561 | 0.6 | 260136.6
PIEDRA MEDIA ZONGA |  |  | M3 | 70000 | 0.4 | 28000
AGUA |  |  | Litro | 15 | 50 | 750
[6 empty] | Sub-Total | 288886.6
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de piedra media zonga |  | 0.4 | 22 | 8.8 | 1500 | 13200
[6 empty] | Sub-Total | 13200
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Maestro | 1 | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 7 | 13660.4571
Oficial | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 7 | 10928.3143
Obrero | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 7 | 24588.5143
[6 empty] | Sub-Total | 49177.2857
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 356182
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.8. (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.8 | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). ESP. 640 - 07 INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | Kg
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CIZALLA |  |  |  | 1250 | 20 | 62.5
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 89.2476
[6 empty] | Sub-Total | 151.7476
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACERO DE 60.000 PSI |  |  | Kg | 2490 | 1.05 | 2614.5
ALAMBRE NEGRO |  |  | Kg | 3400 | 0.03 | 102
[6 empty] | Sub-Total | 2716.5
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | KG-Km | Tarifa | Valor-Unit.
|  | 1.05 | 6 | 6.3 | 7 | 44.1
[6 empty] | Sub-Total | 44.1
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 150 | 509.988
Obrero | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 150 | 382.488
0
[6 empty] | Sub-Total | 892.476
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 3805
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 2.9 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 2.9 | Sellado de juntas (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante). |  |  |  |  | UNIDAD : | M
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10% M.O. | [5 empty] | 14.3433
Compresor (barrido y soplado) |  |  | Hora | 83300 | 0.022 | 1832.6
[6 empty] | Sub-Total | 1846.9433
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO |  |  | GL | 142000 | 0.01 | 1420
FONDE EN ESPUMA DE 10 mm |  |  | M | 620 | 1.05 | 651
[6 empty] | Sub-Total | 2071
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OBREROS | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 400 | 143.433
[6 empty] | Sub-Total | 143.433
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 4061
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 3.1 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 3.1 | Excavación manual, incluye retiro de sobrantes. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 1912.4
[6 empty] | Sub-Total | 1912
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Material excavado |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 1500 | 9750
[6 empty] | Sub-Total | 9750
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Obrero | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 3 | 19124.4
[6 empty] | Sub-Total | 19124
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 30786
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 3.2 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 3.2 | Concreto 2.000 PSI para solado. Esp. 630 – 07. INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 4781.13
[6 empty] | Sub-Total | 4781.13
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI |  |  | M3 | 388547 | 1 | 388547
[6 empty] | Sub-Total | 388547
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Maestro |  | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 6 | 15937.2
Oficial |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 6 | 12749.7
Obrero | 2 | 31874 | 1.8 | 114746.4 | 6 | 19124.4
[6 empty] | Sub-Total | 47811.3
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 441139
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 3.3 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 3.3 | Concreto 3.000 PSI para cajas y cabezales. Esp. 630 – 07 INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 m (6 secciones) |  |  |  | 6500 | 2 | 3250
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 8000 | 1 | 8000
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 6258.9273
[6 empty] | Sub-Total | 17508.9273
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI |  |  | M3 | 433561 | 1 | 433561
FORMALETA EN MADERA |  |  | M3 | 225000 | 0.3 | 67500
[6 empty] | Sub-Total | 501061
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MAESTRO |  | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 5.5 | 17386.0364
OFICIAL |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 5.5 | 13908.7636
OBREROS | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 5.5 | 31294.4727
[6 empty] | Sub-Total | 62589.2727
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 581159
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 3.4 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 3.4 | Tubería de concreto reforzado 1mX36" Esp. 661-07 INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | Ml
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MALACATE O DIFERENCIAL 2 TON. |  |  |  | 4500 | 1 | 4500
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 4143.63
[6 empty] | Sub-Total | 8643.63
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tubo de 36" en concreto. Reforzado f´c=28 mpa
especificaciones AASHTO M-170M y NTC 401 |  |  | Unidad | 280000 | 1 | 280000
Subproducto mortero 1:3 |  |  | M3 | 390000 | 0.03 | 11700
Agua |  |  | lt | 15 | 25 | 375
[6 empty] | Sub-Total | 292075
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DE TUBERIA |  | 1 | 6 | 6 | 1500 | 9000
[6 empty] | Sub-Total | 9000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 6 | 12749.7
Obrero | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 6 | 28686.6
[6 empty] | Sub-Total | 41436.3
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 351155
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 3.5. (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 3.5 | Concreto ciclopeo (40% piedra media zonga + 60% concreto simple 3.000 PSI). |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 4917.7286
[6 empty] | Sub-Total | 4917.7286
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CONCRETO SIMPLE 3000 PSI |  |  | M3 | 433561 | 0.6 | 260136.6
PIEDRA MEDIA ZONGA |  |  | M3 | 70000 | 0.4 | 28000
AGUA |  |  | Litro | 15 | 50 | 750
[6 empty] | Sub-Total | 288886.6
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de piedra media zonga |  | 0.4 | 22 | 8.8 | 1500 | 13200
[6 empty] | Sub-Total | 13200
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Maestro | 1 | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 7 | 13660.4571
Oficial | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 7 | 10928.3143
Obrero | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 7 | 24588.5143
[6 empty] | Sub-Total | 49177.2857
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 356182
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 3.6 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 3.6 | Relleno compactado en recebo común IP<=9 vibrocompactado al 95% PM. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 573.732
COMPACTADOR MANUAL (RANA) |  |  | Hora | 7000 | 1.25 | 5600
[6 empty] | Sub-Total | 6173.732
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
RECEBO COMUN IP<=9 INCLUYE IVA |  |  | M3 | 14000 | 1.3 | 18200
[6 empty] | Sub-Total | 18200
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MAT. |  | 1.3 | 22 | 28.6 | 1500 | 42900
[6 empty] | Sub-Total | 42900
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OBREROS | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 10 | 5737.32
[6 empty] | Sub-Total | 5737.32
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 73011
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 3.7 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 3.7 | Filtro de 0.40x0.60m, incluye material granular filtrante y geotextil. Esp. 673.2 INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 2071.815
[6 empty] | Sub-Total | 2071.815
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Piedra para filtro de planta (0,75" - 3") |  |  | M3 | 83300 | 0.25 | 20825
Geotextil 1600 EXP. 673,2 Invías |  |  | M2 | 4400 | 2.4 | 10560
Tubo de 4" para descole perforado según diseño trabajo pesado |  |  | ML | 29800 | 1 | 29800
[6 empty] | Sub-Total | 61185
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
material pétreo (Piedra) |  | 0.25 | 22 | 5.5 | 1500 | 8250
[6 empty] | Sub-Total | 8250
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 12 | 6374.85
Obrero | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 12 | 14343.3
[6 empty] | Sub-Total | 20718.15
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 92225
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 4.1 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 4.1 | Demolición, remoción y disposición final de estructuras de concreto (alcantarillas) |  |  |  |  | UNIDAD : | Un
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA DE ORUGA |  |  |  | 170000 | 1 | 170000
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 5737.3
[6 empty] | Sub-Total | 175737
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MAT. |  | 18 | 5 | 90 | 1500 | 135000
[6 empty] | Sub-Total | 135000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Obrero | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 3 | 57373.2
[6 empty] | Sub-Total | 57373
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 368110
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 4.2 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 4.2 | Excavación manual, incluye retiro de sobrantes. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 1912.4
[6 empty] | Sub-Total | 1912
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Material excavado |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 1500 | 9750
[6 empty] | Sub-Total | 9750
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Obrero | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 3 | 19124.4
[6 empty] | Sub-Total | 19124
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 30786
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 4.3 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 4.3 | Concreto 2.000 PSI para solado. Esp. 630 – 07. INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 4413.3508
[6 empty] | Sub-Total | 4413.3508
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI |  |  | M3 | 388547 | 1 | 388547
[6 empty] | Sub-Total | 388547
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Maestro |  | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 6.5 | 14711.2615
Oficial |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 6.5 | 11768.9538
Obrero | 2 | 31874 | 1.8 | 114746.4 | 6.5 | 17653.2923
[6 empty] | Sub-Total | 44133.5077
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 437094
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 4.4 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 4.4 | Concreto 3.000 PSI para muros de contención (Incluye pases D=2"). Esp. 630 – 07 INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ANDAMIO TUBULAR DE 1.5 m (6 secciones) |  |  |  | 6500 | 2 | 3250
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 8000 | 1 | 8000
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 7649.8
[6 empty] | Sub-Total | 18899.8
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI |  |  | M3 | 433561 | 1 | 433561
FORMALETA EN MADERA |  |  | M3 | 225000 | 0.35 | 78750
SALIDA EN PVC DE 2" |  |  | UN | 1600 | 4 | 6400
[6 empty] | Sub-Total | 518711
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MAESTRO |  | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 4.5 | 21249.6
OFICIAL |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 4.5 | 16999.6
OBREROS | 3 | 31874 | 1.8 | 172119.6 | 4.5 | 38248.8
[6 empty] | Sub-Total | 76498
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 614109
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 4.5 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 4.5 | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). ESP. 640 - 07 INV. |  |  |  |  | UNIDAD : | Kg
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CIZALLA |  |  |  | 1250 | 20 | 62.5
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 89.2476
[6 empty] | Sub-Total | 151.7476
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ACERO DE 60.000 PSI |  |  | Kg | 2490 | 1.05 | 2614.5
ALAMBRE NEGRO |  |  | Kg | 3400 | 0.03 | 102
[6 empty] | Sub-Total | 2716.5
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | KG-Km | Tarifa | Valor-Unit.
|  | 1.05 | 6 | 6.3 | 7 | 44.1
[6 empty] | Sub-Total | 44.1
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial | 1 | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 150 | 509.988
Obrero | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 150 | 382.488
0
[6 empty] | Sub-Total | 892.476
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 3805
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## 4.6 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: 4.6 | Relleno compactado en recebo común IP<=9 vibrocompactado al 95% PM. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 573.732
COMPACTADOR MANUAL (RANA) |  |  | Hora | 7000 | 1.25 | 5600
[6 empty] | Sub-Total | 6173.732
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
RECEBO COMUN IP<=9 INCLUYE IVA |  |  | M3 | 14000 | 1.3 | 18200
[6 empty] | Sub-Total | 18200
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE MAT. |  | 1.3 | 22 | 28.6 | 1500 | 42900
[6 empty] | Sub-Total | 42900
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
OBREROS | 1 | 31874 | 1.8 | 57373.2 | 10 | 5737.32
[6 empty] | Sub-Total | 5737.32
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 73011
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## Cto 3000 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: | Concreto 3000 psi |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  | Hora | 8750 | 1 | 8750
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 10854.4378
[6 empty] | Sub-Total | 19604.4378
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO GRAVILLA 3/4" |  |  | M3 | 89250 | 0.84 | 74970
ARENA DE PLANTA |  |  |  | 35700 | 0.56 | 19992
CEMENTO GRIS PORTLHAND TIPO I |  |  | Kg | 440 | 350 | 154000
AGUA |  |  | Litro | 15 | 180 | 2700
Desperdicio | 3% |  |  |  |  | 7549.86
[6 empty] | Sub-Total | 259211.86
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DE AGREGADOS |  | 1.4 | 22 | 30.8 | 1500 | 46200
[6 empty] | Sub-Total | 46200
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
MAESTRO |  | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 3.7 | 25844.1081
OFICIAL |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 3.7 | 20675.1892
OBREROS | 4 | 31874 | 1.8 | 229492.8 | 3.7 | 62025.0811
[6 empty] | Sub-Total | 108544.3784
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 433561
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## Cto2500 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: | Concreto 2500 psi |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  | Hora | 8750 | 1 | 8750
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 10040.355
[6 empty] | Sub-Total | 18790.355
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO GRAVILLA 3/4" |  |  | M3 | 89250 | 0.95 | 84787.5
ARENA DE PLANTA |  |  | M3 | 35700 | 0.48 | 17136
CEMENTO GRIS PORTLHAND TIPO I |  |  | Kg | 440 | 300 | 132000
AGUA |  |  | Litro | 15 | 170 | 2550
Desperdicio | 3% |  |  |  |  | 7094.205
[6 empty] | Sub-Total | 243567.705
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
|  | 1.43 | 22 | 31.46 | 1500 | 47190
[6 empty] | Sub-Total | 47190
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Maestro |  | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 4 | 23905.8
Oficial |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 4 | 19124.55
Obrero | 4 | 31874 | 1.8 | 229492.8 | 4 | 57373.2
[6 empty] | Sub-Total | 100403.55
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 409952
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## Cto 2000 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: | Concreto 2000 psi |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  | Hora | 8750 | 1 | 8750
HERRAMIENTA MENOR 10%M.O. | [5 empty] | 10040.355
[6 empty] | Sub-Total | 18790.355
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO GRAVILLA 3/4" |  |  | M3 | 89250 | 0.84 | 74970
ARENA DE PLANTA |  |  | M3 | 35700 | 0.63 | 22491
CEMENTO GRIS PORTLHAND TIPO I |  |  | Kg | 440 | 260 | 114400
AGUA |  |  | Litro | 15 | 170 | 2550
Desperdicio | 3% |  |  |  |  | 6432.33
[6 empty] | Sub-Total | 220843.33
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DE AGREGADOS |  | 1.47 | 22 | 32.34 | 1500 | 48510
[6 empty] | Sub-Total | 48510
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Maestro |  | 53124 | 1.8 | 95623.2 | 4 | 23905.8
Oficial |  | 42499 | 1.8 | 76498.2 | 4 | 19124.55
Obrero | 4 | 31874 | 1.8 | 229492.8 | 4 | 57373.2
[6 empty] | Sub-Total | 100403.55
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 388547
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## TRANSPORTE (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM: | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES Y EXCAVACIONES DE EXPLANACIONES, CANALES Y PRESTAMOS. ACARREO |  | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500
[6 empty] | Sub-Total | 1500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal/hora | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 1500
ING. ALIRIO LLANOS TRUJILLO
M.P. 70202173879 TLM

## EQUIPO (hidden)
VALOR TOTAL EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR
HERRAMIENTA MENOR | % M.O | % M.O
COMPACTADOR MANUAL (RANA) | Hora | 7000
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | Hora | 8750
REGLA VIBRATORIA DE CONCRETO | Hora | 4500
VIBRADOR DE CONCRETO | Hora | 8000
CIZALLA | Hora | 1000
CARROTANQUE DE AGUA 1000 GL | Hora | 50000
MOTONIVELADORA 120 HP | Hora | 120000
VIBROCOMPACTADOE DINA C15 . | Hora | 100000
COMPRESOR (185-250) CFM-2 MARTILLO | Hora | 75000
BULLDOZER 100-140 HP | Hora | 115000
RETROEXCAVADORA DE ORUGA | Hora | 170000
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS | Hora | 100000
EQUIPO TOPOGRAFIA | Hora | 12000

## MANO DE OBRA (hidden)
VALOR TOTAL MANO DE OBRA
SALARIO BASICO MINIMO 2017 | 713717 | 796857 | % CARGA PRESTACIONAL
AXILIO DE TRANSPORTE | 83140
SALUD | 89214.625 | 571052.5418 | 180.0111
PENSION | 110626.135
RIESGOS LABORALES (nivel 5) | 62093.379
COMFAMILIAR | 28548.68
SENA | 14274.34
ICBF | 21411.51
FIC | 17842.925
PRIMA DE SERVICIOS | 59476.4167
CESANTIAS | 59476.4167
INTERESES DE CESANTIAS | 7137.17
DOTACION | 61300
VACACIONES | 39650.9444
VALOR MANO DE OBRA MES
FACTORES MULTIPLICADORES POR ESPECIALIDAD
TRABAJADOR | FACTOR
MAESTRO | 2
OFICIAL | 1.6
OBRERO | 1.2
DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR
Maestro | Día | 53123.8
Oficial | Día | 42499.04
Obrero | Día | 31874.28

## Despiece de Insumos (hidden)
INSUMOS
MATERIALES ESPECIALIZADOS Ó DE CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR
INSUMOS REQUERIDOS
POLINES MADERA 5cmx5cmx3 MT | Unidad | 6000
PUNTILLA SURTIDA | Lb | 2500
AGUA | Litro | 15
AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO GRAVILLA 3/4" | M3 | 89250
PIEDRA 1/2 ZONGA. | M3 | 70000
CEMENTO GRIS PORTLHAND TIPO I | Kg | 440
ANTISOL | kg | 15000
ALAMBRE NEGRO | Kg | 3400
HIERRO CORRUGADO DE 3/8" (43,89%) | Kg | 2490
HIERRO CORRUGADO DE 1/4" | Kg | 2490
CONCREMALLA XX221 .15X.15X6.5 mm (56,11%) | Kg | 4118
ACERO UNIFICADO % 3/8"; 1/2" | Kg | 2490
TABLA DE 30 X 2,5CMS X 3 MTS | UND | 11000
TABLILLA (0,15X0,025X3) | UND | 7000
RECEBO COMUN IP<=9 INCLUYE IVA | M3 | 14000
SUBBASE GRANULAR CBR=40% | M3 | 72000
ARENA DE PLANTA | M3 | 35700
TUBO DE 36" CONCRETO REFORZADO f´c=28 MPA | Ml | 280000
COMPACTADOR MANUAL (RANA) | GL | 7000
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) | GL | 8750
VIBRADOR DE CONCRETO | GL | 4500
CIZALLA | GL | 1000
FORMALETA METALICA( trapezoidal) Y/O DE MADERA (INC. ALAMBRE Y ESTACAS) | GL | 50000
FORMALETA EN MADERA | M3 | 225000
MANO DE OBRA MAESTRO | GL | 53123.8
MANO DE OBRA OFICIAL | GL | 42499.04
MANO DE OBRA AYUDANTE | GL | 31874.28
PIEDRA PARA FILTRO | M3 | 83300