MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos




















MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	categoría
	¿A quién se le Asigna?
	Tratamiento / Controles a ser Implementados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y Seguimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.
	Retraso en la ejecución de los trabajos por inseguridad jurídica.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	si
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Actualización permanente de las normas contractuales tributarias, ambientales y demás.
	Durante la Ejecución del contrato

	2
	General
	externo
	Ejecución
	Operacional
	Estudios y diseños deficientes: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructuras y/o estudios y/o diseños (alcance) definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.
	Retrasos en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual. Generación de obra adicional.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Implementación de mecanismos de articulación técnica y contractual mediante la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias con participación del contratista, la interventoría, y los equipos técnicos de la entidad contratante, orientadas a analizar y validar técnicamente los efectos derivados de las modificaciones, ajustes o actualizaciones que deban efectuarse sobre los estudios y diseños definitivos. Estas mesas tendrán como propósito identificar tempranamente las inconsistencias, mitigar su impacto sobre la ejecución contractual y, de ser procedente, estructurar las modificaciones contractuales requeridas conforme al régimen jurídico aplicable, garantizando en todo caso la continuidad, funcionalidad y operatividad del objeto contractual, así como la integridad técnica del proyecto.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Ejecución del contrato
	Terminación del contrato
	Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades
	Durante la Ejecución del contrato

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Sociales o políticos
	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público.
	El contratista estaría incumpliendo el contrato el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las obras para el servicio de la comunidad.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista/Interventoría /Entidad
	El riesgo será compartido bajo el entendido que cuando sean causas internas de la obra el contratista debe asumir el riesgo.
En el caso contrario, tratándose de situaciones externas al contratista, la entidad asume el riesgo cuando la manifestación del riesgo obedezca a situaciones generales ajenas al contratista y de carácter y efectos generales.
Se recopilarán datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales, y de justificarse esta situación se evaluará la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Entidad
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Durante la Ejecución del contrato

	4
	General
	 
	Ejecución
	Regulatorios
	Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación o inflación, devaluación y tasa de interés
	Incumplimiento por parte del contratista, afectación del equilibrio económico.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del contratista y se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento y calidad de los servicios suministrados. En todo caso, se analizará cada variable presentada, para validar la presencia de un riesgo imprevisible.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista/ Entidad/ Interventoría externa
	Ejecución del contrato
	Terminación del contrato
	Verificación de las condiciones económicas del contrato y su entorno 
	Durante la Ejecución del contrato

	5
	General
	 
	Ejecución
	Naturales
	Se refiere a aquellos fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato.
	Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto
	2
	5
	7
	Riesgo Alto
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Para mitigar el riesgo, se debe promover la revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras. También se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si 
	Contratista/ Entidad/ Interventoría  
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Verificación de las condiciones ambientales y naturales del área de influencia del contrato y su entorno
	Durante la Ejecución del contrato

	6
	General
	 
	Ejecución
	Económico
	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución de la obra
	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores. También se adoptarán medidas como la suspensión del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	no
	Contratista
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Comunicación permanente del contratista con los proveedores y verificación de las condiciones de oferta y demanda del mercado. 
	Durante la Ejecución del contrato

	7
	General
	 
	Ejecución
	Operacional
	Ejecución de actividades no aprobadas por la entidad
	Reclamaciones por parte del contratista a la entidad
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Implementación de mecanismos de articulación técnica y contractual mediante la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias con participación del contratista, la interventoría, y los equipos técnicos de la entidad contratante, orientadas a analizar y validar técnicamente los efectos derivados de las modificaciones, ajustes o actualizaciones que deban efectuarse sobre los estudios y diseños definitivos. Estas mesas tendrán como propósito identificar tempranamente las inconsistencias, mitigar su impacto sobre la ejecución contractual y, de ser procedente, estructurar las modificaciones contractuales requeridas conforme al régimen jurídico aplicable, garantizando en todo caso la continuidad, funcionalidad y operatividad del objeto contractual, así como la integridad técnica del proyecto.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	no
	Contratista/Interventoría 
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Análisis y revisión de los estudios realizados con el fin de reprogramación la ejecución de las nuevas actividades
	Durante la Ejecución del contrato

	8
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Ambiental
	Efecto derivado por la utilización de recursos que requieren de permisos ambientales.
	Suspensión de las obras por parte de licencias y/o permisos ambientales; incumplimiento del contratista frente al plazo pactado
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Verificación por parte de la interventoría de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales antes de la iniciación de las obras
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista/ Interventoría  
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Verificación de las autorizaciones, permisos y licencias ambientales 
	Durante la Ejecución del contrato

	9
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo humano por accidente del personal de obra
	Afectación de la obra por accidentes presentados
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Cumplir a cabalidad con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando adicionalmente la vinculación de todo el personal al sistema integral de seguridad social, en la cual el Interventor verificará las condiciones.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista/ Interventoría  
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional
	Durante la Ejecución del contrato

	10
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo de accidentalidad de terceros en la vía o sitio de trabajo
	Afectación de la obra por accidentes presentados
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Contratista 
	Cumplir en su totalidad con las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía y garantizar el manejo de residuos y escombros, en la cual el Interventor verificará las condiciones.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Contratista/ Interventoría  
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Verificación del cumplimiento de las normas viales de señalización de obras y trabajos en la vía
	Durante la Ejecución del contrato

	11
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral.
	Puede presentarse inconvenientes legales por parte de los trabajadores
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Cumplir en su totalidad con la vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, en la cual el Interventor verificará las condiciones.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	no
	Contratista/ Interventoría  
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Verificación de vinculación de todo el personal requerido al sistema de seguridad social 
	Durante la Ejecución del contrato

	13
	Especifico
	 
	Ejecución
	Sociales o Políticos
	Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato

	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Socialización del proyecto a la comunidad, dando importancia en el alcance y beneficios de la comunidad, demostrando que planeación del proyecto cubre la necesidad de la población objeto del proyecto

	1
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Si 
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Acompañamiento durante la ejecución del contrato, del personal e integrantes de las partes contratante y contratista. 
	Durante la Ejecución del contrato

	14
	Especifico
	 
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo de salud por contagio de virus externos
	Afectación de la obra por contagios masivos
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Cumplir a cabalidad con todas las normas y protocolos de bioseguridad
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratista/Interventoría /Entidad
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional
	Durante la Ejecución del contrato




