## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 3 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | SUMINISTRO
OBJETO : “ADQUIRIR LA DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS PLANTA, PROVISIONALES Y SUPERNUMERARIOS”.
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Selección | Economico | No existen oferentes habilitados para la Convocatoria Pública |  | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | Riesgo Extremo | Universidad 100% | Evitar el Riesgo / Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | SI | Univesidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la aceptación de la oferta | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. |  | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ Solidez en el estudio de mercado y redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Univesidad 100% | En la planeación del proceso de contratación. | Con la selección del proveedor, en la verificación y comparación de documentos presentados en el proceso. | Analizando observaciones al proceso de contratación, el número de interesados y el contenido de las ofertas presentadas. | En la elaboración del estudio de mercado y durante el perido de evaluación de ofertas.
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No entrega o entrega tardia de los bonos |  | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato y retrazo en la entrega a los beneficiarios | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ realización de un cronograma de entregas | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | PERMANENTE
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores en la emisión de lo bonos, restricciones para redimir los bonos o fallas de la plataforma tecnológica. |  | Dificultades o imposibilidad para la redención de los bonos, generando quejas y reclamos por parte de los beneficiarios | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ Realizar pruebas antes de entregar los bonos, establecer mecanismos de contingencia ante caídas del sistema, verificar que los bonos puedan utilizarse en establecimientos autorizados | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | PERMANENTE
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso de los bonos para productos diferentes al objeto contractual. |  | Destinación inadecuada de los recursos y afectación del cumplimiento del objeto contractual | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Evitar el Riesgo/ Configurar los bonos para que únicamente puedan utilizarse en productos de vestuario y calzado y establecer condiciones de uso del bono. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | PERMANENTE
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Evitar el Riesgo / Requerir al contratista por el incumplimiento y realizar un seguimiento | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de supervisión | PERMANENTE
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO