## Table 1
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  | CONTRATAR A UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, LEGALMENTE ESTABLECIDO EN COLOMBIA, QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA INTEGRAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y MANEJO DE LAS PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE SE REQUIERE PARA LA PROTECCIÓN DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES Y POR AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE.
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  | 0
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |  |  | Bogotá D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| PROBABILIDAD | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
|  | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada identificación de los bienes, servidores e intereses patrimoniales asegurables y de las necesidades reales de cobertura del programa de seguros de la Entidad. | Estructuración de un programa de seguros insuficiente o con coberturas inadecuadas frente a los riesgos reales de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Desactualización del inventario de bienes muebles e inmuebles, vehículos y demás intereses asegurables al momento de estructurar el proceso. | Subaseguramiento o sobreaseguramiento de bienes, generando pérdidas económicas o sobrecostos innecesarios en caso de siniestro. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad
3 | General | Interno | Planeación | Financiero | Definición inadecuada de los requisitos habilitantes de experiencia y capacidad del intermediario, en un proceso adelantado por concurso de méritos sin erogación presupuestal directa para la Entidad. | Selección de un intermediario sin la idoneidad, experiencia o respaldo suficiente para asesorar integralmente el programa de seguros. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad
4 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Baja pluralidad de oferentes especializados en intermediación de seguros del sector público que participen en el concurso de méritos. | Proceso declarado desierto o adjudicado con reducida competencia técnica entre los proponentes. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad
5 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Conflicto de interés del intermediario de seguros frente a las compañías aseguradoras del mercado (vínculos comerciales o económicos previos). | Asesoría sesgada en la selección de las mejores condiciones, coberturas y tarifas para la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente asesoría técnica del intermediario en la estructuración de los términos de referencia y condiciones técnicas de las pólizas del programa de seguros. | Contratación de pólizas con coberturas insuficientes, exclusiones no advertidas o condiciones desfavorables para la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras o deficiencias del intermediario en la gestión, radicación y seguimiento de reclamaciones ante las compañías aseguradoras. | No reconocimiento oportuno de siniestros, afectando la protección patrimonial y económica de la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de acompañamiento oportuno del intermediario en la renovación de las pólizas próximas a vencer. | Desprotección temporal de bienes, servidores públicos o intereses patrimoniales de la Entidad ante el vencimiento de coberturas. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado o divulgación no autorizada de información confidencial de la Entidad (inventarios, siniestralidad, datos de servidores públicos). | Vulneración de la reserva de información institucional y de la protección de datos personales (Ley 1581 de 2012). | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del intermediario en la actualización permanente del programa de seguros frente a cambios en los bienes, riesgos o normativa del sector asegurador. | Desactualización de coberturas y exposición de la Entidad a riesgos no asegurados. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Falta de claridad contractual sobre la responsabilidad del intermediario frente a errores u omisiones en la asesoría prestada. | Ausencia de responsabilidad clara en caso de perjuicios patrimoniales derivados de una asesoría deficiente. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad del sector asegurador o de intermediación de seguros expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia durante la ejecución del contrato. | Necesidad de ajustar procedimientos y condiciones de la asesoría y del programa de seguros vigente. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Compartido
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada, renuncia o falta de continuidad del intermediario durante la vigencia del programa de seguros. | Interrupción en la administración, seguimiento y gestión de siniestros de las pólizas contratadas. | 1 | 4 | 5 | Medio | Compartido
14 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de transparencia frente a las comisiones de intermediación reconocidas por las aseguradoras y a las condiciones económicas reales del programa de seguros. | Dudas sobre la objetividad de la asesoría y sobre la conveniencia económica de las pólizas recomendadas para la Entidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Actuaciones irregulares o incumplimientos que afecten la imagen institucional de las partes durante la ejecución del contrato. | Afectación reputacional y posibles investigaciones administrativas o disciplinarias. | 1 | 5 | 6 | Alto | Compartido
Fuente: Externo (E) Interno (I) Tipo: Operacional (O)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
|  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Elaborar un diagnóstico técnico previo de aseguramiento con apoyo de las áreas misionales, identificando bienes, servidores e intereses a proteger. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones | Planeación | Publicación | Revisión del diagnóstico técnico frente al programa de seguros vigente. |  | Etapa precontractual
2 | Actualizar el inventario de bienes muebles, inmuebles y demás activos asegurables antes de estructurar los estudios previos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones | Planeación | Publicación | Conciliación del inventario de bienes frente a las pólizas a contratar. |  | Etapa precontractual
3 | Definir requisitos habilitantes de experiencia, capacidad técnica y financiera proporcionales a la complejidad del programa de seguros, conforme a la Guía de Concurso de Méritos de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones | Planeación | Publicación | Revisión jurídica y técnica de los requisitos habilitantes antes de publicar. |  | Antes de la publicación
4 | Realizar publicidad amplia del proceso y aclarar oportunamente las observaciones a los pliegos para incentivar la pluralidad de oferentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones | Publicación | Cierre del proceso | Seguimiento al número de observaciones y manifestaciones de interés recibidas. |  | Durante la publicación
5 | Exigir declaración de ausencia de conflicto de interés y verificar los vínculos comerciales del intermediario con las aseguradoras del mercado. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Comité Evaluador | Evaluación de ofertas | Adjudicación | Revisión de las declaraciones de conflicto de interés presentadas por los proponentes. |  | Durante la evaluación
6 | Exigir mesas técnicas de trabajo entre el intermediario y la Entidad para la revisión y validación de las condiciones técnicas del programa de seguros antes de su colocación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión de actas de mesas técnicas y condiciones finales de las pólizas. |  | Antes de cada renovación
7 | Establecer en el contrato tiempos máximos de respuesta del intermediario para la radicación y seguimiento de reclamaciones ante las aseguradoras. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al estado de las reclamaciones y siniestros reportados. |  | Mensual
8 | Exigir un cronograma de vencimientos y renovaciones de pólizas con alertas anticipadas al supervisor del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión del cronograma de vencimientos y gestión de renovaciones. |  | Trimestral
9 | Incluir cláusulas de confidencialidad y protocolos de seguridad de la información en el manejo de inventarios, siniestralidad y datos de servidores. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Auditorías periódicas a los protocolos de confidencialidad del intermediario. |  | Semestral
10 | Exigir informes periódicos de actualización del programa de seguros frente a cambios en bienes, riesgos o normativa del sector asegurador. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión de informes de actualización del programa de seguros. |  | Semestral
11 | Incluir en el contrato una cláusula clara de responsabilidad civil profesional del intermediario por errores u omisiones en la asesoría. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Verificación de la vigencia de la póliza de responsabilidad civil profesional del intermediario. |  | Anual
12 | Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos expedidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de intermediación de seguros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión normativa periódica del sector asegurador. |  | Trimestral
13 | Exigir un plan de empalme y continuidad en caso de terminación anticipada o cambio del intermediario, con entrega completa de la información del programa de seguros. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Terminación del contrato | Liquidación | Verificación del plan de empalme y de la entrega de información. |  | Al finalizar el contrato
14 | Solicitar al intermediario la relación detallada de comisiones reconocidas por cada aseguradora y las condiciones económicas de cada póliza colocada. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión de la relación de comisiones y condiciones económicas del programa. |  | Anual, en cada renovación
15 | Aplicar los controles de transparencia y supervisión contractual establecidos para el seguimiento del programa de seguros institucional. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Liquidación | Informes de supervisión periódicos sobre la ejecución del contrato. |  | Permanente
Note on D4: El presupuesto oficial es $0 porque este contrato NO genera erogación presupuestal para la Entidad: la remuneración del intermediario corresponde a la comisión de intermediación (corretaje) que le reconocen directamente las compañías aseguradoras, conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y a la práctica del mercado asegurador. Por tal razón, la calificación monetaria del impacto (numeral 3.2) no resulta representativa para este proceso; la valoración del riesgo debe apoyarse principalmente en la calificación CUALITATIVA del impacto sobre la ejecución del contrato y sobre la protección patrimonial de la Entidad.