## Sabana Acta Unica
No. DE ORDEN | ESPECIFICACIÓN |  | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
| GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | INCREMENTO POR DISTANCIA | VALOR TOTAL
CAPITULO 1 - ZONA DE OFICINA / BODEGA
ACABADOS
1.01 | 1.03.12 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 123.35 | 35818.47 | 3% | 4550754.52
1.02 | 1.03.01 |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 60 | 12797.41 | 0% | 767844.6
1.03 | 5.02.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 1000L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN). | UND | 1 | 3175159.33 | 3% | 3270414.11
1.04 | 2.01.70 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 27.6 | 70577.63 | 3% | 2006380.87
1.05 | 2.02.27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO | ML | 12 | 33484.59 | 3% | 413869.53
1.06 | 2.02.02 |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 1 | 437626.92 | 3% | 450755.73
CAPITULO 2 - COMPOSTAJE
PRELIMINARES
2.01 | 2.01.63 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA). | M2 | 101.97 | 3036.75 | 0% | 309657.4
2.02 | 3.03.10 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 7.78 | 70577.63 | 0% | 549093.96
2.03 | 2.05.06 |  | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 13.11 | 92883.83 | 0% | 1217707.01
ESTRUCTURA
2.04 | 2.05.10 |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 3.89 | 918406.92 | 3% | 3679781.01
2.05 | 2.03.33 |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | M3 | 0.54 | 1308131.18 | 3% | 727582.56
2.06 | 3.10.12 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MP | KG | 232.01 | 7675.05 | 3% | 1834109
2.07 | 2.08.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 1525.96 | 22031.72 | 3% | 34628109.15
2.08 | 2.08.38 |  | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M | M2 | 105 | 43938.12 | 3% | 4751907.68
2.09 | 2.05.26 |  | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) | M2 | 101.97 | 87627.78 | 3% | 9203466.87
2.1 | 3.13.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 210.06 | 7423.82 | 3% | 1606231.06
DRENAJE
2.11 | 2.07.27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO | ML | 10.3 | 33484.59 | 3% | 355238.02
2.12 | 2.08.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR) | ML | 6 | 60215.68 | 3% | 372132.9
2.13 | 2.08.18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | ML | 21 | 147623.44 | 3% | 3193095.01
CAPITULO 3 - PLACA DE DESCARGUE
3.01 | 3.05.01 |  | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). | M3 | 7.2 | 859804.69 | 3% | 6376311.58
3.02 | 3.04.07 |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | M3 | 7.2 | 140355.91 | 0% | 1010562.55
3.03 | 2.01.70 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 10.8 | 70577.63 | 0% | 762238.4
3.04 | 3.13.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 74.16 | 7423.82 | 3% | 567067.01
3.05 | 2.02.35 |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 114.99 | 7675.05 | 3% | 909030.62
CAPITULO 4 - CUBIERTA VERMICOMPOSTAJE
4.01 | 2.08.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 519.78 | 22031.72 | 3% | 11795196.84
4.02 | 2.08.38 |  | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M | M2 | 89.04 | 43938.12 | 3% | 4029617.71
4.03 | 2.07.27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO | ML | 15 | 33484.59 | 3% | 517336.92
CAPITULO 5 - INSTALACIÓN DE PORTONES
5.01 | 2.01.70 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 2.05 | 70577.63 | 0% | 144684.14
5.02 | 2.02.13 |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 1.08 | 887295 | 3% | 987026.96
5.03 | 2.03.01 |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 1.08 | 1136574.77 | 3% | 1264325.77
5.04 | 2.02.35 |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 148.45 | 7675.05 | 3% | 1173542.01
5.05 | 2.02.10 |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 0.97 | 918406.92 | 3% | 917580.35
5.06 | 2.19.06 |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | M2 | 30 | 358866.03 | 3% | 11088960.33
CAPITULO 6 - ADEDUACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO
6.01 | 2.04.14 |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. | M2 | 49.3 | 68169.33 | 3% | 3461570.41
6.02 | 2.05.26 |  | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) | M2 | 28 | 87627.78 | 3% | 2527185.18
6.03 | 2.08.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 38.63 | 22031.72 | 3% | 876617.9
6.04 | 2.08.38 |  | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M | M2 | 37.84 | 43938.12 | 3% | 1712497.01
6.05 | 2.15.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) | M2 | 2.2 | 321920.35 | 3% | 729471.51
6.06 | 2.15.12 |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). | M2 | 6 | 277796 | 3% | 1716779.28
| COSTO DIRECTO OBRA | [6 empty] | 126455733.47
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 25291146.694
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1264557.3347
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 6322786.6735
| VALOR TOTAL OBRA | [6 empty] | 159334224.1722

## Resumen - Cap 1
Item | Descripcion | Cant
1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | 123.35
2 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | 60
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 1000L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN). | 1
4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | 27.6
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO | 12
6 | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). | 1

## 1 (1)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 1 - ZONA DE OFICINA / BODEGA |  |  |  | Item: | 1.01 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | #REF! |  |  |  | Descripción: | PAÑETE LISO MUROS 1:4 |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Diametro (m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Muro Eje A | 8.2 |  | 2.16 |  | 17.712 |  | 2 | 35.424
|  |  | Descuento Columna Eje A | 0.2 |  | 2.16 |  | 0.432 |  | -6 | -2.592
|  |  | Muro Eje B | 8.2 |  | 2.16 |  | 17.712 |  | 2 | 35.424
|  |  | Descuento Puerta 1 - Oficina | 2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | -2 | -3.6
|  |  | Descuento ventana 1 - Oficina | 1.35 |  | 0.88 |  | 1.188 |  | -2 | -2.376
|  |  | Descuento Puerta 2 - Bodega | 2 |  | 1 |  | 2 |  | -2 | -4
|  |  | Descuento ventana 2 - Bodega | 1.2 |  | 0.45 |  | 0.54 |  | -2 | -1.08
|  |  | Muro Eje 1 | 4 |  | 2.16 |  | 8.64 |  | 2 | 17.28
|  |  | Desciuento ventana baño | 0.63 |  | 0.43 |  | 0.2709 |  | -2 | -0.5418
|  |  | Descuento Columnas Eje 1 | 0.2 |  | 2.16 |  | 0.432 |  | -4 | -1.728
|  |  | Muro eje 2 y 3 | 3.6 |  | 2.16 |  | 7.776 |  | 4 | 31.104
|  |  | Culata Eje A | 7.8 |  | 0.35 |  | 2.73 |  | 2 | 5.46
|  |  | Culata Eje 1 y 3 | 3.6 |  | 0.175 |  | 0.63 |  | 2 | 1.26
|  |  | Baño | 3.73 |  | 2.16 |  | 8.0568 |  | 2 | 16.1136
|  |  | Descuento puerta | 0.71 |  | 1.97 |  | 1.3987 |  | -2 | -2.7974
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 123.35
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 123.35
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 1 (2)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 1 - ZONA DE OFICINA / BODEGA |  |  |  | Item: | 1.02 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | #REF! |  |  |  | Descripción: | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES |  |  |  |  | ML
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Diametro (m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Filos Para Pañetes | 60 | [5 empty] | 1 | 60
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 60
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 60
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 1 (3)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 1 - ZONA DE OFICINA / BODEGA |  |  |  | Item: | 1.03 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | #REF! |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 1000L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN). |  |  |  |  | UND
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | SISTEMA SEPTICO PARA OFICINA | [6 empty] | 1 | 1
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 1
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 1
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 1 (4)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 1 - ZONA DE OFICINA / BODEGA |  |  |  | Item: | 1.04 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | #REF! |  |  |  | Descripción: | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Excavacion para pozo septico | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 3 | 24
|  |  | Excavacion tuberia conexión bañor a pozo septico 4" | 12 | 0.3 | 1 |  |  | 3.6 | 1 | 3.6
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 27.6
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 27.6
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 1 (5)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 1 - ZONA DE OFICINA / BODEGA |  |  |  | Item: | 1.05 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | #REF! |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO |  |  |  |  | ML
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Tuberia conexión baño a pozo 4" | 12 | [5 empty] | 1 | 12
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 12
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 12
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 1 (6)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 1 - ZONA DE OFICINA / BODEGA |  |  |  | Item: | 1.06 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | #REF! |  |  |  | Descripción: | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). |  |  |  |  | UND
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Caja de inspeccion conexión de baño | [6 empty] | 1 | 1
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 1
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 1
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## Resumen Cap 2
Item | Descripción | Cant
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA). | 101.97
2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | 7.78
3 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | 13.11
4 | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | 3.89
5 | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | 0.54
6 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MP | 232.01
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 1525.96
8 | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M | 105
9 | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) | 101.97
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | 210.06
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO | 10.3
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR) | 6
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | 21

## 2 (1)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.01 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA). |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Area compostaje | 10.3 | 9.9 |  |  | 101.97 |  | 1 | 101.97
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 101.97
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 101.97
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (2)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.02 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | zapatas zona compostaje | 0.9 | 0.9 | 0.8 |  |  | 0.648 | 12 | 7.776
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 7.78
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 7.78
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (3)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.03 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Zapatas zona compostaje | 0.9 | 0.9 | 0.3 |  |  | 0.243 | 12 | 2.916
|  |  | Placa de contrapiso | 10.3 | 9.9 | 0.1 |  |  | 10.197 | 1 | 10.197
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 13.11
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 13.11
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (4)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.04 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Zapatas zona compostaje | 0.9 | 0.9 | 0.4 |  |  | 0.324 | 12 | 3.888
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 3.89
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 3.89
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (5)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.05 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m³)
|  |  | Zapatas zona compostaje | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0.045 | 12 | 0.54
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 0.54
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 0.54
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (6)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.06 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MP |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Zapatas | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | No. Elementos
|  |  | Acero Zapatas | 0.95 |  |  | 0.994 |  | 12 | 12 | 135.9792
|  |  | Acero Longitudinal | 1.1 |  |  | 0.994 |  | 4 | 12 | 52.4832
|  |  | Flejes | 1.08 |  |  | 0.56 |  | 6 | 12 | 43.5456
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 232.01
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 232.01
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (7)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.07 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | No. Elementos Acero
Cerchas Perfil Tubular 80 x 40 x 2.5 mm
|  |  | Cordon Inferior | 9.6 |  |  | 4.39 |  | 1 | 4 | 168.576
|  |  | Cordon Superior | 4.84 |  |  | 4.39 |  | 2 | 4 | 169.9808
|  |  | Elemento No. 1 Vertical Celocia | 0.2 |  |  | 4.39 |  | 2 | 4 | 7.024
|  |  | Elemento No. 2 Vertical Celocia | 0.41 |  |  | 4.39 |  | 2 | 4 | 14.3992 | 1404.54
|  |  | Elemento No. 3 Vertical Celocia | 0.62 |  |  | 4.39 |  | 1 | 4 | 10.8872
|  |  | Elemento No. 1 Diagonal | 1.61 |  |  | 4.39 |  | 2 | 4 | 56.5432 | 51
|  |  | Elemento No. 2 Diagonal | 1.65 |  |  | 4.39 |  | 2 | 4 | 57.948
27.54
|  |  | Columnas Perfil Tubular 100 x 100 x 2 mm | [8 empty] | 6
|  |  | Columnas Visibles + 50 cm embebidas dentro de pedestal | 2.45 |  |  | 6.21 |  | 1 | 12 | 182.574
4.59
Correas Perfil tubular 80 x 40 x 2.5mm
|  |  | Correas Perfil tubular 80 x 40 x 2.5mm | 10 |  |  | 4.39 |  | 1 | 14 | 614.6 | 4.39
Vigas Amarre Aereas Perfil Tubular 100 x 100 x 2 mm
|  |  | Vigas Aereas Amarre de Estructura Eje X | 10 |  |  | 6.21 |  | 1 | 2 | 124.2
|  |  | Vigas Aereas Amarre de Estructura Eje Y | 9.6 |  |  | 6.21 |  | 1 | 2 | 119.232
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 1525.96
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 1525.96
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (8)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.08 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Cubierta Compostaje | 5 | 10.5 |  |  | 52.5 |  | 2 | 105
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 105
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 105
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (9)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.09 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Area compostaje | 10.3 | 9.9 |  |  | 101.97 |  | 1 | 101.97
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 101.97
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 101.97
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (10)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.1 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Area compostaje | 10.3 | 9.9 |  | 2.06 | 101.97 |  | 1 | 210.0582
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 210.06
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 210.06
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (11)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.11 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO |  |  |  |  | ML
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Tuberia lixiviados | 10.3 | [5 empty] | 1 | 10.3
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 10.3
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 10.3
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (12)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.12 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR) |  |  |  |  | ML
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Tuberia desague Canal Aguas lluvias | 3 | [5 empty] | 2 | 6
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 6
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 6
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 2 (13)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 2 - COMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 2.13 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | PRELIMINARES |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). |  |  |  |  | ML
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Canal desague aguas lluvias Lateral | 10.5 | [5 empty] | 2 | 21
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 21
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 21
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## Resumen Cap 3
Item | Descripcion | Cant
1 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). | 7.2
2 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | 7.2
3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | 10.8
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | 74.16
5 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | 114.99

## 3 (1)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 3 - PLACA DE DESCARGUE |  |  |  | Item: | 3.01 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Placa descargue volquetas | 6 | 6 | 0.2 |  |  | 7.2 | 1 | 7.2
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 7.2
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 7.2
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 3 (2)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 3 - PLACA DE DESCARGUE |  |  |  | Item: | 3.02 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Placa descargue volquetas | 6 | 6 | 0.2 |  |  | 7.2 | 1 | 7.2
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 7.2
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 7.2
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 3 (3)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 3 - PLACA DE DESCARGUE |  |  |  | Item: | 3.03 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Placa descargue volquetas | 6 | 6 | 0.3 |  |  | 10.8 | 1 | 10.8
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 10.8
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 10.8
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 3 (4)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 3 - PLACA DE DESCARGUE |  |  |  | Item: | 3.04 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Refuerzo en malla para placa descargue | 6 | 6 |  | 2.06 | 36 |  | 1 | 74.16
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 74.16
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 74.16
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 3 (5)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 3 - PLACA DE DESCARGUE |  |  |  | Item: | 3.05 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Peso (kg) | Volumen (m3)
|  |  | Pasadores 7/8" | 0.35 |  |  | 3.042 | 1.0647 |  | 108 | 114.9876
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 114.99
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 114.99
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## Resumen Cap 4
Item | Descripcion | Cant
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 519.78
2 | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M | 89.04
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO | 15

## 4 (1)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 4 - CUBIERTA VERMICOMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 4.01 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Peso (kg)
Perfil Tubular 80 x 40 x 2.5 mm
|  |  | Perfiles Cerchas | 4.2 |  |  | 4.39 |  | 18.438 | 8 | 147.504
|  |  | Perfiles Correas | 21.2 |  |  | 4.39 |  | 93.068 | 4 | 372.272
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 519.78
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 519.78
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 4 (2)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 4 - CUBIERTA VERMICOMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 4.02 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Area de Teja | 21.2 | 4.2 |  |  | 89.04 |  | 1 | 89.04
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 89.04
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 89.04
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 4 (3)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 4 - CUBIERTA VERMICOMPOSTAJE |  |  |  | Item: | 4.03 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO |  |  |  |  | ML
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m2) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Tuberia Drenaje de Agua Lluvia Canal | 15 | [5 empty] | 1 | 15
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 15
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 15
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## Resumen Cap 5
Item | Descripcion | Cant
1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | 2.05
2 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | 1.08
3 | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | 1.08
4 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | 148.45
5 | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | 0.97
6 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | 30

## 5 (1)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 5 - INSTALACIÓN DE PORTONES |  |  |  | Item: | 5.01 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Excavacion de Zapatas | 0.9 | 0.9 | 0.3 |  |  | 0.243 | 4 | 0.972
|  |  | Excavación para vigas costado inferior | 6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.54 | 1 | 0.54
|  |  | Excavación para vigas costado superior | 6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.54 | 1 | 0.54
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 2.05
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 2.05
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 5 (2)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 5 - INSTALACIÓN DE PORTONES |  |  |  | Item: | 5.02 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Viga porton costado inferior | 6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.54 | 1 | 0.54
|  |  | Viga porton costado superior | 6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.54 | 1 | 0.54
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 1.08
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 1.08
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 5 (3)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 5 - INSTALACIÓN DE PORTONES |  |  |  | Item: | 5.03 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
#VALUE! |  |  | Columnas para portones | 0.3 | 0.3 | 3 |  |  | 0.27 | 4 | 1.08
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 1.08
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 1.08
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 5 (4)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 5 - INSTALACIÓN DE PORTONES |  |  |  | Item: | 5.04 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Peso (kg)
Acero Viga de Amarre Costado Inferior
|  |  | Acero 1/2" - Longitudinal | 6.3 |  |  | 0.994 |  | 6.2622 | 4 | 25.0488
|  |  | Flejes 1/4" | 1.08 |  |  | 0.25 |  | 0.27 | 42 | 11.34
1404.54
|  |  | Acero Viga de Amarre Costado Superior | [8 empty] | 51
|  |  | Acero 1/2" - Longitudinal | 6.3 |  |  | 0.994 |  | 6.2622 | 4 | 25.0488
|  |  | Flejes 1/4" | 1.08 |  |  | 0.25 |  | 0.27 | 42 | 11.34 | 27.54
|  |  | Acero Para Columnas | [8 empty] | 4.39
|  |  | Acero 1/2" - Longitudinal | 3.4 |  |  | 0.994 |  | 3.3796 | 16 | 54.0736
|  |  | Flejes 1/4" | 1.08 |  |  | 0.25 |  | 0.27 | 80 | 21.6
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 148.45
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 148.45
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 5 (5)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 5 - INSTALACIÓN DE PORTONES |  |  |  | Item: | 5.05 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA |  |  |  |  | M3
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Zapatas para Columnas Portones | 0.9 | 0.9 | 0.3 |  |  | 0.243 | 4 | 0.972
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 0.97
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 0.97
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 5 (6)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 5 - INSTALACIÓN DE PORTONES |  |  |  | Item: | 5.06 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Peso (kg)
|  |  | Area para porton costado inferior | 6 |  | 2.5 |  | 15 |  | 1 | 15
|  |  | Area para porton costado superior | 6 |  | 2.5 |  | 15 |  | 1 | 15
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 30
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 30
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## Resumen Cap 6
Item | Descripcion | Cant
1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. | 49.3
2 | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) | 28
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | 38.63
4 | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M | 37.84
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) | 2.2
6 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). | 6

## 6 (1)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 6 - ADEDUACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO |  |  |  | Item: | 6.01 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Muro Para zona almacenamiento | 23 |  | 2.5 |  | 57.5 |  | 1 | 57.5
|  |  | Descuento Puerta |  | 1 | 2.2 |  | 2.2 |  | -1 | -2.2
|  |  | Descuento Ventanas |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | -4 | -6
[11 empty] | 0 | 1404.54
[11 empty] | 0 | 51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 49.3
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 49.3
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 6 (2)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 6 - ADEDUACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO |  |  |  | Item: | 6.02 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Placa piso para zona almacenamiento | 8 | 3.5 |  |  | 28 |  | 1 | 28
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 28
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 28
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 6 (3)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 6 - ADEDUACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO |  |  |  | Item: | 6.03 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO |  |  |  |  | KG
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Peso (kg)
Perfil Tubular 80 x 40 x 2.5 mm
|  |  | Perfiles Correas | 8.8 |  |  | 4.39 |  | 38.632 | 1 | 38.632
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 38.63
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 38.63
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 6 (4)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 6 - ADEDUACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO |  |  |  | Item: | 6.04 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR DE 0.73 M. X 3.00 M |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Techo zona almacenamiento | 8.8 | 4.3 |  |  | 37.84 |  | 1 | 37.84
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 37.84
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 37.84
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 6 (5)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 6 - ADEDUACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO |  |  |  | Item: | 6.05 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Puerta Ventana Acceso almacenamiento |  | 1 | 2.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.2
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 2.2
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 2.2
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!

## 6 (7)
MUNICIPIO DE TUTA - BOYACÁ | [9 empty] | Fecha presente acta
GESTION TÉCNICA | [9 empty] | #REF!
MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA UNICA DE PAGO
Contrato de obra No.: | #REF!
Objeto: | #REF!
Contratista: | #REF!
NIT: | #REF!
Capitulo: | CAPITULO 6 - ADEDUACIÓN ZONA ALMACENAMIENTO |  |  |  | Item: | 6.06 |  |  |  |  | U.M.
Subcapitulo: | N/A |  |  |  | Descripción: | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). |  |  |  |  | M2
REGISTRO FOTOGRAFICO |  | No. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | No. Elementos | SUBTOTAL
|  |  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Peso (kg/m) | Area (m²) | Volumen (m3)
|  |  | Ventanas zona almacenamiento |  | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | 4 | 6
1404.54
51
27.54
6
4.59
4.39
Observaciones: | [6 empty] | Total presente acta |  |  |  | 6
[7 empty] | Cantidad acumulada ejecutada actas anteriores |  |  |  | 0
[7 empty] | Total ejecutado |  |  |  | 6
#REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  | #REF!
#REF!