## H1
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

## CRONOGRAMA
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM | DESCRIPCION | VR. TOTAL | PERIODO DE TIEMPO
|  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16
item | DESCRIPCION DE OBJETO | Valor Total
ETAPA PRECONTRACTUAL | bar: PERIODO DE TIEMPO SEMANA 1 to PERIODO DE TIEMPO SEMANA 4
1.1 | ACABADO SUPERFICIAL DE CANCHA DEPORTIVA CON PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA PARA TRÁFICO PESADO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPRIMANTE, DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO, DEMARCACIÓN REGLAMENTARIA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL. | 23243095.8282 | bar: PERIODO DE TIEMPO SEMANA 5 to PERIODO DE TIEMPO SEMANA 6
1.2 | APLICACIÓN PINTURA VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 EN SOBRE MUROS | 34145949.5006 | bar: PERIODO DE TIEMPO SEMANA 7 to PERIODO DE TIEMPO SEMANA 8
2.1 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO LOCATIVO DE BATERIAS SANITARIAS. INCLUYE ZONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA SANITARIA | 8858778.2902 | bar: PERIODO DE TIEMPO SEMANA 8 to PERIODO DE TIEMPO SEMANA 9
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, INCLUYE: 1 RODADERO DOBLE, 1 TOBOGÁN, 1 SILLA DE DESCANSO, 1 BARRA DE EQUILIBRIO, ESCALERAS, TABLEROS Y FIGURAS DECORATIVAS. (VER IMAGEN DE REFERENCIA EN LA ESPECIFICACIÓN TENCNICA) | 29829029.0156 | bar: PERIODO DE TIEMPO SEMANA 9
CIERRE
TOTAL |  | 96076852.6346
Elaboró:
4
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5 | 10
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5 | 10
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5 | 10
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | EQUI | TRANS
|  |  | 5 | 5 | 10
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!

## H6
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CALCULO DE AIU

## AIU
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: CALCULO DE AIU
VALOR COSTOS DIRECTOS |  | 73905271.2574
TIEMPO DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA |  | 2 MESES
TIEMPO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA OBRA DE LA OBRA |  | 2 MESES
AIU CALCULADO |  | 22171581.5269
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO ($) | FACTOR % PRESTACIONAL | VALOR CON PRESTACIONES ($) | MESES | VALOR TOTAL ($)
1. PERSONAL DE OBRA (incluye prestaciones sociales) SE CONTEMPLAN
1.1 | Inspector de Obra | mes | 1 | 60 | 2600000 | 0.71102 | 1848652 | 2 | 5338382.4
1. TOTAL PERSONAL DE OBRA | [8 empty] | 5338382.4
2. OFICINA, PAPELERIA Y OTROS
2.1 | Papeleria, impresiones | mes | 1 |  | 278418.2156 |  |  | 1 | 278418.2156
2. TOTAL OFICINA, PAPELERIA Y OTROS | [8 empty] | 278418.2156
3. OTROS - GASTOS GENERALES
3. TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES: | [8 empty] | 0
4. COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO
4.1 | Pólizas | un | 1 | 0.9 | 665147.4413 |  |  |  | 665147.4413
4.2 | Impuestos municipales | un | 1 | 17.5 | 12933422.47 |  |  |  | 12933422.47
4. TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO: | [8 empty] | 13598569.9114
| TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 26% | 19215370.5269
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 739053
| UTILIDAD |  |  |  | 3% | 2217158
| TOTAL AIU |  |  |  | 30% | 22171581.5269
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## PRESUPUESTO
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  |  |  | 20 | 35 | 17 | 15 | 13 | 100
1 | ACABADOS Y ARREGLOS LOCATIVOS |  |  |  |  | 44145419.4837 | 13243625.8451 | 57389045.3288 | 11477809.0658 | 20086165.8651 | 9756137.7059 | 8608356.7993 | 7460575.8927 | 57389045.3288
1.1 | ACABADO SUPERFICIAL DE CANCHA DEPORTIVA CON PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA PARA TRÁFICO PESADO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPRIMANTE, DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO, DEMARCACIÓN REGLAMENTARIA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 504 | 35474.8105 | 17879304.4832
1.2 | APLICACIÓN PINTURA VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 EN SOBRE MUROS | M2 | 820 | 32031.8476 | 26266115.0005
2 | BAÑOS
2.1 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO LOCATIVO DE BATERIAS SANITARIAS. INCLUYE ZONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA SANITARIA | UND | 1 | 6814444.8386 | 6814444.8386 | 6814444.8386 | 2044333.4516 | 8858778.2902 | 1771755.658 | 3100572.4016 | 1505992.3093 | 1328816.7435 | 1151641.1777 | 8858778.2902
3 | PARQUE INFANTIL
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, INCLUYE: 1 RODADERO DOBLE, 1 TOBOGÁN, 1 SILLA DE DESCANSO, 1 BARRA DE EQUILIBRIO, ESCALERAS, TABLEROS Y FIGURAS DECORATIVAS. (VER IMAGEN DE REFERENCIA EN LA ESPECIFICACIÓN TENCNICA) | UND | 1 | 22945406.9351 | 22945406.9351 | 22945406.9351 | 6883622.0805 | 29829029.0156 | 5965805.8031 | 10440160.1555 | 5070934.9327 | 4474354.3523 | 3877773.772 | 29829029.0156
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 73905271.2574
|  | ADMINISTRACION |  | 26% | 19215370.5269
|  | IMPREVISTOS |  | 1% | 739052.7126
|  | UTILIDAD |  | 3% | 2217158.1377
|  | TOTAL AIU |  | 30% | 22171581.3772
|  | TOTAL PROYECTO |  |  | 96076853 |  |  | 96076852.6346
| Elaboró: |  |  |  | 96076852.6
0.4
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES

## H4
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - JULIO 2026

## APU (PARQUE)
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO Y TERRITORIAL |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | JULIO |  | 2026
PROYECTO: | PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
1.1 | ACABADO SUPERFICIAL DE CANCHA DEPORTIVA CON PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA PARA TRÁFICO PESADO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPRIMANTE, DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO, DEMARCACIÓN REGLAMENTARIA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | 35474.8105
| Pintura acrílica de alto trafico texturizada y materiales complementarios | m2 | 1 | 22000 | 22000
| Compresor (barrido y soplado) | HR | 0.05 | 31610 | 1580.5
| ADITIVOS PARA PINTURAS (THINNER) | GL/M2 | 0.1 | 21000 | 2100
| CINTA DE ENMASCARAR | HR | 1 | 30 | 30
| Herramientas menores | HR | 0.3 | 5000 | 1500
| cuadrilla d-d | HH | 0.1 | 77143.1048 | 7714.3105
| transporte | m3-km | 0.5 | 1100 | 550
1.2 | APLICACIÓN PINTURA VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 EN SOBRE MUROS | M2 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | 32031.8476
| PINTURA VINILO TIPO 1 | GAL | 0.06 | 88900 | 5334
| Compresor (barrido y soplado) | HR | 0.05 | 31610 | 1580.5
| RODILLO DE FELPA 9" | UN | 0.008 | 10492 | 83.936
| RODILLO DE ESPUMA 9" | UN | 0.004 | 7300 | 29.2
| BROCHA CHINA 2 1/2 | UN | 0.004 | 8428 | 33.712
| CINTA ENMASCARAR 24MM X 40 M | UN | 0.02 | 6530 | 130.6
| LIJA AGUA FANDELI N° 150 | UN | 0.12 | 1094 | 131.28
| DESPERDICIO | % | 0.05 | 5742.73 | 287.1365
| ANDAMIO TUBULAR | d | 0.5 | 1500 | 750
| Herramientas menores | d | 0.3 | 4000 | 1200
| cuadrilla d-d | HH | 0.22 | 77143.1048 | 16971.4831
| transporte | m3-km | 5 | 1100 | 5500
2.1 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO LOCATIVO DE BATERIAS SANITARIAS. INCLUYE ZONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA SANITARIA | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | 6814444.8386
| Arreglo de puertas metalicas. INCLUYE PINTURA | und | 4 | 110000 | 440000
| Arreglo de griferia | und | 12 | 37000 | 444000
| Enchape ceramico. Incluye pegante y boquilla | m2 | 37 | 65000 | 2405000
| Arreglo de puntos sanitarios | und | 14 | 33000 | 462000
| Bombillo led 10w | und | 12 | 9800 | 117600
| Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros 20 Kg | und | 1 | 298700 | 298700
| Division-puerta metalica | und | 6 | 290000 | 1740000
| Productos de aseo | und | 6 | 23000 | 138000
| Herramientas menores | HR | 4 | 5000 | 20000
| cuadrilla d-d | HH | 8 | 77143.1048 | 617144.8386
| transporte | m3-km | 120 | 1100 | 132000
3.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, INCLUYE: 1 RODADERO DOBLE, 1 TOBOGÁN, 1 SILLA DE DESCANSO, 1 BARRA DE EQUILIBRIO, ESCALERAS, TABLEROS Y FIGURAS DECORATIVAS. (VER IMAGEN DE REFERENCIA EN LA ESPECIFICACIÓN TENCNICA) | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | 22945406.9351
| Parque infantil | und | 1 | 19800000 | 19800000
| Concreto de 3.000PSI | m3 | 0.3 | 578000 | 173400
| Herramientas menores | HR | 4 | 5000 | 20000
| cuadrilla d-d | HH | 28 | 77143.1048 | 2160006.9351
| transporte | m3-km | 220 | 3600 | 792000
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H5
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
ANALISIS DE PRECIOS DE CUADRILLAS - 2026

## MANO DE OBRA
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: ANALISIS DE PRECIOS DE CUADRILLAS
FACTOR
1 AYUDANTE A | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 1750905 | 1244928.4731 | 99861.1158
1 AYUDANTE B | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 1780905 | 1266259.0731 | 101572.1358
1 OFICIAL A | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 1800905 | 1280479.4731 | 102712.8158
1 OFICIAL B |  | 71.102 | día
2026 | 1820905 | 1294699.8731 | 103853.4958
1 OPERADOR DE MAQUINA AMARILLA | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 1840905 | 1308920.2731 | 104994.1758
CALCULO DE CUADRILLAS 2026
Clave |  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio con | Total
prestaciones
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 99861.1158 | 12482.6395
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 102712.8158 | 12839.102
|  | Subtotal |  |  |  | 25321.7414 | 8713.2112
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 17426.4225
|  | Total |  |  |  | 42748.1639
O00051 |  | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.25 | 99861.1158 | 24965.2789
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 102712.8158 | 12839.102
|  | Subtotal |  |  |  | 37804.3809
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 69.24% |  | 26175.7533
|  | Total |  |  |  | 63980.1343
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 99861.1158 | 12482.6395
O00002 |  | Oficial A | jor | 0 | 102712.8158 | 0
|  | Subtotal |  |  |  | 12482.6395
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 70.08% |  | 8747.8337
|  | Total |  |  |  | 21230.4732
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1 Oficial | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0 | 99861.1158 | 0
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 102712.8158 | 12839.102
|  | Subtotal |  |  |  | 12839.102
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 67.56% |  | 8674.0973
|  | Total |  |  |  | 21513.1993
O00052 |  | Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay | HR | 10%
O00004 |  | Ayudante A Instalaciones | jor | 0.125 | 109847.2273 | 13730.9034
O00005 |  | Oficial A Instalaciones | jor | 0.125 | 112984.0973 | 14123.0122
|  | Subtotal |  |  |  | 27853.9156
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 19169.0647
|  | Total |  |  |  | 47022.9803
O00053 |  | Cuadrilla CC (Pintura) 1 Of Y 3 Ay | HR | 15%
O00006 |  | Ayudantes A Pinturas | jor | 0.375 | 114840.2831 | 43065.1062
O00007 |  | Oficial A Pinturas | jor | 0.125 | 118119.7381 | 14764.9673
|  | Subtotal 1 |  |  |  | 57830.0734
|  | Incremento Oficio | % | 15% |  | 8674.511
|  | Subtotal 2 |  |  |  | 66504.5845
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 69.45% |  | 46187.4339
|  | Total |  |  |  | 112692.0184
O00054 |  | Cuadrilla DD (Carpintería) 2 Of y 1 Ay | HR | 20%
O00006 |  | Ayudante A Carpintería | jor | 0.125 | 119833.3389 | 14979.1674
O00007 |  | Oficial A Carpintería | jor | 0.125 | 123255.3789 | 15406.9224
|  | Oficial B Carpintería | jor | 0.125 | 124624.1949 | 15578.0244
|  | Subtotal |  |  |  | 45964.1141
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 67.83% |  | 31178.9907
|  | Total |  |  |  | 77143.1048
O00055 |  | Cuadrilla EE (Eléctricos) 1 Of y 1 Ay | HR | 30%
O00006 |  | Ayudante Electricista | jor | 0.125 | 132043.7765 | 16505.4721
O00007 |  | Oficial Electricista | jor | 0.125 | 135009.5445 | 16876.1931
|  | Subtotal |  |  |  | 33381.6651
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 67.36% |  | 22484.2205
|  | Total |  |  |  | 55865.8857
O00050 |  | Cuadrilla TT (Topografía) 1 Top.-1 of ejero | HR
O00001 |  | topógrafo | jor | 0.182 | 63964.39 | 11641.455
O00002 |  | Oficial | jor | 0.125 | 59442.38 | 7430.2975
|  | Subtotal |  |  |  | 19071.7525
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 40% |  | 7628.701
|  | Total |  |  |  | 26700
O00050 |  | Cuadrilla AA (Concretos) 2Of y 4 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.15 | 399444.4631 | 59916.6695
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.15 | 205425.6315 | 30813.8447
|  | Subtotal |  |  |  | 90730.5142
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 62440.7399
|  | Total |  |  |  | 153171.2541
O00050 |  | Cuadrilla AA (Aseo) 2Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 199722.2315 | 24965.2789
|  | Subtotal |  |  |  | 24965.2789
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 17181.105
|  | Total |  |  |  | 42146.3839
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H7
PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CAFE, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL

## FACTOR PRESTACIONAL
ADECUACIÓN LOCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SEDE EL MIRADOR, EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL
FACTOR PRESTACIONAL < 2SMMLV |  |  |  |  | FACTOR PRESTACIONAL > 2 SMMLV
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN
A. SALARIO |  |  |  | 1 | A. SALARIO |  |  | 1
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES |  |  |  |  | B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES
|  | Subsidio de transporte |  | 11.96 |  | Subsidio de transporte
|  | Cesantía |  | 8.33 |  | Cesantía |  | 8.33
|  | Intereses Cesantía |  | 1 |  | Intereses Cesantía |  | 1
|  | Prima Legal |  | 8.33 |  | Prima Legal |  | 8.33
|  | Vacaciones |  | 4.16 |  | Vacaciones |  | 4.16
|  | Salud |  | 8.5 |  | Salud |  | 8.5
|  | Pensiones |  | 12 |  | Pensiones |  | 12
|  | Riesgos Profesionales |  | 0.522 |  | Riesgos Profesionales |  | 6.96
|  | Dotacion |  | 3 |  | Dotacion
|  | Exámenes de ingreso y egreso |  | 1.3 |  | Exámenes de ingreso y egreso |  | 1.3
|  | FIC |  | 1 |  | FIC |  | 1
|  | Otros (ausencias justificadas, Indemnizaciones, etc. ) |  | 1 |  | Otros (ausencias justificadas, Indemnizaciones, etc. ) |  | 1
|  | PARAFISCALES |  |  |  | PARAFISCALES
|  | Caja de compensacion Familiar |  | 4 |  | Caja de compensacion Familiar |  | 4
|  | Sena |  | 2 |  | Sena |  | 2
|  | ICBF |  | 3 |  | ICBF |  | 3
|  |  | SUB-TOTAL B | 70.102 |  |  | SUB-TOTAL B | 61.58
FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO |  |  |  | 71.102 | FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO |  |  | 62.58
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106