## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
REHABILITACION DEL LABORATORIO AGROINDUSTRIAL UBICADO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP. 1 | 1 | INICIALES
1 | 1.1 | Demolición placa en concreto e=0,10 | m2 | 25.5424 | 30475.037 | 778405.5843
1 | 1.2 | Demolición muro | m2 | 2.1255 | 25961.3583 | 55180.3479
1 | 1.3 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m | m2 | 6.96 | 61426.0571 | 427525.3577
1 | 1.4 | Placa de contrapiso E=0,05 m en concreto f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 74.0865 | 68214.0437 | 5053739.7449
CAP 2 | 2 | PINTURAS
2 | 2.1 | Suministro e instalacion de estuco | m2 | 153.7341 | 22665.3305 | 3484433.6125
2 | 2.2 | Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos | m2 | 153.7341 | 14661.6172 | 2253990.1617
2 | 2.3 | Suministro e Instalación de pintura esmalte | m2 | 17.2917 | 18822.5333 | 325472.6585
CAP 3 | 3 | ALISTADOS, MUROS ENCHAPE
1 | 3.1 | Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m | m2 | 62.8165 | 37380.6063 | 2348118.8538
1 | 3.2 | Suministro e instalación de piso cerámica | m2 | 62.8165 | 84852.9767 | 5330167.0088
1 | 3.3 | Alistado de muro ceramica muros y meson | m2 | 16.9023 | 41568.914 | 702612.3329
1 | 3.4 | Suministro e instalación ceramica muros y meson | m2 | 16.9023 | 82891.0267 | 1401053.1446
1 | 3.5 | Guardaescoba | m | 24.835 | 33696.7017 | 836857.5859
CAP 4 | 4 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PRESIÓN Y TANQUE
4 | 4.1 | Puntos de agua fría PVC-P D=1/2" | und | 2 | 125597.7422 | 251195.4844
4 | 4.2 | Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US | m | 27 | 9915.4173 | 267716.268
4 | 4.3 | Suministro e instalación de tanque Plástico para almacenamiento de 1000 Litros, incluye Kit de instalación hidráulica. | und | 1 | 850840.5353 | 850840.5353
4 | 4.4 | Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios. | m | 5 | 63326.2644 | 316631.3222
CAP 5 | 5 | ESTRUCTURA METALICA
5 | 5.1 | Marcos en lamina claravoyas | m2 | 1.3536 | 230264.2844 | 311685.7354
5 | 5.2 | Rejillas | m2 | 0.1 | 280264.2844 | 28026.4284
|  | Sub total capitulos = |  |  |  | 25023652.1672
|  | COSTOS DIRECTOS = |  |  |  | 25023652.1672
COSTOS INDIRECTOS
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 15.22% | 3809752.173
|  |  |  | IMPREVISTOS | 1% | 250236.5217
|  |  |  | UTILIDAD | 5% | 1251182.6084
|  |  |  | AIU | 21.22% | 5311171.303
[5 empty] | TOTAL= | 30334823.4702

## MEMORIA CAN.
REHABILITACION DEL LABORATORIO AGROINDUSTRIAL UBICADO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTURA | CANTIDAD | TOTAL
1 | 1.1 | Demolición placa en concreto e=0,10 | m2 | 25.5424
|  |  |  | MESONES | 4.54 | 1.53 |  | 2 | 13.8924
|  |  |  | Rejilla | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  |  |  | piso desague rejilla | 2 | 0.1 |  |  | 0.2
|  |  |  | Anden | 8.05 | 1.4 |  |  | 11.27
|  |  |  | anden tuberia tanque | 0.8 | 0.1 |  |  | 0.08
25.5424
1 | 1.2 | Demolición muro | m3 | 2.1255
MESONES
[5 empty] | 1.53 | 0.32 | 0.8 | 4 | 1.5667
[5 empty] | 1.53 | 0.12 | 0.8 | 2 | 0.29376
|  |  |  | Demolición muro para tubo tanque | 2.65 | 0.1 |  |  | 0.265
2.1255
1 | 1.3 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m | m3 | 6.96
|  |  |  | rejilla | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.01
|  |  |  | piso desague rejilla | 2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.02
|  |  |  | tuberia hasta el tanque | 23.1 | 0.3 |  |  | 6.93
6.96
1 | 1.4 | Placa de contrapiso E=0,07 m en concreto f'c=210 Kg/cm2 | m2 | 74.0865
0
|  |  |  | Anden | 8.05 | 1.4 |  |  | 11.27
|  |  |  | salon | 8.1 | 8.08 |  |  | 65.448
|  |  |  | vano col. | 0.12 | 0.37 |  |  | 0.0444
[5 empty] | 0.115 | 0.195 |  | 2 | 0.04485
[5 empty] | 0.255 | 0.255 |  |  | 0.065025
[5 empty] | 0.05 | 0.35 |  | 2 | 0.035
|  |  |  | vano muro | 0.32 | 1.53 |  | 4 | 1.9584
[5 empty] | 0.12 | 1.53 |  | 2 | 0.3672
|  |  |  | vano muros meson costado derecho | 0.25 | 0.525 |  | 2 | 0.2625
[5 empty] | 0.17 | 0.525 |  | 2 | 0.1785
[5 empty] | 0.525 | 0.525 |  |  | 0.27563
|  |  |  | placa para aparato | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
74.0865
2 | 2.1 | Suministro e instalacion de estuco | m2 | 153.7341
|  |  |  | fachada | 8.4 |  | 2.81 | 2 | 47.208
|  |  |  | muro trasero | 8.1 |  | 2.81 | 1 | 22.761
|  |  |  | lateral izquierdo | 8.07 |  | 2.82 |  | 22.7574
|  |  |  | lateral derecho | 8.07 |  | 2.8 |  | 22.596
|  |  |  | vano ventana frente | 0.775 |  | 0.975 | 2 | 1.5112
|  |  |  | vano ventana frente | 1.99 |  | 1 | 2 | 3.98
|  |  |  | vano claraboyas frente | 0.47 |  | 0.24 | 12 | 1.3536
|  |  |  | vano puerta frente | 1 |  | 2.325 | 2 | 4.65
|  |  |  | vano claraboyas costado izquierdo | 0.47 |  | 0.24 | 6 | 0.6768
|  |  |  | vano ventanas traseras | 2 |  | 1.28 | 2 | 5.12
|  |  |  | vano perimetro salon guardaescoba | 7.57 |  | 0.1 | 2 | 1.514
[5 empty] | 8.07 |  | 0.1 | 2 | 1.614
[5 empty] | 0.255 |  | 0.1 | 4 | 0.102
|  |  |  | vano muros meson costado derecho | 8.07 |  | 0.6 |  | 4.842
[5 empty] | 0.525 |  | 0.6 | 2 | 0.63
[5 empty] | 8.07 | 0.525 |  |  | 4.2368
|  |  |  | Parte superior | 8.07 | 8.1 |  |  | 65.367
|  |  |  | vano columna | 0.255 | 0.255 |  |  | 0.065025
|  |  |  | vano columna | 0.195 | 0.115 |  |  | 0.022425
|  |  |  | vano columna | 0.115 | 0.195 |  |  | 0.022425
|  |  |  | vano columna | 0.05 | 0.35 |  | 2 | 0.035
|  |  |  | vano columna | 0.42 | 0.13 |  |  | 0.0546
|  |  |  | vano columna | 0.65 | 0.125 |  |  | 0.08125
|  |  |  | viga centro | 7.73 |  | 0.23 | 2 | 3.5558
153.7341
2 | 2.2 | Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos | m2 | 153.7341
|  |  |  | fachada | 8.4 |  | 2.81 | 2 | 47.208
|  |  |  | muro trasero | 8.1 |  | 2.81 | 1 | 22.761
|  |  |  | lateral izquierdo | 8.07 |  | 2.82 |  | 22.7574
|  |  |  | lateral derecho | 8.07 |  | 2.8 |  | 22.596
|  |  |  | vano ventana frente | 0.775 |  | 0.975 | 2 | 1.5112
|  |  |  | vano ventana frente | 1.99 |  | 1 | 2 | 3.98
|  |  |  | vano claraboyas frente | 0.47 |  | 0.24 | 12 | 1.3536
|  |  |  | vano puerta frente | 1 |  | 2.325 | 2 | 4.65
|  |  |  | vano claraboyas costado izquierdo | 0.47 |  | 0.24 | 6 | 0.6768
|  |  |  | vano ventanas traseras | 2 |  | 1.28 | 2 | 5.12
|  |  |  | vano perimetro salon guardaescoba | 7.57 |  | 0.1 | 2 | 1.514
[5 empty] | 8.07 |  | 0.1 | 2 | 1.614
[5 empty] | 0.255 |  | 0.1 | 4 | 0.102
0
|  |  |  | vano muros meson costado derecho | 8.07 |  | 0.6 |  | 4.842
[5 empty] | 0.525 |  | 0.6 | 2 | 0.63
[5 empty] | 8.07 | 0.525 |  |  | 4.2368
|  |  |  | Parte superior | 8.07 | 8.1 |  |  | 65.367
|  |  |  | vano columna | 0.255 | 0.255 |  |  | 0.065025
|  |  |  | vano columna | 0.195 | 0.115 |  |  | 0.022425
|  |  |  | vano columna | 0.115 | 0.195 |  |  | 0.022425
|  |  |  | vano columna | 0.05 | 0.35 |  | 2 | 0.035
|  |  |  | vano columna | 0.42 | 0.13 |  |  | 0.0546
|  |  |  | vano columna | 0.65 | 0.125 |  |  | 0.08125
|  |  |  | viga centro | 7.73 |  | 0.23 | 2 | 3.5558
153.7341
2 | 2.3 | Suministro e Instalación de pintura esmalte | m2 | 17.2917
|  |  |  | ventana frente | 0.775 |  | 0.975 | 2 | 1.5112
|  |  |  | ventana frente | 1.99 |  | 1 | 2 | 3.98
|  |  |  | claraboyas frente | 0.47 |  | 0.24 | 12 | 1.3536
|  |  |  | puerta frente | 1 |  | 2.325 | 2 | 4.65
|  |  |  | claraboyas costado izquierdo | 0.47 |  | 0.24 | 6 | 0.6768
|  |  |  | ventanas traseras | 2 |  | 1.28 | 2 | 5.12
17.2917
3 | 3.1 | Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m | m2 | 62.8165
|  |  |  | salon | 8.1 | 8.08 |  |  | 65.448
|  |  |  | vano col. | 0.12 | 0.37 |  |  | 0.0444
[5 empty] | 0.115 | 0.195 |  | 2 | 0.04485
[5 empty] | 0.255 | 0.255 |  |  | 0.065025
[5 empty] | 0.05 | 0.35 |  | 2 | 0.035
|  |  |  | vano muro | 0.32 | 1.53 |  | 4 | 1.9584
[5 empty] | 0.12 | 1.53 |  | 2 | 0.3672
|  |  |  | vano muros meson costado derecho | 0.25 | 0.525 |  | 2 | 0.2625
[5 empty] | 0.17 | 0.525 |  | 2 | 0.1785
[5 empty] | 0.525 | 0.525 |  |  | 0.27563
|  |  |  | placa para aparato | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
62.8165
3 | 3.2 | Suministro e instalación de piso cerámica | m2 | 62.8165
|  |  |  | salon | 8.1 | 8.08 |  |  | 65.448
|  |  |  | vano col. | 0.12 | 0.37 |  |  | 0.0444
[5 empty] | 0.115 | 0.195 |  | 2 | 0.04485
[5 empty] | 0.255 | 0.255 |  |  | 0.065025
[5 empty] | 0.05 | 0.35 |  | 2 | 0.035
|  |  |  | vano muro | 0.32 | 1.53 |  | 4 | 1.9584
[5 empty] | 0.12 | 1.53 |  | 2 | 0.3672
|  |  |  | vano muros meson costado derecho | 0.25 | 0.525 |  | 2 | 0.2625
[5 empty] | 0.17 | 0.525 |  | 2 | 0.1785
[5 empty] | 0.525 | 0.525 |  |  | 0.27563
|  |  |  | placa para aparato | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
62.8165
3 | 3.3 | Alistado de muro ceramica muros y meson | m2 | 16.9023
|  |  |  | mesones centrales | 0.79 |  | 0.14 | 8 | 0.8848
|  |  |  | mesones centrales | 0.35 |  | 0.14 | 8 | 0.392
[5 empty] | 0.63 |  | 0.47 | 4 | 1.1844
[5 empty] | 0.18 |  | 0.47 | 8 | 0.6768
[5 empty] | 0.79 | 0.35 |  | 4 | 1.106
[5 empty] | 1.53 | 0.32 |  | 4 | 1.9584
[5 empty] | 1.07 | 0.14 |  | 4 | 0.5992
[5 empty] | 0.35 | 0.14 |  | 8 | 0.392
|  |  |  | meson costado derecho | 8.07 |  | 0.6 |  | 4.842
[5 empty] | 0.525 |  | 0.6 | 2 | 0.63
[5 empty] | 8.07 | 0.525 |  |  | 4.2368
16.9023
3 | 3.4 | Suministro e instalación ceramica muros y meson | m2 | 16.9023
|  |  |  | mesones centrales | 0.79 |  | 0.14 | 8 | 0.8848
|  |  |  | mesones centrales | 0.35 |  | 0.14 | 8 | 0.392
[5 empty] | 0.63 |  | 0.47 | 4 | 1.1844
[5 empty] | 0.18 |  | 0.47 | 8 | 0.6768
[5 empty] | 0.79 | 0.35 |  | 4 | 1.106
[5 empty] | 1.53 | 0.32 |  | 4 | 1.9584
[5 empty] | 1.07 | 0.14 |  | 4 | 0.5992
[5 empty] | 0.35 | 0.14 |  | 8 | 0.392
|  |  |  | meson costado derecho | 8.07 |  | 0.6 |  | 4.842
[5 empty] | 0.525 |  | 0.6 | 2 | 0.63
[5 empty] | 8.07 | 0.525 |  |  | 4.2368
16.9023
3 | 3.5 | guardaescoba | m | 24.835
|  |  |  | perimetro salon | 7.57 |  |  | 2 | 15.14
[5 empty] | 8.07 |  |  | 1 | 8.07
[5 empty] | 0.255 |  |  | 4 | 1.02
[5 empty] | 0.13 |  |  | 1 | 0.13
[5 empty] | 0.35 |  |  | 1 | 0.35
[5 empty] | 0.125 |  |  | 1 | 0.125
24.835
4 | 4.1 | Puntos de agua fría PVC-P D=1/2" | und | 2
4 | 4.2 | Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US | m | 27
4 | 4.3 | Suministro e instalación de tanque Plástico para almacenamiento de 1000 Litros, incluye Kit de instalación hidráulica. | und | 1
4 | 4.4 | Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios. | m | 5
5 | 5.1 | Marcosen lamina claravoyas | m2 | 1.3536
[5 empty] | 0.47 | 0.24 |  | 12 | 1.3536
5 | 5.2 | Rejillas | m2 | 0.1
[5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 0.1

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 1.1 | Demolición placa en concreto e=0,10 |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 18393.4667 | 919.6733
taladro demoledor |  |  |  | dia | 0.035 | 150000 | 5250
[6 empty] | SUBTOTAL | 6169.6733
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Retiro de sobrantes |  |  |  | m3 | 0.14 | 1250 | 175
[6 empty] | SUBTOTAL | 175
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 4: 1 Ofc. + 3 Ayud. | DÍA | 319800 | 1.66 | 530868 | 22 | 24130.3636
|  |  | 209016.6667 |  |  | SUBTOTAL | 24130.3636
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 30475.037
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
CC 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 1.2 | Demolición muro |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.5 | 18393.4667 | 9196.7333
[6 empty] | SUBTOTAL | 9196.7333
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Retiro de sobrantes |  |  |  | m3 | 0.14 | 1250 | 175
[6 empty] | SUBTOTAL | 175
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 4: 1 Ofc. + 3 Ayud. | DÍA | 319800 | 1.66 | 530868 | 32 | 16589.625
|  |  | 209016.6667 |  |  | SUBTOTAL | 16589.625
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 25961.3583
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
CC 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 1.3 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m |  |  |  | UNIDAD: | m3
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 47721.1429 | 2386.0571
[6 empty] | SUBTOTAL | 2386.0571
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 2: 2 Ayudantes | DÍA | 147600 | 1.66 | 245016 | 4.15 | 59040
[6 empty] | SUBTOTAL | 59040
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 61426.0571
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 1.4 | Placa de contrapiso E=0,05 m en concreto f'c=210 Kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
concreto f'c=210 Kg/cm2 (3000 psi) |  |  |  | m3 | 0.05 | 609033 | 30451.65
malla electrosoldada 5mm 0,15X0,15 |  |  |  | m2 | 1 | 5702 | 5702
Tabla burra 0,30x3,0 m |  |  |  | m3 | 0.2 | 8300 | 1660
Puntilla 2 1/2" |  |  |  | lb | 0.01 | 4700 | 47
[6 empty] | SUBTOTAL | 37860.65
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 23696.4444 | 1184.8222
[6 empty] | SUBTOTAL | 1184.8222
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Kilometros | V/UNITARIO | V/TOTAL
0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 4: 1 Ofc. + 2 Ayud. | DÍA | 246000 | 1.66 | 408360 | 14 | 29168.5714
|  |  | 161566.6667 |  |  | SUBTOTAL | 29168.5714
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 68214.0437
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 2.1 | Suministro e instalacion de estuco |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Estuco plastico |  |  |  | kilos | 1.2 | 8600 | 10320
[6 empty] | SUBTOTAL | 10320
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 6694.8444 | 334.7422
[6 empty] | SUBTOTAL | 334.7422
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 4: 1 Ofc. + 2 Ayud. | DÍA | 246000 | 1.66 | 408360 | 34 | 12010.5882
[6 empty] | SUBTOTAL | 12010.5882
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 22665.3305
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 2.2 | Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Vinilo Tipo I |  |  |  | galon | 0.06 | 89900 | 5394
[6 empty] | SUBTOTAL | 5394
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 6694.8444 | 334.7422
[6 empty] | SUBTOTAL | 334.7422
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 32 | 8932.875
[6 empty] | SUBTOTAL | 8932.875
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 14661.6172
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 2.3 | Suministro e Instalación de pintura esmalte |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
pintura esmalte |  |  |  | gal | 0.11 | 73000 | 8030
thinner |  |  |  |  | 0.08 | 31350 | 2508
[6 empty] | SUBTOTAL | 10538
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 1 | 344.2 | 344.2
[6 empty] | SUBTOTAL | 344.2
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 36 | 7940.3333
[6 empty] | SUBTOTAL | 7940.3333
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 18822.5333
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 3.1 | Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Mortero 1:4 |  |  |  | m3 | 0.02 | 473329 | 9466.58
Desperdicio |  |  |  | % |  |  | 253.9974
[6 empty] | SUBTOTAL | 9720.5774
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | %M.O | 0.05 | 8720.5774 | 436.0289
[6 empty] | SUBTOTAL | 436.0289
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 4: 1 Ofc. + 2 Ayud. | DÍA | 246000 | 1.66 | 408360 | 15 | 27224
[6 empty] | SUBTOTAL | 27224
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 37380.6063
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 3.2 | Suministro e instalación de piso cerámica |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Piso ceramica |  |  |  | M2 | 1.05 | 50000 | 52500
Pegaenchape |  |  |  | KG | 5 | 1790.95 | 8954.75
Boquilla 2 kg |  |  |  | kg | 0.2 | 9880 | 1976
[6 empty] | SUBTOTAL | 63430.75
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 20084.5333 | 1004.2267
[6 empty] | SUBTOTAL | 1004.2267
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 14 | 20418
[6 empty] | SUBTOTAL | 20418
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 84852.9767
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 3.3 | Alistado de muro ceramica muros y meson |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Mortero 1:4 |  |  |  | m3 | 0.02 | 473329 | 9466.58
Desperdicio |  |  |  | % |  |  | 253.9974
[6 empty] | SUBTOTAL | 9720.5774
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | %M.O | 0.05 | 8720.5774 | 436.0289
[6 empty] | SUBTOTAL | 436.0289
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 4: 1 Ofc. + 2 Ayud. | DÍA | 246000 | 1.66 | 408360 | 13 | 31412.3077
[6 empty] | SUBTOTAL | 31412.3077
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 41568.914
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 3.4 | Suministro e instalación ceramica muros y meson |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Pared ceramica |  |  |  | M2 | 1.05 | 50000 | 52500
Pegaenchape |  |  |  | KG | 5 | 1916 | 9580
Boquilla 2 kg |  |  |  | kg | 0.2 | 3750 | 750
[6 empty] | SUBTOTAL | 62830
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 20084.5333 | 1004.2267
[6 empty] | SUBTOTAL | 1004.2267
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 15 | 19056.8
[6 empty] | SUBTOTAL | 19056.8
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 82891.0267
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 3.5 | Guardaescoba |  |  |  | UNIDAD: | m
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Piso ceramica |  |  |  | M2 | 0.1 | 60000 | 6000
Pegaenchape |  |  |  | KG | 0.5 | 1790.95 | 895.475
Boquilla 2 kg |  |  |  | kg | 0.2 | 9880 | 1976
[6 empty] | SUBTOTAL | 8871.475
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 20084.5333 | 1004.2267
[6 empty] | SUBTOTAL | 1004.2267
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 12 | 23821
[6 empty] | SUBTOTAL | 23821
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 33696.7017
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 4.1 | Puntos de agua fría PVC-P D=1/2" |  |  |  | UNIDAD: | und
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Adaptador macho 1/2" pvc presión |  |  |  | UND | 2 | 550 | 1100
Codo de 1/2" x 90° PVC |  |  |  | UND | 4 | 785 | 3140
Soldadura PVC |  |  |  | 1/4 GAL | 0.01 | 137181 | 1371.81
Tuberia 1/2" RDE 13.5 Union Soldada x ML |  |  |  | ML | 6 | 3500 | 21000
Limpiador para tubería PVC 1/4" Galon |  |  |  | 1/4 GAL | 0.006 | 59085 | 354.51
[6 empty] | SUBTOTAL | 26966.32
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 66948.4444 | 3347.4222
[6 empty] | SUBTOTAL | 3347.4222
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 3 | 95284
[6 empty] | SUBTOTAL | 95284
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 125597.7422
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 4.2 | Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US |  |  |  | UNIDAD: | ml
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Tuberia 1/2" RDE 13.5 Union Soldada x ML |  |  |  | ML | 1.03 | 3500 | 3605
Soldadura PVC |  |  |  | 1/4 GAL | 0.002 | 137181 | 274.362
Limpiador para tubería PVC 1/4" Galon |  |  |  | 1/4 GAL | 0.002 | 59085 | 118.17
[6 empty] | SUBTOTAL | 3997.532
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 4016.9067 | 200.8453
[6 empty] | SUBTOTAL | 200.8453
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 50 | 5717.04
[6 empty] | SUBTOTAL | 5717.04
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 9915.4173
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 4.3 | Suministro e instalación de tanque Plástico para almacenamiento de 1000 Litros, incluye Kit de instalación hidráulica. |  |  |  | UNIDAD: | und
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Tanque plastico de almacenamiento de 1000 lt incluye Kit de instalacion |  |  |  | UND | 1 | 485000 | 485000
cheque galvanizado de 1" |  |  |  | UND | 1 | 67570 | 67570
griferia tanque 1" - valvula cierre tanque elevado |  |  |  | UND | 1 | 231400 | 231400
[6 empty] | SUBTOTAL | 783970
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 66957.3721 | 3347.8686
[6 empty] | SUBTOTAL | 3347.8686
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
1 | Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 4.5 | 63522.6667
[6 empty] | SUBTOTAL | 63522.6667
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 850840.5353
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 4.4 | Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios. |  |  |  | UNIDAD: | ml
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
Tuberia PVC-S ǿ 4" |  |  |  | ML | 0.52 | 32000 | 16640
Tuberia PVC-S ǿ 2" |  |  |  | ML | 0.52 | 15100 | 7852
accesorio sanitario 2" |  |  |  | UND | 0.5 | 6240 | 3120
accesorio sanitario 4" |  |  |  | UND | 0.5 | 20200 | 10100
Soldadura PVC |  |  |  | 1/4 GAL | 0.03 | 137181 | 4115.43
Limpiador para tubería PVC 1/4" Galon |  |  |  | 1/4 GAL | 0.03 | 59085 | 1772.55
[6 empty] | SUBTOTAL | 43599.98
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 13389.6889 | 669.4844
[6 empty] | SUBTOTAL | 669.4844
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 15 | 19056.8
[6 empty] | SUBTOTAL | 19056.8
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 63326.2644
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 5.1 | Marcos en lamina claravoyas |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
marcos en acero |  |  |  | m2 | 1 | 200000 | 200000
pintura esmalte |  |  |  | galon | 0.11 | 73000 | 8030
thinner |  |  |  | galon | 0.08 | 31350 | 2508
[6 empty] | SUBTOTAL | 210538
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 13389.6889 | 669.4844
[6 empty] | SUBTOTAL | 669.4844
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 15 | 19056.8
[6 empty] | SUBTOTAL | 19056.8
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 230264.2844
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ACTIVIDAD: | 5.2 | Rejillas |  |  |  | UNIDAD: | m2
1. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL
rejilla el lamina |  |  |  | m2 | 1 | 250000 | 250000
pintura esmalte |  |  |  | galon | 0.11 | 73000 | 8030
thinner |  |  |  | galon | 0.08 | 31350 | 2508
[6 empty] | SUBTOTAL | 260538
2.HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
Herramienta Menor |  |  |  | % M.O | 0.05 | 13389.6889 | 669.4844
[6 empty] | SUBTOTAL | 669.4844
3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | Rendimiento | V/UNITARIO | V/TOTAL
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
NUM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | V/UNITARIO | Factor Prestacional | JORNAL | Rendimiento | V/TOTAL
| Cuadrilla 3: 1 Ofc. + 1 Ayud. | DÍA | 172200 | 1.66 | 285852 | 15 | 19056.8
[6 empty] | SUBTOTAL | 19056.8
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 280264.2844
5. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Sub- Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTOS INDIRECTOS
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
EDWIN SARTA ANDRADE
C.C. 1106394108

## MDO
MANO DE OBRA
PERSONAL | CANT | SALARIO | JORNAL (dÍa)
Residente de Obra | 1 | 3690000 | 123000
Soldador | 1 | 3690000 | 123000
Oficial | 1 | 2952000 | 98400
Ayudante | 1 | 2214000 | 73800
Prestaciones |  |  | 66%

## AIU
CALCULO DEL AIU
CONCEPTO |  | V.M./CON PRESTACIONES | DEDICACIÓN | DURACIÓN DE LA OBRA (Meses) | V. PARCIAL | %
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 25023652.1672
ADMINISTRACIÓN
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 369000 | 1.475%
1 | Residente de Obra | 3690000 | 10% | 1 | 369000
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS |  |  |  |  | 3440752.173 | 13.75%
Contribución Especial (Art. 6 Ley 1106 de 2006) |  | 25023652.1672 |  | 5% | 1251182.6084
Estampillas Departamentales |  | 25023652.1672 |  | 5% | 1251182.6084
Poliza Unica de Cumplimiento |  | 25023652.1672 |  | 0.5% | 125118.2608
Retefuente |  | 25023652.1672 |  | 2% | 500473.0433
ICA |  | 25023652.1672 |  | 1% | 250236.5217
FIC - SENA |  | 25023652.1672 |  | 0.25% | 62559.1304
A | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 15.22%
I | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
AIU | [5 empty] | 21.22%

## CRONOGRAMA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
| Resumen | MES 1 |  |  |  | MES 2
Item |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | INICIALES
1.1 | Demolición placa en concreto e=0,10
1.2 | Demolición muro
1.3 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m
1.4 | Placa de contrapiso E=0,05 m en concreto f'c=210 Kg/cm2
2 | PINTURAS
2.1 | Suministro e instalacion de estuco
2.2 | Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos
2.3 | Suministro e Instalación de pintura esmalte
3 | ALISTADOS, MUROS ENCHAPE
3.1 | Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m
3.2 | Suministro e instalación de piso cerámica
3.3 | Alistado de muro ceramica muros y meson
3.4 | Suministro e instalación ceramica muros y meson
3.5 | Guardaescoba
4 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PRESIÓN Y TANQUE
4.1 | Puntos de agua fría PVC-P D=1/2"
4.2 | Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US
4.3 | Suministro e instalación de tanque Plástico para almacenamiento de 1000 Litros, incluye Kit de instalación hidráulica.
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.1 | Marcos en lamina claravoyas
5.2 | Rejillas

## ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
REHABILITACION DEL LABORATORIO AGROINDUSTRIAL UBICADO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA JUAN LOZANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP. 1 | 1 | INICIALES
1 | 1.1 | Demolición placa en concreto e=0,10 | m2 | 25.5424
1 | 1.2 | Demolición muro | m2 | 2.1255
1 | 1.3 | Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m | m2 | 6.96
1 | 1.4 | Placa de contrapiso E=0,05 m en concreto f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 74.0865
CAP 2 | 2 | PINTURAS
2 | 2.1 | Suministro e instalacion de estuco | m2 | 153.7341
2 | 2.2 | Suministro e Instalación de Vinilo tipo I a 3 manos | m2 | 153.7341
2 | 2.3 | Suministro e Instalación de pintura esmalte | m2 | 17.2917
CAP 3 | 3 | ALISTADOS, MUROS ENCHAPE
1 | 3.1 | Alistado de piso con mortero 1:4 afinado e= 0,02 m | m2 | 62.8165
1 | 3.2 | Suministro e instalación de piso cerámica | m2 | 62.8165
1 | 3.3 | Alistado de muro ceramica muros y meson | m2 | 16.9023
1 | 3.4 | Suministro e instalación ceramica muros y meson | m2 | 16.9023
1 | 3.5 | Guardaescoba | m | 24.835
CAP 4 | 4 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PRESIÓN Y TANQUE
4 | 4.1 | Puntos de agua fría PVC-P D=1/2" | und | 2
4 | 4.2 | Suministro e Instalación de tubería PVC-P D=1/2" RDE 13.5 US | m | 27
4 | 4.3 | Suministro e instalación de tanque Plástico para almacenamiento de 1000 Litros, incluye Kit de instalación hidráulica. | und | 1
4 | 4.4 | Suministro e instalación de tuberías PVC-SNT D=4" y 2", Incluye accesorios. | m | 5
CAP 5 | 5 | ESTRUCTURA METALICA
5 | 5.1 | Marcos en lamina claraboyas | m2 | 1.3536
5 | 5.2 | Rejillas | m2 | 0.1
Sub total capitulos =
COSTOS DIRECTOS =
COSTOS INDIRECTOS
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 15.22%
|  |  |  | IMPREVISTOS | 1%
|  |  |  | UTILIDAD | 5%
|  |  |  | AIU | 21.22%
TOTAL=