## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE RIESGO
proceso de selección por modalidad de Selección abreviada de menor cuantia para REALIZAR ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA ASOCIADOS A FENÓMENOS SOCIONATURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2400059: DESARROLLO DE MEDIDAS PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA"
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista debe verificar que cuenta con los insumos e información necesaria para adelantar el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Con la firma del acta de inicio. | Con la entrega a satisfacción del objeto contractual. | Previo al inicio del contrato y durante su ejecución. | Permanente.
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Reproceso en la convocatoria debido a que se declare desierta por falta de oferentes que cumplan con los requisitos del pliego. | Se genera un reproceso en la convocatoria. Ausencia de controles de seguridad de la informacion para la vigencia actual. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | La entidad | Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | La entidad | Cuando se presente el evento. | Con la adjudicación del contrato. | Realizando una adecuada estructuración de estudios previos y pliego de condiciones en la etapa de planeación. | Durante el proceso de planeación y selección.
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de ofertas artificialmente bajas o altas. | Sobrecostos para la entidad; se debe invertir tiempo y dinero para gestionar el bajo desempeño del contratista por esta causa. Ausencia de controles de seguridad de la informacion para la vigencia actual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | La entidad | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos o altos sin explicación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | La entidad | Al presentarse el evento en la etapa de selección. | Con la adjudicación del contrato. | Al conjunto de ofertas calcular la mediana, calcular la desviación estándar y determinar el valor mínimo aceptable. | Durante la etapa de selección.
5 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Pacto velado (colusión) entre dos licitantes o entre un licitante y un funcionario de la entidad. | Las sanciones dispuestas por la ley para el oferente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Cláusulas en los pliegos de condiciones que permitan disminuir, por haber sido sancionado por violación de las normas de libre competencia, un porcentaje del total del puntaje obtenido por parte del proponente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | La Entidad | Durante la etapa de selección. | Con la adjudicación del contrato. | Monitoreo durante la etapa de selección del oferente. | Durante la etapa de selección.
6 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | Tener que realizar una modificación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | La entidad | El contratante y contratista se deben mantener actualizados frente a los cambios normativos que se presenten. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | La Entidad | Desde la firma del contrato hasta por 2 meses | 2 meses posterior a la firma del contrato | Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente. | Durante la ejecuión del contrato
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato por el adjudicatario | Retraso en el proceso de contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Constitución de Pólizas | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Coordinador | Cuando se presente el evento | Con la adjudicación del contrato. | Constante durante la adjudicación del contrato. | Durante la adjudicacióndel contrato.
8 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Imposibilidad de ejecutar la contratación. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | La entidad | Realizar el registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | La entidad | Desde la firma del contrato hasta por 2 meses | 2 meses posterior a la firma del contrato | La dependencia responsable verifica el cumpliento de requisitos de ejecución. | Después de la firma del contrato
9 | General | Interno | Selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | Se retraza el perfeccionamiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | La entidad | Claridad y completez en la estructuración de los estudios y pliegos de condiciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | La entidad | Al concluir la etapa de selección de la oferta favorecida. | Con la firma del contrato. | Monitoreo durante la revisión de las propuestas. | Durante la etapa de selección.
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños a los activos del municipio en la ejecucion del contrato | Retraso en la ejecución del contrato. Perdidas Economicas y de informacion para la entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Se exige poliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | La entidad | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza | Seguimiento con la compañía de seguros | Durante la ejecuión del contrato
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las obligaciones generales y específicas del contrato por parte del contratista. | Retraso en el cumpliento del objeto contractual. Plataforma de Seguridad Perimetral Deficiente | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Se exigirá póliza de cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Coordinador del área jurídica, previo informe del supervisor designado. | Cuando se presente el evento. | Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza. | Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato | Durante la ejecuión del contrato.
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos, personal no idoneo según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas. | Retraso en el cumpliento del objeto contractual. Plataforma de Seguridad Perimetral Deficiente | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | Poliza de calidad del servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | La entidad | Durante la ejecución del contrato al identificar alteraciones en el objeto contratado. | Al realizar los ajustes que se correspondan con el objeto y alcance contratados. | Mediante la supervisión permanente durante la ejecución. | Permanente. Durante la ejecución.
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Modificación de algún producto a entregar y/o de algún alcance del contrato sin previa aprobación de la supervisión. | Los entregables quedan sujetos a la aprobación por parte de la entidad. Se generan retrasos y sobrecostos de incurrir en reprocesos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe asumir el costo por entrega de un producto que presente deficiencias o fallas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista. | Cuando se presente el evento | Al recibir a satisfacción por parte de la entidad contratante. | Seguimiento al proceso con la autoridad competente | Durante la ejecución del contrato.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Afectación a la ejecución del contrato debido a desastres naturales, Pandemia. | Pérdida total o parcial de los bienes y/o equipos empleados en la consultoría. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. ARL Y EPS; protocolos de bioseguridad y la adecuada utilización EPP | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista. | A partir de la presentación del evento. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Seguimiento a los protocolos de bioseguridad durante la ejecución del contrato. | Permanente.
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones. | Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | La entidad. | Cuando se presente el evento | Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza. | Seguimiento con la compañía de seguros | Durante la ejecuión del contrato.
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente laboral realizando las labores propias de la instalacion o desmonte de los aires aconidcionados | Se retraza la ejecución del contrato por esta calamidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Se exigirá el cumplimiento de la norma con salud ocupacional y seguridad industrial. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al iniciar la ejecución del objeto contractual. | Al finalizar la ejecución del objeto contractual. | Permanente control de cumplimiento de disposiciones en SST. | Durante la ejecuión del contrato
18 | General | Externo | Ejecución | Económico | Afectación a la ejecución del contrato por variación de los impuestos, contribuciones y/o tasas (Tasa Representativa del Mercado (TRM)) o aspectos macroeconómicos. | Desequilibrio económico del contrato por alteración en los precios unitarios. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista debe preveer las distintas variables del mercado en la estructuración de su propuesta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente.
19 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | inadecuada planeacion de los costos por parte del oferente. | Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la proyección errada del presupuesto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. El contratista debe establecer los controles que le permitan proyectar el presupuesto de manera acertada. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista. | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas, terrorismo, extorsión). | Suspensión temporal en la ejecución del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Compartido. | El contratante y el contratista deben establecer un plan de contingencia si sucede esta afectación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista. | Cuando se presente el evento | Al poner en marcha la ejecución de un plan alterno, o finalización del suceso politico/social. | Seguimiento al proceso mediante analisis permanente del clima social y político. | Diario
21 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado, por parte del contratista/interventor. | Generación de deterioro reputacional y acciones legislativas por parte de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe implementar acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista. | Previo al inicio de ejecución del contrato. | Con la firma del contrato. | Durante el proceso de ejecución del contrato. | Durante la ejecución.
22 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Afectación a la ejecución del contrato por demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista. | Retrasos en el desarrollo del objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El contratista se obliga a mantener indemne al contratante y al cliente por reclamación o proceso judicial en que incurra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista. | Cuando se presente el evento | Con la ocurrencia del evento. | Durante la ejecución del contrato. | Permanente.