## ANEXO 01 MATRIZ DE RIESGOS
| General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos |  |  | Raro | Insignificante |  | Evitar el Riesgo | INS |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | Diario
| Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos |  |  | Improbable | Menor |  | Transferir el Riesgo | Contratista |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Semanal
|  |  | Contratación | Riesgos Operacionales |  |  | Posible | Moderado |  | Aceptar el Riesgo | INS 10% y Contratista 90% | [9 empty] | Quincenal
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros |  |  | Probable | Mayor |  | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | INS 20% y Contratista 80% | [9 empty] | Mensual
|  |  |  | Riesgos Regulatorios |  |  | Casi cierto | Catastrófico |  | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | INS 30% y Contratista 70% | [9 empty] | Bimensual
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 40% y Contratista 60% | [9 empty] | Trimestral
|  |  |  | Riesgos Ambientales |  | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | [9 empty] | Semestral
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  | Riesgo Medio |  |  |  |  | INS 60% y Contratista 40% | [9 empty] | Anual
[6 empty] | Riesgo Alto |  |  |  |  | INS 70% y Contratista 30%
[6 empty] | Riesgo extremo |  |  |  |  | INS 80% y Contratista 20%
INS 90% y Contratista 10%
[5 empty] | PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION | [8 empty] | Versión 02
[10 empty] | FOR-A02.0000-026 | [8 empty] | 2016-08-31
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría del Riesgo | Tratamiento del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Cambios en requisitos normativos, reglamentarios, de acreditación o de transición aplicables al proceso de certificación y recertificación que modifiquen las condiciones previstas para la ejecución del contrato. | Necesidad de ajustar el alcance, los criterios, el cronograma o las condiciones de ejecución de la auditoría, con posible afectación del plazo previsto para la recertificación. | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | 1. Verificar durante la planeación y antes del inicio de la auditoría los requisitos normativos, de acreditación y de transición aplicables. 2. Confirmar con el organismo certificador los criterios vigentes que serán aplicados. 3. En caso de cambios, evaluar y tramitar oportunamente los ajustes contractuales que resulten procedentes. | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | En la ocurrencia del evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Verificación de requisitos aplicables, condiciones de acreditación y criterios de auditoría; seguimiento a novedades que puedan afectar la ejecución. | Previo al inicio y durante la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ejecución del contrato en tiempos diferentes a los inicialmente programados por causas no imputables a las partes | No se desarrolla el contrato en los tiempos previstos | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato Contratista | En la ocurrencia del evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Durante la ejecución del contrato.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aumento del equipo auditor durante la ejecución del contrato por falta de competencia tecnica | Falta de evidencia suficiente y apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoría | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | Revisión de las especificaciones tecnicas del contrato en relación a las competencias exigidas para el equipo auditor | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato Contratista | En la ocurrencia del evento. | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento al auditor sobre los resultados obtenidos | Durante la ejecución del contrato.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incremento de horas de auditoria por necesidad del cliente de la auditoria para auditar de manera especial o complementaria un área, proceso o actividad | No se desarrolla el contrato en los tiempos previstos en la contratación | Raro | Mayor | Riesgo Medio | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | INS | Definición previa del alcance, procesos, sedes, criterios, muestra y horas de auditoría en el plan de auditoría. Cualquier necesidad adicional deberá ser evaluada y tramitada por el supervisor conforme a las condiciones contractuales. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | En la ocurrencia del evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Durante la ejecución del contrato.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Capacidades tecnológicas insuficientes en cada uno de procesos o grupos incluidos en el alcance para responder de forma adecuada la auditoría remota | Que no se pueda llevar a cabo la auditoría o evaluación por falta de planificación de los recursos tecnológicos | Probable | Menor | Riesgo Alto | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | 1. Pruebas de conectividad previas a la auditoría o evaluación 2. Disponibilidad de soporte técnico en TIC durante la auditoría. | Posible | Menor | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Previo a la ejecución | Fin de la ejecución | Cada vez que se realice auditoría remota | Las que sean necesarias
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega tardía, incompleta o inconsistente de la información, evidencias y accesos requeridos por el equipo auditor, por parte de los procesos o sedes incluidos en el alcance | Limitación del alcance de la auditoría, retrasos en el cronograma y emisión de conclusiones con salvedades o con evidencia insuficiente | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual | INS | 1. Definir y comunicar con anticipación el listado de información y evidencias requeridas. 2. Confirmar responsables y disponibilidad de los procesos y sedes. 3. Realizar seguimiento previo al cronograma y escalar oportunamente los incumplimientos. | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato y líderes de los procesos auditados | Previo al inicio y durante la ejecución de la auditoría | Al cierre de cada fase del cronograma de auditoría | Verificación de la entrega de información, confirmación de agenda y registro de pendientes en las reuniones de seguimiento | Semanal
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Existencia de conflictos de interés, falta de independencia o afectación de la objetividad de uno o más integrantes del equipo auditor | Pérdida de confiabilidad y validez de los resultados, objeciones a los hallazgos y necesidad de sustituir al auditor o repetir actividades | Improbable | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | Contratista | 1. Presentar declaraciones de independencia, confidencialidad y ausencia de conflictos de interés antes del inicio. 2. Verificar que el equipo auditor no haya participado en actividades incompatibles con el alcance. 3. Sustituir de inmediato al integrante que presente impedimento y someter los papeles de trabajo a revisión de calidad. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Supervisor del Contrato | Antes del inicio de la auditoría | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de declaraciones, hojas de vida, asignación de auditores y resultados de la revisión de calidad | Previo al inicio y ante cualquier cambio del equipo auditor
8 | [8 empty] | FALSE | [5 empty] | FALSE
para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos
PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO
Note on K19: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q19: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V19: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual
Note on K20: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q20: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V20: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual
Note on K21: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q21: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V21: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual
Note on K22: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q22: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V22: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual
Note on K23: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q23: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V23: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual
Note on K24: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q24: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V24: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual
Note on K25: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q25: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V25: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual
Note on K26: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on Q26: jguzman: no modifique esta celda ya esta formulada según lo que ingrese en las dos anteriores
Note on V26: jguzman: indique si el monitoreo lo realiza por encuestas, Muestreos aleatorios de calidad o algún otro e indique cual

## Guía
1.Identificando la clase de riesgo, la cual puede ser:
General: Riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: Riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
2. Señalando la fuente:
Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
3. Seleccionando la Etapa susceptible de riesgo en el proceso de contratación: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución
4. Estableciendo el tipo de riesgo.
Tipo de Riesgos:
Económicos: Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales o Políticos: Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales: Asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza: Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales: Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológicos: Derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del
contrato, obsolescencia tecnológica.
5.Escoger una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia siendo:
raro (puede ocurrir excepcionalmente),
improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro),
probable (probablemente va a ocurrir)
casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
6. Determinando el impacto del riesgo teniendo en cuenta
Impacto de Riesgo
IMPACTO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7. Estableciendo un orden de prioridades para decidir el tratamiento del riesgo de acuerdo a la potestad de gestión frente al mismo (seleccione las opciones listadas)
8.Asignando la distribución del riesgo entre el contratista y el INS partiendo de los lineamientos del CONPES 3714/2011 y de acuerdo a la responsabilidad de la ocurrencia del mismo.
9.Definiendo el (los) tratamiento(s) / control(es) a implementar para la mitigación, control o eliminación del riesgo.