MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | RIESGO REGULATORIO. | IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS NORMAS TÉCNICAS/CAMBIOS LEGALES ABRUPTOS | LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS Y/O ENTREGADOS NO CUMPLEN CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD/CONTRATISTA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN | SUBSANAR ERRORES/IMPLEMENTAR NUEVAS NORMAS TÉCNICAS EN EL PROCESO CONTRACTUAL. /IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA LEGAL O REGULATORIO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD/CONTRATISTA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN | DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DIARIO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENTIDAD | ASUMIR CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVEN DEL MANEJO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA POR CAUSA U OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  |  |  | ENTIDAD | DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATISTA | ASUMIR SOBRE COSTOS EN MATERIALES Y FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS |  |  |  |  |  | CONTRATISTA | DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | VERIFICAR FIRMA DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO | MENSUAL |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | FALTA DE LIQUIDEZ/CONDICIONES FINANCIERAS ADVERSAS | DISOLUCIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA DE LA EMPRESA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL/SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | PRESENTAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL | POR EVENTO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENTIDAD | SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | SUPERVISOR | DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | SEGUIMIENTO E INFORMES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA PRESENTE PARÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEBIDO AL NO PAGO DE SALARIOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A SU CARGO | IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA EXIGIENDO LA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | MENSUAL |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN. | SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL/SE PUEDEN PRESENTAR FALLAS OPERACIONALES DE DISTINTA ÍNDOLE DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO./ RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | PRESENTAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MENSUAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENTIDAD | SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO/ APOYO TECNICO A LA SUPERVISON | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO E INFORMES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | SEMANAL |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO NATURAL | PRESENCIA DE EVENTOS NATURALES | SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO | NO SE EJECUTA EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SE EVIDENCIE DEMORAS EN EL CRONOGRAMA ANTES DE TERMINAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DIARIA |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | INSUFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (MANO DE OBRA) | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS EXIGENCIAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLAR LOS COSTOS INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AL MOMENTO DE ADELANTARSE EL ANÁLISIS DEL SECTOR PARA OBTENER UN ANÁLISIS ATERRIZADO Y MINUCIOSO DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER | POR EVENTO |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | DAÑO IMPUTABLE AL CONTRATISTA | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | CONSTITUIR PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 1 | 3 | 4 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA Y EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR. | POR EVENTO |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ANÁLISIS DE PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES Y LOS MATERIALES REQUERIDOS Y LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS EN EL MERCADO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL SECTOR Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGAS Y NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | 1. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA. 2. REPETICIÓN O LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA, EN POSIBLE DEMANDA ORDINARIA LABORAL | 1 | 3 | 4 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISO DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA | DIARIO |
| 12 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE GENERAN DILACIONES EN SU INICIO | RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO NO SATISFACCIÓN OPORTUNA DE LA NECESIDAD. | 1 | 1 | 4 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | GESTIÓN OPORTUNA PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS QUE PERMITAN INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E IMPIDAN VARIACIÓN DE PRECIOS DEL PRODUCTO OFERTADO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | VERIFICACION DE REQUISITOS AL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR | DIARIO |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE SOBREPASEN LAS CONDICIONES PREVISIBLES POR PARTE DEL CONTRATISTA | SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS | 4 | 4 | 8 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | 4 | 7 | 3 | RIEGO ALTO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ETAPA EJECUCIÓN | MONITOREO POR PARTE DEL SUPERVISOR | SEMANAL |
| 14 | INTERNO/ EXTERNO | EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN /FINANCIERO | OPERACIONAL | USO DE MATERIALES DE MENOR CALIDAD A LOS PACTADOS PARA GENERAR AHORRO ILÍCITO. | AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE HACE USO DEL MUELLE Y PÉRDIDA DE RECURSOS. | 3 | 5 | 8 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MATERIALES UTILIZADOS Y PRUEBAS EN CASO QUE SE REQUIERAN | 3 | 5 | 8 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISION | EJECUCION DEL CONTRATO | COMITÉS DE OBRA SEMANALES | SEMANAL |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RETRASOS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO O AÉREO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA, INCREMENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y POSIBLES RETRASOS EN LA ENTREGA DE ACTIVIDADES. | 4 | 4 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN ANTICIPADA DE COMPRAS, ALMACENAMIENTO PREVENTIVO DE MATERIALES CRÍTICOS, PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA PREVIA Y VERIFICACIÓN PERMANENTE DE DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE. | 4 | 4 | 8 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISION | EJECUCION DEL CONTRATO | COMITÉS DE OBRA SEMANALES | SEMANAL |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES POR CONDICIONES METEOMARINAS ADVERSAS, MAR DE LEVA, VIENTOS FUERTES, LLUVIAS INTENSAS O ALERTAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. | PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES MARÍTIMAS, AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y AFECTACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS PREVISTOS. | 5 | 4 | 9 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, DEFINICIÓN DE VENTANAS OPERATIVAS SEGURAS Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE CONDICIONES CLIMÁTICAS. | 5 | 4 | 9 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISION | EJECUCION DEL CONTRATO | COMITÉS DE OBRA SEMANALES | DIARIO |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RESTRICCIONES PORTUARIAS O LIMITACIONES TEMPORALES PARA CARGUE, DESCARGUE Y MOVILIZACIÓN DE MATERIALES EN EL TERRITORIO INSULAR | RETRASOS EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y AFECTACIÓN PARCIAL DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | COORDINACIÓN LOGÍSTICA PREVIA CON OPERADORES DE TRANSPORTE, PROVEEDORES Y AUTORIDADES COMPETENTES | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN PERMANENTE DEL PLAN LOGÍSTICO | SEMANAL |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RETRASOS DERIVADOS DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA INGRESO, PERMANENCIA O VINCULACIÓN DE PERSONAL EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, INCLUYENDO CONTROLES DE LA OFICINA DE CONTROL DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA – OCRE | DEMORAS EN EL INICIO O CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | GESTIÓN ANTICIPADA DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PREVIA AL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL | POR EVENTO |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | SUSPENSIÓN, CONDICIONAMIENTO O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR REQUERIMIENTOS, MEDIDAS PREVENTIVAS O PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE RESPECTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ENTORNO MARINO-COSTERO | AJUSTES TÉCNICOS, REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | GESTIÓN ANTICIPADA DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISION | EJECUCION DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN. | MENSUAL |