MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRACTUAL
	RIESGO REGULATORIO.
	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS NORMAS TÉCNICAS/CAMBIOS LEGALES ABRUPTOS
	LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS Y/O ENTREGADOS NO CUMPLEN CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD 
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD/CONTRATISTA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN
	SUBSANAR ERRORES/IMPLEMENTAR NUEVAS NORMAS TÉCNICAS EN EL PROCESO CONTRACTUAL. /IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA LEGAL O REGULATORIO EN EL PROCESO CONTRACTUAL.
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD/CONTRATISTA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN
	DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	DIARIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ENTIDAD
	ASUMIR CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVEN DEL MANEJO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA POR CAUSA U OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	
	
	
	
	
	ENTIDAD
	DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONTRATISTA
	ASUMIR SOBRE COSTOS EN MATERIALES Y FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS 
	
	
	
	
	
	CONTRATISTA
	DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	VERIFICAR FIRMA DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
	MENSUAL

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRACTUAL / EJECUCIÓN
	RIESGOS FINANCIEROS
	FALTA DE LIQUIDEZ/CONDICIONES FINANCIERAS ADVERSAS
	DISOLUCIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA DE LA EMPRESA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL/SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL.
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	PRESENTAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
	POR EVENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ENTIDAD
	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CONTRATO
	
	
	
	
	
	SUPERVISOR 
	DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	SEGUIMIENTO E INFORMES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	MENSUAL

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA PRESENTE PARÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEBIDO AL NO PAGO DE SALARIOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A SU CARGO
	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO 
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 
	CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA EXIGIENDO LA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISOR  
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	VERIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA
	MENSUAL

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN.
	SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL/SE PUEDEN PRESENTAR FALLAS OPERACIONALES DE DISTINTA ÍNDOLE DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO./ RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	PRESENTAR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	CONTRATISTA
	DESDE LA LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	MENSUAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ENTIDAD
	SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL CONTRATO
	
	
	
	
	
	SUPERVISOR DEL CONTRATO/ APOYO TECNICO A LA SUPERVISON 
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	SEGUIMIENTO E INFORMES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION 
	SEMANAL 

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO NATURAL
	PRESENCIA DE EVENTOS NATURALES
	SE RETRASA EL CRONOGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA TOTALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	SI
	CONTRATISTA
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
	POR EVENTO

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 
	NO SE EJECUTA EL OBJETO CONTRACTUAL 
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	ENTIDAD
	SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SE EVIDENCIE DEMORAS EN EL CRONOGRAMA ANTES DE TERMINAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISOR 
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
	DIARIA

	8
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANEACIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	INSUFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (MANO DE OBRA)
	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL 
	1
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 
	EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS EXIGENCIAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLAR LOS COSTOS INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA 
	2
	2
	4
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISOR 
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	AL MOMENTO DE ADELANTARSE EL ANÁLISIS DEL SECTOR PARA OBTENER UN ANÁLISIS ATERRIZADO Y MINUCIOSO DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
	POR EVENTO

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO FINANCIERO
	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
	DAÑO IMPUTABLE AL CONTRATISTA 
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 
	CONSTITUIR PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
	1
	3
	4
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	CON LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA Y EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR. 
	POR EVENTO

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO ECONÓMICO 
	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 
	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 
	ANÁLISIS DE PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES Y LOS MATERIALES REQUERIDOS Y LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS EN EL MERCADO 
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO 
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	ANÁLISIS ACTUALIZADO DEL SECTOR Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
	MENSUAL

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONALES
	INCUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGAS Y NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO
	2
	2
	4
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 
	
1. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA.
2.  REPETICIÓN O LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEL CONTRATISTA, EN POSIBLE DEMANDA ORDINARIA LABORAL
	1
	3
	4
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISO DEL CONTRATO
	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
	DIARIO 

	12
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE GENERAN DILACIONES EN SU INICIO
	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,  Y POR LO TANTO NO SATISFACCIÓN OPORTUNA DE LA NECESIDAD.
	1
	1
	4
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	GESTIÓN OPORTUNA PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS QUE PERMITAN INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E IMPIDAN VARIACIÓN DE PRECIOS DEL PRODUCTO OFERTADO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	EJECUCION DEL CONTRATO
	VERIFICACION DE REQUISITOS AL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR 
	DIARIO

	13
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURALEZA
	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE SOBREPASEN LAS CONDICIONES PREVISIBLES POR PARTE DEL CONTRATISTA
	SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
	4
	4
	8
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA
REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	4
	7
	3
	RIEGO ALTO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ETAPA EJECUCIÓN
	MONITOREO POR PARTE DEL SUPERVISOR 
	SEMANAL

	14
	INTERNO/ EXTERNO 
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
	CORRUPCIÓN /FINANCIERO 
	OPERACIONAL 
	USO DE MATERIALES DE MENOR CALIDAD A LOS PACTADOS PARA GENERAR AHORRO ILÍCITO.
	AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE HACE USO DEL MUELLE Y PÉRDIDA DE RECURSOS.
	3
	5
	8
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MATERIALES UTILIZADOS Y PRUEBAS EN CASO QUE SE REQUIERAN 
	3
	5
	8
	RIESGO ALTO
	SI
	SUPERVISION 
	EJECUCION DEL CONTRATO 
	




COMITÉS DE OBRA SEMANALES
	SEMANAL

	15
	GENERAL
	EXTERNO 
	EJECUCION
	OPERACIONAL 
	RETRASOS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO O AÉREO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
	AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA, INCREMENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y POSIBLES RETRASOS EN LA ENTREGA DE ACTIVIDADES.
	4
	4
	8
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	PLANEACIÓN ANTICIPADA DE COMPRAS, ALMACENAMIENTO PREVENTIVO DE MATERIALES CRÍTICOS, PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA PREVIA Y VERIFICACIÓN PERMANENTE DE DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE.
	4
	4
	8
	RIESGO ALTO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISION 
	EJECUCION DEL CONTRATO 
	




COMITÉS DE OBRA SEMANALES
	SEMANAL

	16
	GENERAL
	EXTERNO 
	EJECUCION
	NATURALEZA
	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES POR CONDICIONES METEOMARINAS ADVERSAS, MAR DE LEVA, VIENTOS FUERTES, LLUVIAS INTENSAS O ALERTAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
	PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES MARÍTIMAS, AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y AFECTACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS PREVISTOS.
	5
	4
	9
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, DEFINICIÓN DE VENTANAS OPERATIVAS SEGURAS Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE CONDICIONES CLIMÁTICAS.
	5
	4
	9
	RIESGO ALTO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISION 
	EJECUCION DEL CONTRATO 
	






COMITÉS DE OBRA SEMANALES
	DIARIO

	17
	GENERAL
	EXTERNO 
	EJECUCION
	OPERACIONAL 
	RESTRICCIONES PORTUARIAS O LIMITACIONES TEMPORALES PARA CARGUE, DESCARGUE Y MOVILIZACIÓN DE MATERIALES EN EL TERRITORIO INSULAR
	RETRASOS EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y AFECTACIÓN PARCIAL DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	COORDINACIÓN LOGÍSTICA PREVIA CON OPERADORES DE TRANSPORTE, PROVEEDORES Y AUTORIDADES COMPETENTES
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	SI
	CONTRATISTA 
	EJECUCION DEL CONTRATO 
	




VERIFICACIÓN PERMANENTE DEL PLAN LOGÍSTICO
	SEMANAL

	18
	GENERAL
	EXTERNO 
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	RETRASOS DERIVADOS DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA INGRESO, PERMANENCIA O VINCULACIÓN DE PERSONAL EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, INCLUYENDO CONTROLES DE LA OFICINA DE CONTROL DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA – OCRE
	DEMORAS EN EL INICIO O CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	3
	3
	6
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	GESTIÓN ANTICIPADA DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	3
	3
	6
	RIESGO MEDIO
	SI
	CONTRATISTA 
	EJECUCION DEL CONTRATO 
	




VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PREVIA AL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL
	POR EVENTO

	19
	GENERAL
	EXTERNO 
	EJECUCION
	AMBIENTAL
	SUSPENSIÓN, CONDICIONAMIENTO O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR REQUERIMIENTOS, MEDIDAS PREVENTIVAS O PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE RESPECTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ENTORNO MARINO-COSTERO
	AJUSTES TÉCNICOS, REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	GESTIÓN ANTICIPADA DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	SI
	CONTRATISTA Y SUPERVISION
	EJECUCION DEL CONTRATO 
	




SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN.
	MENSUAL
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Código  CCE - EICP - FM - 13  Versión  3  

1     MATRIZ 3   -   RIESGOS       Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3.  del Decreto 1082 de 2015,  entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del m ismo, generando una variación sobre el resultado  esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.     Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su  costo, siempre que el mismo  no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.      De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los ries gos previsibles que puedan  afectar el presente procedimiento.     Matriz de Riesgos    

No.  Clase  Fuente  Etapa  Tipo  Descripción   (Qué puede pasar y como  puede ocurrir)  Consecuencia de la  ocurrencia del evento  Probabilidad  Impacto  Valoración del riesgo  Categoría  ¿A quién se le asigna?  Tratamiento/Controles a ser  implementados  Impacto después del  tratamiento  ¿Afecta la ejecución del  contrato?  Persona responsable por  implementar el tratamiento  Fecha  estimada  en que se  completa  el  tratamien to  Monitoreo y revisión  

Probabilidad  Impacto  Valoración del  Riesgo  Categoría   ¿Cómo se realiza  el monitoreo?  Periodicidad   ¿Cuándo?  

1  GENERAL  INTERNO  CONTRACTUAL  RIESGO REGULATORIO.  IMPLEMENTACIÓN  DE NUEVAS  NORMAS  TÉCNICAS/CAMBI OS LEGALES  ABRUPTOS  LOS BIENES Y/O  SERVICIOS  SOLICITADOS  Y/O  ENTREGADOS  NO CUMPLEN  CON LAS  NECESIDADES  DE LA ENTIDAD   3  4  7  RIES GO  ALTO  ENTIDAD/CONTRATISTA EN  ETAPA DE CONTRATACIÓN  SUBSANAR  ERRORES/IMPLEMENTA R NUEVAS NORMAS  TÉCNICAS EN EL  PROCESO  CONTRACTUAL.  /IMPLEMENTAR NUEVO  SISTEMA LEGAL O  REGULATORIO EN EL  PROCESO  CONTRACTUAL.  3  1  4  RIESGO  BAJO  SI  ENTIDAD/CONTRATISTA EN  ETAPA DE CONTRATACIÓN  DESDE LA  LEGALIZACIÓ N Y  PERFECCION AMIENTO  DEL  CONTRATO.  HASTA LA  TERMINACIÓN  DEL PLAZO DE  EJECUCIÓN DEL  CONTRATO   DIARIO  

ENTI DAD  ASUMIR  CONSECUENCIAS  ENTI DAD  DESDE LA  LEGALIZACIÓ

