## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la Creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato. | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista - Entidad | La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín se ajustará a los lineamientos que en esta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Contratista -Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inadecuada prestación del servicio | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio Retrasos en el tiempo de entrega del servicio Incumplimiento en la entrega de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista- | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo, el contratista debe tramitar una póliza de calidad en la prestación del servicio, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. | 1 | 1 | 1 | Medio | no | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contrato | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento de obligaciones contractuales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato yseis (6) meses más. además de realizar un control mensual de las labores ejecutadas, requiriendo al contratista por escrito, si se llegase a evidenciar algún incumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Responsabilidad civil y extracontractual Daño en algún elemento de los inmuebles a intervenir durante las brigadas, o perjuicio a alguna persona el cual sea imputable al contratista. | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitar garantía por valor de doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la expedición de la Póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el período de ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Revisión por parte de la supervisión de la Entidad | Durante la ejecución del contrato.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Incumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato, por situaciones sanitarias del país | Demoras en la prestación del servicio | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas de bioseguridad y las demás establecidas en la normatividad vigente | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Terminación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista-Entidad | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Técnico | Suministro o utilización de extintores, repuestos, agentes extintores, soportes o elementos de señalización que no cumplan las especificaciones técnicas y normas exigidas. | Entrega de equipos o elementos no conformes, pérdida de funcionalidad, necesidad de reposición, afectación de la seguridad contra incendios y posibles retrasos en la ejecución. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación técnica por parte del supervisor de las características, marcación, estado, accesorios, certificados y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso. Rechazo y reposición de elementos no conformes. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Revisión de informes, actas de recibo y evidencias técnicas de los equipos y servicios. | En cada entrega y durante la ejecución
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Técnico | Realización deficiente de la revisión, mantenimiento, recarga o prueba hidrostática de los extintores, incluyendo omisión de componentes, procedimientos o verificaciones requeridas. | Extintores que no operen adecuadamente en una emergencia, repetición de actividades, mayores costos, incumplimiento contractual y afectación de las condiciones de seguridad. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir la ejecución conforme a las especificaciones contractuales y normas técnicas aplicables; diagnóstico individual, registros de intervención, control de calidad y recibo por parte del supervisor. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Verificación de muestras, registros de mantenimiento y soportes entregados por el contratista. | Durante cada jornada de intervención
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Pérdida, deterioro, extravío o daño de los extintores durante su retiro, transporte, manipulación, mantenimiento, recarga o reinstalación. | Pérdida o deterioro de bienes de la Entidad, indisponibilidad temporal de equipos y necesidad de reposición o reparación. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Inventario y trazabilidad individual de los equipos retirados e intervenidos; actas de entrega y devolución; transporte y manipulación segura; obligación de responder por los daños imputables al contratista. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Confrontación del inventario y estado de los equipos antes y después de cada intervención. | En cada entrega y devolución
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Logístico | Dificultades de acceso, transporte o desplazamiento hacia las diferentes sedes y despachos judiciales ubicados en Medellín y municipios del departamento de Antioquia. | Retrasos en las jornadas programadas, incumplimiento de cronogramas y afectación de la oportunidad de los servicios. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación previa de rutas y jornadas, coordinación con el supervisor y con las sedes, programación anticipada de visitas y adopción de medidas logísticas por parte del contratista. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Terminación del contrato | Seguimiento al cronograma, reportes de desplazamiento y reprogramaciones autorizadas. | Durante la ejecución del contrato
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Manejo inadecuado de residuos, agentes extintores, recipientes, componentes o materiales resultantes de las actividades de mantenimiento y recarga. | Contaminación, manejo inadecuado de residuos, incumplimiento de obligaciones ambientales y posibles requerimientos de las autoridades competentes. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Aplicación de procedimientos de manejo, almacenamiento, transporte y disposición de residuos conforme a la normativa aplicable y a las condiciones técnicas del servicio. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Revisión de soportes de disposición y de las condiciones de manejo de residuos. | Durante la ejecución del contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo de Coordinación | Falta de coordinación para el ingreso del personal contratista a las sedes, disponibilidad de espacios o acceso a los equipos objeto de intervención. | Reprogramaciones, tiempos muertos, retrasos en las actividades y afectación del cronograma contractual. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista - Entidad | Programación anticipada de visitas, comunicación con el supervisor y responsables de las sedes, y confirmación previa de acceso y disponibilidad. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Terminación del contrato | Seguimiento al cronograma y registro de novedades de acceso o reprogramación. | Antes y durante cada visita
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de Fuerza Mayor | Eventos imprevisibles o irresistibles que impidan temporalmente la ejecución de las actividades, tales como desastres naturales, cierres de vías, emergencias generales u otros eventos de fuerza mayor debidamente acreditados. | Suspensión o retraso temporal de actividades y necesidad de reprogramar las jornadas de intervención. | 2 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista - Entidad | Comunicación inmediata del evento, acreditación de las circunstancias, adopción de medidas de contingencia y reprogramación de actividades de común acuerdo cuando jurídicamente proceda. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - Entidad | Desde la ocurrencia del evento. | Hasta la superación de la circunstancia | Reporte y seguimiento de eventos que afecten el cronograma contractual. | Cuando ocurra el evento y hasta su superación
14 | Liquidación | Especifico | Externo | Riesgo Legal-Operativo | No ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Exigir la ampliación de pólizas del contrato durante la etapa de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Evaluación constante de pólizas que amparan el contrato | Liquidación del contrato.
15 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo operacional | El no pago de salarios, prestaciones sociales y demás parafiscales de los empleados que participan en la ejecución del contrato. | Exigibilidad de las garantías incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido. indemnización de perjuicios | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y tres (3) años más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de la póliza.
16 | Liquidación | Especifico | Externo | Riesgo operativo | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Adecuada gestión documental para el trámite de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Revisión constante de informes y tiempos de liquidación por parte del supervisor | Liquidación del contrato.
17 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo operacional | Mala calidad del servicio. | Daños en elementos y/o repuestos suministrados e instalados, cuyo daño sea imputable al contratista por mala calidad y/o defecto del repuesto. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista debe tramitar una póliza de calidad y correcto funcionamiento, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más. | Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de la póliza.