## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN No. SDM-PSA-MC-78-2026 OBJETO: CONTRATAR LAS EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONALES Y LAS DEMÁS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO SGSST Y DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Rotación de personal | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora en la ejecución del contrato por falta de disponibilidad en la agenda para programar los examenes ocupacionales | Retraso en la realización de los exámenes médicos ocupacionales y en la entrega de los conceptos médicos requeridos. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: Seguimiento por parte del supervisor del contrato del número de exámenes médicos ocupacionales programados para el mes y el cumplimiento oportuno en la realización de estos por parte del contratista. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la firma del acta de inicio | Hasta las finilizacion del plazo de ejecucion | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato para la realización de los exámenes ocupacionales y entrega de los conceptos médicos. | Durante la ejecución del contrato
2 | General | Externo | Planeación | Riesgos operacionales | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato por inexactitud en la información que sirvió para estructurar la necesidad | No se cumpla en termino con la aplicacion de las pruebas preocupacionales | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista - SDM | Garantizar un Diagnostico real de las necesidades a contratar para evitar retrasos innecesarios, contar con una planeacion rigurosa para poder iniciar ejecucion de la manera planteada | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | SDM | antes de iniciar ejecucion | Cuando se encuentre en inicio de ejecucion | Realizando un seguimiento de la planeacion teniendo en cuenta los requisitos para iniciar ejecucion | Semanalmente hasta iniciar ejecucion
3 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos operacionales | Demora en la expedición de las garantías y/o pólizas y elaboración del contrato | Demoras en el inicio de la operatividad del contrato generando incumplimientos | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista - SDM | Realizar un seguimiento analizando los factores y motivos de retrasos en la expedicion de documentos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | SDM | antes de iniciar ejecucion | Cuando se encuentre en inicio de ejecucion | Realizando un seguimiento de la planeacion teniendo en cuenta los requisitos para iniciar ejecucion | Semanalmente hasta iniciar ejecucion
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Retraso de los pagos estipulados en el contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato Elaboración y presentación de la documentación con el lleno de los requisitos establecidos en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista | En la firma del acta de inicio | Hasta las finalizacion del plazo de ejecucion | Verificando los documentos a entregar por el contratista en el periodo de ejecución | Al momento de radicar la documentación para realizar el pago
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Servicios que no cumplan con las características técnicas solicitadas por la SDM, falta de calibración de los equipos médicos | Falta o retraso en la realización de los exámenes médicos, o realización defectuosa de los exámenes médicos. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Dar cumplimiento con las especificaciones tecnicas solicitadas por la entidad Verificación y seguimiento por parte del Supervisor del contrato del cumplimiento de los requisitos técnicos en la prestación del servicio por parte del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Solicitud estricta de requisitos técnicos, que garanticen en gran medida el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la realización de los exámenes ocupacionales, de modo que de forma temprana se identifique la calidad del servicio suministrardo Verificación minuciosa por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las especificaciones técnicas en la realización de los exámenes ocupacionales | Durante la ejecución del contrato
6 | General | Externo | Selección | Riesgos regulatorios | Variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de equilibrio contractual | Interrupción del contrato por lo que no se podría continuar con el cumplimiento de los estipulado por ley. De igual forma generaria un costo o sobre costo al valor incialmente pactado | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista - SDM | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista - SDM | Cuando se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Supervisando la normatividad vigente al momento de la publicacion del proceso Revisando posibles cambios normativos a corto o mediano plazo que puedan afectar el servicio objeto del contrato y a los proveedores que lo prestan. | En el evento en que se evidencie la ocurrencia del hecho que materialice el riesgo
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante la contingencia del estado de emergencia económica o social o sanitaria | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista - SDM | Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista - SDM | Cuando se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y aplicación a las medidas gubernamentales | En el evento en que se evidencie la ocurrencia del hecho que materialice el riesgo
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | No continuidad operativa del contrato por riesgos de la naturaleza ( sismos, vendavales, inundaciones) | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista - SDM | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Cuando se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar la contigencia | En el evento en que se evidencie la ocurrencia del hecho que materialice el riesgo
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Rotación del personal que ejecuta el objeto contractual, que afecte la correcta y oportuna ejecución del contrato | Suspensión parcial del servicio prestado por el contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Cuando se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar la contigencia o suplencia del personal | En el evento en que se evidencie la ocurrencia del hecho que materialice el riesgo
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados a los funcionarios (as) | Baja calificacion en las encuestas de satisfaccion del servicio | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Cuando se presente el evento | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a las medidas correctivas y preventivas adoptadas para la no repetitividad de la situacion | En el evento en que se evidencie la ocurrencia del hecho que materialice el riesgo
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Variación de los costos de las pruebas a aplicar, requeridas para la ejecución del contrato por encima de lo establecido en la oferta al presupuesto oficial. | Afectacion en las aplicaciones de las pruebas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento continuo con relacion a la indicacion de precios para evitar alteraciones en los precios y costos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista - SDM | Durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación. | Hasta el cumplimiento del tiempo de ejecución del contrato. | Seguimiento continuo de precios de mercado, Evaluación del contrato con el proveedor, Análisis de variaciones de costos, Comunicación con el proveedor | Durante la planeación y estructuración del proceso de selección y en la ejecución contractual.
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | No entrega de los conceptos medicos | Afectacion del servicio y operacion interna de la SDM | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales , en los términos y condiciones del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Cuando se presente el evento | Hasta el cumplimiento del tiempo de ejecución del contrato. | Seguimiento a las medidas correctivas y preventivas adoptadas para la no repetitividad de la situacion | En el evento en que se evidencie la ocurrencia del hecho que materialice el riesgo
12 | General | Externo | Selección | Riesgos operacionales | Demoras en los documentos entregable para la respectiva liquidacion, vencimiento de la garantia de cumplimiento | Perdida de competencia para liquidar | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista- SDM | Una vez finalizado el contrato realizar seguimiento con relacion a los entregables para asi poder adelantar la liquidacion | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Contratista - SDM | Una vez finalice la ejecucion contractual | Hasta la liquidacion contractual | Supervisando las necesidades que surjan con relacion a la documentacion necesaria para hacer efectiva la liquidacion por mutuo acuerdo | Mensual
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | SDM | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y SDM | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  |  | Reducir las Consecuencias
Riesgos de la Naturaleza
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 5883831
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 58249.9269
|  | Menor | 1% | 4.49% | 58838.31 | 264184.0119
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 294191.55 | 852567.1119
|  | Mayor | 15% | 30% | 882574.65 | 1765149.3
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 5883831

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato