## Matriz de riesgos
TABLA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
ÍTEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN: CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL | VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL | CATEGORÍA RESIDUAL
1 | General | Externa | Planeación | Económico | Incremento de precios de bienes y servicios requeridos para la logística (transporte, alimentación, alojamiento, alquileres, insumos y producción) entre la estructuración y la ejecución. | Sobrecostos, reducción del alcance o necesidad de recursos adicionales; posible afectación del equilibrio económico. | Posible (3) | Mayor (4) | 12 | Alto | Entidad ejecutora / Asociado ejecutor | Estudio de mercado vigente; cotizaciones comparables; precios fijos o fórmulas de ajuste definidas en acuerdos con proveedores; reserva de contingencia; control de cambios y aprobación previa de adiciones permitidas. | Menor (2) | Sí | Representante legal y coordinador financiero de la entidad ejecutora | Desde la suscripción | Antes de contratar proveedores y durante toda la ejecución | Comparar cotizaciones y precios contratados con el presupuesto; registrar variaciones y activar contingencia solo con autorización del comité de seguimiento. | Mensual y antes de cada contratación | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | Medio
2 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Lluvias intensas, vientos, tormentas eléctricas, deslizamientos u otras condiciones climáticas adversas durante eventos al aire libre. | Suspensión, reprogramación o cancelación de actividades; daños a equipos e instalaciones y costos no recuperables. | Posible (3) | Mayor (4) | 12 | Alto | Compartido: entidad ejecutora (operación) y municipio (decisión institucional) | Plan de contingencia climática; revisión de pronósticos; espacios alternos previamente identificados; cubiertas y anclajes certificados; criterios de suspensión; acuerdos con proveedores sobre reprogramación; comunicación al público. | Moderado (3) | Sí | Coordinador logístico y enlace municipal de gestión del riesgo | Desde la planeación del evento | Antes de cada actividad y al cierre de las jornadas | Verificar pronóstico y condiciones del sitio; documentar decisión de continuar, modificar o suspender y activar rutas de comunicación. | Diaria durante la semana del evento y continua el día de cada actividad | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | Medio
3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Aglomeraciones, incidentes de orden público, riñas, emergencias médicas, incendios o fallas en evacuación durante las festividades. | Lesiones o pérdida de vidas, interrupción de actividades, daños, reclamaciones y responsabilidad institucional. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 15 | Extremo | Compartido: municipio (autoridad y coordinación) y entidad ejecutora (producción y logística) | Plan de emergencias y contingencias; aforo y control de accesos; rutas y salidas señalizadas; brigadistas, primeros auxilios y extintores; coordinación con Policía, Bomberos, salud y gestión del riesgo; pólizas y permisos aplicables; simulación previa. | Moderado (3) | Sí | Enlace municipal de gestión del riesgo y coordinador de seguridad del ejecutor | Desde la planeación y antes de convocatoria pública | Antes del ingreso del público; controles activos hasta desmontaje | Inspecciones documentadas, conteo de aforo, registro de incidentes y reuniones de coordinación; detener actividades si se superan límites seguros. | Antes de apertura y seguimiento permanente durante cada evento | Improbable (2) | Mayor (4) | 8 | Medio
4 | Específico | Interna | Planeación y ejecución | Operacional | Demora o insuficiencia en la entrega de aportes en dinero o especie, personal, permisos, espacios o apoyos comprometidos por cualquiera de los asociados. | Retrasos, compras urgentes, mayores costos o imposibilidad de realizar actividades en el alcance previsto. | Posible (3) | Mayor (4) | 12 | Alto | Cada asociado respecto de sus aportes; seguimiento conjunto | Cronograma de aportes con responsables y fechas; actas de entrega; validación anticipada de disponibilidad presupuestal y bienes; alertas tempranas; plan alterno; comité para priorizar actividades sin asumir compromisos no autorizados. | Menor (2) | Sí | Supervisor del convenio y representante designado por cada asociado | Desde la suscripción | Según cronograma, antes de cada hito que dependa del aporte | Cruzar cronograma y actas; registrar incumplimientos y acordar acciones correctivas en comité. | Quincenal y en cada hito de aporte | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | Medio
5 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento, cancelación o cambio de última hora de artistas, agrupaciones, deportistas, jurados, presentadores o proveedores críticos. | Reprogramación, sustituciones más costosas, inconformidad del público y reducción de calidad o alcance. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Entidad ejecutora / Asociado ejecutor | Contratos escritos con obligaciones, tiempos, penalidades y condiciones de sustitución; confirmar disponibilidad; suplentes de calidad equivalente; validar requerimientos técnicos y transporte; evitar anticipos sin garantías o soporte. | Menor (2) | Sí | Coordinador artístico y de contratación del ejecutor | Al iniciar la contratación | Antes del evento; obligaciones de cierre hasta la presentación | Confirmar por escrito asistencia y requerimientos; mantener listado de reemplazos; documentar cambios y autorizaciones. | Semanal desde contratación y confirmación 72 y 24 horas antes | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
6 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Fallas, insuficiencia o montaje tardío de escenarios, sonido, iluminación, energía, baños, cerramientos, transporte o conectividad. | Retraso o suspensión de programación, alquileres adicionales, riesgos de seguridad e incumplimiento de especificaciones. | Posible (3) | Mayor (4) | 12 | Alto | Entidad ejecutora / Asociado ejecutor | Especificaciones técnicas y actas de recibo; proveedor idóneo; pruebas de carga y sonido; planta eléctrica de respaldo; inspección de estructuras; cronograma de montaje; repuestos y personal técnico en sitio. | Menor (2) | Sí | Coordinador técnico y supervisor del proveedor | Durante la planeación y montaje | Antes de apertura al público y hasta el desmontaje | Lista de chequeo firmada, pruebas funcionales, registro fotográfico y reporte de incidentes; no habilitar equipos no conformes. | En cada montaje y antes de cada jornada | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | Medio
7 | Específico | Interna | Planeación y ejecución | Regulatorio | Demora, ausencia o incumplimiento de permisos, autorizaciones, conceptos, pagos de derechos o requisitos sanitarios, ambientales, de tránsito y seguridad. | Imposibilidad de realizar actividades, sanciones, suspensión y gastos improductivos. | Improbable (2) | Mayor (4) | 8 | Medio | Municipio para autorizaciones a su cargo; ejecutor para trámites y requisitos a su cargo | Matriz de permisos por actividad y responsable; radicación oportuna; verificación de requisitos con autoridades competentes; no anunciar actividades sujetas a permiso hasta contar con soporte; archivo de autorizaciones. | Menor (2) | Sí | Supervisor del convenio y responsable de permisos del ejecutor | Desde la planeación | Antes de cada actividad que requiera autorización | Revisar matriz y soportes en comité; confirmar vigencias, aforos y condiciones impuestas. | Quincenal en planeación y validación final antes de cada evento | Rara (1) | Moderado (3) | 3 | Bajo
8 | Específico | Interna | Ejecución y cierre | Financiero | Errores de presupuesto, soportes incompletos, gastos no elegibles, doble contabilización o debilidad en la trazabilidad de recursos públicos y aportes. | Glosas o reintegros, retraso en desembolsos y liquidación, hallazgos fiscales o controversia por el balance del convenio. | Posible (3) | Mayor (4) | 12 | Alto | Cada asociado por la administración y soportes de sus recursos; ejecutor por consolidación | Presupuesto por actividad y fuente; cuenta o centro de costos identificable; autorización previa de cambios; soportes idóneos; conciliaciones; inventario de aportes en especie con método de valoración; revisión financiera periódica. | Menor (2) | Sí | Coordinador financiero del ejecutor y supervisores del convenio | Desde la apertura de la ejecución financiera | En cada corte y antes del informe final y liquidación | Conciliar presupuesto, comprobantes, contratos, entregables y aportes; devolver soportes incompletos para corrección; dejar actas de revisión. | Mensual y previo a cada desembolso o cierre | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | Medio
9 | Específico | Externa | Planeación y ejecución | Operacional | Variación en aforo o asistencia frente a lo estimado, por baja convocatoria o asistencia superior a la capacidad del lugar. | Desperdicio de recursos y baja participación, o sobrecupo, presión sobre servicios y riesgo para asistentes. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Compartido: municipio (convocatoria y espacios) y ejecutor (aforo y logística) | Estimación por actividad basada en antecedentes y capacidad; registro de inscripción cuando aplique; promoción segmentada; control de aforo y accesos; plan para redirigir público y ajustar servicios sin comprometer seguridad. | Menor (2) | Sí | Enlace de comunicaciones municipal y coordinador logístico | Durante planeación y convocatoria | Antes de apertura y al cierre del evento | Comparar asistencia e inscripciones con capacidad; registrar conteos y ajustar personal, accesos y servicios. | Seguimiento semanal en convocatoria y continuo durante el evento | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Interrupción de movilidad, cierre de vías, dificultades de acceso rural, indisponibilidad de transporte o retrasos en traslado de personas, equipos e insumos. | Retrasos o inasistencia; sobrecostos de transporte; afectación de programación y acceso de comunidades. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Compartido: municipio (gestión vial e información) y ejecutor (logística de transporte) | Plan de movilidad y rutas alternas; coordinación con autoridades; confirmar vehículos y horarios; transporte de respaldo; programación con holguras; comunicación anticipada a participantes y proveedores. | Menor (2) | Sí | Enlace municipal de movilidad y coordinador de transporte del ejecutor | Al aprobar la programación | Antes de cada traslado y actividad | Confirmar estado de vías y tiempos; registrar novedades y activar rutas o programación alterna. | 48 horas antes y seguimiento el día del evento | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
11 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad, relevo o capacitación del personal de logística, producción, atención al público, primeros auxilios o apoyo comunal. | Errores operativos, tiempos de respuesta insuficientes, deterioro de atención y aumento de incidentes. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Entidad ejecutora / Asociado ejecutor | Plan de personal por turnos y funciones; listado de reemplazos; inducción y canales de mando; acreditación del personal especializado; pausas y elementos de protección según tarea. | Menor (2) | Sí | Coordinador general de logística del ejecutor | Durante la planeación de recursos humanos | Antes de la primera jornada y durante toda la operación | Verificar listados, asistencia y competencias; reporte de novedades de turno y cobertura de puestos críticos. | Antes de cada jornada y en cada cambio de turno | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
12 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Pérdida, hurto o daño de equipos, bienes, escenarios, elementos prestados o infraestructura pública por uso intensivo o actos de terceros. | Reposición o reparación, costos adicionales, suspensión de actividades y controversias sobre custodia. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Ejecutor por bienes bajo su custodia; municipio por infraestructura bajo su administración | Inventario y actas de entrega y devolución; zonas de almacenamiento y control; vigilancia proporcional; identificación de responsables; pólizas cuando proceda; reporte inmediato y procedimiento de reclamación. | Menor (2) | Sí | Responsable de inventarios del ejecutor y custodio municipal | Al recibir los bienes o espacios | Al terminar cada actividad y al devolver bienes | Conciliar inventario antes/después, documentar daños y activar reclamaciones o reparación autorizada. | En cada entrega, jornada y devolución | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
13 | Específico | Externa | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social, tributarias, derechos de autor, protección de datos o reglas para participación de menores por parte del ejecutor o sus proveedores. | Reclamaciones, sanciones, interrupción de actividades, costos no previstos y afectación reputacional. | Improbable (2) | Mayor (4) | 8 | Medio | Entidad ejecutora respecto de su personal y proveedores; municipio en sus obligaciones propias | Verificación documental proporcional; cláusulas de cumplimiento y responsabilidad; autorizaciones de imagen y tratamiento de datos; licencias de comunicación pública; protocolos para menores y protección; soportes de pagos y afiliaciones. | Rara (1) | Sí | Representante legal y responsable administrativo del ejecutor; supervisor verifica evidencias | Antes de vincular personal, proveedores o participantes | Antes de la actividad correspondiente y durante cierre documental | Revisar expedientes y permisos aplicables; registrar autorizaciones; atender novedades por canal definido. | Antes de contratación/participación y en cada corte de supervisión | Rara (1) | Moderado (3) | 3 | Bajo
14 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Coordinación insuficiente entre municipio, ejecutor, comunidad, instituciones y proveedores sobre programación, cambios, responsabilidades o canales de decisión. | Duplicidad u omisión de tareas, gastos no aprobados, retrasos y conflicto sobre quién debía actuar. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Compartido: municipio y entidad ejecutora | Comité operativo con actas; matriz RACI o de responsables; cronograma único; control de versiones de programación; canal oficial de cambios y escalamiento; ninguna variación de alcance o presupuesto sin aprobación competente. | Menor (2) | Sí | Supervisor del convenio y coordinador general del ejecutor | Desde la suscripción | Hasta finalizar actividades y entregar informe de cierre | Dar seguimiento a compromisos, fechas y decisiones; conservar actas y evidencias; escalar desviaciones oportunamente. | Semanal en preparación, diario durante festividades y al cierre | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
15 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Contaminación, manejo inadecuado de residuos, afectación de espacio público, ruido por encima de límites o daño ambiental y comunitario. | Quejas, limpieza o reparación no prevista, sanciones, restricciones y afectación de la convivencia. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Ejecutor por operación del evento; municipio por gestión del espacio y coordinación | Plan de manejo de residuos y limpieza; recipientes y recolección; horarios y niveles de sonido acordes con autorizaciones; protección de zonas sensibles; señalización; acta de entrega del espacio en condiciones recibidas. | Menor (2) | Sí | Coordinador ambiental/logístico del ejecutor y administrador municipal del espacio | En la planeación del uso del espacio | Al terminar cada jornada y antes de entregar el lugar | Inspecciones de ruido, limpieza y estado del espacio; registro fotográfico y atención de quejas. | Durante cada jornada y en la entrega del espacio | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
16 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológico | Falla de comunicaciones, energía o sistemas de inscripción, acreditación, sonido o transmisión requeridos para la actividad. | Retrasos, pérdida de información o incapacidad de coordinar respuesta y prestar el servicio previsto. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | Medio | Ejecutor por sistemas y equipos contratados; municipio por canales institucionales bajo su control | Pruebas previas; respaldo eléctrico y de comunicaciones; copias de listas y programación sin conexión; equipos redundantes para funciones críticas; protocolo manual de atención y contingencia. | Menor (2) | Sí | Coordinador técnico del ejecutor y enlace TIC municipal | Durante planeación y montaje | Antes de apertura y durante cada jornada | Pruebas de funcionamiento, verificación de respaldos y registro de incidentes y tiempos de recuperación. | En montaje y antes de cada apertura; monitoreo continuo | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Bajo
17 | Específico | Externa | Ejecución | Seguridad | Montaje o ejecución de espectáculos pirotécnicos sin condiciones técnicas, distancias de seguridad, operador idóneo, autorizaciones o coordinación de emergencias adecuadas. | Incendio, lesiones, daños a personas, animales o bienes; suspensión y responsabilidades. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 15 | Extremo | Entidad ejecutora por contratación y operación; municipio por coordinación y habilitación del espacio | Exigir proveedor y operador competentes, cumplimiento de requisitos y autorizaciones aplicables; inspección del sitio y perímetro; coordinación con bomberos, policía y gestión del riesgo; plan de suspensión por viento/lluvia; zona de exclusión, extintores y ambulancia; no disparar sin lista de chequeo aprobada. | Moderado (3) | Sí | Coordinador de seguridad del ejecutor y enlace municipal de gestión del riesgo | Antes de contratar y planear la actividad | Previo al encendido y durante toda la operación | Revisar documentos, perímetro, condiciones meteorológicas, comunicaciones y lista de verificación; registrar autorización de inicio y cierre seguro. | Antes de cada espectáculo y supervisión continua | Improbable (2) | Mayor (4) | 8 | Medio
18 | Específico | Externa | Ejecución | Seguridad | Riesgos propios de cabalgatas, cabalgata infantil, rodeo criollo, muestra de ganado y actividades con equinos, bovinos, vehículos o participantes en movimiento. | Caídas, atropellamientos, lesiones, escape de animales, afectación de bienestar animal, reclamaciones o suspensión de la actividad. | Posible (3) | Catastrófico (5) | 15 | Extremo | Compartido: ejecutor (organización y controles) y municipio (autorización del recorrido/espacio y articulación institucional) | Diseñar rutas y zonas separadas de espectadores; control de velocidad y aforo; personal competente para manejo animal; revisión de condiciones de animales, equipos y participantes; hidratación, atención veterinaria y primeros auxilios; barreras y señalización; protocolo de menores; suspender ante condiciones inseguras. | Moderado (3) | Sí | Coordinador de actividades agropecuarias/deportivas del ejecutor y enlace municipal de gestión del riesgo | Durante la planeación de cada actividad | Antes de iniciar cada recorrido o exhibición y hasta retirar animales y participantes | Inspección de ruta, barreras, equipos y animales; registro de participantes; seguimiento de incidentes; acta de cierre. | Antes y durante cada actividad | Improbable (2) | Mayor (4) | 8 | Medio
19 | Específico | Interna | Ejecución y pago | Financiero | Desfase de caja por desembolso del 40 % como anticipo y pago del saldo del 60 % sujeto al acta de cumplimiento y recibo final, mientras deben realizarse contrataciones y pagos a artistas y proveedores dentro del plazo de 15 días. | Falta de liquidez, incumplimiento de pagos a proveedores, costos financieros, retraso de actividades o presión para aceptar entregas sin verificar. | Posible (3) | Mayor (4) | 12 | Alto | Entidad ejecutora administra y financia su operación; municipio responde por tramitar pagos conforme al convenio y disponibilidad/programación de caja | Cronograma de caja ligado al cronograma de entregas; acreditar disponibilidad del anticipo y su garantía cuando corresponda; no comprometer gastos sin respaldo; negociar hitos realistas con proveedores; soportar y radicar oportunamente factura/informe/certificaciones exigidos; seguimiento al trámite del pago y cumplimiento del plan anual de caja. | Moderado (3) | Sí | Coordinador financiero de la ESAL y supervisor del convenio para seguimiento de los hitos de pago | Antes de suscribir y desde el acta de inicio | Al aprobar el plan de caja y antes del vencimiento de cada obligación | Cruzar flujo de caja, contratos con terceros, avance y requisitos de pago; escalar alertas de liquidez y radicación de soportes con antelación. | Semanal durante el plazo y en cada hito de pago | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | Medio

## Criterios
CRITERIOS DE VALORACIÓN | REGLA / NOTA
Probabilidad | Escala ordinal de 1 a 5: Rara (1), Improbable (2), Posible (3), Probable (4), Casi cierta (5).
Impacto | Escala ordinal de 1 a 5: Insignificante (1), Menor (2), Moderado (3), Mayor (4), Catastrófico (5).
Valoración | Producto de probabilidad × impacto. Los nombres y puntajes son una escala propuesta para esta matriz y deben armonizarse con la metodología adoptada por la entidad.
Categoría | 1–4 Bajo; 5–9 Medio; 10–14 Alto; 15–25 Extremo. Aplicada a la valoración inherente y residual.
Impacto residual | Representa el impacto previsto después de controles; el impacto puede mantenerse si los controles reducen principalmente la probabilidad. Ajustar tras validar controles y capacidad real.
Fechas | Se expresan como hitos relativos, no fechas calendario, porque no se suministró fecha de suscripción ni programación de las festividades. Completar al aprobar el cronograma.
Uso | Matriz base orientativa. Validar alcance, obligaciones y aportes del convenio, presupuesto, condiciones del sitio, permisos, oferta local, riesgos asegurables y reparto contractual antes de incorporarla a documentos definitivos.
Documentos revisados | Estudios previos y factibilidad (22-sep-2026); estudio técnico “ESTUDIO TECNICO TASCO 2026 FIESTAS.xlsx”; CDP 291 Fiestas. La matriz toma el valor objeto de $694.538.302,90 consignado en estudios previos y registra la inconsistencia documental como riesgo.
Actividades críticas consideradas | Entre otras: espectáculos pirotécnicos, cabalgatas (incluida infantil), rodeo criollo, muestra de ganado, concurso de balineras, reinado del adulto mayor, artistas y logística de cuatro días. Ajustar responsables/fechas cuando se aprueben minuta, programación y oferta de la ESAL.