## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## MATRIZ
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
MATRIZ DE RIESGOS -
La Dirección Seccional de Admsinitracion de Justicia de Villavicencio, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Inadecuada definición de las especificaciones técnicas del vehículo que la Entidad recibirá como contraprestación de la permuta, o del valor comercial de los bienes que la Entidad entrega. | El bien recibido no satisface la necesidad institucional planteada, o el valor de los bienes que entrega la Entidad no refleja su valor comercial real. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | Coordinación Administrativa | Estructuración técnica detallada de la ficha del vehículo (Anexo 2) y verificación de la vigencia de los avalúos comerciales, por la Coordinación Administrativa responsable del proceso. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | Coordinación Administrativa | Al iniciar la fase de planeación del proceso | Al culminar la etapa de planeación del proceso | Revisión de las condiciones técnicas y de valor que se establecerán en los documentos del proceso a publicar en SECOP II. | Durante la etapa precontractual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Baja concurrencia de interesados en participar en el proceso de permuta. | Declaratoria de desierta del proceso y necesidad de reiniciar el trámite de disposición de los bienes dados de baja. | Improbable | Catastrófico | 7 | Riesgo alto | Entidad | Amplia publicidad del proceso en SECOP II y en el Portal Rama Judicial; habilitación de visita de inspección previa a los bienes objeto de la permuta. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Sí | Comité estructurador | Al iniciar la fase de planeación del proceso | Publicación del pliego de condiciones definitivo | Revisión de las condiciones de publicidad que se establecerán en los documentos del proceso a publicar en SECOP II. | Durante la etapa precontractual
3 | General | Externo | Selección | Jurídico | Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del adjudicatario del proceso. | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el adjudicatario para la firma del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor del contrato | A partir de la selección de la oferta | Firma electrónica del contrato | Seguimiento permanente. | Durante el trámite de legalización del contrato
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Falta de oportunidad en la constitución de la Garantía Única de Cumplimiento exigida dentro del proceso. | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual. | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de la obligación de constituir la garantía dentro de los plazos establecidos en el pliego de condiciones. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor del contrato | A partir de la firma del contrato | Legalización del contrato | Seguimiento permanente. | Durante el trámite de legalización del contrato
5 | General | Externo | Selección | Económico | Valor total ofertado (VOVE) por el proponente artificialmente alto o sin respaldo comercial real del vehículo y de los bienes adicionales ofrecidos en permuta. | Selección de una oferta que en la práctica no puede cumplirse en los términos ofrecidos, afectando la satisfacción de la necesidad de la Entidad. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación de la ficha técnica y del respaldo comercial (cotización o certificación del fabricante/concesionario) del valor ofertado, previa a la evaluación económica; solicitud de aclaraciones cuando el valor ofertado carezca de sustento. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Sí | Comité evaluador | Desde la apertura de ofertas | Hasta la publicación del informe de evaluación | Verificación de la ficha técnica y soportes comerciales de la oferta. | Una vez se reciben las ofertas
6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Riesgos causados por fuerza mayor, caso fortuito o eventos de orden público (paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda) durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento del objeto contractual o modificación de los términos establecidos en el contrato. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer conjuntamente un plan de contingencia para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o para determinar la pertinencia de la modificación del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Sí | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato | Hasta la adopción de medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada | Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con la situación presentada. | De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista incumple o retrasa la entrega del vehículo ofrecido en permuta, o entrega un vehículo que no cumple la ficha técnica mínima del Capítulo III del pliego. | Retraso o frustración de la renovación del parque automotor de la Entidad; necesidad de hacer efectiva la Garantía Única de Cumplimiento. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Verificación técnica y documental previa por el supervisor antes de la entrega recíproca; entrega material de los bienes de la Entidad condicionada al recibo a satisfacción del vehículo. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Sí | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la entrega a satisfacción del vehículo | Seguimiento a los hitos de entrega establecidos en el cronograma contractual. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio normativo de carácter general (tributario, ambiental o de gestión de activos del Estado) que incida en la ejecución del contrato, proveniente de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y puede generar sobrecostos o ajustes necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DSAJ de Villavicencio - Contratista | Verificación periódica, por las unidades de la DEAJ, del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual; se contemplará la posibilidad de ajustar las obligaciones contractuales según el caso. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | Sí | Comité estructurador | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación periódica del cambio normativo, tanto tributario como ambiental, emanado de autoridad externa a las partes. | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deterioro u obsolescencia adicional de los bienes dados de baja (vehículos y elementos tecnológicos) por almacenamiento prolongado antes de su entrega al adjudicatario. | Disminución del valor comercial de los bienes objeto de la permuta y posibles reclamaciones del adjudicatario. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | Entidad | Custodia adecuada de los bienes; realización oportuna del proceso una vez surtida el acta de baja; entrega pronta al adjudicatario una vez perfeccionado el contrato. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Coordinación Administrativa | Desde la expedición del acto administrativo de baja | Hasta la entrega material de los bienes al adjudicatario | Inspección periódica del estado de los bienes almacenados. | Mensual
10 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico / Protección de datos | Persistencia de información institucional o datos personales en los equipos de cómputo, servidores o medios de almacenamiento que se entregan al adjudicatario. | Vulneración de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y afectación a la seguridad de la información institucional. | Probable | Catastrófico | 9 | Riesgo extremo | Entidad - Contratista | Borrado seguro y certificado de la información antes de la entrega de los equipos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y las políticas de seguridad de la información de la Entidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Coordinación Administrativa / Oficina de Sistemas | Antes de la entrega de los equipos al adjudicatario | Al momento de la entrega material | Verificación del certificado de borrado seguro previo a la entrega. | Al momento de la entrega
11 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Disposición ambiental inadecuada de los elementos tecnológicos por parte del adjudicatario (incumplimiento de la normativa RAEE/posconsumo). | Sanciones ambientales y afectación reputacional para la Entidad como generadora de los residuos. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificar que el adjudicatario cuente con autorización ambiental vigente para el manejo de RAEE y exigir certificados de disposición final como requisito de liquidación del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el retiro de los elementos tecnológicos | Hasta la liquidación del contrato | Verificación de los certificados de disposición final de RAEE. | Al momento de la liquidación
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No aceptación de la adjudicación por parte del proponente favorecido, o existencia de vicios ocultos, gravámenes o embargos sobre el vehículo ofrecido que impidan su matrícula a nombre de la Nación. | Adjudicación al proponente ubicado en segundo lugar del orden de elegibilidad, o declaratoria de desierta del proceso. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación de requisitos habilitantes y de la situación jurídica del vehículo ofrecido, previa a la adjudicación; aplicación del orden de elegibilidad en caso de no aceptación de la adjudicación. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Sí | Comité estructurador / Supervisor del contrato | Al iniciar la fase de planeación del proceso | Suscripción del contrato | Verificación de requisitos habilitantes adecuados a la naturaleza y cuantía del proceso. | Suscripción del contrato