## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGO
Objeto: |  | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE, AÉREO Y MARÍTIMO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENCOMIENDAS ENTRE LA REGIONAL, EL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS, LA SUBSEDE PROVIDENCIA Y OTROS DESTINOS EN EL PAÍS SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que la identificación y caracterización técnica de los bienes alcance del objeto contractual se encuentre incompleta o no corresponda la necesidad | Inconsistencia en la oportunidad y caracterización técnica y técnológica que requiere la entidad para satisfacer la necesidad identificada | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100% | 1-Consolidar los conceptos técnicos y los requerimientos que registra la Regional SENA - San Andrés 2-Identificar la oferta técnica del mercado que ofrezca los bienes requeridos | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Equipo técnico en la Regional SENA San Andrés y equipo de apoyo en la contratación Grupo Servicios Generales y Adquisiciones | Desde el momento de autorizar la centralización de compra por parte de la Dirección General | liquidación del contrato | 1-Antes de la adjudicación por el líder del proceso 2- despues de la adjudicación por el supervisor. | Permanente
2 | Específica | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias | Modificación del alcance y condiciones de negociación y entrega, relacionadas con las nuevas reglamentaciones | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Seguimiento a las normativas del sector, del manejo ambiental, eficiencia energética, de salud en el trabajo y políticas de comercialización de tecnología | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | líder técnico y jurídico | Desde la consolidadción de la neceidad de contratar | liquidación del contrato | 1-Antes de la adjudicación por el líder técnico del proceso 2- despues de la adjudicación por el supervisor del negocio | Mensual
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con el alcance de contractual y la logística requerida | Error cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | 1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en los anexos de ficha técnica y alcance de compra y demás documentos de condiciones del proceso precontractual. 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes de la entrega de la documentación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista-Entidad | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la adjudicación del contrato | Monitoreo y control por parte del comité evaluador | Permanente
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Ofertas con Precio Artificialmente bajo | 1-Desequilibrio económico 2- incumplimiento en las condiciones de ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | 1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | 1- en el proceso de selección el Comité Evaluador 2- en la fase de seguimiento a la ejecución, el supervisor del negocio | Desde la revaluación de ofertas | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas | Proceso evaluación y adjudicación
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | No suscripción/ aprobación del contrato por parte del Contratista | La entidad no puede atender la necesidad objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista 100% | 1- Transferir el riesgo a un tercero - póliza de seriedad 3- verificación del orden de elegibilidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Oficina de gestión contratación de la Entidad | Desde la adjudicación | Hasta la suscripción / aprobación del contrato | Monitoreo y control por parte de la Dirección que ordena el gasto | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantias | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | 1- Transferir el riesgo a un tercero 2-Garantias 3- verificación del orden de elegibilidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Oficina de gestión contratación de la Entidad | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de garantias | Monitoreo y control por parte del líder jurídico | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | imposibilidad de ejecutar los servicios en los tiempos requeridos | Incumplimiento en las entregas programadas para atender oportunamente los requerimientos de la Sede Providencia para habilitación de servicios de Formación | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo a los inventarios y cadenas de suministro de los artículos del objeto contractual. 2. Generar las alertas oportunamente para analizar y establecer alternativas para aprobación por parte de la entidad, que viabilicen y justifiquen modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, permitiendo dar continuidad con la ejecución. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato | Permanente
8 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Economicos | Fluctuación en los precios de los artículos, bienes y materiales a suministrar | Los precios de los bienes pueden variar por la tasa de cambio. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | 1. Previsión por parte del Contratista en el comportamiento de la tasa representativa en los casos que aplique, que hace parte de la oferta económica presentada y que soportó la adjudicación. 2. Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista | Afectan el equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del negocio | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
10 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | entrega de benes en mal estado | Incumplimiento de los requisitos técnicos pactados | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 100% | Verficar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio, o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales que impidan la circulación para la entrega de los equipos y prestación de servicios asociados | Incumplimiento del cronograma de ejecución que se inscriba como parte del seguimiento de ejecución | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Identificar las circustancias y eventos que pueden afectar las entregas, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logistica aplicada a la zona afecatada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Insolvencia del contratista | Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo asociado al transporte de los bienes | Aumento de los fletes de transportes, insuficiencia de las pólizas de seguro de transporte y daños de los artítulos y materiales durante su transporte a situ requerido | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista 100% | 1. Previsión por parte del Contratista en el comportamiento de costos directos e indirectos así como las condiciones aplicables a la logística requerida, considerada como parte de la oferta economica presentada y que soportó la adjudicación. 2. Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecucuón del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista | Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Contagio de Pandemias como COVID-19 | 1- Aumento en la cantidad de casos positivos 2- Implementación de nuevos confinamientos y/o restricciones en la movilización 3- Cierre de Fronteras y/o restricciones comerciales | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas que surjan de caracter obligatorio, dictadas por el Gobierno Nacional al respecto, frente a sus trabajadores. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la ejecución del contrato | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
17 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de publicidad de los procesos de contratación | Incumplimiento del principio de publicidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los procesos que se remitan al Grupo integrado de gestión contractual. 2. Generar las alertas oportunamente sobre la publicación de los documentos del proceso en sus diferentes etapas de desarrollo | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante el desarrollo del proceso contractual | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
18 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Falta de publicidad en los informes de seguimiento | Incumplimiento del principio de publicidad y fallas en el ejercicio de la supervición | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Falta de seguimiento de la gestión ambiental de seguridad y salud en el trabajo y eficiencia energética | Fallas en el ejercicio de la Supervición - Falla de control en el cumplimiento de las condiciones de seguridad ambiental y de efeciencia energética | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión, verificando la inclusión de estos aspectos en caso de existir. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
20 | General | Interno | liquidación | Riesgos Operacionales | Falta de suscripción y/o aprobación del acta de liquidación | Incumplimiento de los plazos previstos para la liquidación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de la liquidación del contrato . | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la etapa de liquidación | Término legal para liquidar contratos | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
21 | General | Interno | liquidación | Riesgos Operacionales | Demoras en la elaboración y revisiòn del acta de liquidación | Incumplimiento de los terminos legales previstos para la liquidación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de la elaboración de la liquidación del contrato . | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la etapa de liquidación | Término legal para liquidar contratos | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
22 | General | Interno | liquidación | Riesgos Operacionales | Falta de cargue del acta de liquidación | Incumplimiento del principio de publicidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones del acta de liquidación | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la etapa de liquidación | Término legal para liquidar contratos | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente

## LISTAS
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | ASIGNA | RESPONSABLE TRATAMIENTO | AFECTA EJECUCIÓN CONT | CATEGORIA
General | Interno | Planeación | Riesgos Economicos | Contratista 100% | Entidad Estatal | SI | 2 | Bajo
Específica | Externo | Selección | Riesgos sociales o politicos | Entidad Estatal 100% | Contratista | NO | 3 | Bajo
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% |  |  | 4 | Bajo
|  | Ejecución | Riegos Financieros |  |  |  | 5 | Medio
|  |  | Riesgos Regulatorios |  |  |  | 6 | Alto
|  |  | Riesgos de la naturaleza |  |  |  | 7 | Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  |  | 8 | Extremo
|  |  | Riesgos Tecnologicos |  |  |  | 9 | Extremo
[7 empty] | 10 | Extremo