## CALIDAD2 (hidden)
37.2.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SETENTA (70) PUNTOS
ITEM | CONTENIDO DEL PLAN DE LA CALIDAD | PUNTAJE
1 | GENERALIDADES | 1
1.1 | Objetivo del Plan de Calidad
1.2 | Datos Generales del Proyecto
2 | ALCANCE DEL PROYECTO | 1.5
2.1 | Declaración simple del propósito y el resultado esperado del proyecto
2.2 | Los aspectos del proyecto al cual se aplicará, incluyendo las limitaciones particulares a su aplicabilidad
2.3 | Las condiciones de su validez (Por ejemplo dimensiones, intervalo de temperatura, condiciones de mercadeo, disponibilidad de recursos o estado de certificación de los sistemas de gestión de calidad)
3 | ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD | 4
3.1 | Los requisitos del proyecto
3.2 | Los requisitos para el plan de la calidad, incluyendo aquellos en especificaciones del cliente,legales, reglamentarios y de la industria
3.3 | Los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización
3.4 | La evaluación de riesgos para el caso especifico
3.5 | los requisitos y disponibilidad de recursos
3.6 | Información sobre las necesidades y expectativas de otras partes interesadas que utilizarán el plan de la calidad
3.7 | Otros planes de la calidad pertinentes
3.8 | Otros planes relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes ambientales de salud y seguridad, de protección y de gestión de la información
4 | OBJETIVOS DE LA CALIDAD | 1
4.1 | Declarar los objetivos de la calidad para el proyecto (estos objetivos deberán ser expresados en términos medibles)
4.2 | Definir cómo se van a lograr los objetivos de la calidad del proyecto
5 | RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN | 4.5
5.1 | Identificar a los individuos dentro de la organización que, para el caso específico, son responsables de los siguiente:
5.2 | Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso.
5.3 | Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al proyecto.
5.4 | Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, subcontratistas y clientes afectados, y de resolver problemas que suja en las interfaces entre dichos grupos.
5.5 | Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas
5.6 | Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización.
5.7 | Controlar las acciones correctivas y preventivas
5.8 | Revisar y autorizar cambios, o desviaciones del plan de la calidad
5.9 | Presentar los canales de comunicación de aquellos involucrados en la implementación del plan de la calidad, pueden ser en forma de diagrama de flujo.
5.10 | Presentar la matriz de responsabilidades RACI
6 | CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS | 2
6.1 | Indicar cómo serán identificados los documentos y datos
6.2 | Indicar por quién serán revisados y aprobados los documentos y datos.
6.3 | Indicar a quién se le distribuirán los documentos, o se les notificará su disponibilidad.
6.4 | Indicar cómo se puede obtener acceso a los documentos y datos
7 | CONTROL DE LOS REGISTROS | 4
7.1 | Declarar qué registros deberían establecerse y cómo se mantendrán. Dichos registros podrían incluir registros del diseño, registros de inspección y ensayo/prueba, mediciones de proceso,órdenes de trabajo, dibujos, actas de reuniones.
7.2 | Cómo, dónde y por cuánto tiempo se guardarán los registros
7.3 | Cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, y cómo se van a satisfacer
7.4 | En qué medio se guardarán los registros (tal como papel o medios electrónicos)
7.5 | Cómo se definirán y cumplirán los requisitos de elegibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad.
7.6 | Qué métodos se utilizarán para asegurarse de que los registros estén disponibles cuando sea requerido
7.7 | Qué registros se proporcionarán al cliente, cuándo y por qué medio
7.8 | La eliminación de registros
8 | RECURSOS | 6
Previsión de Recursos
8.1 | Definir el tipo y cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan. Estos recursos incluyen materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo.
Materiales
8.2 | Especificaciones técnicas y normas con las cuales los materiales (materias primas y/o componentes) tienen que ser conformes
Recursos Humanos
8.3 | Organigrama
8.4 | Personal y Competencia
Infraestructura
8.5 | Indicar los requisitos particulares del caso proyecto con respecto a la instalación para la fabricación o el servicio, espacio de trabajo, herramienta y equipo, tecnología de información y comunicación, servicios de apoyo de transporte necesarios para su terminación con éxito.
Ambiente de Trabajo
8.6 | Especificar las características ambientales particulares que afecten la calidad del producto o proceso
9 | REQUISITOS | 1.5
9.1 | Indicar los requisitos a ser cumplidos para el proyecto.
9.2 | Indicar cuándo, cómo y por quién serán revisados los requisitos especificados para el proyecto.
9.3 | Indicar cómo se registrarán los resultados de esta revisión y cómo se resolverán los conflictos o ambigüedades en los requisitos
10 | COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE | 2.5
10.1 | Indicar quien es el responsable de la comunicación con el cliente en casos particulares
10.2 | Indicar los medios a utilizar para la comunicación con el cliente
10.3 | Indicar cuando corresponda, las vías de comunicación y los puntos de contacto para clientes o funciones específicos
10.4 | Indicar los registros a conservar de la comunicación con el cliente.
10.5 | Indicar el proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja de un cliente
11 | COMPRAS | 7
11.1 | Características de los productos comprados que afecten a la calidad del producto de la organización.
11.2 | Cómo se van a comunicar esas características a los proveedores, para permitir el control adecuado al largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio
11.3 | Los métodos a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores
11.4 | Donde sea apropiado, los requisitos para los planes de la calidad del proveedor y otros planes, y su preferencia
11.5 | Los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos pertinentes de aseguramiento de la calidad, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios que apliquen a los productos comprados.
11.6 | Cómo se verifica la conformidad del producto comprado respecto a los requisitos especificados
11.7 | Cómo verifica las instalaciones y servicios requeridos que serán contratados externamente (cuando aplique)
12 | PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 15
12.1 | Demostrar la interrelación entre los diversos procesos involucrados en la ejecución del proyecto.
12.2 | Realizar caracterización de los procesos de producción y/o servicio donde se defina el objetivo del proceso, los elementos de entrada, las actividades de realización y los resultados requeridos.
12.3 | Indicar cómo se verifica los procesos de producción y/o servicio, para asegurarse de que son capaces de reproducir los resultados requeridos.
12.4 | Definir las etapas del proceso para llevar a cabo la producción y/o prestación del servicio
12.5 | Definir los procedimientos documentados e instrucciones de trabajo pertinentes para llevar a cabo la producción y/o prestación del servicio.
12.6 | Las herramientas, técnicas, equipo y métodos a utilizar para lograr los requisitos especificados, incluyendo los detalles de cualquier certificación necesaria de material, producto o proceso
12.7 | Indicar las condiciones controladas requeridas para cumplir con los acuerdos planificados.
12.8 | Mecanismos para determinar el cumplimiento de tales condiciones, incluyendo cualquier control estadístico u otros controles del proceso especificado.
12.9 | Detalles de cualquier calificación y/o certificación necesaria del personal.
13 | Criterios de entrega del trabajo o servicio.
13.1 | Requisitos legales y reglamentarios aplicables
13.2 | Los códigos y prácticas industriales.
13.3 | Indicar cómo será instalado el producto y qué características tienen que ser verificadas y validadas
en ese momento
13.4 | Definir la metodología para administrar los riesgos que afecten el cumplimiento del objetivo del proyecto
13.5 | Matriz de riesgos que afecten el cumplimiento del objetivo de proyecto
13 | IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD | 3
13.1 | Identificar cómo se van a identificar los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios, y cómo se van a incorporar los documentos de trabajo.
13.2 | Qué registros se van a generar respecto a dichos requisitos de trazabilidad, y cómo se van a control y distribuir.
13.3 | Los requisitos y métodos específicos para la identificación del estado de inspección y de ensayo/prueba de los productos
14 | PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDORES EXTERNOS | 2
14.1 | Cómo se van a identificar y controlar los productos proporcionados por el cliente
14.2 | Métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados por el cliente cumplen los requisitos especificados
14.3 | Cómo se controlarán los productos no conformes proporcionados por el cliente
14.4 | Cómo se controlará el producto dañado, perdido o inadecuado.
15 | PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO | 2
15.1 | Requisitos para la manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega, y como se van a cumplir estos requisitos.
15.2 | Cómo se entregará el producto en el sitio especificado, de forma tal que asegure que sus características requeridas no se degraden.
16 | CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME | 2
16.1 | Definir cómo se va a identificar y controlar el producto no conforme para prevenir un uso inadecuado, hasta que se complete una eliminación apropiada o una aceptación por concesión.
16.2 | Definir las limitaciones específicas, tales como: el grado o tipo de reproceso o reparación permitida, y como se autorizará el mencionado reproceso o reparación.
17 | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN | 9
17.1 | Definir el seguimiento y medición a ser aplicado a procesos y productos
17.2 | Las etapas en las cuales deberían aplicarse
17.3 | Las características de la calidad a las que se va a hacer seguimiento y medición en cada etapa
17.4 | Los procedimiento y criterios de aceptación a ser usados
17.5 | Cualquier procedimiento de control estadístico del proceso a ser aplicado
17.6 | Cuando se requiere que las inspecciones o los ensayos/pruebas sean presenciados o llevados a cabo por autoridades reglamentarias y/o clientes.
17.7 | Dónde, cuándo y cómo la organización pretende, o el cliente o las autoridades legales o reglamentarias se lo requieren, utilizan terceras partes para desarrollar inspecciones o ensayos/pruebas
17.8 | Los criterios para la liberación del producto
17.9 | Identificar los controles a utilizar para el equipo de seguimiento y medición que se pretende usar para el proyecto.
18 | AUDITORÍAS | 2
18.1 | Identificar las auditorías a ser llevadas a cabo para el proyecto, la naturaleza y extensión de dichas auditorias
18.2 | Definir como deberían utilizarse los resultados de las auditorias
19 | PROCEDIMIENTOS | 10
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL.
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORME.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES..
PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO
PROCEDIMIENTO DETERMINACION RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS
Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos formatos a utilizar
TOTAL |  | 80
El sistema de gestión de la calidad debe ser firmado o avalado por un Ingeniero con especialización en Calidad y certificado como auditor interno de Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación vigente de la matricula profesional actualizada a la fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), diploma de pregrado, diploma de especialista y diploma de auditor interno según la norma ISO 9001:2015), si el profesional no firma y/o no aporta a todos los documentos aquí requeridos, se le asignará una puntuación de cero (0.0) puntos a todos los requisitos del Sistema de gestión de la calidad.

## CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
En la actualidad las diferentes empresas constructoras y prestadoras de servicios están tomando conciencia de la importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en sus procesos para garantizar una obra o servicio competitivo y que satisfaga y exceda las necesidades de sus clientes. Dicho aseguramiento de la calidad va enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace que las empresas se comprometan a retroalimentar sus procesos y darles día a día valor agregado. El Sistema de gestión de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización o figura asociativa, por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes.
La implantación de la Gestión de la Calidad Total depende de un pleno compromiso e involucramiento de la gerencia de la organización, lo cual se traduce principalmente en: • Darle siempre al consumidor, este caso el Departamento lo que él desea, hacer todo bien desde la primera vez y al menor costo posible, • Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización, • Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas, • Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la empresa, • Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, colaboración, • camaradería, para facilitar la absorción del mensaje de la calidad total, • Involucramiento de todo el personal, • Creación y fomento del trabajo en equipo, • Capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal, de todo el recurso humano, • Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de reconocimientos y premios por éxitos obtenidos, • Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel.
Con base a lo anterior y dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrollo de los trabajos, en un marco mínimo de consideraciones que garanticen el desarrollo de las actividades de las obras bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el entorno donde se desarrollan los trabajos, así como con el personal que los ejecuta, resulta necesario contar con elementos básicos de control que le permitan a la entidad hacer seguimiento a los métodos y procesos constructivos propuestos por el proponente para la ejecución equilibrada desde los puntos de vista económico, técnico y social del proyecto.
En consecuencia, los futuros proponentes del Departamento, deben presentar un Plan de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 9001, para cada uno de los componentes. Se exige un Sistema de Gestión de la calidad especifico para el proyecto, bajo las condiciones particulares de la selección y teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en los pliegos de condiciones. El sistema de gestión de calidad de la obra para cumplir y garantizar todos los argumentos anteriores debe tener los siguientes componentes a los cuales se le asignará el siguiente puntaje:
ITEM | REQUISITO | PUNTAJE MAXIMO POSIBLE
1 | GENERALIDADES
| PRESENTACION DEL OFERENTE | 2
REFERENCIAS NORMATIVA
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (OFERENTE)
MISION, VISION, VALORES
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADA
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MAPA DE PROCESOS EN FORMA GRAFICA
CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
| LIDERAZGO Y COMPROMISO | 2
ENFOQUE AL CLIENTE
POLÍTICA
COMUNICACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
ORGANIGRAMA
DESCRIPCION DE FUNCIONES
2 | PLANIFICACIÓN
| ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | 3
OBJETIVOS DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
PLANIFICACIÓN DE PROCESO
3 | APOYO
| PERSONAS (RECURSO HUMANO) | 3
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
4 | OPERACIÓN.
| PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA | 2
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
MANEJO DE ESPACIO PÚBLICO
5 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
| SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | 2
REVISION POR LA DIRECCION
AUDITORÍA INTERNA
6 | MEJORA
| NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA | 2
MEJORA CONTINUA
TECNICAS ESTADISTICAS
SERVICIOS ASOCIADOS
7 | PROCEDIMIENTOS
| PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS | 2
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL.
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORME.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES..
PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO
PROCEDIMIENTO DETERMINACION RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS
Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos formatos a utilizar
8 | MATRIZ DEL PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD DE MATERIALES Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO. El oferente debe elaborara una matriz en formato Word o Excel, identificando los siguientes criterios la matriz debe contener lo siguiente : Actividad / Prueba ó Ensayo. Norma que aplica. Variable de control. Método de control Criterio de aceptabilidad Frecuencia de control Responsable del control Registro | 1
TOTAL |  | 19
El sistema de gestión de la calidad debe ser firmado o avalado por un Ingeniero con especialización en Calidad y/o Maestria en Sistemas integrados de Gestion (HSEQ) y certificado como auditor interno de Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación vigente de la matricula profesional actualizada a la fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), diploma de pregrado, diploma de especialista y diploma de auditor interno según la norma ISO 9001:2015), si el profesional no firma y/o no aporta a todos los documentos aquí requeridos, se le asignará una puntuación de cero (0.0) puntos a todos los requisitos del Sistema de gestión de la calidad.

## Hoja3 (hidden)
7 | PROCEDIMIENTOS
| PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS | 2 | 2
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL.
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORME.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES..
PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO
PROCEDIMIENTO DETERMINACION RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS
Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos formatos a utilizar

## Hoja1 (hidden)
ITEM | CONTENIDO DEL PLAN DE LA CALIDAD | PUNTAJE
1 | GENERALIDADES | 1
1.1 | Objetivo del Plan de Calidad | 0.5
1.2 | Datos Generales del Proyecto | 0.5
2 | ALCANCE DEL PROYECTO | 1.5
2.1 | Declaración simple del propósito y el resultado esperado del proyecto |  | 0.5
Los aspectos del proyecto al cual se aplicará, incluyendo las limitaciones particulares a su aplicabilidad
2.2 |  |  | 0.5
Las condiciones de su validez (Por ejemplo dimensiones, intervalo de temperatura, condiciones de mercadeo, disponibilidad de recursos o estado de certificación de los sistemas de gestión de
2.3 | calidad) |  | 0.5
3 | ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD |  | 4
3.1 | Los requisitos del proyecto |  | 0.5
3.2 | Los requisitos para el plan de la calidad, incluyendo aquellos en especificaciones del cliente, |  | 0.5
legales, reglamentarios y de la industria
3.3 | Los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización |  | 0.5
3.4 | La evaluación de riesgos para el caso especifico |  | 0.5
3.5 | los requisitos y disponibilidad de recursos |  | 0.5
3.6 | Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán el plan de la calidad |  | 0.5
3.7 | Otros planes de la calidad pertinentes |  | 0.5
3.8 | Otros planes relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes ambientales de salud y |  | 0.5
seguridad, de protección y de gestión de la información
4 | OBJETIVOS DE LA CALIDAD |  | 1
4.1 | Declarar los objetivos de la calidad para el proyecto (estos objetivos deberán ser expresados en |  | 0.5
términos medibles)
4.2 | Definir cómo se van a lograr los objetivos de la calidad del proyecto |  | 0.5
5 | RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN |  | 4.5
5.1 | Identificar a los individuos dentro de la organización que, para el caso específico, son responsables |  | 0.5
de los siguiente:
5.2 | Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso. |  | 0.5
5.3 | Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al proyecto. |  | 0.5
5.4 | Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, subcontratistas y clientes afectados, y de resolver problemas que suja en las interfaces entre dichos grupos. |  | 0.5
5.5 | Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas |  | 0.5
5.6 | Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización. |  | 0.5
5.7 | Controlar las acciones correctivas y preventivas |  | 0.5
5.8 | Revisar y autorizar cambios, o desviaciones del plan de la calidad |  | 0.5
5.9 | Presentar los canales de comunicación de aquellos involucrados en la implementación del plan de |  | 0.5
la calidad, pueden ser en forma de diagrama de flujo.
6 | CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS |  | 2
6.1 | Indicar cómo serán identificados los documentos y datos |  | 0.5
6.2 | Indicar por quién serán revisados y aprobados los documentos y datos. |  | 0.5
6.3 | Indicar a quién se le distribuirán los documentos, o se les notificará su disponibilidad. |  | 0.5
6.4 | Indicar cómo se puede obtener acceso a los documentos y datos |  | 0.5
7 | CONTROL DE LOS REGISTROS |  | 4
Declarar qué registros deberían establecerse y cómo se mantendrán. Dichos registros podrían
7.1 | incluir registros del diseño, registros de inspección y ensayo/prueba, mediciones de proceso, |  | 0.5
órdenes de trabajo, dibujos, actas de reuniones.
7.2 | Cómo, dónde y por cuánto tiempo se guardarán los registros |  | 0.5
7.3 | Cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, y cómo se van a satisfacer |  | 0.5

## SST
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o el contratista, con la participación de los trabajadores y/o subcontratistas, garantizado a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o contratista debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o subcontratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo phva (planear, hacer, verificar y actuar.
En ese sentido, los futuros contratistas deberán presentar el SG- SST de la obra, debe contener como mínimo los requisitos establecidos en la resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015 y NTC 45001:2018, a los cuales se les asignará el siguiente puntaje.
ITEM | REQUISITO | PUNTAJE MAXIMO POSIBLE
1 | Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en donde estén definidos claramente los objetivos de la política de SST, las obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador. | 4
2 | Documento que contenga la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades y anexar el certificado del título de formación de profesional, especialista o maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo y constancia de la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3
3 | Procedimiento de autoevaluación al SG-SST, con el formato de Autoevaluación SG-SST | 2
4 | Procedimiento para rendición de cuentas en SST
5 | Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
6 | Matriz de peligros y riesgos del proyecto
7 | Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso, resultado)
8 | Formato de ficha técnica de indicadores
9 | Formato de registro estadístico ATEL y ausentismo
10 | Política de Seguridad y Salud en el trabajo
11 | Plan de trabajo del SG-SST | 1
12 | Formato de asignación de presupuesto y recursos, Asignación de responsabilidades en el SG-SST
13 | Plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias
14 | Procedimiento de requisitos legales | 2
15 | Procedimiento para simulacros de emergencia
16 | Procedimiento de Gestión de contratistas
17 | Procedimiento de inducción y reinduccion.
18 | Procedimiento gestión de mantenimiento
19 | Procedimiento de gestión del cambio
20 | Procedimiento de adquisiciones y/o compras
21 | Procedimiento para la conformación del COPASST
22 | Procedimiento de evaluaciones médico-ocupacionales, Formato de auto reporte condiciones de trabajo y de salud
23 | Procedimiento de uso y mantenimiento de EPP, Matriz de EPP, Formato de registro de entrega de EPP
24 | Procedimiento de Investigación incidentes y ATEL, Formato de Investigación incidentes y ATEL
25 | Procedimiento de auditorías internas
26 | Procedimiento para inspecciones
27 | Procedimiento de mejora continua
28 | Procedimiento para la revisión por la alta dirección
29 | Formato de análisis de trabajo seguro
30 | Reglamento de Seguridad e Higiene industrial, Reglamento interno de trabajo
31 | Programa de gestión de riesgos prioritarios
32 | Programa de medicina del trabajo, promoción y prevención de la salud.
33 | Programa de promoción de estilos de vida y entornos de trabajo saludables
34 | Procedimiento de motivacion, comunicación, participacion y consulta
35 | Programa Trabajo seguro en excavaciones
36 | Procedimient de trabajo seguro para el manejo de cargas
37 | Plan de Bioseguridad | 2
38 | MATRIZ DE CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO. La Matriz Debe Contener Lo Siguiente: Comité De Convivencia Laboral ,"Copasst Y/O Vigía En Sst",Perfil del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Identificación de peligros y riesgos para el proyecto,Documentación del Plan de trabajo específico para el proyecto ,Documentación del cumplimiento del plan de trabajo ,Afiliación vigente del personal que participa en el proyecto a la seguridad social ,Identificación de requisitos legales ,"COPASST y/o VIGIA EN SST",Comité De Convivencia Laboral – CCL,Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV ,Proveedores y subcontratistas,Instalaciones, vehículos, equipos y/o herramientas,Identificación de las necesidades de EPP y dotación especÍficas para el proyecto ,Registro de entrega de EPP y dotación,Registro de instrucciones al personal del uso y mantenimiento de EPP,Control de la inspección, el uso y estado de los EPP,Reglamento de Elementos de Protección Personal EPP, Diseño del perfil o profesiograma ,Aprobación de la IPS que aplicará las pruebas,Realizar las valoraciones médico ocupacionales. Establecimiento de Sistemas de vigilancia epidemiológica - SVE o de programas de promoción y prevención, Desarrollo del procedimiento para el reporte, registro e investigación de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.,Reporte de accidentes y casi accidentes de trabajo ,Reporte de ausentismo,Reporte de indicadores de SST,Inducción y/o reinducción a los trabajadores , Programa de capacitación ,Desarrollo del Análisis de trabajo seguro (ATS), Permisos de trabajo para actividades de alto riesgo ,Diseño y aprobación del plan de emergencias y contingencias y procedimientos asociados,Simulacros,Brigadas,Kit de primeros auxilios y extintores,Identificación y ubicación de la señalización en SST para todos los frentes de obra ,Manejo de materiales y Sustancias Químicas. Las casillas de verificación de esta matriz seran:Actividad / Prueba ó Ensayo, Norma que aplica Variable de control,Método de control ,Criterio de aceptabiliad,Frecuencia de control,Responsable del control y Registro de Verificación | 2
Los procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos formatos a utilizar
TOTAL |  | 16
El Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser firmado por ingeniero especialista en Salud Ocupacional, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación de vigencia de la matricula profesional (cuando ello aplique), diploma de pregrado, diploma de especialista y licencia vigente en Salud Ocupacional constancia de la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. ) si el profesional no firma y/o no aporta todas la certificaciones aquí requeridas, se le asignara una puntuación de 0 a todos los requisitos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

## AMB (hidden)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | #REF!
ITEM | REQUISITO | PUNTAJE MAXIMO POSIBLE | PUNTAJE ASIGNADO | OBSERVACIONES
1 | PROGRAMA N° 1 - PLAN DE GESTION SOCIAL, COMUNIDAD CIRCUNDANTE | 4 | 4
2 | PROGRAMA N° 2 - PLAN DE CAPACITACION, INDUCCION Y CONCIENTIZACION DEL PERSONAL EN OBRA
3 | PROGRAMA N° 3 - ANALISIS DE RIESGO Y PLAN DE EMERGENCIA
4 | PROGRAMA N° 4 - MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LLUVIAS
5 | PROGRAMA N° 5 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
6 | PROGRAMA N° 6 - SEÑALIZACION
7 | PROGRAMA N° 7 - CIRCULACION PEATONAL Y DESVIACION DE TRAFICO
8 | PROGRAMA N° 8 - COBERTURA VEGETAL
9 | PROGRAMA N° 9 - OPERACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS
10 | PROGRAMA N° 10 - RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL SOBRANTE
11 | PROGRAMAS DE GESTION PARA USO EFICIENTE DEL AGUA, USO EFICIENTE DE ENERGIA Y MANEJO DE CONSUMO DE PAPEL
12 | MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO | 2 | 2
13 | MATRIZ DE CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL : El oferente debe elaborara una matriz en formato Word o Excel, normas, las actividades a ejecutar en obra y las casilla de verificación. Además debe contener lo siguiente DESCRIPCIÓN POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR EN OBRA. ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR. Variable de control. Criterio de aceptabilidad. Frecuencia de control. Responsable del control. Registro. VERIFICACIÓN MENSUAL | 2 | 2
TOTAL |  | 8 | 8

## ORG
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
ITEM | REQUISITO |  | PUNTAJE MAXIMO POSIBLE
1 | 1- Organigrama General del Proyecto. |  | 3
- Frentes de Trabajo Mínimo requeridos (2 frentes): El proponente debe especificar el personal que integrará cada frente.
- Líneas de Mando y coordinación: Deberá especificar los procedimientos de supervisión, control y coordinación del personal.
- Niveles de Decisión: Se deben precisar los niveles de decisión para cada tipo de decisión (programadas, no programadas, tácticas u operativas).
- Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos.
2 | 2- Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. |  | 2
Debe incorporarse a la oferta una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas del proyecto (inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre), basados en la metodología de Gerencia de Proyectos, en la cual se describa como se desarrollará cada etapa teniendo en cuenta las siguientes áreas de conocimiento:
• Gestión de la Integración
• Gestión del alcance
• Gestión del tiempo
• Gestión de costos
• Gestión de calidad
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión de comunicaciones
• Gestión de riesgos
• Gestión de Adquisiciones
• Gestión de las partes interesadas.
Para identificar los procesos en cada etapa de la obra, se deberá tomar como base la matriz de procesos de dirección de proyectos. Cada proceso deberá contener,objetivos, herramientas, entradas, salidas y su respectivo formato según aplique
| TOTAL |  | 5
|  | TOTAL PUNTAJE ASIGNADO FACTOR CALIDAD | 40