## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONÓMICA INFORMAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, CIUDAD BOLÍVAR CAMINA SEGURA 2025 -2028
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Estatal | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Estatal | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Estatal | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Interno | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades |  | General | Interno | Operacionales
Los participantes no son de la Localidad y reciben los benedicios |  | General | Interno | Operacionales
Falsificación en los documentos de postulación al proceso |  | General | Interno | Operacionales
Los elementos adquridos con el bono no son los solicitados por los emprendimientos o MiPymes |  | Especifico | Interno | Operacionales
No se cumple con el porcentaje de participantes vinculados a opciones laborales |  | Especifico | Interno | Operacionales
No se alcanza con la meta de la población objetivo |  | General | Interno | Operacionales
Una vez entregados los bonos no es posible volver a contactar a los beneficiarios |  | Especifico | Interno | Operacionales/financiero
El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables |  | General | Interno | Operacionales
El contratista no gestiona los permisos necesrios para los eventos |  | General | Externo | Regulatorios
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, EN CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR TURISTICO, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | No satisfacción de la necesidad planteada | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Nulidad del proceso por falta de transparencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del proceso | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Indebida ejecución contractual Nulidad del proceso contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | No se daría cumplimiento a la necesidad | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Escogencia erronea del contratista y posibles inconvenientes en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | El proceso no tendria el respalso presupuestal requerido y sería nulo el proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | No permite establecer la necesidad real y el contrato no sería claro en su fundamentación | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Desequilibrio Económico | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Desequilibrio Económico y Retrasos en el cronograma | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Los participantes no son de la Localidad y reciben los benedicios |  |  |  | Descalificación inmediata del proceso y devolución de los beneficios materiales recibidos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Falsificación en los documentos de postulación al proceso |  |  |  | Denuncia ante las autoridades competentes y descalificación del proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Los elementos adquridos con el bono no son los solicitados por los emprendimientos o MiPymes |  |  |  | Devolución de todos los elementos o insumos que no cumplen las condiciones requeridas, sin perjuicio económico para el FDLCB o el beneficiario | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | No se cumple con el porcentaje de participantes vinculados a opciones laborales |  |  |  | Revisión de sanciones por no cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | No se alcanza con la meta de la población objetivo |  |  |  | Revisión financiera e inejecuciones para liberación de saldos y revisión de sanciones | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Una vez entregados los bonos no es posible volver a contactar a los beneficiarios |  |  |  | Denunciar el caso ante las autoridades pertinentes por fraude | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables |  |  |  | Adelantar procedimientos júridicos para imponer sanciones y multas correspondientes o un posible incumplimiento | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | El contratista no gestiona los permisos necesrios para los eventos |  |  |  | No se pueden realizar los eventos programados y el contratista debe asumir todos los costos de reprogramación | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Revisión técnica, júridica y financiera para revisar la posibilidad de adición. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS, EN CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR TURISTICO, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Realizar un analisis adecuado del contrato de acuerdo a la necesidad, Profesional encargado, lider de formulación, información enviada por medio de correo electronico.. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | No se prefecciona e inicia el contrato hasta que no se encuentren aprobadas las garantias |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | Antes de perfeccionado el contrato | Mediante correos eléctronicos y oficios al adjudicatario | Cada tres días habiles posterior a la firma del contrato
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Seguimiento continuo una vez suscrito el contrato |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez suscrito el contrato | Hasta la expedición del registro | Seguimiento continuo | Permanente
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Seguimiento continuo cuando se tengan todos los documentos precontractuales |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se proyectan los prepliegos de condiciones | Hasta la publicación de todos los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Respuesta en los terminos estipulados por la Ley |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | FDLCB | Una vez se presente el suceso | Hasta dar respuesta a todas las observaciones presentadas | Revisión constante de la plataforma SECOP II | Permanente
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Reunión entre técnicos y abogados para revisar el proceso y la modalidad de contratación de acuerdo con la normatividad vigente |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLCB | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Reuniones permanentes de esquipo | Permanente
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisión de los docuemntos previo a la publicación del proceso |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLCB | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLCB | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLCB | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Revisión de la situación que acontece y revisión de cambio de elementos por alguno con caracteristicas técnicas similares |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLCB | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLCB | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Clausula de indemnidad ante el FDLCB |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | En la proyección de la minuta contractual | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Revisión de la situación y plan choque para contrarestar las afectaciones |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | Una vez se presente el suceso | Cuando se realice el pago | Revisión documental y reuniones con el equipo financiero | Previo a cada pago
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Cambio de los equipos en un corto periodo de tiempo |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Una vez se presente el suceso | Una se entregue el nuevo bien | Correos electrónicos, oficios, actas | Permanente
EJECUCIÓN | El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades |  | Revisión detallada de las hojas de vida y los soportes conforme al anexo técnico |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Previo a la firma del acta de inicio | Cuando se cumpla con todo el talento humano | Correos, reuniones presenciales para revisión | Máximo cada 3 días
EJECUCIÓN | Los participantes no son de la Localidad y reciben los benedicios |  | Verificar toda la documentación entregada, en especial el certifiado de residencia contra el sistema de información ORFEO. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | En tanto se evidencie la primer situación | cuando se revisen todas las solicitudes e inscripciones | Verificación documental y por sistema | una vez finalizdas las inscripciones y ante cualquier denuncia
EJECUCIÓN | Falsificación en los documentos de postulación al proceso |  | Verificación y comprobación de la documentación allegada |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Al finalizar las inscripciones | Una vez verificada toda documentación de los inscritos | Verificación documental y por sistema | una vez finalizdas las inscripciones y ante cualquier denuncia
EJECUCIÓN | Los elementos adquridos con el bono no son los solicitados por los emprendimientos o MiPymes |  | Revisar la solicitud remitida y aprobada por los participantes contra el acta de verificación y los elementos en físico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Al evidenciar una situación de inconformidad | Cuando se repongan los elementos | Reunión entre el supervisor o el apoyo, el beneficiario y el contrataista | Cuando se presente la situación
EJECUCIÓN | No se cumple con el porcentaje de participantes vinculados a opciones laborales |  | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y la ejecución contractual |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Al momento de establecer un retraso en l cumplimiento del objetivo | Cuando se vinculen a todas las personas establecidas | Reuniones de comité técnico | 1 vez al mes
EJECUCIÓN | No se alcanza con la meta de la población objetivo |  | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y la ejecución contractual Revisión diaria del % de inscritos por componente |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Al momento de establecer un retraso en l cumplimiento del objetivo | Cuando se cumplan los estandares requeridos | Reuniones de comité técnico y revisión de indicadores de inscripción | Mínimo 1 vez al mes y mientras se encuentran en ejecución diariamente
EJECUCIÓN | Una vez entregados los bonos no es posible volver a contactar a los beneficiarios |  | Visitas de verificación a los emprendimientos y MiPymes para verificar la operación en sitio |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Una vez se seleccionan los beneficiarios | Cuando se termine el contrato | Actas, registro fotográfico, etc | Desde las inacripciones y cada vez que se presente la situación
EJECUCIÓN | El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables |  | Generar las alertas correspondientes |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | Una vez el contratista manifieste que no dará cumplimineto con los compromisos | Cuando el contratiste realice las actividades | Mediante correos eléctronicos y oficios al adjudicatario | Cada 5 días Hábiles
EJECUCIÓN | El contratista no gestiona los permisos necesrios para los eventos |  | Seguimiento continuo del comité técnico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Cuando se presente la demora | Una vez obtenido el permiso | Seguimiento a las respuestas de las comunicaciones | Cada 15 días habíles
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Una vez se presente el suceso | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLCB | Seguimiento continuo | Permanente
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO AL TEJIDO EMPRESARIAL A LAS MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y/O ACTORES DE LA ECONÓMICA INFORMAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, CIUDAD BOLÍVAR CAMINA SEGURA 2025 -2028
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | No satisfacción de la necesidad planteada | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCB | 100 | Realizar un analisis adecuado del contrato de acuerdo a la necesidad, Profesional encargado, lider de formulación, información enviada por medio de correo electronico.. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
2 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | No se prefecciona e inicia el contrato hasta que no se encuentren aprobadas las garantias | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | Antes de perfeccionado el contrato | Mediante correos eléctronicos y oficios al adjudicatario | Cada tres días habiles posterior a la firma del contrato
3 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retrasos en el cronograma de actividades | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCB | 100 | Seguimiento continuo una vez suscrito el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez suscrito el contrato | Hasta la expedición del registro | Seguimiento continuo | Permanente
4 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Nulidad del proceso por falta de transparencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100 | Seguimiento continuo cuando se tengan todos los documentos precontractuales | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se proyectan los prepliegos de condiciones | Hasta la publicación de todos los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
5 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retrasos en la adjudicación del proceso | 3 | 2 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100 | Respuesta en los terminos estipulados por la Ley | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | FDLCB | Una vez se presente el suceso | Hasta dar respuesta a todas las observaciones presentadas | Revisión constante de la plataforma SECOP II | Permanente
6 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Indebida ejecución contractual Nulidad del proceso contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCB | 100 | Reunión entre técnicos y abogados para revisar el proceso y la modalidad de contratación de acuerdo con la normatividad vigente | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLCB | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Reuniones permanentes de esquipo | Permanente
7 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | No permite establecer la necesidad real y el contrato no sería claro en su fundamentación | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCB | 100 | Revisión de los docuemntos previo a la publicación del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLCB | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
8 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Desequilibrio Económico | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLCB | 50 - 50 | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLCB | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLCB | Seguimiento continuo | Permanente
9 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Revisión de la situación que acontece y revisión de cambio de elementos por alguno con caracteristicas técnicas similares | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLCB | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLCB | Seguimiento continuo | Permanente
10 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Clausula de indemnidad ante el FDLCB | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | En la proyección de la minuta contractual | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
11 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Desequilibrio Económico y Retrasos en el cronograma | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100 | Revisión de la situación y plan choque para contrarestar las afectaciones | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | Una vez se presente el suceso | Cuando se realice el pago | Revisión documental y reuniones con el equipo financiero | Previo a cada pago
12 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cambio de los equipos en un corto periodo de tiempo | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Una vez se presente el suceso | Una se entregue el nuevo bien | Correos electrónicos, oficios, actas | Permanente
13 | El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades | EJECUCIÓN | General | Interno | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Revisión detallada de las hojas de vida y los soportes conforme al anexo técnico | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Previo a la firma del acta de inicio | Cuando se cumpla con todo el talento humano | Correos, reuniones presenciales para revisión | Máximo cada 3 días
14 | Los participantes no son de la Localidad y reciben los benedicios | EJECUCIÓN | General | Interno | Descalificación inmediata del proceso y devolución de los beneficios materiales recibidos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificar toda la documentación entregada, en especial el certifiado de residencia contra el sistema de información ORFEO. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | En tanto se evidencie la primer situación | cuando se revisen todas las solicitudes e inscripciones | Verificación documental y por sistema | una vez finalizdas las inscripciones y ante cualquier denuncia
15 | Falsificación en los documentos de postulación al proceso | EJECUCIÓN | General | Interno | Denuncia ante las autoridades competentes y descalificación del proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 50-50 | Verificación y comprobación de la documentación allegada | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Al finalizar las inscripciones | Una vez verificada toda documentación de los inscritos | Verificación documental y por sistema | una vez finalizdas las inscripciones y ante cualquier denuncia
16 | Los elementos adquridos con el bono no son los solicitados por los emprendimientos o MiPymes | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Devolución de todos los elementos o insumos que no cumplen las condiciones requeridas, sin perjuicio económico para el FDLCB o el beneficiario | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisar la solicitud remitida y aprobada por los participantes contra el acta de verificación y los elementos en físico | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Al evidenciar una situación de inconformidad | Cuando se repongan los elementos | Reunión entre el supervisor o el apoyo, el beneficiario y el contrataista | Cuando se presente la situación
17 | No se cumple con el porcentaje de participantes vinculados a opciones laborales | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Revisión de sanciones por no cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y la ejecución contractual | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Al momento de establecer un retraso en l cumplimiento del objetivo | Cuando se vinculen a todas las personas establecidas | Reuniones de comité técnico | 1 vez al mes
18 | No se alcanza con la meta de la población objetivo | EJECUCIÓN | General | Interno | Revisión financiera e inejecuciones para liberación de saldos y revisión de sanciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y la ejecución contractual Revisión diaria del % de inscritos por componente | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Al momento de establecer un retraso en l cumplimiento del objetivo | Cuando se cumplan los estandares requeridos | Reuniones de comité técnico y revisión de indicadores de inscripción | Mínimo 1 vez al mes y mientras se encuentran en ejecución diariamente
19 | Una vez entregados los bonos no es posible volver a contactar a los beneficiarios | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Denunciar el caso ante las autoridades pertinentes por fraude | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Visitas de verificación a los emprendimientos y MiPymes para verificar la operación en sitio | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Una vez se seleccionan los beneficiarios | Cuando se termine el contrato | Actas, registro fotográfico, etc | Desde las inacripciones y cada vez que se presente la situación
20 | El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables | EJECUCIÓN | General | Interno | Adelantar procedimientos júridicos para imponer sanciones y multas correspondientes o un posible incumplimiento | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Generar las alertas correspondientes | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | Una vez el contratista manifieste que no dará cumplimineto con los compromisos | Cuando el contratiste realice las actividades | Mediante correos eléctronicos y oficios al adjudicatario | Cada 5 días Hábiles
21 | El contratista no gestiona los permisos necesrios para los eventos | EJECUCIÓN | General | Externo | No se pueden realizar los eventos programados y el contratista debe asumir todos los costos de reprogramación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo del comité técnico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Cuando se presente la demora | Una vez obtenido el permiso | Seguimiento a las respuestas de las comunicaciones | Cada 15 días habíles
22 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Revisión técnica, júridica y financiera para revisar la posibilidad de adición. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100 | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | Una vez se presente el suceso | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLCB | Seguimiento continuo | Permanente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
FDLCB
CONTRATISTA
CONTRATISTA
FDLCB
CONTRATISTA Y FDLCB

## Hoja1 (hidden)
FDLF
FDLF
FDLF
FDLF
FDLF
FDLF
FDLF
FDLF
FDLF
FDLF
CONTRATISTA
CONTRATISTA - FDLF
CONTRATISTA - FDLF
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA - FDLF
CONTRATISTA
CONTRATISTA - FDLF
CONTRATISTA - FDLF
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA - FDLF