## Hoja1
OBJETO CONTRACTUAL: Contratar la renovación de los servicios de soporte, mantenimiento y garantía del sistema de balanceadores F5 de la entidad.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Perdicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuada planeación del proceso de contrtación | insatisfacción de la necesidad que originó el proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | El responsable de la operación de la solución de balancearos F5 determina losservicios, especificaciones y requerimientos mínimos necesaros, de modo que a través de los mismos se logre la cabal satisfacción de la necesidad que pretende atender la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | En la fecha de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | En la fecha de publicación del Pliego de condiciones | Mediante la realización de mesas de trabajo con participación del área desde la cual nace la necesidad y el GIT de Gestión Contractual y quien hace seguimiento la PAA | Mínimo una vez previo a la aprobación de la contratación por el Comité respectivo
2 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuada escogencia de la modalidad de selección | Responsabilidad penal y/o disciplinaria para los funcionarios y/o colaboradores de la Entidad, cuya competencia funcional esté relacionada con la definición de la modalidad de selección. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Mediante la aplicación rigurosa de la normatividad vigente y de los procesos y procedimientos en materia de gestión contractual adoptados por la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | En la fecha de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | En la fecha de publicación del Pliego de condiciones | Mediante la realización de mesas de trabajo con participación del área desde la cual nace la necesidad y el GIT de Gestión Contractual y quien hace seguimiento la PAA | Mínimo una vez previo a la aprobación de la contratación por el Comité respectivo
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado establecimiento de condiciones que garanticen la transparencia , equidad y competencia entre los proponentes | Poca competencia en la oferta y/o proceso desierto, acarreando mayores costos y plazos asociados al proceso de selección, dilatando la consecución de satisfacer la necesidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores. Atención a observaciones y claridad de requisitos habilitantes (técnicos, jurídicos y financieros) | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Desde la estructuración del proceso de selección | A la legalización del contrato | Revisando la participación, observaciones, respuestas vs la necesidad de la entidad | Permanente durante la etapa de selección
4 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Mal cálculo por parte del contratista de sus costos, presentando ofertas artificialmente bajas o sobrecosteando los servicios a prestar | Sobrecostos en el que debe incurrir la Entidad para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo y/o por desequilibrio a favor del contratista, contituyendo un detrimento al patrimonio público. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor y Entidad | Tomar las medidas necesarias para adelantar un riguroso análisis económico y financiero, de tal manera que, estime y conozca los costos e ingresos verdaderos del contrato estimando adecuadamente su oferta, asimismo, la aplicación del principio de planeación en cuanto a realizar los estudios que le permitan a la Entidad tener información real del bien y servicios que satisfaga la necesidad previamente delimitada por la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Proveedor y Entidad | Desde la estructuración del proceso de selección | En la fecha de cierre del proceso de selección | Revisando la oferta con todos los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio ofrecido | A la fecha presentación oferta y evaluación
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo de entrega de los ervicios contratados | Indisponibilidad del bien y servicios requerido por el IGAC y/o fallas o falta en la disponibilidad de la solución F5, de la información o de la infraestructura | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Aplicar protocolo, buenas prácticas en Gestión de Proyectos, recmendaciones del fabricante . Aplicación de ANS y Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Proveedor | En las actividades de assessment y de implementación de la nueva configuración de la solución | Plazo fin de ejecución del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Legal | Pérdida, suspensión o modificación de la calidad de Partner autorizado por F5 durante la ejecución del contrato. | Imposibilidad o afectación para activar, escalar o prestar oportunamente los servicios de soporte, mantenimiento y garantía requeridos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Exigir certificación vigente de Partner autorizado al cierre del proceso y la obligación contractual de mantener dicha condición durante todo el plazo de ejecución. El contratista deberá informar cualquier novedad dentro del día hábil siguiente y acreditar periódicamente la vigencia cuando lo solicite el supervisor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Proveedor | Desde la presentación de la oferta | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Validación de la certificación con el fabricante al evaluar la oferta, antes del acta de inicio y durante la ejecución cuando sea requerido. | Al cierre del proceso, antes del inicio y trimestralmente o ante cualquier novedad
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega del bien objeto del contrato | Variación en el precio del bien y/o servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de legalización del contrato | En la fecha de pago de los servicos | Seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones en la prestación de servicios por fallas atribuidas al contratista | Posible denegación en la prestación de los servicio | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Aplicar protocolo, buenas prácticas en Gestión de Proyectos, recmendaciones del fabricante. Es responsabilidad del proveedor definir la forma en que mitigará el riesgo, garantizando además la continuidad del negocio. Los ANS's buscan mitigar este riesgo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha final de ejecución del contrato | Actividades de Vigilancia, seguimiento, control tecnico y funcional | Permanente
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incidente de seguridad causado por una configuración, parametrización, acceso o intervención inadecuada sobre la solución F5. | Indisponibilidad de servicios, exposición o pérdida de información, accesos no autorizados, afectación de aplicaciones críticas y posibles ataques cibernéticos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Proveedor | Aplicar gestión formal de cambios, autorización previa del IGAC, copias de respaldo, control de accesos privilegiados, personal certificado por F5, pruebas en ambiente controlado, plan de reversión, registro de actividades y protocolo de respuesta a incidentes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Revisión de solicitudes y actas de cambio, evidencias de respaldo, bitácoras de acceso, resultados de pruebas, alertas de seguridad y seguimiento a los incidentes reportados. | En cada intervención y de forma permanente durante la ejecución
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías o soporte | Posible denegación en la prestación del servicio y fallas de seguridad de la información | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Aplicación de acuerdos de niveles de servicio y pólizas de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Fecha final servicos de soporte y Garantía establecida | Actividades de Supervisión | Permanente
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Falta de liquidez o capital de trabajo del proveedor | Incumplimiento en las obligaciones emanadas del contrato, por falta de recursos que ocasionan retrasos y reprocesos | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Es responsabilidad del proveedor estimar adecuadamente los flujos de liquidez y capital de trabajo para la ejecución del proyecto acorde con los servicios objeto del contrato, incluyendo el pago a las personas vinculadas al mismo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha final de ejecución del contrato | Actividades de Supervisión (monitoreo y seguimiento) | Permanente
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Imposibilidad de activar el soporte y la garantía de fábrica para equipos próximos a ingresar a la fase de soporte extendido. | No disponibilidad de la cobertura contratada, exposición de la plataforma a fallas sin respaldo del fabricante y afectación de la continuidad de los servicios institucionales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Proveedor y Entidad | Verificar previamente con el fabricante la elegibilidad de los seriales, la fecha de fin de soporte regular, las condiciones del soporte extendido y la posibilidad efectiva de activación. Exigir al adjudicatario confirmación escrita del fabricante antes del acta de inicio y condicionar el recibo a satisfacción a la activación efectiva. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor y Entidad | Desde la estructuración del proceso | Con la activación y recibo a satisfacción | Consulta de la política de ciclo de vida, validación de los seriales en el portal del fabricante y revisión del certificado de activación y de las fechas de cobertura. | Antes de publicar, antes del acta de inicio y al momento de la activación
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Activación tardía del soporte y la garantía que prolongue la cobertura más allá del plazo de ejecución contractual. | Desfase del cronograma, períodos sin cobertura, inicio o terminación de la cobertura por fuera de las fechas previstas, retraso en el recibo a satisfacción y afectación de la oportunidad del servicio contratado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Establecer un plazo máximo de activación contado desde la reunión de inicio, incluir la actividad en el cronograma aprobado, realizar seguimiento diario hasta la activación y aplicar las medidas contractuales previstas ante el incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Proveedor | Desde la suscripción del acta de inicio | Con la activación efectiva del soporte | Seguimiento al cronograma, comunicaciones con el fabricante, acceso al portal F5 y validación del certificado de activación. | Diario hasta la activación
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora del fabricante en el trámite de autorización, despacho o cierre de un reemplazo de hardware –RMA–. | Prolongación de la indisponibilidad o degradación de la solución, incumplimiento de niveles de servicio y afectación de los sistemas institucionales críticos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Definir matriz de escalamiento con el fabricante, apertura inmediata del caso RMA, seguimiento documentado, suministro temporal de equipo o componente de iguales o superiores características cuando aplique, y presentación de medidas de contingencia mientras se resuelve el trámite. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Proveedor | Desde el reporte de la falla que requiera RMA | Con la instalación y aceptación del reemplazo | Seguimiento al número de caso del fabricante, tiempos de cada etapa, comunicaciones de escalamiento y medidas temporales implementadas. | Diario mientras el caso RMA permanezca abierto
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los tiempos contractuales de diagnóstico, respuesta, escalamiento o solución de incidentes y requerimientos. | Mayor tiempo de indisponibilidad, deterioro de los niveles de servicio, afectación de usuarios y riesgo de incumplimiento contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Aplicar los acuerdos de niveles de servicio, registrar todos los casos en la mesa de ayuda, mantener disponibilidad del especialista certificado, activar el escalamiento técnico y gerencial, implementar contingencias y aplicar las medidas contractuales por incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Revisión de tickets, marcas de tiempo, informes mensuales, escalamiento de casos vencidos y verificación de las soluciones implementadas. | Permanente y en cada informe mensual
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Imposibilidad de suministrar actualizaciones, parches de software o firmware después del 1.º de enero de 2027, debido al ingreso de los equipos al esquema de soporte extendido del fabricante. | Exposición a vulnerabilidades sin remediación del fabricante, incremento del riesgo de incidentes de seguridad y afectación de la disponibilidad, integridad y continuidad de los servicios. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad y Proveedor | Validar con F5 el alcance del soporte extendido y la versión instalada; aplicar antes del 1.º de enero de 2027 los parches disponibles y compatibles; realizar respaldos, endurecimiento, segmentación y monitoreo reforzado; exigir alertas de vulnerabilidad y mantener un plan de contingencia y renovación tecnológica. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad y Proveedor | Desde la estructuración del proceso y antes de la activación del soporte | Hasta la finalización de la cobertura o la renovación tecnológica | Revisión de boletines del fabricante, versiones, vulnerabilidades y parches disponibles; evidencias de respaldo y endurecimiento; monitoreo de eventos y seguimiento al plan de renovación. | Mensual y ante cada alerta de seguridad o boletín del fabricante