## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
EXPEDICIÓN DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA REGULACIÓN NEGOCIAL |  |  |  | Operacionales
REQUISITOS HABILITANTES INAPROPIADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN |  |  |  | Operacionales
INADECUADO ANÁLISIS ECONÓMICO ESTIMATIVO DEL VALOR DEL CONTRATO |  |  |  | Economicos
INADECUADA DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO |  |  |  | Operacionales
INADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES |  |  |  | Operacionales
REQUISITOS HABILITANTES QUE IMPIDAN LA SELECCIÓN OBJETIVA |  |  |  | Operacionales
FALTA DE PROFUNDIDAD EN EL ESTUDIO DE SECTOR NO IDENTIFICANDOSE CLARAMENTE ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA |  |  |  | Economicos
AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  | Operacionales
INADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  |  | Operacionales
NO APROBACIÓN O DEMORAS EN LA EXPEDICIÓN VIGENCIAS FUTURAS |  |  |  | Operacionales
EXPEDICIÓN DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA REGULACIÓN NEGOCIAL |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
INADECUADA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y/O VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES |  |  |  | Operacionales
INADECUADO MANEJO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO CONTRACTUAL |  |  |  | Operacionales
CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN. |  |  |  | Operacionales
CONTESTACIÓN INOPORTUNA A TODAS LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  | Operacionales
NO PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SECOP |  |  |  | Operacionales
CONFABULACION DE LOS PROPONENTES (COLUSIÓN) |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO. |  |  |  | Operacionales
FALTA DE CONSTITUCIÓN O CONSTITUCIÓN TARDÍA DE LA GARANTÍA ÚNICA. ACEPTACIÓN DE GARANTÍAS QUE NO SE AJUSTAN A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO |  |  |  | Operacionales
FALTA DE SOLICITUD O SOLICITUD TARDÍA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  | Operacionales
NO PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SECOP |  |  |  | Operacionales
PRESENTACIÓN DE RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LA MONEDA |  |  |  | Economicos
CAMBIO DE PRECIOS EN FACTORES DE PRODUCCIÓN. |  |  |  | Economicos
VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO |  |  |  | Economicos
EL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A LAS QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO A PAGAR EL CONTRATISTA |  |  |  | Sociales o Políticos
DAÑO EN LOS BIENES PÚBLICOS |  |  |  | Economicos
VARIACIÓN EN LA DISPONIBILIDAD O EN EL COSTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS. |  |  |  | Economicos
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO CON SUS SUBCONTRATISTAS, SUMINISTRADORES DE BIENES Y SERVICIOS. |  |  |  | Economicos
INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAGOS. |  |  |  | Economicos
INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LOS HITOS DEL CRONOGRAMA |  |  |  | Operacionales
SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO NO IMPUTABLES A LA RESPONSABILIDAD Y DILIGENCIA DEL CONTRATISTA (ASONADAS, HUELGAS, MANIFESTACIONES Y SEMEJANTES). |  |  |  | Operacionales
DAÑOS A LOS EQUIPOS OBJETO DE MANTENIMIENTO Y/O OTROS BIENES |  |  |  | Operacionales
DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA PRELIMINAR. |  |  |  | Regulatorios
IMPOSICIÓN DE NUEVOS TRÁMITES O PERMISOS |  |  |  | Regulatorios
CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO O NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO. |  |  |  | Regulatorios
VARIACIÓN DE TASAS O TARIFAS |  |  |  | Financieros
DEMORA EN EL INICIO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |  | Operacionales
LA NO PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO IDÓNEO DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA |  |  |  | Operacionales
PROGRAMACIÓN DE OBRA |  |  |  | Operacionales
CALIDAD DE LAS OBRAS |  |  |  | Operacionales
NUEVOS DESARROLLOS TÉCNOLOGICOS O ESTANDARES QUE INFLUYEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  |  | Técnologicos
AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN LA FICHA TÉCNICA POR NECESIDADES DEL SERVICIO |  |  |  | Técnologicos
MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE INTERENTORÍA DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LA OBRA |  |  |  | De la naturaleza
DECISIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TALES COMO: EXPEDICION DE NORMAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO , MEDIDAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE SALUD PÚBLICA, DESASTRES NATURALES, PROTESTA SOCIALY TODAS AQUELLAS QUE TENGAN LA CONNOTACION DE FUERZA MAYOR Y/O INTERES PUBLICO. |  |  |  | De la naturaleza
INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS CON AUTORIDADES AMBIENTALES, LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS, PAZ Y SALVOS |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | INADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES |  |  |  | SUBVALORACION O SOBREVALORACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO O DEL SECTOR ESTUDIADO. INAPLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | EXPEDICIÓN DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA REGULACIÓN NEGOCIAL |  |  |  | ACTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN "HECHO DEL PRICNCIPE" | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | EL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A LAS QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO A PAGAR EL CONTRATISTA |  |  |  | SANCIONES POR LAS ENTIDADES COMPETENTES POR EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN LA FICHA TÉCNICA POR NECESIDADES DEL SERVICIO |  |  |  | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO NO IMPUTABLES A LA RESPONSABILIDAD Y DILIGENCIA DEL CONTRATISTA (ASONADAS, HUELGAS, MANIFESTACIONES Y SEMEJANTES). |  |  |  | FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | DAÑO EN LOS BIENES PÚBLICOS |  |  |  | DISMINUCIÓN EN SU PATRIMONIO Y AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | SELECCIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. |  |  |  | PRODUCTOS DE MALA CALIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN. |  |  |  | INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA PRELIMINAR. |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL | 3 | 3 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | NO PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SECOP |  |  |  | POSIBLE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA O ADJUDICACIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | CONFABULACION DE LOS PROPONENTES (COLUSIÓN) |  |  |  | VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MEDIOS ILEGALES | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | CONTESTACIÓN INOPORTUNA A TODAS LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  | POSIBLE REVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS QUE INCIDAN EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LOS HITOS DEL CRONOGRAMA |  |  |  | CONTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES AFECTACION EN LOS INDICAADORES DE EJECUCIÓN PRESUESTAL DE LA ENTIDAD . | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO CON SUS SUBCONTRATISTAS, SUMINISTRADORES DE BIENES Y SERVICIOS. |  |  |  | AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS, ATRASO DE CRONOGRAMAS, PAGO A PERSONAL, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS, PAGO A SUBCONTRATISTAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAGOS. |  |  |  | PÉRDIDA DE LIQUIDEZ POR PARTE DEL CONTRATISTA | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | LA NO PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO IDÓNEO DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE INTERENTORÍA DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LA OBRA |  |  |  | RETRASO EN LA EJECUCION DEL CRONOGRMA | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | FALTA DE CONSTITUCIÓN O CONSTITUCIÓN TARDÍA DE LA GARANTÍA ÚNICA. ACEPTACIÓN DE GARANTÍAS QUE NO SE AJUSTAN A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO |  |  |  | DEMORAS EN EL INICIO DE EJECUCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | PRESENTACIÓN DE RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. |  |  |  | DEMORAS EN EL INICIO DE EJECUCIÓN | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | DECISIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TALES COMO: EXPEDICION DE NORMAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO , MEDIDAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE SALUD PÚBLICA, DESASTRES NATURALES, PROTESTA SOCIALY TODAS AQUELLAS QUE TENGAN LA CONNOTACION DE FUERZA MAYOR Y/O INTERES PUBLICO. |  |  |  | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS. INDISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGIA POR DAÑOS. | 3 | 4 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | INADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES |  | ESTABLECER UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ENTRE LAS ÁREAS TECNICA, Y JURIDICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
PLANEACIÓN | EXPEDICIÓN DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA REGULACIÓN NEGOCIAL |  | HACER SEGUMIENTO A LAS NORMAS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉMINOS PACTADOS Y EN CASO E AFECTACIÓN DEL PUNTO DE NO PÉRDIDA EFECTUAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES RESPECTIVOS |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS EN MATERIA JURÍDICA, PRESUPUESTAL, TRIBUTARIA Y EN GENERAL LAS QUE TENGAN INCIDENCIA EN EL CONTRATO | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | EL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A LAS QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO A PAGAR EL CONTRATISTA |  | 1) DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUEDA ESTIPULADO QUE DEBE CUMPLIR CON LOS PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y PARAFISCALES (CUANDO HAYAN LUGAR A ELLO). 2) ASÍ MISMO, CADA VEZ QUE PRESENTEN LA FACTURA OSU EQUIVALENTE LA ENTIDAD DEBERÁ REVISAR QUE EL CONTRATISTA ACREDITA QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA Y EL CONTRATO. 3) EN CASO QUE SE EVIDENCIE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN LA ENTIDAD INFORMARÁ AL ENTE COMPETENTE PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y SANCIONES DEL CASO |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL PAGO
EJECUCIÓN | AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN LA FICHA TÉCNICA POR NECESIDADES DEL SERVICIO |  | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTRUCTURAR SU PROPUESTA TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO SE EJECUTARÁ CONFORME A LOS VALORES UNITARIOS Y A LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR EL CONTRATANTE QUE OBEDECEN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.ASÍ MISMO, LA ENTIDAD PODRÁ ANALIZAR DE ACUERDO CON EL SERVICIO, EL AUMENTO DE LAS CANTIDADES EN OTROS ÍTEMS QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EJECUCIÓN | SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO NO IMPUTABLES A LA RESPONSABILIDAD Y DILIGENCIA DEL CONTRATISTA (ASONADAS, HUELGAS, MANIFESTACIONES Y SEMEJANTES). |  | 1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EJECUCIÓN | DAÑO EN LOS BIENES PÚBLICOS |  | EL CONTRATISTA DEBERÁ REPARAR O ENTREGAR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD EL MISMO BIEN OBJETO DE DAÑO. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO, LOS MEDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SELECCIÓN | SELECCIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. |  | VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE QUE LAS OFERTAS ECONOMICAS NO PRESENTEN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y/O ARGUMENTACION DE LA PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LEY |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLCB | DESDE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS | HASTA LA SELECCIÓN DEL OFERENTE | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
SELECCIÓN | CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN. |  | REALIZAR UNA ADECUADA PLAANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, PERMITIENDO QUE EL PROCESO CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y PERMITAN UNA SELECCIÓN OBJETIVA |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS | HASTA LA SELECCIÓN DEL OFERENTE | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
EJECUCIÓN | DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA PRELIMINAR. |  | 1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN | NO PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SECOP |  | VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN EN DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN | SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN TODAS SUS ETAPAS | DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO
SELECCIÓN | CONFABULACION DE LOS PROPONENTES (COLUSIÓN) |  | VERIFICANDO DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE MODO QUE SE PUEDA DETERMINAR SI PUEDEN EXISTIR INDICIOS DE COLUSIÓN ENTRE DOS O MÁS PROPONENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
SELECCIÓN | CONTESTACIÓN INOPORTUNA A TODAS LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN |  | LA ENTIDAD DEBERÁ RELIZAR UNA REVISIÓN INTEGRA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS U OFERENTES, GARANTIZANDO LA RESPUESTA DE CADA UNA DE ÉSTAS |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LOS HITOS DEL CRONOGRAMA |  | 1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO CON SUS SUBCONTRATISTAS, SUMINISTRADORES DE BIENES Y SERVICIOS. |  | PAGAR EN LA FORMA Y TÉRMINO SUS OBLIGACIONES LABORARES |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN
EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAGOS. |  | TENER PRESENTA AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS CUENTAS DE PARA PAGO, QUE CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA EL PAGO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN
EJECUCIÓN | LA NO PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO IDÓNEO DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA |  | EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO Y LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA CON EL FIN DE HACER LA REVISIÓN Y APRBACIÓN POR LAS PERSONAS DESIGNADAS EN LA ENTIDAD PARA ELLO |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EJECUCIÓN | MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE INTERENTORÍA DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LA OBRA |  | PLANEACIÓN PREVIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEFINIDO Y GENERAR ALERTAS CUANDO SE EVIDENCIEN ATRASOS |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN | FALTA DE CONSTITUCIÓN O CONSTITUCIÓN TARDÍA DE LA GARANTÍA ÚNICA. ACEPTACIÓN DE GARANTÍAS QUE NO SE AJUSTAN A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO |  | EL CONTRATISTA DEBE CONSTITUIR LAS PÓLIZAS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO Y A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL ÓRGANO CORRESPONDIENTE Y PRESENTARLAS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. EN CASO DE ENCONTRARSE OBSERVACIONES O CORRECCIONES DEBERÁ AJUSTARLAS Y PRESENTARLAS ANTE EL CONTRATANTE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA ADJUDICACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LAS VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS, REALIZANDO LA SOLICITUD DE AJUSTE EN LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA ADJUDICACIÓN, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN | PRESENTACIÓN DE RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. |  | REALIZAR UNA ADECUADA EVALUACIÓN DEL PROCESO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
EJECUCIÓN | DECISIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TALES COMO: EXPEDICION DE NORMAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO , MEDIDAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE SALUD PÚBLICA, DESASTRES NATURALES, PROTESTA SOCIALY TODAS AQUELLAS QUE TENGAN LA CONNOTACION DE FUERZA MAYOR Y/O INTERES PUBLICO. |  | POSIBILIDAD DE MODIFICAR LOS CRONOGRAMAS DE MUTUO ACUERDO |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES A LA PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS, SOLICITUD DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LABORES REALIZADAS | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | INADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | SUBVALORACION O SOBREVALORACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO O DEL SECTOR ESTUDIADO. INAPLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100% | ESTABLECER UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ENTRE LAS ÁREAS TECNICA, Y JURIDICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
2 | EXPEDICIÓN DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA REGULACIÓN NEGOCIAL | PLANEACIÓN | GENERAL | EXTERNO | ACTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN "HECHO DEL PRICNCIPE" | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDCB / CONTRATISTA | 50% - 50% | HACER SEGUMIENTO A LAS NORMAS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉMINOS PACTADOS Y EN CASO E AFECTACIÓN DEL PUNTO DE NO PÉRDIDA EFECTUAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES RESPECTIVOS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS EN MATERIA JURÍDICA, PRESUPUESTAL, TRIBUTARIA Y EN GENERAL LAS QUE TENGAN INCIDENCIA EN EL CONTRATO | Durante la ejecución del contrato
3 | EL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A LAS QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO A PAGAR EL CONTRATISTA | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | SANCIONES POR LAS ENTIDADES COMPETENTES POR EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | 1) DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUEDA ESTIPULADO QUE DEBE CUMPLIR CON LOS PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y PARAFISCALES (CUANDO HAYAN LUGAR A ELLO). 2) ASÍ MISMO, CADA VEZ QUE PRESENTEN LA FACTURA OSU EQUIVALENTE LA ENTIDAD DEBERÁ REVISAR QUE EL CONTRATISTA ACREDITA QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA Y EL CONTRATO. 3) EN CASO QUE SE EVIDENCIE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN LA ENTIDAD INFORMARÁ AL ENTE COMPETENTE PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y SANCIONES DEL CASO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL PAGO
4 | AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN LA FICHA TÉCNICA POR NECESIDADES DEL SERVICIO | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB / CONTRATISTA | 50% - 50% | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTRUCTURAR SU PROPUESTA TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO SE EJECUTARÁ CONFORME A LOS VALORES UNITARIOS Y A LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR EL CONTRATANTE QUE OBEDECEN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.ASÍ MISMO, LA ENTIDAD PODRÁ ANALIZAR DE ACUERDO CON EL SERVICIO, EL AUMENTO DE LAS CANTIDADES EN OTROS ÍTEMS QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5 | SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO NO IMPUTABLES A LA RESPONSABILIDAD Y DILIGENCIA DEL CONTRATISTA (ASONADAS, HUELGAS, MANIFESTACIONES Y SEMEJANTES). | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLCB / CONTRATISTA | 50% - 50% | 1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6 | DAÑO EN LOS BIENES PÚBLICOS | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | DISMINUCIÓN EN SU PATRIMONIO Y AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ REPARAR O ENTREGAR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD EL MISMO BIEN OBJETO DE DAÑO. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO, LOS MEDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7 | SELECCIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | PRODUCTOS DE MALA CALIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100% | VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE QUE LAS OFERTAS ECONOMICAS NO PRESENTEN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y/O ARGUMENTACION DE LA PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LEY | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLCB | DESDE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS | HASTA LA SELECCIÓN DEL OFERENTE | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
8 | CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100% | REALIZAR UNA ADECUADA PLAANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, PERMITIENDO QUE EL PROCESO CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y PERMITAN UNA SELECCIÓN OBJETIVA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS | HASTA LA SELECCIÓN DEL OFERENTE | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
9 | DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA PRELIMINAR. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | 1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
10 | NO PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SECOP | CONTRATACIÓN | GENERAL | INTERNO | POSIBLE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA O ADJUDICACIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB / CONTRATISTA | 50% - 50% | VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN EN DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN | SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN TODAS SUS ETAPAS | DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO
11 | CONFABULACION DE LOS PROPONENTES (COLUSIÓN) | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MEDIOS ILEGALES | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PROPONENTES | 100% | VERIFICANDO DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE MODO QUE SE PUEDA DETERMINAR SI PUEDEN EXISTIR INDICIOS DE COLUSIÓN ENTRE DOS O MÁS PROPONENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
12 | CONTESTACIÓN INOPORTUNA A TODAS LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN | SELECCIÓN | GENERAL | INTERNO | POSIBLE REVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS QUE INCIDAN EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCB | 100% | LA ENTIDAD DEBERÁ RELIZAR UNA REVISIÓN INTEGRA DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS U OFERENTES, GARANTIZANDO LA RESPUESTA DE CADA UNA DE ÉSTAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
13 | INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LOS HITOS DEL CRONOGRAMA | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES AFECTACION EN LOS INDICAADORES DE EJECUCIÓN PRESUESTAL DE LA ENTIDAD . | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | 1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14 | INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO CON SUS SUBCONTRATISTAS, SUMINISTRADORES DE BIENES Y SERVICIOS. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS, ATRASO DE CRONOGRAMAS, PAGO A PERSONAL, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS, PAGO A SUBCONTRATISTAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | PAGAR EN LA FORMA Y TÉRMINO SUS OBLIGACIONES LABORARES | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN
15 | INCUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PAGOS. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | PÉRDIDA DE LIQUIDEZ POR PARTE DEL CONTRATISTA | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLCB / CONTRATISTA | 50% - 50% | TENER PRESENTA AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS CUENTAS DE PARA PAGO, QUE CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA EL PAGO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN
16 | LA NO PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO IDÓNEO DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO Y LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA CON EL FIN DE HACER LA REVISIÓN Y APRBACIÓN POR LAS PERSONAS DESIGNADAS EN LA ENTIDAD PARA ELLO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
17 | MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE INTERENTORÍA DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LA OBRA | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | RETRASO EN LA EJECUCION DEL CRONOGRMA | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | PLANEACIÓN PREVIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEFINIDO Y GENERAR ALERTAS CUANDO SE EVIDENCIEN ATRASOS | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
18 | FALTA DE CONSTITUCIÓN O CONSTITUCIÓN TARDÍA DE LA GARANTÍA ÚNICA. ACEPTACIÓN DE GARANTÍAS QUE NO SE AJUSTAN A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO | CONTRATACIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | DEMORAS EN EL INICIO DE EJECUCIÓN | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | EL CONTRATISTA DEBE CONSTITUIR LAS PÓLIZAS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO Y A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL ÓRGANO CORRESPONDIENTE Y PRESENTARLAS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. EN CASO DE ENCONTRARSE OBSERVACIONES O CORRECCIONES DEBERÁ AJUSTARLAS Y PRESENTARLAS ANTE EL CONTRATANTE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA / SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA ADJUDICACIÓN | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LAS VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS, REALIZANDO LA SOLICITUD DE AJUSTE EN LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | DESDE LA ADJUDICACIÓN, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
19 | PRESENTACIÓN DE RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | CONTRATACIÓN | GENERAL | EXTERNO | DEMORAS EN EL INICIO DE EJECUCIÓN | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCB | 100% | REALIZAR UNA ADECUADA EVALUACIÓN DEL PROCESO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLCB | DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN | HASTA LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
20 | DECISIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TALES COMO: EXPEDICION DE NORMAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO , MEDIDAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE SALUD PÚBLICA, DESASTRES NATURALES, PROTESTA SOCIALY TODAS AQUELLAS QUE TENGAN LA CONNOTACION DE FUERZA MAYOR Y/O INTERES PUBLICO. | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS. INDISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGIA POR DAÑOS. | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLCB / CONTRATISTA | 50% -50% | POSIBILIDAD DE MODIFICAR LOS CRONOGRAMAS DE MUTUO ACUERDO | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACION DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN | INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES A LA PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS, SOLICITUD DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LABORES REALIZADAS | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG