## SAMC-XXX
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y EL DISEÑO DE LOS PLANOS DE RUTAS DE EVACUACIÓN OTROS ELEMENTOS DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO” ”
1. RIESGOS ECONÓMICOS Y JURÍDICOS
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
General | Externo | Ejecución | FINANCIERO | Cambios en índices financieros y del comercio. Que afecten el valor u oferta. | Afectación en incremento o decremento o el valor real a intervenir con relación a lo ofertado, generación de desequilibrio económico | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista, | El contratista realizara estudios de mercado y sector y la planeación de los servicios a prestar | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | Al momento del cierre del proceso o durante la ejecución del contrato | Mediante la valoración de los análisis de precios unitarios presentados por el contratista y los establecidos por la entidad | Semanal
General | externo | Ejecución | FINANCIERO | Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato. | La suspensión temporal o definitiva del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista, | El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido en el pliego de condiciones y estudio previo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | GERENTE DEL PROYECTO | Perfeccionamiento o del contrato | Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión | PERMANENTE
General | externo | Ejecución | ECONOMICO | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica al ICFE | Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista, | Debido proceso por parte de la entidad por incumplimiento del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | GERENTE DEL PROYECTO / COMITÉ ADQUISICIONES | Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato | Con el acta de entrega a satisfacción | El supervisor del contrato | PERMANENTE
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA-ICFE | el contratista deberá estar informado de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | si | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | planeación | con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | mantener actualizada la normatividad | MENSUAL
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. | Incumplimiento o parálisis del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA-ICFE | seguimiento en la ejecución- control por parte del supervisor y contratista- debido proceso | 4 | 2 | 4 | bajo | si | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | ejecución del contrato | con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias. | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO | LA ENTIDAD | la entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos | 1 | 1 | 4 | bajo | si | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | planeación- ejecución | con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | Se aplicará de acuerdo al objeto contractual | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | en la planeación exigencias de licencias ambientales cuando aplique | 1 | 1 | 2 | bajo | si | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | planeación | con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación | mantener actualizada la normatividad | MENSUAL
General | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Falta de Oferentes para el proceso de selección | Declaratoria de Desierto al proceso de selección | 3 | 1 | 4 | BAJO | ICFE | generar buena promoción al proceso contractual, invitar a los posibles oferentes y gestionar su presentación | 1 | 1 | 2 | bajo | si | ICFE | en la ocurrencia del evento | en el cierre del proceso | se debe efectuar un seguimiento a la documentación publicada en la página, además de verificar las observaciones dadas por externos. | En la etapa precontractual
General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Catástrofes fuera del control de las partes. | La ocurrencia de estos fenómenos naturales otorga el derecho de solicitar la suspensión o terminación de las obligaciones estipuladas en el contrato. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista e ICFE | son asumidos por las dos partes, mediante la suspensión o terminación del contrato. | 1 | 5 | 6 | alto | si | SUPERVISOR ICFE | en la ocurrencia del evento | en la ejecución del contrato | las partes verificaran el nivel de afectación para determinar la suspensión o terminación del contrato. | Eventual
Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No sean entregadas en su totalidad el número de actividades requeridas durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato y de las metas establecidas por la Entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Se reduce el impacto del riesgo. El contratista deberá cumplir con un cronograma con tiempos de elaboración y entregas establecido por el mismo y verificado y aprobado por el supervisor. También se solicita garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | SUPERVISOR ICFE | En la ocurrencia del evento | En la ejecución del contrato | Verificación del avance del contrato mediante los informes semanales por parte del supervisor | Semanal
2. RIESGOS TÉCNICOS
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Operacional | Fluctuación de los precios producido por Emergencias económicas, social, ecológica y sanitarias | Afectación del presupuesto asignado, lo cual representa reducción de las cantidades de servicios y/o bienes requeridos para el proceso. | 4 | 5 | 9 | ALTO | Comité Técnico Estructurador | Análisis y verificación del mercado y su situación actual con el fin de comprobar que está conforme a la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | COMITÉ ESTRUCTURADOR | Al inicio de elaboración Estudio Técnico | Publicación del Estudio previo | Revisión por parte del equipo estructurador | Permanente
General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas. | Incumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los contratistas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Seguimiento y control permanente por parte del supervisor del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ICFE | Firma del contrato | Acta de recibo satisfacción | Control y revisión de cada actividad realizada | Permanente
General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala Calidad de los bienes y/o servicios entregados | Insatisfacción del usuario | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Verificación de cumplimiento de los productos y/o servicios respecto a los requisitos establecidos en el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ICFE | Firma del contrato | Acta de recibo satisfacción | Control y revisión de cada actividad realizada | Permanente
Especifica | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista no tenga la capacidad de suministrar los bienes y/o servicios definidos | Retrasos o incumplimiento en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Exigir póliza de cumplimiento y calidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | ICFE | Firma del contrato | Acta de recibo satisfacción | Revisión y aprobación de pólizas | A la firma del contrato
Especifica | Interno | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de material, bienes o productos requeridos para la ejecución del objeto contractual | Retraso (s) en la (s) entrega (s) de material (es), producto(s) y/o bien (es) requerido(s). | 4 | 4 | 8 | ALTO | Supervisor Del Proyecto -Supervisor | Acuerdo entre las partes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ICFE -CONTRATISTA | Al inicio de la contingencia | Acta de recibo satisfacción | Control y revisión de la situación y medidas adoptadas | Permanente
Especifica | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas. Incumplimiento a la normatividad vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Incumplimiento del contrato por parte de los contratistas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento y control permanente por parte del supervisor del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ICFE | Firma del contrato | Acta de recibo satisfacción | Revisión | Semanal