## Hoja2
MATRIZ DE RIESGOS
De conformidad con la Ley 1150 de 2007 artículo 4, El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, ha identificado, tipificado, y cuantificado los siguientes riesgos previsibles de conformidad con la clase de contratación, riesgos que deberán ser tenidos en cuenta por los futuros contratistas, y sobre los cuales no habrá reclamación alguna por parte de estos durante la ejecución del contrato. El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operativos | Daños en los bienes a intervenir a causa de poco conocimiento sobre el mantenimiento a realizar | Interrupción del servicio, daños en los bienes | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA / INTERVENTOR | Revisión permanente del interventor del contrato del cumplimiento del contratista frente a la permanencia del perconal mínimo y cuadrillas cumpliendo con la idoneidad según formación académica y experiencia requerida desde los terminos de referencia. Realizar control por parte del Interventor sobre la calidad del servicio. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /ENTIDAD | Adjudicación | ejecucion del contrato | Solicitar periodicamente al Interventor del contrato la verificación del personal en obra, que cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones y el contrato. | Semanal
2 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGO ECONOMICO | Variaciones de precios de los insumos generados por fluctuaciones del mercado debido a disminución de la oferta | No se pueda realizar el cambio de las luminarias. Sobre costos del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Revisar la elasticidad del precio de la demanda, determinar si existen productos sustitutos. Realizar una ficha de mantenimientos por cada uno de los puntos a intervenir, a fin de documentar las estadisticas sobre la vida util de las luminarias e insumos utilizados, esto con el fin de llevar un estimado de elementos requeridos y poder proyectar el stock de insumos que debe preveer el proveedor a fin de que tenga suficientes repuestos que hagan frente a una posible escases. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | El interventor debe realizar el seguimiento del control de mantenimientos y documentación de las fichas de mantenimiento | Semanal
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGO ECONOMICO | Variaciones en la TRM que afecten los precios de las luminarias | Sobrecostos de los insumos de los contratos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Realizar un ajuste de las cantidades y replanteo de las actividades del contrato en conjunto con el interventor y previa aprobación de la entidad, y revisión del precio ajustado a la TRM actualizada. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | El interventor debe realizar el seguimiento del control de mantenimientos y documentación de las fichas de mantenimiento | Semanal
4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGO ECONOMICO | Variaciones de precios de los insumos generados por fluctuaciones del mercado debido a disminución de la oferta | No se pueda realizar el cambio de las luminarias. Sobre costos del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Revisar la elasticidad del precio de la demanda, determinar si existen productos sustitutos. Realizar una ficha de mantenimientos por cada uno de los puntos a intervenir, a fin de documentar las estadisticas sobre la vida util de las luminarias e insumos utilizados, esto con el fin de llevar un estimado de elementos requeridos y poder proyectar el stock de insumos que debe preveer el proveedor a fin de que tenga suficientes repuestos que hagan frente a una posible escases. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | El interventor debe realizar el seguimiento del control de mantenimientos y documentación de las fichas de mantenimiento | Semanal
5 | General | Externo | CONTRATACION | OPERACIONAL | Contagio de COVID-19 de las cuadrillas | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se debe realizar un monitoreo de la aplicación de los protocolos de Bioseguridad. El contratista deberá realizar una reprogramación de las actividades a fin de mitigar los retrasos que se presenten en la ejecución del contrato, en los casos que la necesidad del servicio se requiera deberán contar con un mayor equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Firma del contrato | Entrega de las obras | Verificar por parte del interventor el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad | diario
6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Retrasos en la expedición de los documentos necesarios para la suscripción e inicio del contrato (Garantías - Registro Presupuestal), debido a fallas en sistemas de información o problemas administrativos | Retraso en el inicio de la ejecucion del contrato, que genera modificaciones en las fechas estimadas de terminación de las obras. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD | Una vez superados las situaciones que generaron los retrasos para la expedición de los documentos y se de inicio al contrato, el contratista deberá presentar la programación ajustada con la fecha de terminación definida inicialmente, deberá tener en cuenta que se deben realizar actividades simultaneas en los casos que se requiera. Se realiza contabilización del tiempo de ejecución con relación al día de inicio y si se da a lugar de modificación del termino de ejecución, se deberá suscribir la respectiva modificación del plazo del contrato, sin sobrepasar la vigencia, dejando tiempos de holgura para el recibo de las obras. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /ENTIDAD | Adjudicación | inicio del contrato | Verificacion del cumplimiento requisitos de ejecucion a cargo de la entidad | una vez suscrito el contrato
7 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Procesos legales que fallen en contra del contratista que generen implicaciones de embargos de cuentas o privación de la libertad | No se ejecute el contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista solicitará la cesión del contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma del contrato | Entrega de las obras | Una vez se notifique a la entidad de la situación se aplica el tratamiento, la entidad revisará que la persona natural o juridica a la cual se va a ceder el contrato cumpla con las mismas condiciones del contratista, de conformidad con los pliegos de condiciones del proceso de selección del que se derivó la conftratación. | Cuando ocurra el siniestro
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto, intereses o gravamen | Desequilibrio económico del contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA y ENTIDAD | Se debe realizar un replanteo de actividades y ajustar las cantidades y alcance de las mismas con el presupuesto del contrato, a fin de mitigar los efectos de los descuentos adicionales que genera el nuevo impuesto. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA y ENTIDAD | inicio del contrato | Terminación del contrato | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido | Durante la ejecución del contrato
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad debido a la pandemia del covid 19 | perdida de personal por contagio de la pandemia | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mediante garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO y CONTRATISTA | Desde el perfeccionamiento del contrato | plazo ejecución contrato | informe de supervisión tanto del siso como del apoyo a la supervisión para que la normatividad se cumpla | diario
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos naturales en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA y ENTIDAD | Notificación al ordenador del gasto, realizar balance de las actividades, re programar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos | 1 | 5 | 4 | RIESGO BAJO | si | CONTRATISTA y ENTIDAD | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Durante la etapa de Ejecución
11 | General | Interno | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Daños en la infraestructura | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Realizar la reprogramación de actividades. Calcular los daños ocacionados en la infraestructura y generar un balance de las mayores cantidades de obra, para realizar un replanteo del presupuesto | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | CONTRATISTA | Al inicio del contrato | En la terminacion del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Al inicio y en el desarrollo de las actividades
Note on V21: Usuario: este seguimiento y control es responsabiidad del interventor asi como de presentar informes a la undiad
Note on A24: Usuario: debe estimarse los riesgos frente a las alzas de precios y posibles desfinanciacion del contrato no obstante que la unidad estipula precios globales no es absoluto frente a situaciones de fuerza mayor caso foruito