| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |

| 1 |  | ESPECIFICO |  |  | EXTERNO |  | EJECUCIÓN |  |  | Operacional |  |  | Sobrecostos en los servicios a contratar |  | No garantiza la recarga, el mantenimiento de todos los extintores y los demás servicios y posible desequilibrio económico | 4 PROBABLE | 4 MAYOR |  | 8 |  | EXTREMO |  | Grupo de Talento Humano |  |  | Revisión del estudio de mercado con precios reales y de empresas especializadas |  |  | 1 RARO |  |  | 3 MODERADO |  | 4 |  |  | RIESGO BAJO |  | SI |  |  | Grupo de Talento Humano |  | Desde la definiciódel proceso contractual |  |  | Hasta la suscripción del contrato | Revisión del estudio de mercado por parte de varios profesionales idóneos |  |  | En las etapas previas del proceso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | General |  | Externo |  |  | Selección / Contratación |  |  | Operacional |  |  | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) |  |  | Retraso o incumplimiento en los plazos legales para la contratación | Posible (3) |  | Moderado (3) |  |  | 6 |  |  | Alto | La Entidad |  | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II w ww.colombiacompra.gov.co. |  |  | Raro (1) |  | Insignificante (1) | 2 |  | Bajo |  |  | si |  | Subdirección de Contratación |  |  | Desde la publicación del proceso en SECOP II |  |  | Hasta la adjudicación del contrato |  |  |  | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) |  | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato. |  |
| 3 | GENERAL |  | INTERNO |  |  | CONTRACTUAL |  |  | Operacional |  |  | Retraso en la firma del contrato y/o retraso en la expedición y/o publicación aprobación de pólizas. |  |  | Afecta el inicio de la ejecución, el de Acción y los objetivos institucionales de la entidad. | 3 POSIBLE |  | 3 MODERADO |  |  | 6 |  |  | RIESGO ALTO | CONTRATISTA/ ENTIDAD |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plazo para firma del contrato, entrega y aprobación de las pólizas de acuerdo con los términos establecido en el contrato, para iniciar la ejecución en la menor brevedad. |  |  | 1 RARO |  | 2 MENOR | 3 |  | RIESGO BAJO |  |  | SI |  | Subdirección de Contratación |  |  | Desde la adjudicación de proceso de selección |  |  | Hasta la legalización del contrato |  |  |  | Verificar que el contratista cumpla con el término para la firma del contrato y presentación y aprobación de las pólizas. |  | Durante la etapa de contratación |  |
| 4 |  | ESPECIFICO |  | INTERNO |  |  |  | EJECUCIÓN |  |  | Operacional |  | El no cumplimiento de los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo solicitados en los estudios previos para el proceso de mantenimiento y recarga de extintores | Posibles hallazgos por los entes de control tanto interno como externo |  | 4 POSIBLE | 4 CATASTROFICO |  |  | 7 |  | RIESGO ALTO |  | CONTRATISTA |  | Exigir el cumplimiento en todas las etapas contractuales |  | 3 POSIBLE |  |  | 3 MODERADO | 6 |  | RIESGO BAJO |  | SI |  |  | ENTIDAD |  | Desde la invitación pública |  |  |  | Hasta la Terminación del contrato |  |  |  | Retroalimentación diaria de las acciones adelantadas |  | Permanente |  |
| 5 |  | ESPECIFICO |  | EXTERNO |  |  |  | EJECUCION |  |  | OPERACIONAL |  | Recarga distinta a la requerida, de acuerdo a la capacidad de los extintores | Que se reduzca la eficiencia del equipo portátil contra incendios |  | 2 IMPROBABLE | 3 MODERADO |  |  | 5 |  | MEDIO |  | CONTRATISTA |  | Revisión del supervisor de la hoja de vida de cada equipo / Requerimiento al contratista |  | 1 RARO |  |  | 2 MENOR | 3 |  | BAJO |  | SI |  |  | CONTRATISTA |  | Desde la entrega de cada equipo extintor a recargar |  |  |  | Fecha de terminación del plazo del ejecucion del contrato |  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales |  | Cuando se requiera, una vez se emtregue cada extintor recargado |  |
| 6 |  | ESPECIFICO |  | EXTERNO |  |  |  | EJECUCIÓN |  |  | Operaiconal |  | Que el contratista no garantice el tiempo mínimo requerido para el buen funcionamiento de los extintores que se recargan y a los que se les hace mantenimiento | Incumplimiento de los requisitos técnicos mínimos / Que se reduzca la eficiencia del equipo portátil cont |  | 3 POSIBLE | 3 MODERADO |  |  | 6 |  | ALTO |  | CONTRATISTA |  | Realizar requerimiento / Presentación de informes / Iniciar proceso de incumplimiento |  | 1 RARO |  |  | 2 MENOR | 3 |  | BAJO |  | SI |  |  | CONTRATISTA |  | Desde la suscripción del acta de inicio |  |  |  | Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato |  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / Presentación de informes |  | Permanente |  |